БАТЛАВ

 ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ

 ДАРГА О.АМГАЛАНБААТАР

 **БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ**

**ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

2014.03.10 Алтай хот

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Хөтөлбөр** *(хөтөлбөрийн нэр),* **хэрэгжүүлэх арга хэмжээ** | **Арга хэмжээ (гарц)-ний шалгуур үзүүлэлт** */тоо, чанар, хугацаа*/-**ийн хүрэх түвшин** | **Хугацаа**  | **Төсөв***(мян.төг)* | **Хариуцах албан тушаалтан** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөрийн шугамаар булаг шандын эхийг хашиж, хамгаалах ажил зохион байгуулах |  10-аас доошгүй булгийн эх хамгаалагдсан байна. | 4-9 сард | 10000.0 | Б.Содмаа |
|  | Цогт сумын Тоонотын хоолойн хөв байгуулах ажлыг зохион байгуулах  | Гадаргын усны хуримтлал бий болж бэлчээрийн ус хангамж сайжирна. | 3-9 сард | 183087.0 | Б.Содмаа |
|  | Усан сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсийн хилийн заагийг тогтоон, тэмдэгжүүлж загон татах | Хүн ам эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн усаар хангагдсан байна. | 4-9 сард | 6000.0 | Б.Содмаа |
|  | Цооног өрөмдөх, худаг гаргах, голоос суваг шуудуу татах ажилд зөвшөөрөл олгох | Усыг зүй зохистой ашиглах боломж бүрдэж | 6-11 сард | - | Б.Содмаа |
|  | Ус ашиглагчтай гэрээ байгуулж, гэрчилгээжүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Бүрэн гэрчилгээжсэн байна | 3-12 сард | - | Б.Содмаа |
|  | Ус ашиглах эрх хүссэн аж ахуйн нэгжид дүгнэлт гарган өгөх | Усны зохистой хэрэглээ бий болно. | 1-12 сард | - | Б.Содмаа |
|  | Гол мөрөн, нуур цөөрөм, булаг шанд, уст цэгүүдийг ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлаас цэвэрлэх, байгалийн голдрил сэргээх, тохижуулах, хамгаалах арга хэмжээг нийт ард иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг оролцуулан жилд 2 удаа зохион байгуулах | Ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдал багасан, эрүүл ахуйн шаардлага хангагдана. | 5, 10 сард | 500.0 | Б.Содмаа |
|  | Усны тоо бүртгэлийг сав газрын захиргаадтай хамтран явуулж улсын усны мэдээллийн санд оруулах | Мэдээллийн сан бүрдэнэ. | 7-11 сард |  2000.0 | Б.Содмаа |
|  | Шинээр байгуулагдаж буй Хүйсийн говь-Цэцэг нуурын сав газрын захиргааг үйл ажиллагаагаа жигдрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, хамтарч ажиллах | Сав газрын үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна.  | 1-12 сард | - | Б.Содмаа |
|  | **1.2**. **Газар, газрын хэвлийн талаар** |
|  | Бэлчээрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төсөл, хөтөлбөр болон ТББ-уудтай хамтарч ажиллах | Бэлчээрийн зүй зохистой ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулахад 2-оос доошгүй төсөл хөтөлбөрийг татан оролцуулсан байна.  | 1-12 дугаар сар  | - | Д.Мөнгөнчимэг  |
|  | Бэлчээрийг зохистой ашиглахад малчдын хандлагыг зөв төлөвшүүлэх, мэдлэгийг дээшлүүлэх олон талын арга хэмжээг зохион байгуулах | Бэлчээрийг хувиартай ашиглалт сайжирч, хөрсний доройтол багасана. | 5-11 сар дугаар  | - | Д.Мөнгөнчимэг  |
|  | Хувиараа ашигт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагааг бичил уурхайн зохион байгуулалтад оруулж, эвдэрсэн газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийлгэх ажлыг зохион байгуулах | Хууль эрхзүйн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж, 8-аас доошгүй га талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн байна.  | 3-8 сар дугаар  | 30000.0 | Д.Мөнгөнчимэг  |
|  | Газрын тосны эрэл хайгуулын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, нөхөн сэргээлтийг стандартын дагуу хийлгэсэн байна.  | Хариуцлагатай уул уурхайн бодлогыг хэрэгжүүлсэн байна.  | 6-12 дугаар сар  | 741.6 | Д.Мөнгөнчимэг  |
|  | Байгалийн нөөц ашиглан томоохон үйлдвэр үйлчилгээ явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдээр хуульд заасны дагуу дүйцүүлэн хамгаалах ажлыг хийж эхлүүлнэ.  | Аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд өртөгдөн унаган төрх, хэв шинж, амьдрах орчноо алдсан биологийн олон янзын байдлыг өөр газарт нөхөн хамгаалах орчныг бүрдүүлсэн байна.  | 5-10 дугаар сар  | - | Д.Мөнгөнчимэг  |
|  | **1.3. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн талаар** |
|  | Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаадын менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд аймаг, сум орон нутгийн захиргааны байгууллагуудын хамтын оролцоог нэмэгдүүлэх | Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна.  |  |  | Я.Жаргалцэцэг  |
|  | Улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөх  | Улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээ нэмэгдсэн байна |  |  | Я.Жаргалцэцэг |
|  | Тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалттын захиргаадтай хамтран байгаль орчны талаар сургалт зохион байгуулах, экологийн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр орчны бүсийн сумдын сургуулийн сурагчдад мэдлэг олгох | Хамгаалалтын захиргаадтай хамтран сургалт сурталчилгааны ажил зохион байгуулсан байна.  |  |  | Я.Жаргалцэцэг |
|  | Шаргын нөөц газрын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан ИТХ-аар хэлэлцүүлэн батлуулах  | Менежментийн төлөвлөгөөг батлуулсан байна.  |  |  | Я.Жаргалцэцэг |
|  | Тусгай хамгаалалттай газар нутагт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулж буй Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдийн судалгааг нарийвчлан гаргаж холбогдох байгууллагуудтай хамтран шалгалт зохион байгуулах  | Хамтарсан хяналт, шалгалт хийгдсэн байна.  |  |  | Я.Жаргалцэцэг |
|  | Дархан цаазат Хасагт хайрхан болон Монгол элсний БЦГ-ын аялал жуулчлалын маршрутыг батлуулан, аялалын маршрутын дагуу тэмдэг тэмдэглэгээ хийж. Нэвтрэх цэгийн пост 2-ийг ажиллуулж эхлэнэ.  | Байгальд ээлтэй аялал жуулчлалын маршрут батлагдан нэвтрэх цэгийн пост ажиллаж эхлэсэн байна.  |  |  | Я.Жаргалцэцэг |
| **1.4. Ойн нөөцийн хамгаалалт, нөхөн сэргээлтийн талаар** |
| 21 | “Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 5 га–д, ойн зурвас байгуулах ажлын 3 га-д гүйцэтгэтгэгчийг сонгон шалгаруулж ажлыг эхлүүлэх, хүлээн авах  | Ногоон зурвасны хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | 3-9-р сард | 15500.0 | Б.Пүрэвдорж |
| 22 | МҮГ-ыг өргөжүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Хүлэмж болон ил талбайд 8000 ш тухайн орон нутгийн цаг уурт тохирсон заг болон модлог ургамалыг тарималжуулсан байна.  | 4-7-р сард  | 6500.0 | Б.Пүрэвдорж |
| 23 | Мод тарих үндэсний өдрийг олон нийтийг хамруулан зохион байгуулж, мод тарих хөдөлгөөнийг өрнүүлэх | Бүх нийтээр оролцоно. | 5,10-р сард | 30.0 | Б.Пүрэвдорж  |
| 24 | Шинэсэн ойд шигүү ургалттай сэргэн ургалтыг шилжүүлэн суулгах ажлыг зохион байгуулах | Ойн цоорхой болон сэргэн ургалтгүй газар 2000ш шилжүүлэн суулгах | 4-5-р сард | 4000.0 | Б.Пүрэвдорж |
| 25 | Ойн хөнөөлт шавьж, өвчний тархалтын голомтыг хязгаарлах, устгах арга хэмжээг зохион байгуулах \Хасагт хайрхан \-ны нуруунд | Жаргалан сумын нутагт 800 га талбайд хөнөөлт шавьж, өвчний тархалтыг хязгаарласан байна.  | 8 сард  | 7600.0 | Б.Пүрэвдорж  |
| 26 | Зарим сумдад ургамлын иж бүрэн судалгаа хийх ажлыг зохион байгуулах | 9 сумд ургамалын иж бүрэн судалгаа хийлгэж ургамалын мэдээллийн сан бий болгох | 11 сард | 13000.0 | Б.Пүрэвдорж |
| **1.5. Амьтны нөөцийн хамгаалалт, нөхөн сэргээлтийн талаар**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Монгол бөхөнгийн нөөцийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэх | Нөөцийн үнэлгээ хийгдсэн байна. | 7 сард | 3000.0 | Г.Олонбаатар  |
| 28 | ШУА болон мэргэжлийн байгууллага, иргэдийн оролцоотойгоор Говь-Алтай аймгийн агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах. | Төлөвлөгөө боловсруулагдсан байна. | 8-11 сард | 3000.0 | Г.Олонбаатар |
| 29 | Шаардлагатай үед мазаалай болон нэн ховор, ховор амьтанд био техникийн арга хэмжээ авах, сурталчлан таниулах | Мазаалай ичээнээс гарах үед хийгдсэн байна. Биотехникийн арга хэмжээ авагдсан байх, бусад ажлууд хийгдсэн байх | 3, 4 сар | 10000.0 | Г.Олонбаатар  |
| 30 | Мазаалай, хавтгай, тахь, монгол бөхөн зэрэг нэн ховор амьтдыг идээшил нутагт нь үржүүлэх, судалгаа шинжилгээ хамгаалалд олон нийт, төрийн бус байгууллага, аймаг орон нутгийн бодлогыг хандуулах  |  | 4-12 сар | - | Г.Олонбаатар |
| **1.6. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ, аудит, агаар, орчны бохирдлын талаар** |
| 31 | Шинээр байгуулах болон одоо ажиллаж байгаа үйлдвэр, үйлчилгээ, барилга байгууламж, тэдгээрийг шинэчлэх, өргөтгөх, байгалийн нөөц ашиглах төсөлд байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээг хийнэ. | Хүрээлэн буй орчинд үүсэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлж, хор уршгийг бууруулах арга хэмжээ авсан байна.  | 1-12 дугаар сар  |  - | Д.Мөнгөнчимэг |
| 32 | Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээнд хамрагдсан газруудын дүгнэлтүүдийг цахим мэдээллийн санд оруулна. | Улсын хэмжээнд ажиллаж буй цахим мэдээллийн санд нэгтгэгдэж иргэд мэдээллийг хаанаас ч харах боломжийг бүрдүүлж өгсөн байна.  | 1-12 дугаар сар  | - | Д.Мөнгөнчимэг  |
| 33 | Байгалийн нөөц ашиглан томоохон үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэж буй аж ахуйн нэгжийн судалгааг гаргаж, байгаль орчны аудитыг шат дараатайгаар хийж эхлүүлэх.  | Байгаль орчны алив төрлийн осол, эндэгдэл, хохирол учрахаас өмнө илрүүлж, урьдчлан сэргийлэх, хор хөнөөлийг бууруулах арга хэмжээг авсан байна. | 6-10 дугаар сар  | - | М.Наранцацрал  |
| 34 | Байгаль орчинд халгүй технологи, нэвтрүүлсэн иргэн аж ахуйн нэгжүүдийн туршлагыг сурталчилах ажлыг зохион байгуулж, орон нутагт нэвтрүүлэх | Улсын тэргүүн туршлага, нэвтрүүлсэн шилдэг технологийг орон нутагтаа танилцуулсан байна | 6-12 дугаар сард | - | М.Наранцацрал |
| 35 | Байгаль орчны аудит түүний эрх зүйн орчны талаар аж ахуй нэгж, төрийн захиргааны албан хаагчдыг сургалтанд хамруулах  | Сургалтанд хамруулан байгаль орчны аудитын суурь ойлголттой болсон байна.  | 3 сард | - | М.Наранцацрал |
| 36 | Агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тооллого, бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулж, дүн мэдээг БОНХЯ, ЦУОШГазарт хүргүүлнэ | Мэдээллийн сан баяжигдана | 10-11-р сард | - | Б.Золжаргал |
| 37 | Нийтийн их цэвэрлэгээг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулан, эзэнгүй хог хаягдлын хэмжээг багасгана. | Нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн хог хаягдал багасна.  | 2-11-р саруудад | - | Б.Золжаргал |
| 38 | Алтай хотын зүүн урд талд байрлалтай хогийн цэгийг дарж булах, ажлыг бүрэн дуусгаж, хогийн цэгийг бүрэн хаана | Хог хаягдлын цэг хаагдаж, хүн амын эрүүл орчинд амьдрах нөхцөл сайжирсан байна.  | 3-8-р сард | - | Б.Золжаргал |
| 39 | Хүлэмжийн хийг тогтооход шаардлагатай судалгаа хийж, мэдээлэл цуглуулна.  | Хүлэмжийн хийг тооцоход шаардлагатай мэдээлэлтэй болно.  | 11-р сард | - | Б.Золжаргал |
| 40 | Аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа химийн бодисыг нарийвчилан ангилна. | Химийн бодисын хор аюулын лавлах материалыг баримтлан ажиллахад хялбар болно.  | 7-8-р сард | 20.0 | Б.Золжаргал |
| 41 | Цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлнэ | Цөлжилт, уур амьсгалын хуурайшилтаас урьдчилан сэргийлнэ. | 4-8-р сард | 700.0 | Б.Золжаргал |
| 42 | Сумдын хогийн цэг, хог тээврийн үйлчилгээний талаар нарийвчилсан судалгаа гаргаж, зураглал хийн, хогийн цэгүүдийг тохижуулах арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллана | Хог хаягдлын талаарх мэдээлэл нэмэгдэж, орчин нөхцөл сайжирна.  | 4-11-р сард | - | Б.Золжаргал |
| 43 | Эмнэлгийн хог хаягдлыг устгах болон хогийн цэгт төвлөрүүлэхэд холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулна.  | Эмнэлгийн хог хаягдлын менежмент сайжирна.  | 4-6-р сард | - | Б.Золжаргал |
| 44 | Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ялган ангилж, дахин боловсруулах замаар эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. | Орчны бохирдол буурна.  | 1-12-р сард | - | Б.Золжаргал |
| 45 | Агаарын чанарыг сайжруулах дэд хөтөлбөр боловсруулан аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулна.  | Агаарын чанарын менежсент сайжирна.  | 4-10-р сард | 50.0 | Б.Золжаргал |
| 46 | Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас үүссэн тоосонцорын хаягдлыг шинжилж, хяналт тавьж ажиллан тоосонцор стандартаас хэтэрсэн үед тохирох арга хэмжээ авч ажиллана. | Агаарын бохирдол буурна.  | 1-12-р сард | 70.0 | Б.Золжаргал |
| **1.7. Хамтарсан хяналт шалгалтын ажлууд** |
| 47 | Зөвшөөрөлгүйгээр цооног өрөмдөж худаг гаргах, суваг шуудуу татах зэрэг хууль бус үйл ажиллагаанд хяналт тавих | Усны нөөц хаамгаалагдаж усан орчин нөхөн сэргэх нөхцөл бүрдэнэ. | 6-12 сард  | 500.0 | Б.Содмаа |
| 48 | Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийг гүний усны ашиглалт зарцуулалт, тоолууржуулалтанд шалгалт хийх | Усыг зүй зохистой ашиглах боломж бүрдэж хяналтын тогтолцоо сайжирна. | 1-10 дугаар сар  | 1188,0 | Б.СодмааД.Мөнгөнчимэг |
| 49 | Хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, нөхөн сэргээлтийг стандартын дагуу хийлгэнэ. | Хариуцлагатай уул уурхайн бодлогыг хэрэгжүүлсэн байна.  | 4-12 дугаар сар  | 1000,0 | Д.МөнгөнчимэгБ.СодмааБ.Золжаргал |
| 50 | Агаар бохирдуулах суурин эх үүсвэрүүдэд хяналт, шалгалт хийнэ.  | Хяналт шалгалт хийж үнэлэлт дүгнэлт өгсөн байна. | 9-11-р сард | 20.0 | Б.Золжаргал |
| 51 | “Хог хаягдлын тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангах шалгалт хийнэ | Хуулийн хэрэгжилт сайжирна.  | 6, 11-р сард | 20.0 | Б.Золжаргал |
| 52 | Химийн болон тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад шалгалт хийнэ.  | Хуулийн хэрэгжилт сайжирна.  | 4-6-р сард | 80.0 | Б.Золжаргал |
| 53 | Шинээр улсын болон орон нутгийн чанартай тавигдаж буй авто замуудын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний хэрэгжилтийг хангуулж, хяналт тавьж ажиллах | Зам тавигдах ажил стандартын дагуу, байгаль орчинд нөлөө багатайгаар хийгдсэн байна. | 3-12 дугаар сар  | - | Д.Мөнгөнчимэг |
| 54 | Алтайн Хүдрээс Бургастайн боомт хүртэлх замыг хатуу хучилттай болгож байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах | Зам тавигдах ажил стандартын дагуу, байгаль орчинд нөлөө багатайгаар хийгдсэн байна. | 3-12 дугаар сар  | - | Д.Мөнгөнчимэг |
| 55 | Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийлгэсэн аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, хариуцлагыг өндөржүүлнэ. | Нөлөөллийн үнэлгээний дүгнэлтээр өгсөн нөхцөл болзол, зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажилласан байна.  | 5-7 дугаар сар |  | Д.Мөнгөнчимэг |
| 56 | Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээнд хяналт тавих, хүлээн авах | Хяналт сайжирна | 9 сард | 400.0 | Б.Пүрэвдорж |
| 57 | Шинэсэн ой бүхий сумдын цэвэрлэгээний журмаар хэрэглээний түлш бэлтгэлд хяналт тавих, сумдын төр захиргааны байгууллагуудтай хамтран шийдвэр гаргах  | Ойн төлөв байдад сөргөөр нөлөөлж байгаа мод бут цэвэрлэгдэж ой ургах тааламжтай нөхцөл бүрдсэн байна. | 9-10 сард | 200.0 | Б.Пүрэвдорж |
| 58 | Хууль хяналтын байгууллагатай хамтран өөр аймгаас хууль бусаар орж ирж буй модонд хяналт тавих, таслан зогсоох | Хууль бусаар орж ирж байгаа зөрчлүүд багассан байна | Сар бүр | 100.0 | Б.Пүрэвдорж |
| 59 | Заг бүхий сумдын айл өрх, албан байгууллага, аж ахуйн нэгж болон хилийн цэргийн ангиийн түлшний хэрэгцээнд заг болон говийн бүсийн бутлаг ургамлыг түүж ашиглахыг хориглох тухай БОАЖ-ын Сайдын 2011 оны А-269 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх | Хяналт сайжирна | Жилдээ  |  | Б.Пүрэвдорж |
| 60 | Агнуурын зарим амьтныг агнах барихыг хориглох, ан амьтны хууль бус агналт, ашиглалтанд тавих хяналтыг чангатгах ажлыг хэрэгжүүлэх. | Байгалийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлнэ. | Жилдээ  |  | Г.Олонбаатар |
| 61 | Тарваган тахлын гоц халдварт өвчнөөс сэргийлэх зорилгоор төв суурин газруудад тарваганы гаралтай түүхий эд зүйлсийг нэвтрүүлэхгүй байх, илрүүлж устгах үйл ажиллагаа явуулах. | Байгалийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлнэ. | Жилдээ  |  | Г.Олонбаатар |
| 62 | Хууль бус ангийн хэрэг гарч болзошгүй газар нутгуудад хамтарсан хяналт шалгалтын төлөвлөгөөт болон мэдээллийн мөрөөр холбогдох арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх | Байгалийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлнэ. | Жилдээ  |  | Г.Олонбаатар |
| **1.8. Сургалт, мэдээлэл сурталчилгааны талаар** |
| 63 | Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, аудитын эрх зүйн орчин сэдэвт сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулах  | Хууль эрх зүйн орчны мэдлэг, мэдээлэлтэй болсон байна. | 5 дугаар сард |  | Мэргэжилтнүүд  |
| 64 | Аймгийн төвийн эко клубуудын туршлага солилцох уулзалтыг зохион байгуулна.  | Эко клубуудын хамтын ажиллагаа сайжирна | 9 сард | 100.0 | Б.Золжаргал |
| 65 | Хүүхдийн зусланг түшиглэн сурагчдад экологийн болосрол олгох ажлыг зохион байгуулна.  | Экологийн хүмүүжил олгогдоно. | 6-8-р сард | 150.0 | Б.Золжаргал |
| 66 | Сургуулийн багш, сурагчдын дунд уралдаан тэмцээн зохион байгуулана. | Үйл ажиллагаа нь идэвхижинэ | 3, 5, 9-р сард | 450.0 | Б.Золжаргал |
| 67 | Байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөл, ТББ-тай хамтарч ажиллах олон талт арга хэмжээ авна.  | Үйл ажиллагаа нь идэвхижинэ | 2-11р сард | 100.0 | Б.Золжаргал |
| 68 | Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, телевизэд сургалт, танин мэдэхүйн тусгай сувагтай болно | Иргэдэд хүргэх мэдээ мэдээлэл нэмэгдэнэ. | 3-12-р сард | 2000.0 | Б.Золжаргал |
| 69 | Бүх нийтэд байгаль хамгаалах үндэсний өв уламжлал, зан заншлыг сэргээн өвлүүлж, экологийн боловсрол олгох, хэмнэлттэй ногоон хэрэглээг төлөвшүүлэх сургалт, сурталчилгааны ажил хийнэ.  | Иргэдийн байгальд хандах хандлагад эерэг өөрчлөлт гарна. | 6, 9-р сард | 4000.0 | Б.Золжаргал |
| 70 | Хог хаягдал болон УЗОБ-ийн талаар иргэдийн дунд зөв дадал зуршил, ухамсар төлөвшүүлэх сургалт, сурталчилгаа хийнэ | Ухамсар төлөвшүүлнэ. | 4, 11-р сард | - | Б.Золжаргал  |
| 71 | Байгууллагын “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулах | Иргэдэд ажлаа сурталчлан ажиллана. | 5, 10-р сард | 100.0 | Б.Золжаргал |
| 72 | Дэлхийн байгалийн амьтан, ургамлын өдрийг зохион байгуулах  | Алсан бус амьд амьтнаараа бахархах сэтгэл төрүүлэх зохион байгуулсан байна. | 3-р сард | - | Г.ОлонбаатарБ.Пүрэвдорж Б.Золжаргал |
| 73 | Уур амьсгалын өөрчлөлт, дэлхийн дулаарлыг сааруулахад олон нийтийн оролцоог бий болгох зорилгын хүрээнд “Эх дэлхийн цаг” хөтөлбөрийг зохион байгуулна. | Уур амьсгалын өөрчлөлт, дэлхийн дулаарлыг сааруулахад олон нийтийн оролцоо чухал болохыг иргэдэд таниулсан байна.  | 3-р сард | 413.0 | Б.Золжаргал |
| 74 | Дэлхийн усны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлнэ.  | Усны зөв зохистой хэрэглээ бий болно.  | 3-р сард | 700.0 | Б.СодмааБ.Золжаргал |
| 75 | Дэлхийн байгаль орчны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлнэ.  | Олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.  | 6-р сард | 300.0 | Я.ЖаргалцэцэгБ.Золжаргал |
| 76 | Аймгийн үндэсний үйлдвэрлэлийн сав баглаа боодол дээр өдөр тутмын амьдралд мөрдөх энгийн ойлгомжтой “лого”-г байрлуулах ажлыг зохион байгуулна. | Амьдралын зөв хэвшил нэмэгдэнэ  | 5-р сард | 50.0 | Дарга Б.Золжаргал |
| 77 | Байгаль хамгаалах хавар, намрын сарын аяны хүрээнд “Ногоон байгууллага”, ”Ногоон сургууль”хөдөлгөөнийг өрнүүлнэ.  | Олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.  | 5, 10-р сард | - | Б.ПүрэвдоржБ.Золжаргал |
| 78 | Автомашингүй өдрийг хамтран зохион байгуулна. | Агаарын бохирдлыг бууруулж, хүний амьдрах эрүүл орчин бүрдүүлэхэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.  | 6-р сард | - | Б.Золжаргал |
| 79 | Байгаль орчныг хамгаалах өдөрт зориулж “ТА ТА ТУНГАА” хөгжөөнт тэмцээнийг зохион байгуулах  | Олон ниитийг идэвхижүүлнэ  | 6-р сард | 100.0 | Б.Золжаргал |
| 80 | Мэргэжилтнүүдэд холбогдох гарын авлага тараах материалын эх загвар гаргаж, шаардлагатай үед хэвлэн бэлтгэх | Олон улсын болон Монгол улсын байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүд, нээлттэй хаалганы өдөр, сум орон нутагт ажиллах үед иргэдэд тараагдах материалыг бэлтгэсэн байна. | жилдээ |  | Г.Олонбаатар |
| **ХОЁР. ДОТООД АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ** |
| **2.1. Удирдлага зохион байгуулалтын ажил** |
| 81 | Монгол Улсын хууль тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан журам, Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Засгийн газрын 2014 оны Үндсэн чиглэл, Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн эдийн засаг, нийгмийн үндсэн чиглэлийн биелэлтийг хангуулах, хэрэгжилтийг тооцох | Улирал тутам | ДаргаЯ.ЖаргалцэцэгМ.Наранцацрал |  | Хэрэгжилтийг аймагт ханган ажиллана. |
| 82 | Мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчидтай “Үр дүнгийн гэрээ”, үйлчилгээний ажилчидтай “Хөдөлмөрийн гэрээ” байгуулах, дүгнэх | 1, 6, 12-р сард | Дарга Я.Жаргалцэцэг |  | Байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилго зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд төрийн албан хаагч бүрийн оруулсан хувь нэмэр, мэргэшлийн түвшинг дүгнэнэ. |
| 83 | Аймгийн Засаг даргатай “Үр дүнгийн гэрээ” байгуулах, хэрэгжилт, үр дүнг тооцох | 1-р сард | Дарга Я.Жаргалцэцэг |  | - |
| 84 | Байгаль хамгаалагч, мэргэжилтнүүдийн ажлын тайланг хэлэлцэн, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх ирэх оны зорилтыг тодорхойлох | 12-р сард | Дарга Я.Жаргалцэцэг  |  | Ажлын хариуцлага, хяналтын тогтолцоо сайжирна. |
| 85 | Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг авах | 1-р сард | Я.Жаргалцэцэг |  | Авилгаас урьдчилан сэргийлнэ. |
| 86 | Байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар шаардлагатай асуудлуудыг цаг тухай бүрд нь хэлэлцэж, шийдвэрлэх | Жилдээ | Даргын дэргэдэх зөвлөл |  | Шаардлагатай асуудлуудыг цаг тухай бүрд нь шийдвэрлэнэ. |
| 87 | Ирсэн, явсан бичгийн бүртгэл хөтлөх, хяналт тавих, бичиг баримт боловсруулах стандартын хэрэгжилтийг хангуулах ажил зохион байгуулах | Жилдээ | Б.Ганширнэн  |  | Стандартын шаардлага хангагдана. |
| 88 | Архивын байнга хадгалах баримтыг хуульд заасан хугацаанд төрийн архивт шилжүүлэх  | 2-р улиралд | Б.Ганширнэн  |  | Архив эмх цэгцтэй болно. |
| 89 | Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх мэдээ судалгааг гаргах, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу архивын баримтанд жагсаалт бүртгэл үйлдэн хадгаламжийн нэгж бүрдүүлж ажиллах | Жилдээ | Б.Ганширнэн  |  | Бичиг хэргийн эмх цэгц сайжирч, стандартын шаардлага бүрэн хангагдана. |
| **2.2. Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт** |
| 90 | Төрийн өмчийг орон нутгийн өмчид шилжүүлэн авах ажлыг дуусгавар болгох, цаашид ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон үндсэн хөрөнгөнүүдийг актлуулах ажлыг Иргэдийн хуралд санал оруулж, шийдвэрлүүлэх | Өмч хөрөнгө эмх цэгцтэй болно. | Жилдээ  |  | А.Энх-Амгалан  |
| 91 | Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг байгууллагын нийт ажилтнууд болон иргэдэд цахим хуудсаар, мэдээллийн самбараар, хурал зөвлөгөөнөөр танилцуулж ажиллах  | Төсөв санхүүгийн тайлан ил, тод нээлттэй байна.  | Жилийн турш  |  | ДаргаА.Энх-Амгалан  |
| 92 | Байгууллагын халаалтыг сайжруулж, шугмыг өөрчлөх | Халаалт хэвийн болсноор ажилчдын ажлын бүтээмж нэмэгдэнэ. | 2-3-р улиралд |  | Б.Энхмөнх |
| 93 | Байгаль орчны салбарын ажиллагсадын хүрээлэл өргөжсөнтэй холбоотой дээд давхрын ноолийн өрөөг засч янзлах | Ажлын өрөөний багтаамж сайжирна. | 2-3-р улиралд |  | Б.Энхмөнх |
| 94 | Архивын өрөөнд стандартын тавиур хийх | Архив эмх цэгцтэй болно. | 2-р улиралд |  | Б.Энхмөнх |
| 95 | Байгаль хамгаалагчдыг шаардлагатай ажлын багаж хэрэгслээр хангах ажлыг зохион байгуулна. | Байгаль хамгаалагчдын ажилд ахиц гарна. | 2-р улиралд |  | А.Энх-Амгалан |
| **2.3. Хүний нөөц, сургалтын чиглэлээр** |
| 96 | Сумдын байгаль хамгаалагчид, байцаагчдын зөвлөгөөн, сургалт семинарыг зохион байгуулах  | 2011 оны ажлаа дүгнэж, 2012 оны ажлаа төлөвлөнө. Шинээр гарсан хууль, дүрэм журамтай танилцах | 3 сард |   | Дарга Мэргэжилтнүүд |
| 97 | Төрийн болон төрийн бус байгууллага, төсөл хөтөлбөрийн газраас зохион байгуулж буй сургалтанд ажилтнуудыг хамруулах  | Ажилтнуудын мэдлэг, ур чадвар дээшлэнэ |  |  | Я.Жаргалцэцэг  |
| 98 | Байгууллагын ажилтнуудын дунд албан хэрэг хөтлөлтийн талаар сургалт зохион байгуулах  | Архив, бичиг хэргийн стандартыг мөрдүүлэнэ | 3 сард |  | Я.ЖаргалцэцэгБ.Ганширнэн |
| 99 | Ажилтнуудыг чадвахижуулах, бусад аймгаас туршлага судлах аялал зохион байгуулах  | Туршлага судлах аялалд хамрагдсан байна.  | 2-р улиралд |  | Дарга Я.Жаргалцэцэг |
| 100 | Байгаль хамгаалагчдыг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамруулах  | Мэргэшүүлэх сургалтанд 1-ээс доошгүй байгаль хамгаалагч хамрагдсан байна.  | Жилдээ |  | Я.Жаргалцэцэг  |
| 101 | Байгаль орчны стандартуудын талаар сургалт зохион байгуулах  | Байгууллагын ажилтнууд хамрагдсан байна.  | 2-р улиралд |  | Я.Жаргалцэцэг |
| 102 | Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны талаар сургалт | Төрийн жинхэнэ албан хаагчид хамрагдсан байна.  | 2-р улиралд |  | Я.Жаргалцэцэг |
| 103 | Галын аюулгүй байдал, гамшгийн үед хэрхэн ажиллах чиглэлээр сургалт зохион байгуулах  | Сургалт зохион байгуулагдаж гамшгийн үеийн бэлэн байдлын талаар тодорхой мэдлэгтэй болсон байна.  | 1-р улиралд |  | Б.Энхмөнх |
| **2.4. Нийгмийн асуудлын талаар** |
| 104 | Цагаан сараар ажиллагсдад сүү, тос өгөх  |  | 2 сард  |  | Дарга А.Энх-Амгалан |
| 105 | Хүүхдийн баяраар хүүхдүүдэд бэлэг гардуулах |  | 6 сард  |  | А.Энх-Амгалан  |
| 106 | Байгууллагын дотоод журамд зааснаар түлээ нүүрсний хөнгөлөлт үзүүлэх  |  | 4 улиралд  |  | Дарга А.Энх-Амгалан |
| 107 | Ажиллагсадыг нийтийн биеийн тамир спортоор хичээллүүлэх | Чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх, эрүүл мэнддээ анхаардаг байх, хамт олонч болгон төлөвшүүлэх | Жилийн турш  |  | А.Энх-Амгалан |
| **2.5. Мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэх талаар** |
| 108 | Байгаль орчны салбар, төлөв байдлын цахим мэдээллийн сан байгуулж, ажиллуулна. | Мэдээллийг шуурхай солилцоно. | 4-6-р сард | 2000.0 | Я.ЖаргалцэцэгБ.Золжаргал  |
| 109 | Байгууллагын фэйсбүүк хуудсыг ажиллуулан, иргэд, олон нийтэд мэдээ мэдээллийг онлайнаар хүргэнэ | Мэдээллийг шуурхай солилцоно. | 1-12-р сард | - | Б.Золжаргал  |
| 110 | Байгууллагын үйл ажиллагааны талаар иргэдээс санал асуулга авч, дүнг нэгтгэх /онлайнаар, хуудсаар/ мониторинг хийнэ | Байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөгийн хяналт хийгдэж ажлын үр дүнд нэмэр болно. | 5-6, 10-р сард | - | Я.ЖаргалцэцэгБ.Золжаргал  |
| 111 | Архивт байнга хадгалагдаж байгаа баримтуудын жагсаалтыг 2014 оны байдлаар шинэчлэн гаргаж ORG-AMS программын нөхөн бүрдүүлэлт хийх  | Архивын программ эмх цэгцтэй болно. | Жилдээ  |  | Б.Ганширнэн  |
| 112 | Говь-Алтай аймгийн төрийн албаны е-officce программыг өдөр тутмын ажилдаа ашиглаж ирсэн, явсан бичиг, мэдээ мэдээллийг оруулах  | Бичиг хэргийн эмх цэгц сайжирна. | Жилдээ  |  | Б.Ганширнэн  |
| 113 | Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг [www.meduuleg.iaac.mn](http://www.meduuleg.iaac.mn) программд шивж оруулах  | Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын мэдүүлгийг хугацаанд нь оруулсан байх  | 02 сарын 15-ны дотор  |  | Я.Жаргалцэцэг |
| 114 | Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг программд хугацаанд оруулах  | Программд хугацаанд нь оруулсан байна.  | 01 сард  |  | Я.Жаргалцэцэг |
| 115 | Байгаль орчны статистик мэдээллүүдийг хугацаанд нь БОНХЯ-ны мэдээллийн санд нэгтгэх  | Мэдээллийн санд хугацаанд нь оруулсан байна. | 01 сард  |  | Г.Олонбаатар  |
| 116 | Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний цахим мэдээллийн санд тухай бүр оруулж ажиллах  | Мэдээллийн санд хугацаанд нь оруулсан байна. | Тухай бүр  |  | Д.Мөнгөнчимэг  |

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР