**БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН**

 **2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ**

 **/жилийн эцсийн байдлаар/**

 2016.12.25 Алтай хот

|  |
| --- |
| 1. **Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, зүй зохистой ашиглах, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх**
 |
| * 1. **Усны нөөц, ашиглалт хамгаалалт**
 |
| 1 | Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөрийн шугамаар булаг шандны эхийг хашиж, хамгаалах, тохижуулах ажлыг зохион байгуулна. | Баян-Уул сумын Чандмань хайрхан багийн Улаан чулуутын булаг, Халиун сумын Чацран багийн Хүүшийн рашаан, Хөхморьт сумын төвд Сайн устын булгийн эхийг хашиж хамгаалах ажлыг “Чингисийн дуулга констракшин” ХХК хийж гүйцэтгэсэн. Аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/371 дугаар захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг хүлээн авч сумын Засаг даргын тамгын газрын ашиглалт, хамгаалалтанд шилжүүлэн, орон нутгийн өмчид бүртгүүлсэн болно. Уг ажлыг байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас 6,0 сая төгрөгөөр санхүүжүүлсэн. | 100 |
| 2 | Төгрөг сумын Далантүрүүний хөвийг сэргээн засварлана. | Төгрөг сумын Далантүрүүний хөв сэргээн засварлах ажлын зураг төсөвт тодотголыг мэргэжлийн байгууллага болох “Гидроком байгууламж” ХХК гүйцэтгүүлж 55 сая төгрөгний шинэчилсэн төсөв батлагдсан. Хөвийг сэргээн засварлах ажлыг “Ус-Алтай” ХХК –тай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүллээ. Далантүрүүний хөв нь Төгрөг сумын Цагаанхайрхан багт байршилтай, усан сангийн ашигтай эзлэхүүн нь 2600 м3, усан сангийн талбай 1954.75м3, усан сангийн усны гүн 0.94 метр, боомтын урт 160 метр, боомтын хярын өргөн 1 метр, ус хаях байгууламжийн өргөн 25 метр, сувгийн өндөр 1.5 метр, зарцуулга 29.2 м3/сек хүчин чадалтай хөв байгуулагдан ашиглалтанд орсон болно.Уг ажлыг байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас 39.7 сая, Төгрөг сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 15.3 сая төгрөг, нийт 50,0 сая төгрөгөөр санхүүжүүлсэн. | 100 |
| 3 | Усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсийн хилийн заагийг яамнаас гаргасан дүгнэлтийг үндэслэн тогтоож, аймаг, сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлэн баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулна. | Усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсийн хилийн заагийг тогтоох аргачлал, дүгнэлтийг Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамнаас гарган ирүүлээгүй тул аймаг, сумын ИТХ-аар баталгаажуулах ажил удаашралтай байна.Иймд БОАЖЯ холбогдох дүгнэлтийг гарган Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар хүргүүлэх шаардлагатай байна. БОАЖЯ холбогдох дүгнэлтийг гарсаны дараа үе шаттайгаар зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх болно. | 30 |
| 4 | Усны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дах заалтын дагуу усны тоо бүртгэлийн ажлыг аймаг, сум, багийн хэмжээнд сав газрын захиргаадтай хамтран зохион байгуулж, улсын усны мэдээллийн санд оруулах | Сав газрын захиргааны мэргэжилтнүүд, сумдын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч, багийн Засаг дарга нартай хамтран 2015 оны нэгдсэн тооллогын дүн дээр өөрчлөлтүүдээ бүртгэн усны тооллогын дүн мэдээг нэгтгэн гаргасан байна.Тус тооллогоор аймгийн хэмжээнд гол-358, булаг-1172, нуур тойром- 116, рашаан-5, баян бүрд-31, хөв цөөрөм 50, услалтын систем-13, худаг-1575 тоологдсон байна. 2015 оны усны тооллогын дүнтэй харьцуулахад 23 гол горхи, 36 булаг шанд, 7 нуур тойром сэргэж, 7 худаг шинээр гарган, 3 хөв цөөрөм шинээр байгуулагдаж, 1 хөв сэргээн засварласан байна.  | 100 |
| 5 | “Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө”-г сум тус бүрээр боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлэх | Аймгийн хэмжээнд 18 сумын усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллахаар аймгийн Засаг даргын А/256 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг томилогдон ажиллаж байна.Иймд сум тус бүр төлөвлөгөө боловсруулах баг бүрдүүлж сумдын Засаг даргын захирамжаар баталгаажуулсан тул, төлөвлөгөө боловсруулах багт зураглал гаргах, төлөвлөгөө боловсруулахад анхаарах 1-10 модулыг сургалтын мэдээллийг боловсруулан хүргүүллээ.Мөн Төгрөг, Баян-Уул сумдад 2013 онд “Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө”-г боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа туршлага болон эрсдэлийн үнэлгээ, төлөвлөгөөний загварыг жишээ болгон бүх сумдын БОХУБ-ын цахим хаягаар хүргүүлснээр 18 сумын усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө батлагдан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. | 100 |
| 6 | Зөвшөөрөлгүйгээр ус ашигласан иргэн, ААН, байгууллагуудын усны нөөцөд учируулсан хохирлыг үнэлэн тооцож, нөхөн төлбөр тооцох ажлыг зохион байгуулах. | Аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн Мөрдөн байцаах тасгийн 2016 оны 05 дугаар сарын 17-ны шинжээч томилох тогтоолоор Есөнбулаг сумын Рашаант баг “Ялаатын гол” гэх газарт С.Эрдэнэ-Очир, Ц.Лхагвасүрэн нарын 2015 оны 10-р сард хууль бусаар ашигт малтмал хайх, олборлох үйл ажиллагаа явуулсан хэрэгт дүгнэлтийг гарган ажиллалаа. Тус иргэд хууль бусаар 4 хиймэл нуур үүсгэж 4881.4 м3 ус зөвшөөрөлгүй хуримтлуулж, 2518.4м3 шороог угаан баяжуулсан байна. Үүнийг Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны А/301 дугаар тушаалаар баталсан “Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны норм”-ын 2 дугаар хавсралтанд зааснаар “Ашигт малтмал олборлох баяжуулах, боловсруулахад хэрэглэгдэх ус”-ны нормын дагуу тооцон 10073.6м3 усыг зөвшөөрөлгүйгээр ашигласан болохыг тооцоолон нийт 14955м3 усыг хууль бусаар ашиглаж, усны нөөцөд хохирол учруулсаныг тогтоолоо.Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу нөхөн төлбөрийг Засгийн газрын 2011 оны 302 дугаар тогтоолоор Хүйсийн говь-Цэцэг нуурын сав газарт тогтоосон гадаргын усны экологи эдийн засгийн үнэлгээ, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 4.4 дахь заалт, Байгаль орчин, ногоон хөгжил аялал жуулчлалын сайдын А-388 тоот тушаалын 7 дахь заалтын 7.2.1-д заасан томъёоллын дагуу тооцож ажиллаж нийт **28 189 576.8** төгрөгний хохирол учирсан болох дүгнэлтийг Цагдаагийн газрын мөрдөн байцаах тасагт хүргүүлсэн. | 100 |
| 7 | Цооног өрөмдөх, худаг гаргах, голоос суваг шуудуу татахаар зөвшөөрөл хүссэн иргэн аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг үндэслэн зөвшөөрөл олгох. | Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн хүсэлтийг үндэслэн тус хэлтэст иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор 60 м2 талбайд байгуулсан 3 ширхэг хүлэмжинд хүнсний ногоо тарих, салхинаас хамгаалах зурвас бүхий ногоон байгууламжийг услах зориулалтаар Есөнбулаг сумын Харзат багт байрлах өөрийнх нь эзэмшлийн 0.5 га газарт цооног өрөмдөж худаг гаргах зөвшөөрлийг газрын даргын А/11 тоот тушаалаар олголоо.Мөн Тайшир сумын “Шар тохой” нэртэй ХV-018031 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд орон нутгийн иргэд болон “Ирээдүй MNG транс” ХХК–ий ажилчдын унд ахуйн хэрэгцээг хангах зориулалтаар цооног өрөмдөж худаг гаргах зөвшөөрлийг “Ирээдүй MNG транс” ХХК, Тайшир сумын 2 дугаар багийн Засаг даргын хүсэлт холбогдох тусгай зөвшөөрөл зэргийг үндэслэн газрын даргын А/21 тоот тушаалаар олгосон. | 100 |
| 8 | Хуульд заасан эрхийн хүрээнд хоногт 50-100 м3 ус ашиглагчтай сав газрын захиргааны гаргасан дүгнэлтийг үндэслэн гэрээ байгуулж, гэрчилгээжүүлэх ажлыг зохион байгуулах. | Усны тухай хуулийн 28.4, 29.1-д заасны дагуу Áàéãàëü îð÷èí, íîãîîí õºãæèë, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ÿàì, Ãàçàð çîõèîí áàéãóóëàëò áîëîí óñíû íýãäñýí áîäëîãî çîõèöóóëàëòûí ãàçðын гаргасан 2016 оны 04 д¿ãýýр сарын 27 -ны өдрийн 07/2475 дугаартай ус ашиглуулах дүгнэлт, Õÿðãàñ íóóð-Çàâõàí ãîëûí ñàâ ãàçðûí захиргааны олгосон 2016 оны 05 дугаар сарын 18-íû өдрийн À-24 òîîò ус ашиглах зөвшөөрлийг үндэслэн “Óíäàðãà-Àëòàé” ÎÍªÀÀÒ¯Ã-тай ус ашиглах гэрээг 1 жилийн хугацаатайгаар байгуулсан. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 20.1.1 заалт, Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох, хөнгөлөх тухай Засгийн газрын 326 дугаар тогтоолын дагуу Õ¿í àìûí óíä, àõóéí /àéë ºðõèéí/ õýðýãöýý õàíãàõ, төсөвт байгууллага, албан газар, эмнэлэг үйлчилгээ эрхлэх çîðèóëàëòààð àøèãëàõ **529000**ì3 óñûг үнэ төлбөргүйгээр ашиглуулаí òºëáºðººñ ÷ºëººëсөн.  Áóñàä ¿éëäâýðëýë ¿éë÷èëãýýний çîðèóëàëòààð àøèãëàõ **22 000м3** газрын доорх усны төлбөрийн хэмжээг Засгийн газрын 2011 оны 302 тогтоолоор Хяргас нуур-Завхан голын сав газарт тогтоосон экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээ, 2013 оны 326, 327 тоот тогтоолуудыг үндэслэн тогтоосон хэмжээгээр òîîöîж **2 106 258** төгðºãèéã “Төсвийн тухай” хуулийн 23.6.5 дахь заалтын дагуу Говь-Алтай аймгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр тусган гэрээ байгуулаад байна. | 100 |
| 9 | Ус ашиглах эрх хүссэн аж ахуйн нэгжид Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамны холбогдох лавлагааг үндэслэн дүгнэлт гарган өгөх. | Тайланд онд ус ашиглуулах 12 дүгнэлтийг гаргасан байна. Ус ашиглах хүсэлтийг эрэл хайгуулын өрөмдлөг хийдэг “Эф Ви Эс Пи”, “Билгүүн эрдэс”, “Хүннү Алтай Мениралс”, “Хүннү Говь-Алтай”, “Сод газар”, “Өү Жи Си Эич Эл”, “Эн Си Жи Ти”, Амюулет зэрэг ХХК, ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулдаг “Гобикоулд энд энержи”, “Мандал-Алтай групп” “Алтайн хүдэр” зэрэг ХХК, дулаан үйлдвэрлэдэг “Эрчим хүч” ОНӨААТҮГ зэрэг 12 компани ирүүлсэн 2015 оны хайгуулын болон үйл ажиллагааны тайлан, 2016 оны хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамны Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газрын лавлагаа зэргийг үндэслэн ус ашиглуулах дүгнэлт гарган хүргүүлсэн.Хэрэглээний ач холбогдлоор нь унд ахуйн зориулалтаар ашиглах 6569.82м3 усны төлбөр 799,051 төгрөгийг Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 87 дугаар тогтоолын дагуу сумдын дансанд, бусад эрэл хайгуулын өрөмдлөг, тоосжилт дарах, шавхан зайлуулах, зам барилга, дулаан хангамжийн зориулалтаар ашиглуулах 93231,7м3 усны төлбөрийг Засгийн газрын 2011 оны 302, 2013 оны 326, 327 дугаар тогтоолуудыг үндэслэн тооцож 49,407,994 төгрөг аймгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр дүгнэлтэнд тусгасан болно. Мөн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын А-323 дугаар тушаалуудын дагуу ус ашиглуулах үйлчилгээний хөлс 4.320.000 төгрөгийг байгууллагын өөрийн орлогод төвлөрүүлсэн.  | 100 |
| 10 | Гол мөрөн, нуур цөөрөм, булаг шанд, уст цэгүүдийг ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлаас цэвэрлэх, байгалийн голдрил сэргээх, тохижуулах, хамгаалах арга хэмжээг нийт ард иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг оролцуулан жилд 2 удаа зохион байгуулах | Говь-Алтай аймгийн БОАЖГ-ын санаачлагаар, Эрүүл мэндийн газар, Есөнбулаг сумын ЗДТГ, Залуус клубтай хамтран, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр булаг шанд, уст цэгийн ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлыг цэвэрлэх эко аялалыг “Хотлыг ундаалагч чандмань эрдэнээ хойч үедээ цэвэр тунгалгаар нь үлдээе” уриатайгаар зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээний хүрээнд :Хууль бус ашигт малтмал олборлогчдын нөлөөнд өртсөн Шаврын голын байгалийн голдрилыг сэргээх арга хэмжээг төрийн бус байгууллага, бичил уурхай эрхлэгчид, ХАМО, малчин иргэдийг оролцууллаа. Тус арга хэмжээнд 3 төрийн бус байгууллага 3 нөхөрлөлийн нийт 34 хүн хамрагдаж, Шаврын голын дагуу 1.98 га газрын хог хаягдлыг цэвэрлэн голын урсгал дунд ухагдсан нүхийг дарж урсгалыг нь сэргээсэн.Булаг шанд, уст цэгийн ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлыг цэвэрлэх эко аялалыннээлтийн арга хэмжээг “Хотлыг ундаалагч чандмань эрдэнээ хойч үедээ цэвэр тунгалгаар нь үлдээе” уриатайгаар 5 дугаар сарын 28 өдөр Жанчив баатарын талбайд зохион байгууллаа.Оролцсон залуучууд, оюутнуудыг 6 хэсэг болгон эко аялал хийх замдаа 10 уст цэгийн ойр орчны 20 тн хог хаягдлыг цэвэрлүүлэн, хогийн цэгт төвлөрүүлсэн байна. | 100 |
| 11 | Алтайн өвөр говь, Хүйсийн говь цэцэг нуурын сав газрын захиргаадын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, суурь судалгаа болон сав газрын дэргэдэх зөвлөл байгуулах ажилд хамтран оролцож усны нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тусгуулж, хэрэгжүүлэх | Алтайн Өвөр говийн сав газрын дэргэдэх сав газрын зөвлөл байгуулах àíõäóãààð хуралдаан çîõèîí áàéãóóëàãäаж, тóñ ñàâ ãàçàðò õàìðàãääàã ñóìäûí õîëáîãäîõ àëáàí òóøààëòíууд оролцлоо. Ñàâ ãàçðûí çºâëºëèéã 41 õ¿íèé á¿ðýëäýõ¿¿íòýé áàéãóóëæ òóñ àéìãààñ îðîëöñîí 11 òºëººëºã÷ çºâëºëèéí ãèø¿¿н болсон. Мөн Алтай өвөр говийн сав газрын захиргааны нутаг дэвсгэрийг хамардаг Алтай, Цогт, Цээл, Эрдэнэ, Төгрөг, Бугат зэрэг сумдаас зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдсон бүрэлдэхүүний эрхийг БОНХАЖ сайдын А/103 тоот тушаалаар баталгаажуулсан. Тус аймгаас зөвлөлд орсон 11 гишүүнээс санал авч нийт 15 асуудал дэвшүүлснийг эрэмбэлэн 8 ажлыг төлөвлөн сав газрын зөвлөлийн үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөөнд оруулахаар санал хүргүүлсэн. Мөн Алтайн Өвөр говийн сав газрын дэргэдэх зөвлөлийн 2 дугаар хуралдааныг Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын Хонгорын голд зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээнд зөвлөлийн гишүүдийн 70 хувь буюу 32 гишүүн оролцож, 2017 онд хийх ажлын төлөвлөгөөнд санал шүүмжлэл гарган, орон нутгийнхаа тулгамдсан асуудлыг усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөнд саналыг тусгууллаа. Хүйсийн говь цэцэг нуурын сав газрын дэргэдэх сав газрын зөвлөл байгуулах àíõäóãààð хуралдаан 2016 оны 3 дугаар сарын 18-íû ºäөð Алтай õîòîä çîõèîí áàéãóóëан тóñ ñàâ ãàçàðò õàìðàãääàã ñóìäûí õîëáîãäîõ àëáàí òóøààëòан, иргэн, ус ашиглагчийн төлөөллүүд õàìðагдлаа.Ñàâ ãàçðûí çºâëºëèéã 41 õ¿íèé á¿ðýëäýõ¿¿íòýé áàéãóóëæ 11 òºëººëºã÷ çºâëºëèéí ãèø¿¿í áîëæ ìàíäàò ãàðäàí àâëàà. Çºâëºëèéí äàðãààð Тус аймгийн Засаг даргын хөгжийн бодлого эрхэлсэн орлогч äàðãà Д.Чинзориг, íàðèéí áè÷ãèéí äàðãààð аймгийн хөгжлийн бодлогын хэлтсийн байгаль орчин, уул уурхай хариуцсан түшмэл Б.Бямбаа ñîíãîãäîí ñàâ ãàçðûí çºâëºëèéí ä¿ðìèéí òºñºë, 2016 îíû ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºãººã гишүүдээр хэлэлцүүлэн батлууллаа. | 100 |
| 12 | Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын дэргэдэх зөвлөлийн 2-3 дугаар хуралдааныг зохион байгуулахад хамтран оролцож сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дүгнэн ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах | Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын дэргэдэх зөвлөлийн 2-3 дугаар хуралдааныг нэгдсэн байдлаар 2016 оны 07 дугаар сарын 4-5 өдрүүдэд Завхан аймгийн Улиастай хотод зохион байгуулагдлаа.Тус арга хэмжээнд Говь-Алтай аймгаас зөвлөлд ажилладаг 11 гишүүнээс 7 гишүүнийг оролцуулан, зохион байгуулахад хамтран оролцож сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дүгнэн, Зөвлөлийн дарга Н.Тэгштөрийн баталсан 2017 оны ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан бүх гишүүдэд хүргүүлсэн болно. | 100 |
| * 1. **Ой, ургамлын нөөцийн ашиглалт, хамгаалалт**
 |
| 13 | Хөхморьт, Баян-Уул, Жаргалан сумдад ойжуулалтын ажлыг гүйцэтгэнэ. | Ойжуулалт, ойн зурвас байгуулах ажлын хүрээнд Жаргалан сумд 3 га талбайд ойжуулалтын ажил гүйцэтгэхээр Миний бүрэн ХХК шалгарч сумын төвийн хойт захаар салхинаас хамгаалах ойн зурвас байгуулсан ажлын гүйцэтгэлийг 80,1 хувьтай хүлээж авсан.Мөн Халиун сумын Олонбулаг багт туршилтын журмаар заг тарих ажлын хүрээнд Олонбулаг багийн өндөр заг гэдэг газраас 20 кг загийн үр түүж хатааж цэвэрлэн хашиж хамгаалсан 0,5 га талбай, хашиж хамгаалаагүй 0,5 га талбай нийт 1 га талбайд загийн үрийг туршилтын журмаар тарьсан.Бугат сумын Тахийн тал баг, Алаг нуурын говь зэрэг газруудад нүүрс хүчлийн хийн шингээлтийг судлах ажлын хүрээнд судалгааны багтай хамтарч ажилласан хугацаанд Тахийн талийн намхан ургадаг загнаас 50 га талбайгаас дээж авсан. Хашсан хашаагүй талбайд тарьсан загийн үрийн ургалтын байдал болон амьтдын нөлөөлөлд хэр өртөж байгаа зэргийг тодорхойлсон. | 90 |
| 14 | Мод тарих үндэсний өдрийг олон нийтийг хамруулан зохион байгуулж, мод тарих хөдөлгөөнийг өрнүүлэх | “Ойн тухай” хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1, 31.2 дугаар заалт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 болон 2013 оны 178 дугаар зарлиг, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2015 оны А-146 тоот тушаалын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор аймгийн хэмжээнд мод тарих үндэсний өдрийг “Мод тариад орхих биш, арчилж, хамгаалж, ургуулцгаая” гэсэн уриан дор зохион байгууллаа.Хавар, намрын мод тарих үндэсний өдрийн хүрээнд аймгийн хэмжээнд 136 аж ахуйн нэгж, албан байгууллага оролцож, 3090 хүн мод тарих ажилд оролцож нийт 15347 ширхэг мод тарьж 33747000 төгрөг зарцуулсан байна. | 100 |
| 15 | Аймаг, сумын хэмжээнд ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлтийн ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор болзолт уралдаан зарлан дүгнэх, мод тарьж урамшуулах журам гаргаж мөрдөнө. | Аймгийн хэмжээний ойжуулалтын бодлогын баримт боловсруулж “Ногоон орчин” аймгийн дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлжүүлэхээр болж аймгийн Засаг даргын 2017-2020 оны мөрийн хөтөлбөрт тусгуулаад байна. | 30 |
| 16 | Шинэсэн ойн зохион байгуулалт, ойн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажил хийгдэнэ. | Улсын төсвийн хөрөнгөөр шинэсэн ойн зохион байгуулалтын судалгааны ажлыг заган ой бүхий 10 сумд, ойн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг “Дэнс Форест” ХХК хийж гүйцэтгэхээр шалгарч, тайлан боловсруулах шатандаа ажиллаж байна. | 70 |
| 17 | Ургамлын төлбөрийн хувь хэмжээг ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулах | Ургамлын төлбөрийн хувь хэмжээтэй холбогдох бичиг баримт боловсруулан аймгийн Иргэдийн Хурал Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулсан.2017 оны 1 сард ИТХ-ын Тэргүүлэгчидийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулахаар төлөвлөөд байна.  | 30 |
| 18 | Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлаар | Сум дундын ойн анги, Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран хууль бус мод бэлтгэлийн ажлыг таслан зогсоох, ой хээрийн түймрээс урьчилан сэргийлэх зорилгоор Халиун, Есөнбулаг зэрэг сумдад 2 удаа эргүүл хяналт шалгалтаар ажиллаж нийт 56 айл өрхөөр орж, 137 иргэнд хууль сурталчилах ажлыг зохион байгуулсан.Мөн сумдын байгаль хамгаалагч, БОХУБ нарын сургалтан дээр ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, байгаль орчны багц хууль сурталчилах үүрэг чиглэл өгч 350 ш материал хэвлүүлэн хүргүүлсэн. | 100 |
| * 1. **Биологийн төрөл зүйлийн хамгаалалт, нөхөн сэргээлт**
 |
| 19 | Цаг агаарын хүндрэл гарсан үед ховор болон нэн ховор амьтанд биотехникийн арга хэмжээг зохион байгуулах | 2016 оны 1-2 сард Шарга Хүйсийн говийн нутгуудаар цасны зузаан сүүлийн 5 жилийн дунджаас 2-3 дахин их 14-17 см, салхи шуурга ороогүй битүү цасан бүрхүүлтэй өдөртөө 25-30 хэм, шөнөдөө 40-46 хэм хүйтэрч зэрлэг амьдтад идэш тэжээл багатай байгаагаас харсүүлтий, зээр, бөхөн ихээр хорогдсон тул дээрх нутгуудаар газар дээр нь танилцаж, биотехникийн арга хэмжээ авах эргүүл, тандалтын ажлыг зохион байгуулж, аймгийн онцгой комисст танилцуулан 540 боодол өвс шийдвэрлүүлж Шарга, Хүйс, Тайшир сум гэсэн 3 бүс нутагт 45 цэгт 3 үе шаттайгаар биотехникийн арга хэмжээг зохион байгууллаа. Мазаалай баавгайг хамгаалах ажлын хүрээнд мазаалайн идэш тэжээлийн өрсөлдөөнийг бууруулах, хомсдолыг багасгах, ичээнээс гарах үеийн тэжээлийн хомсдлоос сэргийлэх ажлын хүрээнд 2016 оны 3 сард Баруун тоорой, Богц цагаан дэрс, Шар хулс, Цагаан тохой, Сэгс цагаан богдын мухар задгай, хатуу булаг зэрэг 8 тэжээлийн цэгүүдийг цэнэглэх, нөөцийн савуудад байршуулах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Мазаалай баавгай ичих үе ойртсонтой холбоотой 3-р сарын 20-ны дотор багтаан Сэгсцагаан богд, Шар хулс, Атас-Баруунтооройн нэмэлт тэжээлийн савуудыг цэнэглэх, нөөцийн савд байршуулсан.  | 100 |
| 20 | Монгол бөхөнгийн нөөцийн үнэлгээ ДБХсантай хамтран зохион байгуулах |  Монгол бөхөнгийн тархац, байршил, тоо толгойг тогтоох хяналтын тооллогын ажлыг 2016 оны 6 сард Биологийн хүрээлэнгийн ажилтан Л.Амгалангаар ахлуулсан багтай хамтран хийж гүйцэтгэсэн.Тус судалгааны ажлыг Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, Бөхөн хамгаалах сүлжээ баг 2 багт хуваагдан зохион байгуулсан. Судалгаагаар Монгол бөхөнгийн тооллого судалгааны ажлыг тухайн зүйлийн тархац нутгийн хүрээнд буюу Говь-Алтай аймгийн Хүйсийн говь, Шаргын говийн хэсэгт монгол бөхөнгийн тооллогыг хийсэн. Тооллогын дүнгээр нийт 13000 тн бөхөн тоологдсон байна. | 90 |
| 21 | Менежментийн төлөвлөгөө хийгдсэн Цогт, Тонхил, Жаргалан сумдын агнуурын бүс нутгийн иргэдэд нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгаль хамгааллыг бэхжүүлэх талаар “Натурал Ай Эн Эн” ХХК-тай хамтарсан сургалт, сурталчилгаа хийх | Цогт сумын Ар ягаан чулуут, Жаргалан сумын Мөст, Жаргалан бүс нутгуудад тус бүр 3 нөхөрлөл байгуулж агнуурын бүс нутгийн нарийвчилсан үнэлгээ, судалгаа, менежментийн төлөвлөгөөг байгаль орчны мэргэжлийн байгууллага “Эко үйлчилгээ” ТББ-т захиалан хийлгүүлсэн. “Менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах сургалт зохион байгуулан газар дээр нь очиж ангийн байршил, өвөлжилт, хаваржилтийн байдалд мониторинг хийн заавар, зөвлөмжийг хүргүүллээ.Агнуурын бүс нутагт тархсан тэх ямааны тоо толгойн мониторинг судалгааг улирал бүрт хийж, нөөцийн судалгааг явуулах ажлыг тухайн бүс нутагт хамгийн ойр нутагладаг нөхөрлөлийн гишүүдэд хариуцуулан тус ажлыг эхлүүлсэн. 2016 оны 3-р сараас/хавар/ 2016 оны 11 сар хүртэл нийт 4 удаагийн мониторинг судалгааг 3 цэгээс хийсэн.  | 100 |
| 22 | Мазаалай баавгай сурталчилах, хамгаалах, амьдрах орчныг тэтгэх жилийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжилтийг ханган ажиллах | Аймгийн ЗДТГ, БОАЖГ, Говийн их дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа хамтран “Говь-Алтай аймгийн бахархалт амьтан МАЗААЛАЙ баавгайг хамгаалах, сурталчилах, амьдрах орчныг тэтгэх ажилд орон нутгийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь” сэдэвт хэлэлцүүлгийг2016 оны 02 сарын 22-ны өдөр төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, орчны бүсийн сумд, хувийн хэвшлийн байгууллагуудыг оролцуулан зохион байгууллаа. Аймгийн бахархал амьтан мазаалай баавгайг сурталчилан таниулах, иргэд, хүүхэд залуусын мазаалайн талаарх мэдлэг мэдээллийг нэмэгдүүлэх, хайрлан хамгаалах сэтгэхүйг төлөвшүүлэх, хамгаалах, амьдрах орчныг тэтгэх ажилд иргэд, албан байгууллагуудыг татан оролцуулах зорилгоор уг хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан юм. Хэлэлцүүлэгт оролцогчдын гаргасан санал, санаачлагуудыг нэгтгэн ажлын төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Мазаалай баавгайн талаарх хүүхэд залуусын мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, эдгээр амьтдын биологи, экологийн онцлог, экосистемд гүйцэтгэх үүрэг зэргийн талаар олон нийтэд ойлгуулах, нутаг орны чимэг, нэрийн хуудас болсон араатан амьтдаараа бахархах, хайрлан хамгаалах сэдэл тэмүүллийг төрүүлэхэд гол зорилгоор Мазаалай аяллын хайрцагийг аймгийн нийт ерөнхий боловсролын сургуулийн сургууль, цэцэрлэгээр аялуулсан. Аймгийн БСГазартай хамтран аймгийн бүх сургуулиудын биологийн багш нарт мазаалай баавгайн талаар мэдээлэл хүргэж, гарын авлага материалуудаар хангалаа. Биологийн багш нар маань сум бүртээ очиж мазаалай баавгайн талаар сурталчилан таниулж ажиллахаар болсон. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Говийн их дархан цаазат газрын А хэсгийн хамгаалалтын захиргаанаас Мазаалай баавгайг хамгаалах, сурталчилах, амьдрах орчныг тэтгэх жилийн ажлын хүрээнд “Говь-Алтай аймгийн бахархалт амьтан мазаалай баавгайн логоны уралдаан”-ыг мэргэжлийн дизайнер, зураач, урчууд, сонирхогчдын дунд зарласан бөгөөд нийт 13 бүтээл ирүүлснээс Шарга сумын бүрэн дунд сургуулийн зураг технологийн багш М.Золбаярын бүтээл шалгарсан. Цаашид олон улсын болон дотоодын үзэсгэлэн, яармагт Мазаалай баавгайн нэрийг тодотгож оролцох, нутгийн брэнд бүтээгдэхүүний сав баглаа, боодол дээр мазаалайн лого, мэдээлэл байрлуулах зэрэг ажлууд хийгдэнэ.Говь-Алтай Баянхонгор, аймгийн уран бүтээлчдийг говийн их дархан цаазат газрын А хэсэг, Алтайн өвөр говиор аялуулан байгалийн үзэсгэлэн, өвөрмөц тогтоц бүхий газар, нэн ховор, ховор амьтан ургамлыг харах боломжийг бүрдүүлсэн “ГОВИЙН ГАЙХАМШИГТ-6” уран бүтээлчдийн нэгдсэн аяллыг зохион байгуулж яруу найрагч, зохиолч, сэтгүүлч, гэрэл зурагчин, уран зураач, орон нутаг судлаач зэрэг нийт 28 хүн хамрагдлаа. Говь-Алтай, Баянхонгор аймгийн нутаг Говийн их дархан цаазат газрын А хэсгийн нутгаар буюу Ээж хайрхан уул, Захуйн усны хавтгай үржүүлгийн төв, Отгоны ус, Хар сайрын хөндий, Баруун шаргын баян бүрд, Шар хулсны баян бүрд, Цагаан бургасны баян бүрд, Хатан суудлын застав, Хатан суудал хайрхан, Сэгс цагаан богд уул, Сүүжийн булаг, Эхийн гол, Хаан тоорой гэсэн маршрутаар аялан говийн гайхамшиг, нэн ховор амьтдын амьдрах орчин, уур амьсгалын онцлог нөхцөлтэй танилцлаа. Аяллын талаар мэдээллийг МҮОНТелевиз, Монголын радио, Өдрийн сонин, Их Алтайн мэдээ сонин, Малчин телевиз, Молор телевиз, Миний нутаг телевиз болон хэд хэдэн цахим сайтаар цацагдан олон нийтэд хүргэсэн болно. | 100 |
| 23 | Агнуурын бүс нутгийн нөөцөд тулгуурласан ашиглалт, ашиглалтанд суурилсан хамгааллын менежментийг хариуцах байгаль хамгаалах нөхөрлөл байгуулах |  Шинээр батлагдсан “Амьтны тухай” хууль, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан гарсан журмуудад агнуурын нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой, тогтвортой ашиглалт, хамгааллыг дэмжих зорилгоор газар нутгийг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах буюу “Агнуурын бүс нутаг”-ийг бий болгон улмаар тэдгээрийн хамгаалалтыг бэхжүүлэх, менежментийг нь сайжруулах эрх зүйн орчин тусгагдсаны дагуу “Мон-Тур” ХХК Алтай сумын Ажийн нуруунд, “Натурал Ай Эн Эн“ ХХК нь өөрийн зардлаар Цогт сумын Ар ягаан чулуут, Тонхил сумын Аргалант, Жаргалан сумын Жаргалан, Мөстийн агнуурын бүс нутагт нарийвчилсан зохион байгуулалт хийж агнуурын бүс нутгийн менежментийг хариуцах гэрээг хийж тайланг БОНХАЖЯаманд хүргүүллээ.Аймгийн хэмжээнд 4 агнуурын бүс нутагт 2 аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд “Мон-Тур” ХХК нь Алтай сумын агнуурын бүс нутгаас 2016 оны 8 сарын 10-14-ны хооронд нийт 4 тэх, 9 сарын 14-22-ны хооронд 6 тэх агнуулж сумын төсөвт 38219.2 мян төгрөг төвлөрүүлсэн байна.Мөн “Натурал Ай Эн Эн” ХХК Жаргалан сумын “Мөст”, “Жаргалант”, Цогт сумын “Ар ягаан чулуут” зэрэг газруудын агнуурын менежментийг хариуцан тус бүрт нөхөрлөл байгуулан ажиллаж байна.  | 100 |
| 24 | Сумдын байгаль хамгаалагчидтай хамтран халиун бугын тооллогын ажлыг зохион байгуулах | Сумдын байгаль хамгаалагчидтай хамтран халиун бугын тооллогын ажил хийгдэхээр төлөвлөгдсөн боловч 2016 оны төсвийн тодотголоор хасагдсан. Иймд “Алтайн халиун буга” ТББ-тай хамтран ирэх оны хавар зохион байгуулахаар болсон. Мөн Халиун сумын нутагт Төв аймгаас буга нутагшуулах ажил хийгдэнэ. | 30 |
| * 1. **Тусгай хамгаалалттай газар нутаг**
 |
| 25 | Тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалттын захиргаадтай хамтран байгаль орчны талаар сургалт зохион байгуулах, экологийн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр орчны бүсийн сумдын сургуулийн сурагчдад мэдлэг олгох | Байгууллагын жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу ГИДЦГ-ын “А” хэсгийн хамгаалалтын захиргаатай хамтран ГИДЦГ-ын орчны бүсийн сумууд болох Говь-Алтай аймгийн Эрдэнэ, Цогт, Алтай, Баянтоорой тосгон, Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр, Шинэжинст сум, туршлага судлуулах урилгаар Бигэр сумын “Ногоон ирээдүй” эко клубын сурагчдын төлөөлөл, холбогдох албан тушаалтан нийт 100 гаруй төлөөлөл оролцуулан зохион байгуулсан.  | 100 |
| 26 | Улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөх | Монгол Алтайн нурууны экосистемийг хамгаалах, байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, түүх соёлын дурсгалт газруудыг хамгаалах, аялал жуулчлал хөгжүүлэх зорилгоор аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2015 оны 12 сарын 04-ний өдрийн хуралдаанаар Хантайширын нуруу орчмын 6 хэсэг газрын 31128 га талбайг 50 жилийн хугацаатай, Тайшир сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2015 оны 12 сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаар 4 газрын 95159,28 га талбайг орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авсныг 2016 оны 01 сард Ашигт малтмалын газрын Кадастрын хэлтэс бүртгэн авсан болно. Ингэснээр байгалийн унаган төрх, түүх соёлын дурсгалт зүйлс, нэн ховор, ховор амьтан, ургамал, тэдгээрийн тархац нутгийг хамгаалах, газрын доройтлыг нөхөн сэргээх зорилгоор аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 4212624,3 га буюу 29.78 % нь улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт, 2711043,63 га талбай буюу 19,1 %-ийг нь орон нутгийн тусгай хамгаалалтад тус тус аваад байна. | 100 |
| 27 | Улсын тусгай хамгаалалттай газар, түүний орчны бүсэд нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгалийн нөөцийн хамтын менежментийг хэрэгжүүлэх | Байгаль хамгаалах нөхөрлөл, бүлэг, идэвхтэн байгаль хамгаалагчдын үйл ажиллагааг дэмжиж, хамтран ажиллах, нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулах, байгалийн нөөцийн хамтын менежментийг хөгжүүлэхэд оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг шинэ түвшинд гаргах зорилгоор Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг (ой, ус, ховордсон ан амьтан, ургамал, байгалийн дагалдах баялаг, бэлчээр, тусгай хамгаалалттай болон байгалийн үзэсгэлэнт газар, г.м.) нөхөрлөл, бүлгүүд, идэвхтэн байгаль хамгаалагчид, аймаг орон нутгийн удирдлага, байгаль орчны чиглэлийн төрийн байгууллагын төлөөлөл 18 сумын нийт 130 орчим хүнийг хамруулан 2016 оны 12 дугаар сарын 12, 13-ны өдрүүдэд Алтай хотод “Байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөл, идэвхтэн байгаль хамгаалагчдын чуулга уулзалт”д оролцуулсан.  | 100 |
| 28 | ТХГН-ийн хилийн заагийг тэмдэгжүүлэх | Хантайширын нурууны орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хилийн заагийг тэмдэгжүүлэх, мэдээллийн самбар тавих ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. | 100 |
| 29 | Говийн их дархан цаазат газрын орчны бүсийн Бугат сумын дунд сургуульд экологийн танхим байгуулах ажилд хамтран оролцох | Говийн их дархан цаазат газрын Б хэсгийн хамгаалалтын захиргаа, Олон улсын Тахь групп хамтран Бугат сумын ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн биологийн кабенетыг тохижуулах ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаа болно. Танхимд шаардлагатай 1000 гаруй номыг Улаанбаатар хотоос авчирсан байгаа болно. Тус газраас БУГАТ СУМЫН БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ нэртэй самбарыг бэлтгэсэн. Мөн ЗДТГ-ын Байгаль орчны тасгийг тохижуулах ажил хийгдсэн. | 100 |
| 30 | Ээж хайрхан уулын биологийн олон янз байдлын судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэх | Ээж хайрхан уулын байгалийн дурсгалт газрын биологийн олон янз байдлын судалгааг амьтан, ургамлын зүйлийн бүрдлийг тодорхойлох, байгаль, түүхийн онцлогт газрыг тогтоох ажлыг шувуудын зүйлийн бүрдлийг тодорхойлох ажлуудыг Говийн их дархан цаазат газрын “А” хэсгийн хамгаалалтын захиргаатай хамтран зохион байгуулсан. Ээж хайрхан уулын хамгийн өндөр оргил нь далайн түвшинээс дээш 2274м байдаг судалгааны ажлаар 1600 м өндөрт гарч, өдөрт хоёр трансекцээр 7-10 км явж зэрлэг амьтан болон мэрэгчдийн шугаман замналын ажиглалт, зэрлэг амьтан болон мэрэгчдийн ул мөр, нүх, баас ойр орчмын ажиглалт, ургамал, мөлхөгчид, шувуудын ажиглалтыг хийж тэмдэглэсэн.Багуудын мэдээлэл цуглуулах ажиглалтын хүснэгтэн мэдээллийг нэгтгэсэн Ээж хайрхан уулын биологийн олон янз байдлыг тодорхойлох судалгааны нэгдсэн дүн, тайлан мэдээгээр ургамал 69 зүйл, шувуу 67 зүйл, хөхтөн 15, мөлхөгч 5 зүйл тодорхойлогдсон байна. | 100 |
| * 1. **Газар, газрын хэвлийн ашиглалт, хамгаалалт**
 |
| 31 | Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн бүртгэлийг хийж Байгаль орчны ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны А/04 тушаалаар батлагдсан “Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн баталгааны тусгай дансны гүйлгээнд хяналт тавих журам”-ын хэрэгжилтийг, ханган олон нийтэд мэдээллэн ажиллах |  Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны А-3, А-4, А-5 дугаар тушаалаар батлагдсан “Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангах журам”, “Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн баталгааны тусгай дансны гүйлгээнд хяналт тавих журам”, “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам” –уудын хэрэгжилтийг хангах ажиллах ажлын хүрээнд сумдын Засаг дарга болон байцаагч нарт ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө болон нөхөн сэргээлтийн баталгаа, тусгай дансны бүрдүүлэлт, зарцуулалтанд хяналт тавьж журмын дагуу ажиллах тухай зөвлөмжийг хүргүүллээ. Аймгийн хэмжээнд 11 дүгээр сарын байдлаар хайгуулын 155 хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгж байгаагаас 71 талбайд давхардсан тоогоор 60 аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаагаа явуулж байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх баталгааны тусгай дансанд нийт 23791,0 мянган төгрөг байршуулан ажилласан байна. Байршуулсан мөнгөнөөс 800,0 мянган төгрөгийг журмын дагуу буцаасан бөгөөд үлдсэн мөнгийг аж ахуйн нэгжүүд орон нутгийн байгаль хамгаалах арга хэмжээнд зарцуулах зорилгоор үлдээж буцаан аваагүй байна. Нөхөн сэргээлтийн тусгай дансны бүрдүүлэлтийн талаархи мэдээллийг байгууллагын вэб сайтанд оруулан олон нийтэд мэдээллэн ажилласан болно. | 100 |
| 32 | Хууль бусаар алт олборлогчдыг нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулж, хариуцлагатай бичил уурхайг дэмжиж ажиллана. | Аймгийн хэмжээнд бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох зорилгоор зохион байгуулалтанд орсон Газар шороо ард түмний баялаг, Баян рашаант нутаг, Ван тайж, Алтайн хишиг хайрхан, Өвөр бэл гэсэн нэр бүхий 5 төрийн бус байгууллагын 29 нөхөрлөл, 332 бичил уурхайчид бүртгэгдээд байна. "Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам"-ын хэрэгжилтийг хангах, хувиараа ашигт малтмал олборлогчдыг нөхөрлөлийн зохион байгуулалтанд оруулж хууль эрх зүйн хүрээнд ажиллуулах нөхцөл боломжийг хангаж, дэмжин ажиллах үүрэг чиглэлийг сумдын Засаг дарга нарт хүргүүлэн ажиллаж байгаагаас гадна ой, усан сан бүхий болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газарт алт олборлож байсан иргэдийг давхардсан тоогоор 12 удаа явж хөөх арга хэмжээ авч ажилласан. Мөн Есөнбулаг, Бигэр, Тайшир,Төгрөг сумдын нутагт хувиараа ашигт малтмал /алт,нүүрс/ олборлож буй иргэдэд бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох эрх зүйн орчны чиглэлээр мэдээлэл хийж холбогдох гарын авлага, материал тараан ажилласан. Хувиараа ашигт малтмал олборлочдын үйл ажиллагааны улмаас тайлант онд 24,16 га талбай нэмж эвдэгдэн нийт 241,4 га талбай орхигдсоноос 3,4 га талбайд бичил уурхай журмын дагуу байгуулагдсан нөхөрлөл, өөрийн эзэмшилд хамрагдах 6.4 гад өвөлжөөний эзэн тус тус техникийн нөхөн сэргээлтийг хийсэн байна. Мөн эвдрэлд орж орхигдсон байсан 77 га талбайн шүрп нүх хүчтэй хур борооны үерээр дарагдсан нь байгалийн аясаар нөхөн сэргээгдсэн гэхэд болж байна. Ингэснээр аймгийн хэмжээнд хувиараа ашигт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орж орхигдсон нийт 154.6 га талбай үлдээд байна. | 90 |
| 33 | Цөлжилтийн иж бүрэн судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэнэ. | “Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны мастер төлөвлөгөө”, Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд туссан аймгийн цөлжилтийн иж бүрэн судалгаа хийлгэх ажлын хүрээнд хамтран ажиллах тухай албан бичгийг Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газарт, Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төсөлд, Ногоон алт төсөлд тус тус хүргүүлэн ажилласан боловч боломжгүй гэсэн хариуг өгсөн юм. Иймд жил бүр тасралтгүй хийж буй цөлжилтийг үнэлэх зогсоол цэгүүдийн судалгааг Ус, цаг уур орчны шинжилгээний албатай хамтран цөлжилтийн анхан шатны мониторинг судалгааны ажлыг Гуулин, Дэлгэр, Чандмань, Эрдэнэ, Есөнбулаг гэсэн нэр бүхий 4 сум, 1 тосгоны 16 цэгт хийсэн. Судалгаанд хамрагдсан 4 сум, 1 тосгоны хөрсний ялзмагийн дундаж агууламж 0,55-1,33 хооронд байсан бөгөөд Гуулин тосгоны Баянхайрхан, Баянхонгор, Есөнбулаг сумын Наран, Рашаант, Есөнбулагийн хашаалаагүй талбай, Эрдэнэ сумын Сангийн далай, Чандмань сумын Эрдэнэ уул, Хүрхрээ, Өлзийтбулаг, Чандмань уул багуудын зогсоол цэгт өнгөн хөрсний эвдрэл бага зэрэг үүссэн. Бусад цэгт хөрсний эвдрэлгүй гэж тодорхойлогдлоо. Хөрсний давсжилт 16 цэгийн 5 цэг нь буюу 31.25% нь давсжилттай, үлдсэн 11 цэг буюу 68.75% нь давстай гарсан. Гуулин тосгоны Баянхайрханы Талын худаг нэртэй цэг, Эрдэнэ сумын Сангийн далай, Цагаан уул, Цэцэг нуур, Өлзийт багийн зогсоол цэгт давс багатай гарсан байна.Хөрсний нягт нь дээр дурдсан 16 зогсоол цэгт дунджаар 0,85-1,14 г/м3 байсан бөгөөд нягтаар үнэлэхэд Дэлгэр сумын Баян-Өндөр, Есөнбулаг сумын хашаалаагүй талбай, Эрдэнэ сумын Сангийн далай, Чандмань сумын Эрдэнэ уул, Өлзийтбулаг багт байрлах зогсоол цэгүүдэд нягт хагалгааны давхарга үүссэн байна. | 70 |
| 34 | Бэлчээрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төсөл хөтөлбөр болон ТББ-уудтай хамтарч ажиллах | Аймгийн бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газраас хэрэгжүүлж буй Монгол бөхөн төсөл болон Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилттэй “Ногоон алт" , Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яам, НҮБ-ийн ХАА-г хөгжүүлэх олон улсын сангийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж буй “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслүүдтэй хамтран ажиллаж байна. | 90 |
| * 1. **Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ, аудит, агаар, орчны бохирдлын талаар**
 |
| 35 | Шинээр байгуулах болон одоо ажиллаж байгаа үйлдвэр, үйлчилгээ, барилга байгууламж, тэдгээрийг шинэчлэх, өргөтгөх, байгалийн нөөц ашиглах төсөлд байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээг хийнэ. | Тайлант онд 27 төсөлд байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийлгэхийг хүссэн албан хүсэлт ирсэнийг хүлээн авч танилцан Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын харьяа Говь-Алтай аймаг дахь нисэх буудлын барилга болон “Ундрага-Алтай” ОНӨААТҮГ-ын химийн бодисын агуулахын 2 төслийг Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны Үнэлгээ, аудитын хэлтсээр хийлгэхийг зөвлөн буцааж 25 төсөлд дүгнэлт гарган хүргүүллээ. Үнэлгээ хийлгэхийг хүссэн төслүүдэд дэд бүтэц хөгжлийн -3, орон нутгийн жижиг дунд үйлдвэрийн-12, үйлчилгээний салбарын-3, бусад салбарын -7 нийт 25 төсөлд нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой гэсэн дүгнэлтийг гаргаж хүргүүлэн ажилласан.  | 100 |
| 36 | Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээнд хамрагдсан газруудын дүгнэлтүүдийг цахим мэдээллийн санд оруулна. | 2016 онд хийсэн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтүүдийг http://geodata.mne-ngic.mn/eia/ үнэлгээний мэдээллийн санд оруулж ажилласан. | 100 |
| 37 | Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийлгэсэн аж ахуйн нэгжүүдийн тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг баталгаажуулж хэрэгжилтэнд хяналт тавьж үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллана. | Хүннү Говь-Алтай, Хүннү алтай минералс, Тэргүүн макс, Самбуунаран, Аксиспрожект, Их мандал хүрд ресурс проспектинг, Эй Би Пи Деволепмент, Майн индастри консалтинг гэсэн нэр бүхий 8 аж ахуйн нэгжүүд нь хайгуулын 15 талбайд үйл ажиллагаа явуулахдаа Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны А-05 дугаар тушаалаар батлагдсан “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”-ын дагуу 2016 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан ирүүлснийг хүлээн авч хянан сумдын Засаг даргаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажилласан болно. Бусад аж ахуйн нэгжүүд ашигт малтмалын тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд заасны дагуу байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөгөө сумын Засаг даргаар батлуулан, тайлагнан ажилласан болно. Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээнд хамтрагдсан “Магнай трейд”, "Хос очир хайрхан", "Гүн зэгэстэй" , "Монсуль" , “Тэс Петролеум" , “Шижир ойл” ХХК -ний нийт 15 шатахуун түгээх станц болон Халиун сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн 2016 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг батлан хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажилласан.  | 90 |
| 38 | Байгалийн нөөц ашиглан томоохон үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж буй Зээгт, Хөв булгийн нүүрсний уурхай, Улаанбоомын УЦС-уудад аж ахуйн нэгжүүдэд байгаль орчны аудитыг шат дараатайгаар хийлгэнэ. | Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу байгаль орчны хуваарьт аудитыг хийлгэх тухай албан бичгийг MV-015636, MV017177 тусгай зөвшөөрөлтэй “Марко поло”ХХК-ний “Хөх Сэрх-1”, “Хөх сэрх -2” алтны шороон ордны уурхай, Чандмань сумын нутагт 905A, 11965A, 14217A тусгай зөвшөөрөлтэй “Гоби Коулд энд Энержи” ХХК-ний “Зээгт”-ийн нүүрсний уурхай, MV017121 тусгай зөвшөөрөлтэй “Мандал алтай” группын "Хөв булаг"-ийн нүүрсний уурхайд болон “Тайшир-Гуулин” усан цахилгаан станцад тус тус хүргүүлэн ажилласан. Мөн хуваарьт аудит хийлгэх чиглэлийг тухайн жилийн БОМТ-нд тусгаж өгөхийг хүссэн албан бичгийг БОНХАЖЯ-нд хүргүүлсэн. Байгаль орчны багц хууль шинэчлэгдсэнээр хуульчлагдан орж ирсэн байгаль орчны аудит, биологийн олон янзын байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах гэсэн байгаль хамгааллын 2 аргыг орон нутагтаа хэрэгжүүлэн ажиллахтай холбогдсон хууль эрхзүйн баримтуудыг мэргэжлийн багш нараар заалгаж нэгдсэн ойлголттой болох, цаашид орон нутагтаа хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах зорилгоор “Уул уурхайн хөгжлийг байгаль орчинд нөлөө багатайгаар төлөвлөн хэрэгжүүлэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөн “Хүннү Ресурсес” ХХК-нд дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллах тухай хүсэлт тавьсныг тус аж ахуйн нэгж хүлээн авч 2 сая төгрөгийг шийдвэрлэж өгсөн. Иймд тус сургалтыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас санаачлан “Хүннү Ресурсес” ХХК-ийн дэмжлэгтэйгээр байгаль орчны салбарын ажилтнууд болох аймгийн ЗДТГ-ын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын төвийн болон сумдын байгаль орчны байцаагчид, Хүйсийн говь-Цэцэг нуурын сав газар, Сум дундын ойн анги, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга, мэргэжилтнүүд болон сумдын байгаль хамгаалагчид, хувийн хэвшлийн төлөөлөл нийт 57 хүнийг оролцуулан 2016 оны 10 дугаар сард зохион байгууллаа. Сургалтанд Монголын Байгаль орчны аудитын холбооны ТУЗ-ын гишүүн, сургагч багш Э.Отгонжаргал, Дэ Нэйче Консэрванси олон улсын байгууллагын Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын сургагч багш Б.Цогтсайхан нарыг урьж оролцуулсан.  | 70 |
| 39 | Агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тооллого, бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулж, дүн мэдээг БОАЖНХЯ, ЦУОШГазарт хүргүүлнэ. | БОНХ-ийн сайдын 2014 оны А/181 дүгээр тушаалаар батлагдсан журам, зааврын дагуу агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тоо бүртгэлийн ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж дуусаад байна. Тус тоо бүртгэлийн ажлын дүн нэгтгэлийн шатандаа явж байгаа бөгөөд журманд заасан хугацаанд тооллогын дүнг БОАЖЯ-нд хүргүүлэхээр зорилт тавин ажиллаж байна.  | 90 |
| 40 | Зарим нийлэг уутны хэрэглээг хязгаарлах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах | Гялгар уут, торны хэрэглээг бууруулах зорилгоор 18 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 225 ажилтан, албан хаагчдад гялгар уутны хор хөнөөл болон даавуун уут, торыг хэрэглэж хэвших талаар мэдээлэл хийсэн. Түүнчлэн орон нутгийн “Алтайн мэдээ” сонинд байгальд ээлтэй уут, тор хэрэглэж хэвшицгээе, гялгар уутны хор хөнөөл гэсэн сэдвүүдээр нийтлэл бичин хэвлүүлж, байгууллагын веб сайт, фэйсбүүк хуудсанд гялгар уутны хор хөнөөл, даавуун уут тор хэрэглэж хэвших талаар 3 мэдээлэл, 3 шторк байршуулсан. Мөн Алтай хотын төв талбайн телевизээр гялгар уут, хуванцар савны хор хөнөөл, хог хаягдалтай холбоотой 3 төрлийн шторкыг 3 сарын хугацаатайгаар нэвтрүүллээ. | 100 |
| 41 | Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх, аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж буй бодисын хор аюулын тухай лавлах толь бичиг боловсруулах | Химийн хорт болон аюултай бодис ашигладаг, хадгалдаг болон аливаа гамшиг ослын үед ажилладаг байгууллагууд, сумдын удирдлагуудыг гарын авлагатай болгох зорилгоор түгээмэл ашиглагддаг 120 химийн хорт болон аюултай бодисын хор аюулын лавлах толийг эмхэтгэлээ. Энэхүү толь нь химийн бодисын хор аюулын лавлах, хавсралт гэсэн 2 хэсэгтэй, А4 хэмжээтэй, хавтастайгаа нийт 304 нүүр, 152 хуудастай гарын авлага юм. Тус толь бичгээс түгээмэл ашиглагддаг 120 бодисын олон улсын нэршил болон ижил төстэй нэршил, олон улсын бүртгэлийн дугаар, молекул масс, химийн томъёо, найрлагын талаархи мэдээлэл, хор, аюулын талаархи мэдээлэл, хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх замууд (амьсгалах, залгих, арьс болон нүдэнд хүрэлцэх, ужиг архаг нэрвэгдэлт, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ гэх мэт ), нэрвэгдсэн үед үзүүлэх анхны тусламж, галын аюулын үед авах арга хэмжээ, хадгалах үед анхаарах нөхцлүүд, нэрвэгдэл, өртөлтийн хяналт/хувийн хамгаалал, физик ба химийн шинж чанар, тогтвортой ба урвалд орох чадвар, задрах, шатах үед үүсэх аюултай нэгдлүүд, хамт тээвэрлэх, хадгалахад аюултай бодисууд, зайлсхийх нөхцлүүдийн талаар бүрэн мэдээлэл авах боломжтой юм. | 100 |
| 42 | Агаар, ус, хөрсний дээж авч бохирдлын зэргийг судлах судалгааг хийх бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх бууруулах арга хэмжээг авч ажиллах | Есөнбулаг сумд агаар дахь хүхэрлэг хий /SО/, азотын давхар исэл /NO2/- ийн хэмжээг хянадаг Агаарын чанарын мэргэжлийн албаны салбар “Агаарын чанарын хяналтын харуул”, агаар дахь РМ10, РМ2.5, РМ1 ширхэглэгт тоосонцорын агууламжийг тодорхойлох Шар шороон шуурганы станц ажиллаж байна. Агаарын чанарын хяналтын харуулын өдөр тутмын шинжилгээний дүнгээс харахад 2016 оны Хүхэрлэг хийн сарын дундаж агууламж хамгийн багадаа 0,005 мг/м3, хамгийн ихдээ 0,021 мг/м3, азотын давхар ислийн сарын дундаж агууламж хамгийн багадаа 0,014мг/м3, хамгийн ихдээ 0,056 мг/м3 байна. Харин Шар шороон шуурганы станцын шинжилгээний дүнгээс харахад аймгийн төвийн агаар дахь тоосонцорын агууламж хэвийн түвшинд байгаа боловч жил ирэх тусам тоосонцорын агууламж өссөн дүнтэй байна. Мөн “Байгаль орчны аюулгүй байдлын төв” ТББ-тай хамтран аймгийн төвийн 27 цэгт хөрсөнд агуулагдах хүнд металын болзошгүй бохирдлын хэмжилтийг хийлээ. Үүнд хар тугалга, цайр, хүнцэл, селен, хром, зэс, кобальт, никель, стронций, ванадий, молибден, фтор, цагаан тугалга, мөнгөн ус, барий, радий, титан зэрэг 88 төрлийн химийн элементийн түвшинг тодорхойлон хэмжсэн болно. Хэмжилтийг “Рентген флуросенцийн XRF” багаж нь хөрсөнд агуулагдах бүх хүнд металын агуулгыг рентген цацрагийн ойлтын энергийг хэмжих замаар тодорхойлон, үр дүнг шууд дэлгэц дээр унших боломжтой, орчин үед дэлхий даяар хөрсний бохирдлын судалгаанд өргөн ашиглаж буй багажаар хийсэн болно. Хэмжилтийг Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа *MNS 5850:2008* стандартад заасан хөрсний чанар, хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг сонгон авч хэмжилт хийсэн хөрсөнд агуулагдаж буй хүнд металлын агуулгатай харьцууллаа. Хэмжилтийн мэдээнээс харахад ихэнх хэмжилт хийсэн газруудад хүнд металын агуулга стандартад заасан хэмжээнд байх бөгөөд хром (Cr), хүнцэл (As) зэрэг элементүүд цөөн газруудад зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ болон хортой аюултай агууламжийг давсан байна. | 100 |
| 43 | Говь-Алтай аймгийн хог хаягдлын менежментийн арга хэмжээний төлөвлөгөөг аймгийн батлуулах | Аймгийн хэмжээнд 2016-2020 онд хэрэгжүүлж ажиллах Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний төслийг аймгийн хог хаягдлын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал, шаардлагатай судалгаа болон мэдээлэл, иргэд, олон нийт, сумдаас ирүүлсэн санал, бусад аймгийн арга, туршлага, эрх зүйн орчин зэргийг үндэслэн боловсрууллаа. Тус төлөвлөгөө нь:Нэг. Аймгийн хог хаягдлын менежментХоёр. Удирдлага, зохион байгуулалтГурав. Өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудалДөрөв. Байгалийн нөхцөлТав. Нийгэм, эдийн засгийн нөхцөлЗургаа. Зорилго ба зорилтуудДолоо. Менежментийн төлөвлөгөөний арга хэмжээ гэсэн бүлэгт хуваагдана.Одоогийн байдлаар менежментийн төлөвлөгөөний төсөл 6 зорилтын хүрээнд 39 арга хэмжээг төлөвлөөд байна.Гэвч Хог хаягдлын тухай хууль болон Үндэсний хог хаягдлын стратеги нь шинээр батлагдах гэж байгаатай холбогдуулан тус төлөвлөгөөг батлуулах ажлыг түр хойшлуулаад байна. | 70 |
| 44 | Аймгийн төвийн агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоож, ИТХ-аар бүсэд мөрдөх дэглэм батлуулж мөрдүүлэх | Аймгийн төвийн агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоох хүсэлтээ БОАЖЯ, Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хороонд хүргүүлээд байна. Энэхүү ажлын хүрээнд аймгийн төвийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн хилийн зааг, бүсэд мөрдөх журмын төслийг боловсруулж хүргүүлсэн. | 70 |
| * 1. **Аялал жуулчлалын чиглэлээр**
 |
| 45 | Мөсний баярыг зохион байгуулах | Өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор иргэд, албан байгууллага, аж ахуй нэгж хамт олноороо эрүүл агаарт гарч нийтийн биеийн тамираар хичээллэж, эрүүл мэнд, бие бялдраа чийрэгжүүлэх, цэвэр агаарт аялах, төрийн болон төрийн бус байгууллагын хамтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн мөсний баяр арга хэмжээг 2016 оны 01 сарын 16-нд Есөнбулаг сумын Олон нуурт зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээнд 20 байгууллагын 430 гаруй хүн хамрагдаж Цэвэр агаар-байгальд ээлтэй аялалын талаар албан байгууллагын мэндчилгээ, мөсний шагай, буухиа уралдаан, хос уран гулгалтийн уралдаан, сайхан монгол дээлтэй хос шалгаруулах уралдаан нийт 5-н төрлийн тэмцээн зохион байгуулагдлаа. | 100 |
| 46 | Монгол элсийг түшиглэн элсний скит, Элсний фестиваль зэрэг аялалын төрлүүдийг нэмэгдүүлэх | Их монгол элсний өвөрт орших байгалийн үзэсгэлэнт газар “Эрээн нуур”- ыг түшиглэн “Элсний фестиваль- 2016” наадмыг аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Монгол элсний улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа, “Уран тахилт” ХХК – ны ”Эрээн нуур” жуулчны бааз хамтран “2016 оны 08 сарын 06- 07 ны хооронд зохион байгууллаа. Тус фестиваль нь элсний спортын тэмцээнүүд, адууны соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой морин спорт, элсний үзүүлбэр, сумдын концерт дуун цэнгүүн, гэсэн хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулж, төрийн болон төрийн бус байгууллага, ард иргэд 100 гаруй аялагч оролцлоо. | 100 |
| 47 | Ээж хайрхан ууланд “Ээжийн элбэрэл” бясалгагчдын аялал зохиох | Гадаад дотоодын жуулчдыг татах зорилгоор жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг Ээж хайрхан ууланд “Ээжийн элбэрэл” бясалгагчдын аялалыг 2016.09.24-25-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн боловч орон нутгийн сонгууль болохтой холбогдуулан олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулахыг түр хойшлуулсан.  | 10 |
| 48 | Их говийн Тэмээний баярыг уламжлал болгон зохион байгуулах | Монголын үндэсний баялаг таван хошуу малын манлай эрдэнэ-тэмээн сүргийнхээ үүлдэр угсааг сайжруулах, тоо толгойг өсгөх, баруун бүсийн малчдын туршлагыг солилцуулах, тэдний хөдөлмөрийг үнэлэх, алдаршуулах, дотоод гадаадын зочид, жуулчдын сонирхлыг тэмээнд суурилсан аялал, өвлийн аялал жуулчлалд татах зорилготой “Их говийн тэмээний баяр-2016” баруун бүсийн тэмээчдийн их наадам 2016 оны 11 сарын 26-27-ны өдрүүдэд Говь-Алтай аймгийн Бигэр сумд 11 дахь зохион байгуулагдсан. Тус арга хэмжээний үеэр хурдан ат, торомны уралдаан, шилмэл буур, ингэ шалгаруулах тэмцээн, сайхан тэмээтэй ганган хос шалгаруулалт, тэмээчдийн буухиа тэмцээнүүд явагдахаас гадна тэмээний гаралтай бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа, тэмээ тэмээчин говь нутгийн дуу шүлэг магтаалын тэмцээн зохион байгуулагдаж ард иргэд идэвхитэй оролцлоо. | 100 |
| 49 | Аялал жуулчлалын мэдээллийн төв нээн ажиллуулах | Гадаад, дотоодын аялагч жуулчдыг мэдээллээр хангах, мэдээлэл сурталчилгааг өргөжүүлэх зорилгоор аялал жуулчлалын мэдээллийн төвийг БОАЖГ-ын сургалтын танхимыг мэдээлэл сурталчилгааны танхим болгон тохижуулан, мэдээллийн төвд шаардлагатай аялал жуулчлалын газрын зураг, брошур аймгийн танилцуулга бүхий сурталчилгааны сэтгүүлийг тус бүр 2500 ширхэгийг хэвлүүлсэн.Мөн аялагч, жуулчдад үнэн зөв мэдээллийг олгох, туслах, зуучлах, үйлчилгээ үзүүлэх мэдээлэл авах боломжийг нэмэгдүүлэх зорилготойгоор Алтай хотод үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа Амар-Алтай зочид буудалд аялал жуулчлалын үндсэн маршрутуудыг агуулсан самбар, аялалын газрын зураг, брошурыг байрлуулсан.Аялал жуулчлалын мэдээллийн төвийн хаяг, сурталчилгааны самбарыг “Харганатын өнгө ХХК” –тай гэрээ байгуулан хийж гүйцэтгүүлсэн. Аялал жуулчлалын мэдээллийн төвийн хаяг нь 1,20мх90м харьцаатай, цэнхэр өнгийн 3мм-ийн акрилан материал дээр цагаан өнгийн акрилаар холбогдох мэдээллийг товойлгож бичсэн байна. Аялал жуулчлалын мэдээллийн төвийн сурталчилгааны самбар нь 3 мм-ийн зузаантай төмөр материалаар хийсэн, хэмжээ нь 1м х1м , 32 турбайгаар суурийг хийж гүйцэтгэсэн.  | 90 |
| 50 | Аялалын гол маршрут, түүний дагуух үйлчилгээний байгууллагын хүчин чадал, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй танилцуулга хэвлүүлэх | Аймгийн аялал жуулчлалыг сурталчилан таниулах, гадаад дотоодын жуулчдыг үнэн зөв мэдээллээр ханган мэдээлэл сурталчилгааг өргөжүүлэн аялагч, жуулчдыг татах зорилгоор аялал жуулчлалын газрын зураг болон брошур аялал жуулчлалын сэтгүүлийг, тус бүр 2500 ширхэгийг хэвлүүлэн гаргалаа.  | 100 |
| 51 | Mongolian ITF 2016 аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд оролцох | БОНХАЖЯ, Монголын аялал жуулчлалын холбоо /МАЖХ/ хамтран Улаанбаатар хотод 2016 оны 03 дугаар сарын 25-27-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “ITM-2016” олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд “Мазаалайн нутгаар аялцгаая” уриан дор Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны ГАА салбар хороо”- ны төлөөлөл /”Баян таян” ХХК, суран эдлэл, “Электрон-Алтай” ХХК, “Буудайн бадар аяга” хоршоо/, “Уран тахилт” ХХК-ны “Эрээн нуур” жуулчны баазын хамтаар өөрийн аймгаа болон аялал жуулчлалын нөөц боломж, маршрут, аймгийн шилдэг брэнд бүтээгдэхүүн үйлчилгээг болон аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг сурталчлах, гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах, аялал жуулчлалын чиглэлээр хамтран ажиллах түнштэй холбоо тогтоох зэрэг зорилготой оролцсон. | 100 |
| 52 | Аялал жуулчлалын маршрутын дагуу авто замыг засварлаж, тэмдэг, тэмдэглэгээ байршуулах |  Аялал жуулчлалын дэд хөтөлбөрийн хүрээнд энэ онд аялал жуулчлалын 3 дугаар маршрут болох Сутай хайрханы чиглэлд угтах цэг, мэдээллийн самбар хийх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. Гүйцэтгэгчээр Дөл өөдөө ХХК шалгарч Тонхил сумын Цагаан мөрөгт гэдэг газарт хийж байршуулаад байна. | 100 |
| 53 | Орон нутгийн үйлчилгээний чанарыг стандартын түвшинд хүргэж, мэргэжлийн боловсон хүчний хангамж, ур чадварыг сайжруулах сургалтыг зохион байгуулах | Есөнбулаг сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа зочид буудал, дэн буудлуудад зочид буудлын үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS4588:2008, дэн буудлын үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага МИS 5738:2007 стандартын дагуу жуулчин байршуулах үйлчилгээний байгууллагын ерөнхий шаардлагад мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарсан хяналт, шалгалтыг 2016 оны 09 сарын 21-23-ны хооронд хийж, стандартын мөрдөлтийг хангуулж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах заавар, зөвлөгөө өгч ажилласан. | 100 |
| * 1. **Хамтарсан хяналт шалгалтын ажлууд**
 |
| 54 | Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дагуу уул уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, нөхөн сэргээлтийг стандартын дагуу хийлгэнэ. | Аймгийн хэмжээнд 43 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбай бүртгэлтэй байгаагаас 6 талбайд “Алтай Хүдэр” ХХК, “Гоби Коулд энд Энержи” ХХК, “Мандал алтай” групп үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Эдгээр аж ахуйн нэгжүүдийн 2015 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний тайлан 2016 он гарч, хоцорч ирсэн учир Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны А-05 дугаар тушаалаар батлагдсан “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”-ын дагуу аймгийн Засаг даргын 2014 оны А/226 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2016 оны 2 дугаар улиралд хяналт тавин, үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллан дүгнэлтийн хувийг яамны Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газарт хүргүүлэн ажилласан. Тайлант онд мөн дээрхи аж ахуйн нэгжүүд 2016 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний тайлангаа журамд заасан хугацаанаас хоцруулж ирүүлсэн бөгөөд тайлантай танилцах шатанд байна.Тус уурхайдын тайлангуудын хэрэгжилтийг аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2016 оны 12 сарын 07-ноос 10-ний өдрүүдэд газар дээр нь очиж шалгаж, дүгнэлт гарган ажиллахаар төлөвлөж байсан боловч малын хөлийн тоо бүртгэл, сумдын Засаг дарга нарын сургалт семинар болон бусад цаг үеийн ажилтай холбогдуулан хойшлуулж 2017 оны 01 дүгээр сарын эхний долоо хоног багтаан дүгнэхээр болоод байна. | 90 |
| 55 | Зочид буудал, жуулчны баазын үйлчилгээний чанарын зэрэглэл, үндсэн стандартыг хангаж ажиллуулах үүднээс мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарсан шалгалт хийх | Орон нутгийн үйлчилгээний чанарыг стандартын түвшинд хүргэж, мэргэжлийн боловсон хүчний хангамж, ур чадварыг сайжруулах зорилгоор Есөнбулаг сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа зочид буудал, дэн буудалуудад зочид буудлын үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS4588:2008, дэн буудлын үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага МИS 5738:2007 стандартын дагуу жуулчин байршуулах үйлчилгээний байгууллагын ерөнхий шаардлагад мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарсан хяналт, шалгалтыг хийж, стандартын мөрдөлтийг хангуулж, илэрсэн зөрчил дутагдалыг арилгуулах заавар, зөвлөгөөг гарган хүргүүлсэн. | 100 |
| 56 | Хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран зөвшөөрөлгүйгээр цооног өрөмдөж худаг гаргах, суваг шуудуу татах, гол горхины гольдролыг эвдэх зэрэг хууль бус үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах | Тайшир сумын Галуут багийн Баянгол хэмээх газарт бороо, цасны ус хуримтлуулан малын бэлчээрийг тэлэх зорилгоор хөв байгуулахаар ирүүлсэн хүсэлт, тус сумын Засаг даргын 01/170 тоот албан бичгийн дагуу 2016.06.21-ний өдөр газар дээр нь очиж үзэхэд ЗГ-ын 308 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын дагуу ажиллах нэрийн дор хурын ус хуримтлуулан хөв байгуулж, эрүүл газрыг ухаж олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж байсныг газар дээр нь таслан зогсоолоо.Мөн холбогдох хуулийн заалт тус бүрийг танилцуулж, зөвшөөрөл олгох боломжгүй тухай албан бичгийг хүргүүлэн, хууль бус үйл ажиллагаагаа зогсоон зөрчлөө арилгах үүрэг даалгаврыг хүргүүлсэн болно. | 100 |
| 57 | Ус ашиглан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийг усны ашиглалт зарцуулалт, хэмнэлт, эргүүлэн ашиглалт, төлбөр төлөлтөнд хяналт шалгалтыг эрчимтэй явуулж зөрчлийг арилгуулах | Аймгийн Аудитын газартай хамтран Ус ашиглан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийг усны ашиглалт зарцуулалт, хэмнэлт, эргүүлэн ашиглалт, төлбөр төлөлтөнд хяналт шалгалтыг 2016 оны 10 дугаар сарын 5 -7 ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээнд нийт 40 байгууллага аж ахуй нэгж хамрагдсанаас ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулан зөвшөөрөл авч гэрээ байгуулсан ус ашиглагч- 12, зөвшөөрөлгүй ус ашиглагч-28 байсан бол усны тоолууртай-13, тоолуургүй-20, тоолуур тавиулах боложгүй буюу шаардлагагүй -7 аж ахуйн нэгж байна. Дээрх аж ахуй нэгжүүд нь төлбөл зохион усны төлбөр 120,367,682 байгаагаас төлсөн нь 32,319,982 байсан бол зөрүү нь 88,047,700 байна. Иймд Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Усны тухай хууль, холбогдох эрх бүхий хууль хяналтын байгууллага, албан тушаалтнуудад эдгээр зөрчил дутагдлуудыг арилгуулж арга хэмжээ авч ажиллах талаар Аудитын газрын албан шаардлага хүргүүлсэн болно. | 100 |
| 58 | Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээнд хяналт тавих, хүлээн авах | Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар Баян-Уул, Жаргалан сумдад тус бүр 3 га нийт 6 га талбайд ойн зурвас байгуулахаар сумдад албан бичиг хүргүүлж ажиллалаа. Тус ажлын хүрээнд Жаргалан сумд 3 га талбайд ойжуулалтын ажил гүйцэтгэхээр Миний бүрэн ХХК шалгарч сумын төвийн хойт захаар салхинаас хамгаалах ойн зурвас байгуулсан ажлын гүйцэтгэлийг 80,1 хувьтай хүлээж авсан. | 100 |
| 59 | Хууль хяналтын байгууллагатай хамтран өөр аймгаас хууль бусаар орж ирж буй модонд хяналт тавих, таслан зогсоох | Аймгийн МХГ, Сум дундын ойн ангитай хамтран Есөнбулаг сумын Рашаант, Халиун сумын Гүү бариач багийн хамгаалалтын бүсийн шинэсэн ойгоос хууль бусаар түлшний зориулалтаар мод бэлтгэсэн 2 зөрчилд 1720.0 мянган төгрөгний шийтгэврийн арга хэмжээ авч хариуцлага тооцож ажиллав.  | 100 |
| 60 | Заг бүхий сумдын айл өрх, албан байгууллага, аж ахуйн нэгж болон хилийн цэргийн ангиийн түлшний хэрэгцээнд заг болон говийн бүсийн бутлаг ургамлыг түүж ашиглахыг хориглох тухай БОАЖ-ын Сайдын 2011 оны А-269 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх | МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 48 дугаар зарлиг, 2014 оны 01/05 тоот “Хууль бус мод бэлтгэлийг таслан зогсоох”, “Ойн тухай хуулийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг чангатгах тухай” албан даалгаврыг хэрэгжүүлсэн. Үүнд МХЕГ-аас ирүүлсэн 01/39 тоот удирдамжийн дагуу аймгийн хэмжээнд 2 удаа ой, ангийн чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг аймгийн төвийн түлшний зах, түүхий эдийн 8 цэг салбар, Хилийн цэргийн 3 застав, 1 анги, Говийн их дархан цаазат газрын А, Б хэсэгт хийсэн. Хууль бусаар заг түүж бэлтгэсэн цэргийн ангид 2913.0 мянган төгрөгний шийтгэвэр, 1620.0 мянган төгрөгний нөхөн төлбөрийг оногдуулаад байна | 100 |
| 61 | Хууль бус агнуур гарч болзошгүй газар нутгуудад төлөвлөгөөт болон тухай бүр мэдээллийн мөрөөр хамтарсан эргүүл шалгалтуудыг зохион байгуулах | Мэргэжлийн хяналтын газар, Хүйсийн говь- Цэцэг нуурын сав газрын захиргаа, Сум дундын ойн ангитай хамтран хууль бус агнуур, хориглосон хугацаанд ангийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний хууль бус худалдаалалт, хууль бус мод бэлтгэл, ойн сангийн өөрчлөлт, ойн дагалдах баялаг ашиглалтанд эргүүл, хяналт шалгалтын ажлыг Бигэр, Чандмань, Эрдэнэ,Цогт, Цээл, Алтай, Бугат, Тонхил, Дарив сумдад зохион байгуулсан. | 100 |
| 62 | Гэгээ нуур, Завхан гол орчмын хууль бус загас агнуурыг хянах таслан зогсоох, эргүүл хяналт хийх | 2016 оны 12 дугаар сарын 10 нд буюу өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд тайшир сумын гэгээн нууранд мөс цөмрөх аюулаас урьдчилан сэргийлэх, ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар загас барихыг хориглох ажлын хүрээнд иргэд ихээр цуглардаг 2 газарт анхааруулах самбар байршууллаа. Мөн энэ үеэр эргүүл хяналтын ажлыг хамтатган хийсэн бөгөөд Завхан аймгийн Шилүүстэй, Тайшир, Гуулин, аймгийн төвөөс загас барихаар ирсэн 15 иргэн 5 тээврийн хэрэгсэлийг сануулах арга хэмжээ авч буцаасан. Иргэд нууран дээгүүр тээврийн хэрэгсэлтэй зорчих зөрчил гарч байлаа.Загас барьж буй иргэдийн цооногоос хэмжилт хийхэд 35-40 см зузаантай байгаа нь цөмрөх аюултай байгаа тул нууран дээгүүр зорчихгүй байхыг анхааруулан ажилсан болно. | 100 |
| 63 | Зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтрүүлэн агаарт бохирдуулах бодис гаргаж, физикийн хортой нөлөөлөл үзүүлж байгаа эх үүсвэрүүдэд стандартыг мөрдүүлж, байнгын хяналт тавих | Есөнбулаг сумд үйл ажиллагаа явуулж байгаа халаалттай уурын зуух, нам даралтын зуух бүхий Мандал голомт ХХК-ний I, II, III зуух, Удмын ундраа ХХК, Ундрам-Оюу ХХК, Дарив Эрчим хүч ОНӨААТҮГ, Залуур-Алтай ХХК, Алтай баян ХХК, Шадар туслагч ХХК, Говь-Алтай АЗЗА, ИНЕГ-ын харъяа Алтай нисэх буудал, Говь-Алтай Радио телевизийн сүлжээний газар, Үнэмлэхүй ХХК, Зост-Өндөр ХХК, Амар-Алтай ХХК, Тайшир сум Зост өндөр ХХК -уудын 16 уурын зуухны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтын ажлыг хийсэн байна. Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулах зорилгоор 16 аж ахуйн нэгж, байгууллагад 54 заалт бүхий улсын байцаагчийн албан шаардлага өгсөн бөгөөд гүйцэтгэлийн шалгалтаар 16 албан шаардлага буюу 46 заалт нь хэрэгжиж биелэлт 85.10 хувьтай байна. | 100 |
| * 1. **Сургалт, мэдээлэл сурталчилгааны талаар**
 |
| 64 | Хүүхэд, багачуудад зориулсан нэн ховор, ховор амьтдын цуврал ном бэлтгэн гаргах | Монгол орны гайхамшиг болсон Говийн гайхамшигт 6 /мазаалай, хавтгай, хар сүүлт, хулан, бөхөн, тахь/ болон түүний найзуудын талаар өгүүлэх зурагт номыг 6000 ширхэгийг бэлтгэн хэвлүүлсэн. Говь-Алтай аймагт монголд төдийгүй дэлхийд ховордсон нэн ховор, ховор олон амьтад нутагладаг билээ. Говийн гайхамшиг болсон эдгээр амьтдыг танилцуулах, хайрлан хамгаалах үзлийг төлөвшүүлэх зорилготой. Хүүхдүүд эцэг, эх, ах эгч, багштайгаа сайн ярилцаж эдгээр амьтдыг хаана амьдардаг, яагаад хайрлан хамгаалах ёстой вэ гэдгийг мэдэж, сонирхолтой дасгал ажиллан, зурж будан мэдлэгээ нэмэгдүүлэх юм.  | 100 |
| 65 | Дэлхийн усны өдрийг угтан усны чиглэлээр нэг сарын аянг зохион байгуулан,тэмдэглэн өнгөрүүлнэ. |  Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын санаачлагаар “Дэлхийн усны өдрийг Хүйсийн говь-Цэцэг нуур, Хяргас нуур-Завхан гол, Алтай өвөр говийн сав газрын захиргаа, “Ундарга-Алтай” ОНӨААТҮГ –тай хамтран 2016 оны 2 дугаар сарын 01-22-ны хооронд сав газруудын байршил нутаг болох Бигэр, Шарга, Цээл, Есөнбулаг гэсэн 4 суманд “Ус амьдралын түлхүүр” сургалт сурталчилгааны үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.Энэ арга хэмжээнд Жаргалан, Дарив, Төгрөг, Халиун, Хөхморьт, Бугат, Цогт, Баянтоорой тосгон, Эрдэнэ сумын төлөөллүүд ирж оролцлоо. “Дэлхийн усны өдрийг 2016 онд НҮБ-аас “Ус ба ажлын байр”, Говь-Алтай аймагт “Ус амьдралын түлхүүр” уриан дор нэг сарын аян зарлаж цэвэр усны ач холбогдолд иргэд олон нийтийн анхаарлыг хандуулах тогтвортой менежментийг сурталчилан, усыг хайрлан хамгаалах, зүй зохистой ашиглах уламжлалт зан үйл ёс суртахууны хэм хэмжээг орчин үеийн шинжлэх ухааны мэдлэг, дэвшилтэт арга технологиор баяжуулан өсвөр залуу үе, нийт иргэдэд сурталчилан таниулсан олон арга хэмжээг зохион байгуулсан. Үүнд:Цээл, Шарга, Бигэр, Есөнбулаг сумдын албан байгууллагуудын ажилтан албан хаагчдыг хамруулан “Орон нутагт усны асуудлаар оролцох оролцооны бүлгүүд“ сэдвээр мэдээлэл бэлтгэн сургалт хийлээ нийт 140 ажилтан албан хаагчид хамрагдлаа. Мөн дээрх 4 сумдын цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд “Ус гэж юу вэ” танин мэдэхүйн сэдвээр мэдээлэл хийж “Аав ээж би”, “Усны эргэлт” зэрэг хөгжөөнт тэмцээн уралдаан зохион явуулж нийт 270 орчим хүүхдүүд хамрагдаж дээрх уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцсон хүүдүүдэд нийт 135 000 мянган төгрөгний шагнал урамшуулал олгосон. Мөн сумдын еðºíõèé áîëîâñðîëûí ñургуулийн хүүхдүүдэд, ýêî êëóáûí ñóðàã÷äàä “Ус хэмнэхэд хүүхдүүд бидний оролцоо” сэдвээр мэдээлэл хийж “Дусал хүү” хөгжөөнт танин мэдэхүйн тоглоом тоглуулж ус хэмнэх амлалт өргүүллээ. Ерөнхий боловсролын 1-5 дугаар ангийн нийт 300 гариу хүүхдүүд хамруулж 3 сумын 9 иргэнийг шалгаруулан 135 000 төрөгний шагнал урамшуулал олголоо. Мөн “Хотлыг ундаалагч чандмань эрдэнээ хойч үедээ цэвэр тунгалгаар нь үлдээхэд иргэн таны оролцоо” сэдвээр мэдээллийг бэлтгэн нийт 600 гаруй иргэнийг хамруулан сургалт хийж, асуулт хариултын “АХА” хөгжөөнт танин мэдэхүйн тэмцээн уралдаан зохион явуулж 3 сумын 9 иргэнийг шалгаруулан 135 000 төгрөгний шагнал урамшуулал олгосон. Ãîâü-Àëòàé àéìãèéí íóòàã äýâñãýðèéã õàìàðñàí Õ¿éñèéí ãîâü Öýöýã íóóð, Àëòàéí ºâºð ãîâü, Õÿðãàñ íóóð-Çàâõàí ãîëûí ñàâ ãàçрûí çàõèðãàà áîëîí Åñºíáóëàã ñóìûí áàãуудыг õàìðóóëан 4 á¿ñ áîëãîí “Ус амьдралын түлхүүр” äэвжээ тэмцээнийг Бигэр, Шарга , Цээл, Åñºíáóëàã сумдад зохион явууллаа тус арга хэмжээнд Жаргалан, Бигэр, Дарив, Төгрөг, Халиун, Шарга, Хөхморьт, Бугат, Цогт, Баянтоорой тосгон, Эрдэнэ, Цээл сум, Есөнбулаг сумын 4 áàã амжилттай оролцлоо. Х¿éñèéí ãîâü-Öýöýã íóóð сав газрын захиргаанд хамрагддаг сумдаас Шарга сумын “Дусал ус” баг, Õÿðãàñ íóóð-Çàâõàí ãîëûí ñàâ ãàçрûí çàõèðãààд хамрагддаг сумдаас Жаргалан сумын “Эх орон” баг, Àëòàéí ºâºð ãîâийн сав газрын захиргаанд хамрагддаг сумдаас Цогт сумын “Цоглог найман дусал” баг, Есөнбулаг сумын 4 багаас Баяншанд багийн “Цэнхэр дусал” багууд шалгарлаа Алтай хотноо 2 дугаар сарын 22 өдөр буюу Дэлхийн усны өдөр Алтай чуулагт болсон “Шилдэгийн шилдэг”-ийг шалгаруулах эцсийн шатны шалгаруулалтанд орж Шарга сумын “Дусал ус” баг нэгдүгээр байр эзлэн өргөмжлөл 250 000 төгрөг, Есөнбулаг сумын “Цэнхэр дусал” баг хоёрдугаар байр эзлэн өргөмжлөл 150 000 төгрөг Цогт сумын Баянтоорой тосгоны “Ээж хайрхан” баг гуравдугаар байр эзэлсэнд өргөмжлөл 100 000 төгрөгний мөнгөн шагналаар шагнасан. Уг арга хэмжээнд нийт 2180 иргэн оролцсон байна. | 100 |
| 66 | Дэлхийн байгалийн амьтан, ургамлын өдрийг зохион байгуулах | Дэлхийн байгалийн амьтан, ургамлын өдрийг нутгийн бахархал болсон Говийн баавгайгаа хамгаалая уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Орон нутгийн судлах музейтэй хамтран Есөнбулаг сумын бүх цэцэрлэгийн 41 багш нарт мэдээлэл хийж, ерөнхий боловсролын сургуулиудын экоклубын сурагчидтай уулзалт ярилцлага зохион байгуулсан байна. | 100 |
| 67 | Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгалийн нөөцийн хамтын менежментийг хэрэгжүүлэх зорилгоор оролцооны бүлгүүд болох Төрийн бус байгууллага, нөхөрлөл, эко клуб, идэвхитэн байгаль хамгаалагчдын чуулга уулзалтыг тухайн нутаг орны онцлогт нь тохируулан бүсчлэн зохион байгуулах |  Байгаль хамгаалах нөхөрлөл, бүлэг, идэвхтэн байгаль хамгаалагчдын үйл ажиллагааг дэмжиж, хамтран ажиллах, нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулах, байгалийн нөөцийн хамтын менежментийг хөгжүүлэхэд оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг шинэ түвшинд гаргах зорилгоор Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг (ой, ус, ховордсон ан амьтан, ургамал, байгалийн дагалдах баялаг, бэлчээр, тусгай хамгаалалттай болон байгалийн үзэсгэлэнт газар, г.м.) нөхөрлөл, бүлгүүд, идэвхтэн байгаль хамгаалагчид, аймаг орон нутгийн удирдлага, байгаль орчны чиглэлийн төрийн байгууллагын төлөөлөл 18 сумын нийт 130 орчим хүнийг хамруулан 2016 оны 12 дугаар сарын 12, 13-ны өдрүүдэд Алтай хотод “Байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөл, идэвхтэн байгаль хамгаалагчдын чуулга уулзалт”, “баялаг бүтээгчдийн үзэсгэлэн худалдааг” зохион байгуулсан.  | 100 |
| 68 | Тусгай хамгаалалттай газруудын орчны бүсийн сумдын байгаль хамгаалах эко клубуудын туршлага судлах уулзалт зохион байгуулах | Ой, усны нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах талаар Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын экологийн боловсролыг нэмэгдүүлэх зорилгоор сургууль бүрт эко клубүүд хичээллэдэг.Эдгээр байгаль хамгаалах клубуудын үйл ажиллагааг дэмжих, эрчимжүүлэх, туршлага солилцох боломж нөхцөлөөр хангах, тэдгээрээр дамжуулан хүүхэд залуучууд, иргэдэд экологийн боловсрол олгох, байгаль хамгаалах үйлсэд татан оролцуулах, ирээдүйд зөв сэтгэхүйтэй иргэн болон төлөвшүүлэх зорилгоор “Байгаль хамгаалах эко клубын чуулга уулзалт”-ыг зохион байгууллаа.Тус арга хэмжээг ГИДЦГ-ын “А” хэсгийн хамгаалалтын захиргаатай хамтран ГИДЦГ-ын орчны бүсийн сумууд болох Говь-Алтай аймгийн Эрдэнэ, Цогт, Алтай, Баянтоорой тосгон, Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр, Шинэжинст сум, туршлага судлуулахаар урилгаар Бигэр сумын “Ногоон ирээдүй” эко клубын сурагчидын төлөөлөл, холбогдох албан тушаалтан нийт 100 гаруй хүмүүс хамрагдсан арга хэмжээ болж өнгөрсөн.Чуулганы үеэр сурагчдын экологийн боловсролыг дээшлүүлэх сургалт, сумдын удирдлага сургуулийн удирдлага, байгаль орчны ажилтнууд эко клубын үйл ажиллагааг хэрхэн дэмжин ажиллаж байгаа арга туршлагаас судалж, цаашдын чиглэлийг тодорхойлон, “Ногоон ирээдүй” сэдэвт илтгэлийн уралдааныг клубын багш нарын дунд зохион явуулсанд Эрдэнэ сумын “Их говийн багууд” эко клубын багш н.Оюумаа тэргүүн байр эзэлсэн. Сурагчдын дунд танин мэдхүйн “Тунгаамал” тэмцээнийг зохион явуулсанд Баянтоорой тосгоны “Ээж хайрхан” эко клубын сурагчид тэргүүлсэн.Мөн эко клубын эргэн тойронд сэдвийн хүрээнд ярилцлага зохион байгуулж тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойллоо. ГИДЦГ-ын дэргэдэх Тэгшийн мод үржүүлгийн газарт гаршуулсан Хулан, Хавтгайтай танилцах аялал зэргийг зохион байгуулсан. | 100 |
| 69 | Эко клуб, сургуулийн багш, сурагчидтай хамтран байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдийг зохион байгуулах замаар тэдний үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх олон талт арга хэмжээг зохион байгуулна. | 2014 оноос эхлэн жил бүрийн 3 дугаар сарын 03-ны өдрийг “Байгалийн амьтан, ургамлын дэлхийн өдөр” болгон тэмдэглэж байхаар НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас зарласан билээ.Иймд тус байгууллагаас Нутгийн бахархал болсон “Говийн баавгайгаа хамгаалая” уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр Орон нутгийн судлах музейтэй хамтран Есөнбулаг сумын бүх цэцэрлэгийн 41 багш нарт мэдээлэл хийж, ерөнхий боловсролын сургуулиудын эко клубын багш, сурагчидтай уулзалт ярилцлага зохион байгуулан Мазаалай баавгайг хамгаалах, сурталчилах, амьдрах орчныг тэтгэх ажлын хүрээнд аймгийн нийт биологийн багш нарт мэдээлэл хийлээ.Сургуулиудын Биологийн багш нар эко клубуудыг хариуцан удирдан зохион байгуулдаг бөгөөд тэдгээр багш нарт байгаль орчны болон мазаалай баавгайн талаарх сүүлийн үеийн судалгаа, хийгдэж буй ажлуудын талаарх мэдлэг, мэдээлэл олгож байна.Ингэснээр биологийн багш нар эко клубуудаар дамжуулан сурагчдад, сумдын иргэд олон нийтэд мэдээлэл хүргэн хамтран ажиллах, тэдний үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх зэрэг олон талт арга хэмжээг зохион байгуулан, дэмжлэг үзүүлэн ажилласан байна. | 100 |
| 70 | Идэвхтэн байгаль хамгаалагчдтай гэрээ байгуулан ажиллаж, ажлын үр дүнгээр нь урамшуулан идэвхжүүлэх арга хэмжээ авах | Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын А-110 тоот тушаалаар Идэвхтэн байгаль хамгаалагч ажиллуулах, ажлын үр дүнгээр урамшуулах тухай журмын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор цаашид ажиллах боломжтой, шинээр томилох мөн түдгэлзүүлэх шаардлагатай идэвхтэн байгаль хамгаалагчдын судалгааг гарган ирүүлэх тухай газрын даргын 143 тоот албан бичгийг хүргүүллээ.Судалгаагаар цаашид ажиллах боломжтой -101, шинэр томилох-26 , түдгэлзүүлэх -32, нийт 127 идэвхтэн байгаль хамгаалагч ажиллахаар нэгтгэгдсэн байна.Иймд тус журманд идэвхтэн байгаль хамгаалагчтай байгуулах гэрээг газрын дарга баталгаажуулхаар заасан тул батлагдсан загварын дагуу 127 идэвхтэн байгаль хамгаалагчтай гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулж ажиллалаа. Гэрээг 2016 оны 12 дугаар сарын 12,13 өдрүүдээд идэвхтэн байгаль хамгаалагчдийн чуулга уулзалтаар дүгнэн, урамшуулах ажлыг зохион байгуулан 2016 оны шилдэг идэвхитэн байгаль хамгаалагчаар Есөнбулаг сумын л.Отгонбаяр, Цогт сумын идэвхитэн Цэдэндамба нарыг шагнан урамшуулаад байна. | 100 |
| 71 | Эх дэлхийн цаг арга хэмжээг зохион байгуулах | Дэлхийн дулаарал, уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг иргэдийн анхаарлыг хандуулах зорилготой Эх дэлхийн цаг арга хэмжээнд 5 дахь жилдээ нэгдэж “Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад хүч нэмье” уриан дор Алтай хотын төв талбайд амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү арга хэмжээнд 800 гаруй иргэд оролцсон байна. Арга хэмжээний үеэр АДБ-ийн Алтай чуулгын уран бүтээлчид, Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэс, 1-р сургууль, Халиун сумын Эко клубын сурагчид хамтран ажиллаж урлагийн тоглолт үзүүллээ. | 100 |
| 72 | Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах талаар болон байгууллагын бусад үйл ажиллагааны талаар сургалт сурталчилгааг зохион байгуулж ажиллах | Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах сургалт сурталчилгааны ажлын талаар мэдээ, мэдээллийг [www.facebook.com/page/говь-алтай-аймгийн-байгаль-орчны-газар](http://www.facebook.com/page/%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BD%D1%8B-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80) фэйсбүүк хуудас, Говь-Алтай аймгийн [www.govi-altai.nature.gov.mn](http://www.govi-altai.nature.gov.mn) хаягаар байрлуулан олон нийтэд сурталчилан ажиллаж байна. | 100 |
| 73 | Байгаль орчны журмын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл сурталчилгааны ажил хийх | Байгалийн нөөц, баялаг түүнийг зүй зохистой ашиглах, хамгаалах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар сурталчилгааны ажлыг хавар, намрын улиралд тогтмол авч хэрэгжүүлж байна.  | 100 |
| 74 | Эко аялал зохион байгуулах | Булаг шанд, уст цэгийн ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлыг цэвэрлэх эко аялалыг “Хотлыг ундаалагч чандмань эрдэнээ хойч үедээ цэвэр тунгалгаар нь үлдээе” уриатайгаар зохион байгууллаа. Хууль бус ашигт малтмал олборлогчдын нөлөөнд өртсөн Шаврын голын байгалийн голдрилыг сэргээх арга хэмжээг төрийн бус байгууллага, бичил уурхай эрхлэгчид, ХАМО, малчин иргэдийг оролцуулан зохион байгуулсан. | 100 |
| 75 | Сургуулийн хүүхдүүдтэй хамтран “Та хогоо хаана хаядаг вэ?” өдөрлөгийг зохион байгуулах | Сурагчдад хог хаягдлын хор уршиг ба ач тусын талаарх мэдлэгийг олгох, тэдний юмхнаар юм хийх бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд түлхэц болж, хог хаягдлыг дахин ашиглаж болох талаар зөв ухамсар сэтгэлгээтэй болгох зорилгоор “Та хогоо хаана хаядаг вэ” өдөрлөгийг аймгийн МСҮТ-ийн сурагчдыг хамруулан зохион байгууллаа. Өдөрлөгийн үеэр байгаль орчны тогтвортой хөгжил, хог хаягдлын талаар мэдээлэл хийж, хуванцар, даавуу, утас, шилэн, цаас кордонон болон бусад хаягдлыг ашиглаж өөрт хэрэгтэй эд зүйлсйг хэрхэн хийх аргыг заасан. Дээрх үйл ажиллагаанаас гадна хог хаягдлын талаар иргэдийн мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх, тэдэнд зөв ухамсар, амьдралын хэвшлийг төлөвшүүлэх зорилгоор сургалт, сурталчилгааны ажлыг хийж 5611 хүнийг хамруулсан бөгөөд орон нутгийн телевизэд 2, радиод 2, сонинд 4 удаа мэдээлэл өгч, хог хаягдалтай 3 төрлийн шторкыг аймгийн төв талбайн телевизээр 3 сар нэвтрүүлж, байгууллагын веб сайт, фэйсбүүк хуудсыг мэдээллээр баяжуулан ажилласан. | 100 |
| 1. **Удирдлага, зохион байгуулалт, дотоод зохион байгуулалтын чиглэлээр**
 |
| * 1. **Дотоод ажил**
 |
| 76 | Монгол Улсын хууль тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан журам, Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Засгийн газрын 2016 оны Үндсэн чиглэл, Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн эдийн засаг, нийгмийн үндсэн чиглэлийн биелэлтийг хангуулах, хэрэгжилтийг тооцох | Монгол Улсын хууль тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан журам, Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндэсний хөтөлбөр, Монгол улсын 2016 оны үндсэн чиглэл, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын захирамж, албан даалгавар, аймгийн эдийн засаг, нийгмийн үндсэн чиглэлийн биелэлтийг ханган ажиллаж байна.Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 88.82 хувь, Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны Үндсэн чиглэл 90 хувь, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 88 хувь, аймгийн эдийн засаг, нийгмийн үндсэн чиглэлийн биелэлт 88.33 хувиар хэрэгжилтийг ханган ажиллаж биелэлтийг аймгийн ЗДТГ-т хүргүүллээ. Тус газрын 2016 оны үйл ажиллагааны жилийн эцсийн тайланг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, аймгийн ЗДТГ-ын газарт тус тус хүргүүлсэн.  | 100 |
| 77 | Ирсэн, явсан бичгийн бүртгэл хөтлөх, хяналт тавих, бичиг баримт боловсруулах стандартын хэрэгжилтийг хангуулах ажил зохион байгуулах | Тус газраас 2016 онд А тушаал 32, Б тушаал 59 нийт 91 тушаалыг батлан хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна. 2016 онд нийт 273 албан бичиг ирсэн байна. Үүнээс хариутай 76 албан бичиг ирж бүртгэл хяналтын карт хөтлөн газрын даргаар цохолт хийлгэж холбогдох албан тушаалтан, мэргэжилтнүүдэд танилцуулан 71 албан бичиг нь заасан хугацаандаа шийдвэрлэгдсэн. Хариутай 5 албан бичгийн заасан хугацаа болоогүй байна. Хариутай албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг жилийн эцсийн байдлаар гарган n.odon@yahoo.com мэйл хаягаар хүргүүлэн ажилсан.Тус газраас нийт 401 албан бичиг явснаас аймгийн төвийн байгууллагад хүргүүлэх албан бичгийг өөрийн биеэр холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд, Улаанбаатар хот болон дээд газарт очих албан бичгийг шуудан үйлчилгээнд, хөдөө орон нутаг сумдын албан бичгийг төрийн сан, Хаан банкны сүлжээ цахим хаягаар болон орон нутгийн машинд тавин тухай бүрт хүргүүлэн ажиллалаа.Хагас, бүтэн жилийн байдлаар явсан албан бичгийн боловсруулсан тэмдгийн бүрдэлд хяналт шалгалт хийж нийт 2 албан бичигт гарын үсэг дутуу байсныг холбогдох албан тушаалтнаар зуруулж цэгцэлсэн. | 100 |
| 78 | Архивын баримтын устгах шаардлагатай баримтыг гарган устгах хэргийн акт үйлдэн баримтын тооллого хийн байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх мэдээ судалгааг гаргах, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу архивын баримтанд жагсаалт бүртгэл үйлдэн хадгаламжийн нэгж бүрдүүлж ажиллах | Архивын баримтын мэдээг 2016 оны байдлаар гарган жилд үүсдэг хадгаламжийн нэгжийн тоо болон архивт түр хадгалах хугацаа хэтэрсэн хадгаламжийн нэгжийн тоог нарийвчилан гаргалаа. 2016 оны байдлаар 2001-2008 оны нийт 24 ш архивт түр хадгалах хугацаа хэтэрсэн хадгаламжийн нэгж байна. Аймгийн архивын тасагт дээрх хугацаа хэтэрсэн баримтыг хянуулан 2017 онд байгууллагын ББНШК-оор хэлэлцүүлэн устгахаар төлөвлөсөн. | 100 |
| * 1. **Нягтлан бодох бүртгэл, эд хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалт**
 |
| 79 | Ажиллагсдад санхүүгийн холбогдолтой хууль тогтоомжоор сургалт хийнэ. | 2016 оны 04-р сард төвийн ажиллагсадад болон байгаль хамгаалагчдын сургалтад НББ-ийн хууль, цалин хөлсний сүлжээ, ажилласан жил тооцох, ээлжийн амралт олгох заавар, томилолт, байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлуудын санхүүгийн àíõàí øàòíû баримтын бүрдүүлэлт, òàéëàí болон бусад сэдвүүдээр сургалтûã зохион байгуулав. | 100 |
| 80 | Шилэн дансны хэрэгжилтийг ханган ажиллах, мэдээллүүдийг хугацаанд нь оруулах | Сар бүрийн шилэн дансны мэдээллийг цаг хугацаанд нь оруулж, аудитын газрын шилэн дансанд хийгдсэн аудитаар сайн үнэлгээ авсан. | 100 |
| 81 | Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ ,мэдээлэл бэлтгэж эдийн засгийн шийдвэр гаргахад шаардлагатай санхүүгийн мэдээлэлийг удирдлагад гаргаж өгөх | Төсвийн мэдээ, өр, авлагын мэдээг Аймгийн санхүү төрийн санд сар бүр гаргаж өгч байна. Мөн байгууллагын даргад төсвийн талаар мэдээлж өр авлага шинээр үүсгэхгүй ажиллаж байна. Мөн байгууллагын даргад байгууллагын гадна ханын хөөсөн дулаалгын засвар хийх санал оруулж шийдвэрлүүлсэн. Нэмэлт төсвийн дансаар орж ирсэн урьд оны хэмнэлтийн мөнгөнөөс 4200,0 мянган төгрөгийг ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлүүлэхэд, 5000,0 мянган төгрөгийг тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл авахад зарцуулсан.  | 100 |
| 82 | Төсөв, санхүүгийн тайланг сар, бүр улирал жилээр хугацаанд нь гаргаж холбогдох дээд байгууллагад тайлагнах, цахим хуудсанд байршуулах | Хагас жилийн санхүүгийн тайланг төрийн санд, НД-ийн тайланг сар бүр, Татварын тайланг улирал бүр холбогдох байгууллагад хуулийн хугацаанд онлайнаар болон цаасаар гаргаж тушаасан байна. Мөн хагас жилийн санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд нь шилэн дансанд байршуулсан. | 100 |
| 83 | Цаашид ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон үндсэн хөрөнгөнүүдийг актлуулах ажлыг зохих байгууллагад нь баримт материалуудыг явуулж шийдвэрлүүлэх | Энэ онд Төрийн өмчийн тооллого болсон. Хагас жилийн тооллогоор нийт 17 нэр төрлийн 24 ширхэг 23240,6 мянган төгрөгийн үндсэн хөрөнгийг актлуулах саналыг орон нутгийн өмчийн албанд хүргүүлсэн. Шийдвэр нь хараахан гараагүй байна. | 100 |
| 84 | Байгууллагын эд аж ахуйн нэгдсэн тооллогыг явуулах | Төрийн өмчийн тоолллого 5-р сард, хагас жилийн тооллогыг 6-р сард явуулж, 1199,6 мянган төгрөгийн 7-н нэр төрлийн 17 ширхэг эд зүйлсийг байгууллагын даргын тушаалаар актлаж устгав. | 100 |
| **2.3. Хүний нөөцийг чадавхижуулах чиглэлээр** |  |
| 85 | Сумдын байгаль хамгаалагчдын семинарыг зохион байгуулах | Тус газрын байгаль хамгаалагчдад биосан программ, нөлөөлөл бууруулах загвар программуудыг танилцуулах, шинээр батлагдан гарч буй дүрэм, журмуудыг танилцуулах зорилготой сургалт, семинарыг 2016 оны 05 сарын 06-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтанд тус газрын харьяа сумдад ажиллаж буй нийт 20 байгаль хамгаалагчид хамрагдлаа. Үүнээс гадна сумдын орон нутгийн хөгжлийн сангаас байгаль хамгаалах чиглэлээр тодорхой хэмжээний ажлыг зохион байгуулахад шаардагдах төсвийг гаргуулан авч ажил хэрэг болгон ажиллах, байгаль орчны гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгаа болон хяналт шалгалтын ажлыг тогтмол хийн ажиллахыг үүрэг болголоо. Цагдаагийн хэлтэс, Төрийн албаны салбар зөвлөлд нийт ажилтнуудад зориулсан сургалт зохион байгуулах хүсэлт тавьсны дагуу 2016 оны 07 сарын 06-ны 15 цагаас Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Хувь хүний харилцаа, хандлага, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээний талаар сургалт зохион байгуулж нийт 18 ажилтан хамрагдлаа.Аймгийн байгаль орчны салбарын байгууллагуудын “Экосистемд түшиглэсэн амьтан хамгааллын арга зүй” сэдэвт сургалтыг байгаль орчны салбарын байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчид нийт 134 хүн хамруулан зохион байгуулсан. | 100 |
| 86 | Мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчдыг судалгаа, шинжилгээний ажилд оролцуулах | Ээж уулын судалгаанд 2 мэргэжилтэн, 1 байгаль хамгаалагч, Цөлжилтийн судалгаанд 1 мэргэжилтэн, Хулангийн тооллогонд 2 мэргэжилтэн тус тус хамрагдан оролцсон.Ээж хайрхан уулын байгалийн дурсгалт газрын биологийн олон янз байдлын судалгааг амьтан, ургамлын зүйлийн бүрдлийг тодорхойлох, байгаль, түүхийн онцлогт газрыг тогтоох ажлыг шувуудын зүйлийн бүрдлийг тодорхойлох ажлуудыг Говийн их дархан цаазат газрын “А” хэсгийн хамгаалалтын захиргаатай хамтран зохион байгууллаа. Багуудын мэдээлэл цуглуулах ажиглалтын хүснэгтэн мэдээллийг нэгтгэсэн Ээж хайрхан уулын биологийн олон янз байдлыг тодорхойлох судалгааны нэгдсэн дүн, тайлан мэдээгээр ургамал 69 зүйл, шувуу 67 зүйл, хөхтөн 15, мөлхөгч 5 зүйл тодорхойлогдсон байна. | 100 |
| 87 | Төрийн болон төрийн бус байгууллага, төсөл хөтөлбөрийн газраас зохион байгуулж буй сургалтанд ажилтнуудыг хамруулах | 2016 онд ахлах мэргэжилтэн 3, биологийн төрөл зүйл хариуцсан мэргэжилтэн 2, усны мэргэжилтэн 3, ойн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 4, орчны бохирдол хариуцсан мэргэжилтэн 4, газар, газрын хэвлий хариуцсан мэргэжилтэн 3, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн 2, аудит хариуцсан мэргэжилтэн 1 удаа тус тус Улаанбаатар хотод болон бусад аймагт хариуцсан ажлын чиглэл тус бүрээр сургалтанд хамрагдсан байна. | 100 |
| * 1. **Авилгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа**
 |  |
| 88 | Бараа, ажил, үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах зарыг цахим хуудас, хэвлэл мэдээллээр хугацаанд нь мэдээлсэн байх-Тухайн жилд төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг цахим хуудас болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр /төсвийн хөрөнгө оруулалтын задаргаа/ мэдээлсэн байх | Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар хийгдэх болон бусад нийт 7 ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нийт 7 ажлын хэсэг ажилласан. Ажил тус бүрийн урилгыг гүйцэтгэгчдэд хүргүүлж, цахим хаягаар сурталчилж ажилласан.  | 100 |
| 89 | Үнэлгээний хороонд сонирхлын зөрчилгүй хөндлөнгийн төлөөллийг оролцуулсан байх | Ажлын хэсгүүдийн сонгон шалгаруулалтанд Сум дундын ойн анги, Хүйсийн говь цэцэг нуурын сав газрын захиргааны мэргэжилтэн төлөөллүүдийг оролцуулан ажилласан.  | 100 |
| 90 | Сул орон тооны зарыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа байршуулах | Сул орон тооны захиалгыг төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлж, байгууллагын мэдээллийн самбар, цахим хуудсанд тус тус байрлуулсан | 100 |
| 91 | Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх | Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Авилгын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, байгууллагын дотоод журманд заасан төрийн албан хаагчийн үүрэг, хориглолт хязгаарлалттай холбоотой заалтуудыг багтаасан АВИЛГЫГ БИД ХЭРХЭВЧ ЗӨВШӨӨРӨХГҮЙ зурагт плакатыг хийж байршуулсан.  | 100 |
| 92 | Ашиг сонирхолын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл гаргах, мэдүүлгийн программд тухай бүр шивж оруулах | Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд албан тушаалтан захиргааны акт гаргах, удирдах, хяналт шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ байгуулах, бэлтгэх оролцохын өмнө ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргах үүрэгтэй гэж заасны дагуу албан тушаалтнуудаас байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар хийгдэх болон бусад нийт 6 ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 28 мэдэгдэл гаргуулан авч meduuleg.iaac.mn цахим системийн ЭБАТ цэсний мэдэгдэл тайлбар хэсэгт бүртгэн оруулсан болно. | 100 |
|  **2.5. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар** |
| 93 | Ирсэн, явсан бичгийн бүртгэл хөтлөх, хяналт тавих, бичиг баримт боловсруулах стандартын хэрэгжилтийг хангуулах ажил зохион байгуулах | Тус газарт 2016 оны байдлаар нийт 273 албан бичиг ирсэн байна. Үүнээс хариутай 76 албан бичиг ирж бүртгэл хяналтын карт хөтлөн газрын даргаар цохолт хийлгэж холбогдох албан тушаалтан, мэргэжилтнүүдэд танилцуулан 71 албан бичиг нь заасан хугацаандаа шийдвэрлэгдсэн. Хариутай 5 албан бичгийн заасан хугацаа болоогүй байна. Хариутай албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг жилийн эцсийн байдлаар гарган n.odon@yahoo.com мэйл хаягаар хүргүүллээ.Тус газраас нийт 401 албан бичиг явснаас аймгийн төвийн байгууллагад хүргүүлэх албан бичгийг өөрийн биеэр холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд, Улаанбаатар хот болон дээд газарт очих албан бичгийг шуудан үйлчилгээнд, хөдөө орон нутаг сумдын албан бичгийг төрийн сан, хаан банкны сүлжээ цахим хаягаар болон орон нутгийн машинд тавин тухай бүрт хүргэж ажиллалаа.Хагас, бүтэн жилийн байдлаар явсан албан бичгийн боловсруулсан тэмдгийн бүрдэлд хяналт шалгалт хийж нийт 2 албан бичигт гарын үсэг дутуу байсныг холбогдох албан тушаалтнаар зуруулж цэгцэлсэн. | 100 |
| 94 | Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх мэдээ судалгааг гаргах, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу архивын баримтанд жагсаалт бүртгэл үйлдэн хадгаламжийн нэгж бүрдүүлж, нөхөн бүрдүүлэлт хийх | 2016 оны байдлаар байгууллагын архивт байнга хадгалах 114 баримт, түр хадгалах 339 баримт, 70 жил хадгалах 15 хадгаламжийн нэгж байна. Баримт бичгийн эргэлтийн мэдээг жилийн эцсийн байдлаар гарган нэгтгэсэн.Жил бүр хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг үйлдэн архивт баримт хүлээн авах хуваарь гарган албан хаагчдаас баримт хүлээлгэн өгөх карт хөтлөн авч хэвшсэн. | 100 |
| 95 | Архивын баримтын тоо бүртгэлийн баримт бичиг хөтлөх, архивын тооллого хийх | Архивын баримтын мэдээг 2009-2015 оны байдлаар он оноор нарийвчлан гаргаж жилд үүсдэг хадгаламжийн нэгжийн тоог гаргалаа. Үүнд 2009 онд байнга хадгалах баримт 9, түр хадгалах баримт 16, 70 жил хадгалах баримт 1, 2010 онд байнга хадгалах баримт 11, түр хадгалах баримт 20, 70 жил хадгалах баримт 2, 2011 онд байнга хадгалах баримт 10, түр хадгалах баримт 26, 70 жил хадгалах баримт 2, 2012 онд байнга хадгалах баримт 20, түр хадгалах баримт 40, 70 жил хадгалах баримт 2, 2013 байнга хадгалах баримт 21, түр хадгалах баримт 53, 70 жил хадгалах баримт 2, 2014 онд байнга хадгалах баримт 20, түр хадгалах баримт 63, 70 жил хадгалах баримт 2, 2015 онд байнга хадгалах баримт 26, түр хадгалах баримт 65, 70 жил хадгалах баримт 2 тус тус үүссэн байгаа бөгөөд 26-аас 93 болж хадгаламжийн нэгжийн жилд өөр өөр үүсдэг. | 100 |
| 96 | Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлүүлэх ажлын зохион байгуулалт, бусад үйл ажиллагаа | 2016 онд нийт 70 өргөдөл ирснээс байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэхийг хүссэн өргөдөл 27, ус ашиглах, худаг, цооног гаргах, хөв байгуулах өргөдөл 17, чөлөө хүссэн 7, тусламж хүссэн 2, ажилдаа эргэн орохыг хүссэн өргөдөл 9, ажлаас чөлөөлөгдөхийг хүссэн өргөдөл 4, бусад асуудлаар 4 өргөдөл ирснийг бүртгэл хяналтын карт хөтлөн бүртгэж газрын даргаар цохолт хийлгэн холбогдох мэргэжилтнүүдэд танилцуулж өргөдлийг хугацаанд нь шийдвэрлэсэн байна.Мөн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ, тайланг тухай бүрд нь болон 4 дүгээр улирлын */жилийн эцсийн/* байдлаар гарган Хууль зүйн хэлтэст хүргүүлээд байна. | 100 |
| 97 | Архивт байнга хадгалагдаж байгаа баримтуудын жагсаалтыг 2016 оны байдлаар шинэчлэн гаргаж ORG-AMS программын нөхөн бүрдүүлэлт хийх | Тус газрын архивын байнга хадгалах 2009-2015 оны 114 хадгаламжийн нэгж үүссэн бөгөөд 2009-2012 оны газрын даргын тушаалыг скайнердан фотошоп программаар зассан болно. | 100 |
| 98 | Газар хөдлөлтийн доргилтын үйлчлэлийн талаарх мэдээлэл цуглуулах ажлыг байгууллагын хэмжээнд удирдан зохион байгуулж ажиллах | Газар хөдлөлтийн доргилтын үйлчлэлийн талаарх мэдээллийг нийт албан хаагчдаас мэдүүлгээр авсан. Нийт 18 хүн хамрагдсанаас 2 хүн газар хөдлөлтийг мэдэрсэн талаар мэдүүллээ. Мөн газар хөдлөлтийг бүртгэх “Алтай” станцтай хамтран ажиллаж байна. | 100 |
|  **2.6. Нийгмийн асуудал, ажиллах нөхцөл байдлыг сайжруулах чиглэлээр** |  |
| 99 | Шинэ жил, цагаан сар, ахмадын баяр, хүүхдийн баяр зэрэг тэмдэглэлт өдрүүдийг зохион байгуулах | Сар шинийн баярыг тохиолдуулан тус байгууллагад ажиллаж байсан өндөр настан С.Бархаа, Я.Дандар, Т.Сүхбаатар нарын гэр бүлд хүндэтгэл үзүүллээ. Мөн байгууллагын нийт ажилтнуудад сар шинийн баярыг тохиолдуулан сүү, цагаан идээний тусламж үзүүллээ.Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр нийт ажилтан албан хаагчдын 60-н хүүхдүүдийг хамруулан хүүхдийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. | 100 |
| 100 | Ажилтнуудын ар гэрт хурим найр, баяр ёслол болон гачигдал гарсан үед тусламж үзүүлэх | Энэ онд Дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулан уг арга хэмжээнд 975,0 мянган төгрөг, цасны баярын арга хэмжээнд 120,0 мянган төгрөгийг зарцуулжээ. БОНХАЖЯамны тэргүүний ажилтан хүндэт тэмдэгээр шагнагдсан М.Жавхлан, А.Энх-Амгалан, Г.Олонбаатар, БОНХАЖЯамны хүндэт жуух бичгээр шагнагдсан Б.Пүрэвдорж, Н.Бодьсад нарт шагналын мөнгийг олгов. Шинээр гэр бүл болсон, төрсөн хүүхэд нь хуримаа хийсэн, хүүхдийн сэвлэг үргээх зэрэгт Э.Няндагсүрэн, М.Жавхлан, Б.Хатанбаатар, Б.Дариймаа нарт 150-200,0 мянган төгрөгийн буцалтгүй дэмжлэгийг байгууллагын зүгээс үзүүллээ.Мөн ар гэрийн гачигдал тохиолдсон болон Улаанбаатар хотод нарийн мэргэжлийн эмчийн оношлогоо хийлгэх зэргээр дараахь нэр бүхий ажилтнуудад Э.Энхбаатар, Б.Хатанбаатар, Б.Өлзийсайхан, Б.Лхагвадорж, М.Гансүх, Д.Мөнгөнчимэг, Ч.Лхагвадорж, Л.Мөнхтөр, Э.Няндагсүрэн, Г.Мөнгөнхуяг, Б.Жавзмаа, Я.Жаргалцэцэг, Б.Энхмөнх, Г.Олонбаатар нарт байгууллагын зүгээс дотоод журмыг үндэслэн 50,0-150,0 мянган төгрөгийн буцалтгүй тусламжийг үзүүлэв. Тус байгууллагад нийгмийн халамжийн байгууллагаас хариуцуулан өгсөн бүтэн өнчин Нарангарав охинд хичээлийн хэрэглэл авахад нь зориулж 60,0 мянган төгрөгийн тусламж, ажлаас чөлөөлөгдсөн дарга О.Одгэрэл, Э.Пүрэвжав нарт хүндэтгэл үзүүлэв. | 100 |
| 101 | Ажиллагсадыг чөлөөт цагаар нийтийн биеийн тамир спортоор хичээллүүлэх | Ажиллагсадыг чөлөөт цагаар нийтийн биеийн тамир спортоор хичээллүүлэх зорилгоор аж ахуй нэгжтэй гэрээ байгуулан долоо хоног бүрийн Баасан гаригийн 18,00 цагаас ажилчдыг зааланд тогтмол тоглуулж байна. | 100 |
| 102 | Ажилтнуудыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах | Тус газрын ажилтнуудын эрүүл идэвхитэй амьдрах дадал хэвшлийг төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэг оношилгоонд хамруулах, сургалт зохион байгуулах замаар эрүүл мэндэд нь анхаарах замаар байгууллагын ажлын үр дүн, чанарыг сайжруулах зорилготой Эрүүл мэндийн довтолгоо сарын аяныг 2016 оны 05 дугаар сарын 09-ны өдрөөс эхлэн 06 дугаар сарын 09-ныг хүртэл 1 сарын хугацаанд зохион байгуулсан. Сарын аяны хүрээнд эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах /ерөнхий шинжилгээ болон дүрс оношилгоонд хамруулах/, заавал хэвшүүлэх 21 дадлыг хэвшүүлэх, эрүүл мэндийн булан байгуулах ажлуудын хамтран хийж гүйцэтгэсэн. | 100 |
| 103 | Байгаль хамгаалагчдын ажилд нэн шаардлагатай байгаа мотоцикль, дуран, бороохой, ажлын хувцас зэргээр хангах ажлыг зохион байгуулна. | Энэ онд байгаль хамгаалагчдад эхний ээлжинд нэн шаардлагатай байгаа DAYUN-150 маркийн мотоцикль 3ш, дуран 10ш, бороохой 6ш, аяны майхан 4ш, ажлын хувцас 20ш ханган нийлүүлэв. | 100 |
| 104 | Байгууллагын ажилчдад хэрэгтэй байгаа компьютер тоног төхөөрөмжөөр хангах | Тайлант онд ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтэнүүдэд хөдөө ажилд хэрэглэгдэх нийт 6 ширхэг нотебүүкээр хангалаа. | 100 |
| 105 | Ажиллагсдыг нормын хувцсаар хангах | Төвийн албан хаагчдад нэгдсэн арга хэмжээнд ажиллахад зориулан нийт 10ш ажлын хар хөх хувцасыг 1500,0 мянган төгрөгөөр хийлгүүлсэн. | 100 |
| 106 | Байгууллагын дээврийн хучилт, гадна ханын хөөсөн дулаалга, сангийн труба солих | Байгууллагын гадна талын засварыг нийт 380 м3 талбайд 10 м зузаантай хөөцөнцөр хадаж, завсраар нь шавар хийж хар замаск татаж, 2 давхар эмульс хийсэн. Мөн дээврийг 200м талбайд 10м зузааантай хөөсөөр битүү хөөсдөж дулаалгын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Байгууллагын гадна тарьсан мод, зүлэгийг арчилан тордох ажлыг тогтмол хийж гүйцэтгэж байна. Нийт 26 м2 талбайд зүлэг шинээр болон сэргээн тарьсан. Хашааны өнгө үзэмжийг сайжруулан будгийг сэргээн шинээр засаж будсан болно. Гадна халаалтын траншейнд таг хийлгэх, архивын өрөө засварлах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна. | 100 |
|  **2.7. Мэдээллийн технологиин чиглэлээр** |  |
| 107 | Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг [www.meduuleg.iaac.mn](http://www.meduuleg.iaac.mn) программд шивж оруулах | Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд албан тушаалтан захиргааны акт гаргах, удирдах, хяналт шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ байгуулах, бэлтгэх оролцохын өмнө ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргах үүрэгтэй гэж заасны дагуу албан тушаалтнуудаас байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар хийгдэх болон бусад нийт 6 ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 28 мэдэгдэл гаргуулан авч meduuleg.iaac.mn цахим системийн ЭБАТ цэсний мэдэгдэл тайлбар хэсэгт бүртгэн оруулсан болно.  | 100 |
| 108 | Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг программд хугацаанд оруулах | Аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн хуваарийн дагуу байгаль орчны салбарын байгууллагууд төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний мэдээллийн санд 2016 оны мэдээллийг 2016 оны 12 сарын 29-нд нэгтгүүлнэ. Холбогдох материалуудыг нэгтгэж байна. Мөн ажилтан тус бүрийн ажилласан жил тооцон хувийн хэрэг үүсгэсэн. Ажилтан тус бүрээр хувийн хэрэг үүсгэснээр ажилласан жил харах шаардлага гарсан тохиолдолд нийгмийн даатгалын дэвтэр харахгүй уг хувийн хэргийг хараад, жил бүр нэмэлт хийгээд явах боломжтой болж байгаа юм.  | 100 |
| 109 | Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний цахим мэдээллийн санд тухай бүр оруулж ажиллах | 2016 онд хийсэн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтүүдийг http://geodata.mne-ngic.mn/eia/ үнэлгээний мэдээллийн санд оруулж ажилласан. | 100 |
| 110 | Байгууллагын цахим хуудас болох [www.govi-altai.nautre.gov.mn](http://www.govi-altai.nautre.gov.mn) сайт, пэйж хуудсыг тогтмол хөтлөх | Байгууллагын үйл ажиллагаа мэдээ, мэдээллийг [www.facebook.com/page/говь-алтай-аймгийн-байгаль-орчны-газар](http://www.facebook.com/page/%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BD%D1%8B-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80) фэйсбүүк хуудас, Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн санг [www.govi-altai.nature.gov.mn](http://www.govi-altai.nature.gov.mn) байнга мэдээллээр баяжуулан, тасралтгүй ажиллуулж байна. | 100 |
|  **2.8. Дотоод хяналт, шалгалт** |
| 111 | Нийт ажилтнуудын үр дүнгийн гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээний хэрэгжилтийн явцад дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах  |  Нийт ажилтнуудын үр дүнгийн гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээний хэрэгжилтийн явцад үнэлгээ өгч, ажилтан бүр төлөвлөсөн ажлаа хугацаанд нь чанартай, үр дүнтэй хийж гүйцэтгэн ажлын амжилт гаргасан ажилчдыг дүгнэн урамшуулсан. | 90 |
| 112 | Анхан шатны санхүүгийн баримт бичилтийн шаардлагын дагуу гүйцэтгэсэн эсэхэд хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулах  | Байгууллагын үйл ажиллагааны санхүүгийн анхан шатны баримт хөтлөх, төсвийн хөрөнгийн зарцуулалт хэмнэлт, нягтлан бодогч, нярав нарын өдөр тутмын ажил, гүйлгээ үйлдсэн баримтанд тулгуурлан хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэн 2016/03 тоот тайланд тусган болно. | 100 |
| 113 | Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулах  | Байгууллага нь шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлэн мэдээллийг заасан хугацаанд оруулж өөрийн цахим хуудсаар бусдад ил тод нээлттэй хүргэх, шилэн дансны системд мэдээллээ хугацаанд нь байршуулсанд хяналт тавьж ажиллалаа. Тус ажлын хүрээнд шилэн дансанд мэдээлэл байршуулах ажилтан, албан хаагчийг тодорхойлон шилэн дансны мэдээллийг тухай бүрт нь цаг хугацаа алдалгүй байршуулж байхыг үүрэг болгосон. | 100 |
| 114 | Байгууллагаас гарах баримт бичгийн боловсруулалт болон албан хэрэг хөтлөлтийн стандартанд хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулах  | Тус газраас гарах баримт бичгийн боловсруулалт албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулахаар газрын даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу хийж гүйцэтгэн цаашид анхаарах асуудлуудын талаар зөвлөмж хүргүүлсэн. | 100 |
| 115 | Харуул хамгаалалтын ажилтнуудын ажлын байран дахь зохион байгуулалтын эмх цэгц тэдгээрт хийх дотоод хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулах  | Тус байгууллагын харуул хамгаалалтын ажилтнуудын өөрсдийн хамгаалж буй объект дээр үүрэг гүйцэтгэх үедээ харуул хамгаалалт, хөдөлмөр хамгааллын болон галын аюулгүй байдлын дүрэм заавар, дэг журам, харуулууд хоорондын хүлээлцдэг рапорт, цагийн бүртгэл, хувийн бэлтгэл хангасан эсэхэд хяналт тавьж дотоод хяналт шалгалтын 16/02 тоот тайланд тусгалаа. | 100 |
| 116 | Ажилчдын эрүүл мэнд, ажлын байрны эрүүл ахуй, ариун цэврийн хяналт тавих | Тус газрын ажилчдын эрүүл мэндэд анхаарах зорилгоор “Эрүүл мэндийн довтолгоо” сарын аяныг мэргэжилтнүүдтэй хамран зохион байгуулсан. Уг аяныг зохион байгуулах ажлын хүрээнд ерөнхий оношилгоонд хамруулах, эрүүл мэндийн сургалтанд хамруулах, Өглөөний дасгалыг хийлгэх, буухиа тэмцээн зохион байгуулах, Эрүүл мэндийн булан гаргах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. | 90 |
| Дундаж оноо | 94.65 |

ХЯНАСАН:

 ДАРГА Д.БАТМАГНАЙ

БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН:

 МЭРГЭЖИЛТЭН Д.НЯМСҮРЭН

ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН

АЖЛЫН БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧОО

 2016.12.25 Алтай хот

|  |  |
| --- | --- |
| Шийдвэрийн нэрс | Хэрэгжилт |
| Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын тоо  | 116 |
| Үүнээс | Биелэсэн /100 %/ | 96 |
| Хэрэгжих шатандаа  | - |
| Үүний дотор  | 90% | 10 |
| 70 % | 5 |
| 50% |  - |
| 30% | 4 |
| 10% | 1 |
| Хугацаа болоогүй  |  |
| Тасарсан  |  |
| Үүнээс  | Зохион байгуулалтаас |  |
| Хөрөнгийн эх үүсвэргүйгээс  |  |
| Дүн  | 94.65 |

 ТАНИЛЦсан:

 ДАРГА Д.БАТМАГНАЙ

 БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН:

 МЭРГЭЖИЛТЭН Д.НЯМСҮРЭН