БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН

2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

| Д/д | Зорилт, арга хэмжээ | Төсөв /мян.төг/ | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин | Хугацаа /I-IV улирал/ | Хариуцах нэгж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ |
| Аялал жуулчлал |
| 1.1. | Аялал жуулчлалын мэдээлэл сурталчилгааг өргөжүүлэх, эвент арга хэмжээг зохион байгуулах |
| 1 | 1.1.1 | Зэрлэг амьтны хүрээлэн (Хар сүүлтий, Бөхөн зэрэг) ТЭЗҮ боловсруулах судалгааны ажлыг эхлүүлнэ. | Төсөл хөтөлбөр | Судалгааны тоо | - | 1 | II, III улирал | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 2 | 1.1.2 | Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлал хөгжүүлэх, нутгийн иргэдийг чадавхижуулах | Төсөл хөтөлбөр | Хамрагдсан иргэдийн тоо | 80 | 15-аас доошгүй | II, III улирал | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 3 | 1.1.3 | Монголд төдийгүй дэлхийд ховордсон нэн ховор, ховор амьтдыг түшиглэсэн тусгай сонирхолын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх туршилтын аяллыг зохион байгуулна. | Байгууллагын төсөв, төсөл хөтөлбөр | Зохион байгуулах аяллын тоо | - | 2-оос доошгүй | III улирал | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 4 | 1.1.4 | Байгаль, түүх, соёлын аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээг зохион байгуулна. | ААНБ-ын хөрөнгө, төсөл хөтөлбөр | Зохион байгуулсан ажил арга хэмжээний тоо, оролцсон аялагчдын тоо | Цар тахлын улмаас зохион байгуулаагүй | 2-оос доошгүй эвент арга хэмжээ | III улирал | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 5 | 1.1.5 | Аялал жуулчлал, зочлох үйлчилгээний ажилтнуудын ур чадварыг сайжруулах сургалт зохион байгуулна. | Орон нутаг, ААНБ-ын төсөв | Сургалтын тоо, оролцогчдын тоо | 100 | 1-ээс доошгүй | II, III улирал | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 6 | 1.1.6 | Ээж хайрхан уулын байгалийн нөөц газрын аялал жуулчлалын нөөц, даацын судалгааны ажил хийлгэнэ. | Төсөл хөтөлбөр 14 000,0 | Судалгааны ажил | - | 1 судалгаа | II.III.IY улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 7 | 1.1.7 | Аялал жуулчлалын бүс “Ээж хайрхан” уулыг түшиглэн ариун цэврийн байгууламж, авто зогсоол бүхий отоглох цэг байгуулна. | Улсын төсөв 100000,0 | Отоглох цэгийн тоо | - | 1 отоглох цэг | I.II.III улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 8 | 1.1.8 | Жуулчдын аюулгүй байдлын хангах чиглэлээр дундын хамтын ажиллагааг сайжруулна. | ААНБ-ын хөрөнгө | Сурталчилгаа, олон нийтийг хамарсан арга хэмжээний тоо | - | 2-оос доошгүй | II.IY улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 9 | 1.1.9 | Аялал жуулчлалын салбарын гадаад сурталчилгааг идэвхжүүлэх, цахимжуулна. | - | Аялал жуулчлалын мэдээллийн сан | - | 1 цахим мэдээллийн сан үүсгэсэн байна | II.III.IY улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 10 | 1.1.10 | Говийн гайхамшигт 6 амьтан, аялал жуулчлалын 9 гайхамшигт газруудаар богино хэмжээний контент, шторк бэлтгэж сурталчилна. | - | Бэлтгэж сурталчилсан контент, шторкны тоо | 1 контент, 1 шторк | 1 контент, 1 шторк | II.III.IY улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| Тусгай хамгаалалттай газар нутаг |
| 1.2. | Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөж, хамгааллын менежментийг сайжруулах |
| 11 | 1.2.1 | Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөнө. | - | Нэмэгдсэн талбайн хэмжээ /га/ |  | 50000-с доошгүй | I.II.III.IY улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 12 | 1.2.2 | Сутай хайрхан уулын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллана. | Орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр | Хэрэгжилтийн хувь |  |  |  | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 13 | 1.2.3 | Эрдэнэ сумын Зармангийн хоолойн орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газарт загвар менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг төсөл хөтөлбөрийн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлнэ. | Ensure төсөл | Батлуулсан төлөвлөгөө | - | 1 | III.IV улирал | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 14 | 1.2.4 | Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газарт мэдээллийн самбар байршуулж, шинэчлэнэ. | Орон нутгийн төсөв | Тэмдэгжүүлэлт хийсэн ОНТХГН-ийн тоо | 7 | 3-аас доошгүй | II.II улирал | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 15 | 1.2.5 | SMART арга хэрэгслийг нэвтрүүлэх замаар орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газарт байгаль хамгаалагчдын хяналт, шалгалт эргүүлийн ажлын үр нөлөөг нэмэгдүүлнэ. | Ensure төсөл | Ажил, арга хэмжээний тоо | - | 1 | II.III.IY улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 16 | 1.2.6 | Бурхан буудай уулын менежментийн үр ашигт байдлын үнэлгээг талуудын оролцоотойгоор хийж гүйцэтгэнэ. | Ensure төсөл | Арга хэмжээний тоо | - | 1 | II улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 17 | 1.2.7 | Хамгаалалтын захиргаадтай хамтран орчны бүсийн сумдын зөвлөлийг шинэчлэх, сурталчилгааны ажил зохион байгуулна. | Байгууллагын төсөв | Ажиллах сумын тоо | - | 5-аас доошгүй | II, III улирал | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 18 | 1.2.8 | Цогт, Эрдэнэ сумдын нутгийг дамнан орших Эдрэнгийн нуруу орчмын газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах саналыг БОАЖЯ-д хүргүүлнэ. | - | Зохих шатны хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлүүлсэн эсэх | Аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 33,8 хувийг УТХ-д авсан. | 1 тогтоол | II, III улирал | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 19 | 1.2.9 | Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд туссан улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөх газруудыг үе шаттайгаар хамгаалалтад авах ажлыг зохион байгуулж хил зааг, байршил хэмжээг ИТХ-аар батлуулсан байна. | - | ИТХ-аар шийдвэрлүүлсэн эсэх | Аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 33,8 хувийг УТХ-д авсан. | ИТХ-аар хэлэлцэн баталсан 1 тогтоол | II, III улирал | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| Ой, ургамлын нөөц ашиглалт, хамгаалалт |
| 1.3. | Ой, ургамлын нөөцийг хамгаалах, үржүүлэх, нөхөн сэргээх, экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах нөхцөлийн бүрдүүлэх, иргэдийн амьдрах ая тухтай байдлыг хангах, иргэдийг мод тарих ажилд идэвхитэй оролцуулах |
| 20 | 1.3.1 | Улсын төсвийн хөрөнгөөр Бигэр сумд ойжуулалтын ажил хийнэ. | УТ 109,0 | Ойжуулсан талбайн хэмжээ | - | 10 га талбай | II.III.IY улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 21 | 1.3.2 | Улсын төсвийн хөрөнгөөр Дэлгэр сумд 10 га талбайд хамгаалалтын ойн зурвас байгуулна. | УТ 112,5 | Ойжуулсан талбайн хэмжээ | - | 10 га талбай | II.III.IY улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 22 | 1.3.3 | Жимс жимсгэний модны суулгац худалдан авна. | ОНХСХөрөнгө 237,0 | Модны тоо | 47200 | 11000-с доошгүй | I.II.III улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 23 | 1.3.4 | Мод тарих усалгааны асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худаг гаргана. | ОНХСХөрөнгө 320,0 | Шинээр гаргасан худгийн тоо | 15 | 10-аас доошгүй | I.II.III.IY улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 24 | 1.3.5 | Ойн мэргэжлийн сургагч багш бэлтгэх арга хэмжээнд хамруулан сургагч багш бэлтгэнэ. | - | Бэлтгэгдсэн сургагч багшийн тоо | - | 50-аас доошгүй | I улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 25 | 1.3.6 | Мод үржүүлгийн газар шинээр байгуулна. | ОНХС 620,8 | Мод үржүүлгийн газрын тоо | 3 | 3-аас доошгүй | II.III улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 26 | 1.3.7 | Мод үржүүлгийн газрыг түшиглэн говь хээрийн бүсэд заг үржүүлэх ажлыг эхлүүлнэ. | төсөл хөтөлбөр | Суулгацын тоо, Тарьсан модонд 75 хувиас дээш ургалттай модны эзлэх хувь | - | 5000-аас доошгүй, 80-с доошгүй хувь | I.II.III.IY улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 27 | 1.3.8 | Бүх нийтээр мод тарих аяныг зохион байгуулж тарьсан модны арчилгаа хамгаалалтын арга хэмжээг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөрөнгөөр гүйцэтгэх ажлыг зохион байгуулна. | Хувийн хөрөнгө, төсөл хөтөлбөр, хандив | Модны тоо, Тарьсан модонд 75 хувиас дээш ургалттай модны эзлэх хувь | 9543 | 20 мянгаас доошгүй мод, 80-аас доошгүй хувь | II.III.IY улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 28 | 1.3.9 | Заган ой бүхий сумдад ой зохион байгуулалтын ажлыг хийнэ. | Улсын төсөв | Хамрагдсан сумын тоо | 1664625 га | 10 сум | I.II.III.IY улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 29 | 1.3.10 | Ойн хөнөөлт шавьж хортны судалгааны ажлыг хийнэ. | Улсын төсөв | Хамрагдсан сумын тоо | - | Шинэсэн ой бүхий 5 сум | IY улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 30 | 1.3.11 | Гоёо, лидэр, хармаг зэрэг ашигт ургамлыг тарималжуулан, нөхөн тарих замаар хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлнэ. | Төсөл хөтөлбөр | Ашигт ургамал тариалсан талбайн хэмжээ /га/ | 13 га талбай | 2-оос доошгүй нэмэгдүүлнэ. | II.III улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| Амьтны нөөц ашиглалт, хамгаалалт |
| 1.4. | Амьтны нөөцийн нөхөн сэргээлт, судалгаа, ашиглалт, хамгааллын менежментийг сайжруулах замаар тоо толгойн өсөлтийг тогтвортой нэмэгдүүлэх, хууль бус агнуурыг бууруулна. |
| 31 | 1.4.1 | Баян-Уул сумд Монгол тарвага нутагшуулна. | Сумын төсөв 20000.0 | Нутагшуулсан тарваганы тоо | - | 50 | II.III дугаар улирал | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 32 | 1.4.2 | Аймгийн агнуурын ерөнхий төлөвлөгөөнд үндэслэн агнуурын бүс нутгийг нэмэгдүүлэх, хамгааллын менежментийг сайжруулна. | - | Агнуурын бүс нутгийн тоо | 8 | 1 | III.IV улирал | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 33 | 1.4.3 | БОАЖСайдын батлагдсан хуваарийн дагуу хийгдэх тусгай зориулалтын агнуур, Шонхор барих үйл ажиллагаанд хяналт тавьж агнуурын үйл ажиллагаанд оролцоно. | - | Хяналт шалгалтын тоо | Хяналтын тоо | 10-аас доошгүй | III.IV улирал | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 34 | 1.4.4 | Хантайширын нуруунд нутагшуулж буй буганы сансрын дохиололоор шилжилт хөдөлгөөн, нутагшиж буй үйл явцыг судлана. | Төсөл хөтөлбөр | Судалгааны тоо | - | 1-ээс доошгүй | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 35 | 1.4.5 | Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах зорилгоор хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран байгаль орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулна. | - | Хяналт шалгалтын тоо, Хэрэг зөрчлийн тоо | 3 хяналт шалгалт | 3-аас доошгүй хяналт шалгалт, хэрэг зөрчил өмнөх оноос буурсан байх | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 36 | 1.4.6 | Сангийн сайд, Байгаль орчны сайдын хамтран баталсан 2006 оны 342/366 дугаар тушаал “Байгаль орчны хууль тогтоомжийн зөрчлийг илрүүлсэн буюу зөрчлийн талаар бодит мэдээлэл өгсөн иргэнд урамшуулал олгох журам”-ын хэрэгжилтийг хангана. | - | Журмыг сурталчилж мэдээлэл хүргэсэн иргэний тоо, Урамшууллын тоо | 2020 онд 21,2 сая төгрөг олгосон | 10000-c доошгүй иргэн, 5-аас доошгүй иргэнд урамшуулал олгосон байх | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба Ой, аялал жуулчлалын алба |
| Газар газрын хэвлийн ашиглалт, хамгаалалт, нөхөн сэргээлт |
| 1.5. | Газар, газрын хэвлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу ашиглуулан, хууль бус үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлж, хяналт тавин ажиллах |
| 37 | 1.5.1 | Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дагуу хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийг бүртгэж, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд явцын хяналт шалгалт хийн заавар зөвлөмжийг өгч, уурхайдын тайлангийн хэрэгжилтийг дүгнэнэ. | Байгууллага- 1500,0 | Аж ахуйн нэгжийн тоо | 30 аж ахуйн нэгж | 30-аас доошгүй аж ахуйн нэгж | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 38 | 1.5.2 | Үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэж буй аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хянан батлана. | - | Аж ахуйн нэгжийн тоо | 20 аж ахуйн нэгж | 20-оос доошгүй аж ахуйн нэгж | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 39 | 1.5.3 | Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдтэй нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулах ажлыг хамтран зохион байгуулж ажиллана. | Байгууллага -1300.0 | Аж ахуйн нэгжийн тоо | - | 10-оос доошгүй аж ахуйн нэгж | I.II.III улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 40 | 1.5.4 | Хууль бус ашигт малтмал олборлолтыг таслан зогсоох хяналт шалгалтыг эрчимжүүлж ажиллана. | - | Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, урьдчилсан сэргийлэх хяналт шалгалтын тоо | 51 удаагийн хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан. | Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын ажлыг 36-аас доошгүй удаа | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 41 | 1.5.5 | Эвдэрч эзэнгүй орхигдсон талбайд нөхөн сэргээлт хийнэ. | - | Нөхөн сэргээсэн талбай хэмжээ /га/ | - | 10 га-аас доошгүй | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 42 | 1.5.6 | Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн 2022 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх | ААН –ийн хөрөнгө | Нөхөн сэргээсэн талбайн хэмжээ /га/ Тарьсан модны тоо | 2021 онд 9.36 га талбайд нөхөн сэргээлтийг хийлгэсэн. | 10 га-аас доошгүй 500-с доошгүй мод | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| Усны нөөц, ашиглалт, хамгаалалт |
| 1.6. | Усны нөөц эх үүсвэрүүдийг тогтоон, гадаргын усны хуримтлал, ус хангамжийг нэмэгдүүлж, усыг бохирдол, хомсдолоос хамгаалан сумдын хүн амын ундны цэвэр усны хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэж, зохистой ашиглах нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлнэ. |
| 43 | 1.6.1 | Төгрөг, Эрдэнэ, Дарив сумдын гадны нөлөөлөлд өртөж буй голуудад онцгой хамгаалалтын бүс тогтоож, тэмдэгжүүлэн, загон татаж, дэглэмийг мөрдүүлнэ. | БХНСАХЗ-42675.0 ОНХС-15000.0 | Онцгой хамгаалалтын бүсийн талбай /га/ Загон, самбарын тоо | 1.5 га, 8 загон, 12 мэдээллийн самбар | 1,5 га талбай, 8 загон, 12 мэдээллийн самбар | II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 44 | 1.6.2 | Нэн ховор, ховор амьтны усан хангамжийг сайжруулах зорилгоор булаг шандны эхийг хашиж хамгаална. | БХНСАХЗ-14525.0 Төсөл хөтөлбөр | Хашиж хамгаалсан булгийн тоо | 17 булаг шандны эхийг хашиж хамгаалсан | 14-ээс доошгүй | II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 45 | 1.6.3 | Ус, хөрс, агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүдийн тоог багасгах зорилгоор сумдад цэвэрлэх байгууламж байгуулна. | Төсөл хөтөлбөр | Цэвэрлэх байгууламжийн тоо | - | 2-оос доошгүй | II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 46 | 1.6.4 | Усны тухай хууль, дүрэм журмын хэрэгжилтэд холбогдох байгууллагуудтай хамтарсан хяналт шалгалтын ажил зохион байгуулна. | Байгууллагын төсөв-1000,0 | Хяналт шалгалтын тоо | 5 удаа | 4-өөс доошгүй | II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 47 | 1.6.5 | Гол, булаг, нуур, тойрмын хог хаягдлыг цэвэрлэх, голдирлыг сэргээх, тохижуулах, хамгаалах арга хэмжээг олон нийтийг хамруулан зохион байгуулна. | - | Арга хэмжээний тоо, хамрагдсан хүний тоо | 2 удаа, 950 хүн | 2 удаа, 500-с доошгүй хүн | II, IV улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 48 | 1.6.6 | Аймгийн төвийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн хориглолт хязгаарлалтын бүсийг шинэчлэн тогтоож, хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | - | Бүсийг шинэчилсэн эсэх | - | Хязгаарлалтын бүс тогтоож, арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн байна. | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 49 | 1.6.7 | Орон нутгийн хэмжээнд рашааны тоо бүртгэлийг зохион байгуулна. | - | Зохион байгуулсан тооллого, бүртгэлийн ажил | 1 | 1 | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 50 | 1.6.8 | Тэрбум мод тарих хөтөлбөрийн хүрээнд мод тарих бүсийн ус хангамжийг шийдвэрлэх төлөвлөгөө боловсруулж хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэнэ. |  | Судалгаа, төлөвлөгөөний тоо |  | 1 судалгаа, 1 төлөвлөгөө | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| Орчны бохирдол |
| 1.7. | Орчны бохирдлын талаарх бодлогын хэрэгжилтийг хангаж, агаар хөрсний бохирдлыг бууруулах |
| 51 | 1.7.1 | Хог ангилах, нягтаршуулах цех, байгуулах ажлыг эхлүүлнэ | Төсөл хөтөлбөр 900 сая | Цехийн тоо | - | 1 | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 52 | 1.7.2 | Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн тооллого хийнэ. | - | Зохион байгуулсан тооллого | Жил бүр | 1 | I улирал | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 53 | 1.7.3 | Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор гэр хорооллын зорилтот бүлгийн айл өрхүүдэд "Монгол гэрийн дулаалга” шийдлийг нэвтрүүлнэ. | Төсөл хөтөлбөр | Өрхийн тоо | 100 өрх | 100-с доошгүй өрх | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 54 | 1.7.4 | Аймгийн хэмжээнд нам даралтын зуухнуудад холбогдох байгууллагуудтай хамтран хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулна. | - | Хяналт шалгалтын тоо | 1 | 1-ээс доошгүй удаа | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 55 | 1.7.5 | Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд аюултай хог хаягдлын тооллогыг зохион байгуулна. | - | Зохион байгуулсан тооллого | 17 сумын ЭМГ-г бүртгэлжүүлсэн | 1 | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 56 | 1.7.6 | ”Хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч ажиллуулах, мөнгөн урамшуулал олгох журам”-ыг батлуулна. | - | Журам баталсан эсэх | - | 1 журам | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 57 | 1.7.7 | Байгаль орчны статистик мэдээллийн маягт /БОХ 6.1; 6.2; 6.3/-ийг аймгийн хэмжээнд гаргана. | - | Маягтын тоо | - | 35--с доошгүй маягт | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 58 | 1.7.8 | Жуулчны бааз, гэр хороолол, төв суурин газрын айл өрхүүдийн стандартын ариун цэврийн байгууламжийг нэмэгдүүлэх замаар хөрсний бохирдлыг бууруулна. | Төсөл хөтөлбөр, хувийн хэвшлийн хөрөнгө | Стандартын ариун цэврийн байгууламжийг нэмэгдүүлсэн жуулчны бааз, айл өрхийн тоо | Стандартын ариун цэврийн байгууламж- 96 | 10-аас доошгүйг шинээр хийх | II улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 59 | 1.7.9 | Дахивар хог хаягдал авах үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, менежментийг сайжруулна. | Төсөл хөтөлбөр | Дахивар авах цэгийн тоо, дахивар хогийн хэмжээ /тн/ | 2 цэгт 20тн дахивар цуглуулсан | Цэгийн тоо 3 /1-ээр нэмэгдүүлэх/ дахиварын хэмжээ 30тн-оос доошгүй | II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 60 | 1.7.10 | Агаарын чанарыг сайжруулах бүс, бүсэд мөрдөх журмыг батлуулна. | - | Агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоох, бүсэд мөрдөх журмыг батлуулах | 2017 тогтоосон | Бүртгүүлэн баталгаажсан журам -1 | I улирал | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 61 | 1.7.11 | Аймгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах мастер төлөвлөгөөг батлуулна. | - | Аймгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах мастер төлөвлөгөөг батлуулсан эсэх | Хоггүй цэвэр Алтай хэд хөтөлбөр хугацаа дууссан | Батлагдсан төлөвлөгөө - 1 | I улирал | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 62 | 1.7.12 | Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам батлуулна. | - | Журам батлуулсан эсэх | - | Батлагдсан журам -1 | I улирал | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| Мэдээлэл, сурталчилгаа |
| 1.8 | Байгаль хууль хууль тогтоомж, бодлого шийдвэр, байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх үзэл баримтлалыг аж ахуй нэгж, иргэд олон нийтэд сурталчилах |
| 63 | 1.8.1 | Тухайн жилд орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн тусламжаар хэрэгжүүлж буй ажлуудын мэдээ, мэдээллийг байгууллагын цахим хуудсаар тогтмол мэдээлнэ. | - | Мэдээ, мэдээллийн тоо | - | 50-с доошгүй удаа | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 64 | 1.8.2 | Амьтан, ургамлын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлнэ. | Байгууллага | Арга хэмжээний тоо, хамруулсан иргэний тоо, цахим хандалтын тоо | 1 арга хэмжээ, 50 сурагч | 1-с доошгүй арга хэмжээ, 100-с доошгүй иргэн, 5000-с доошгүй хандалт | I улирал | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 65 | 1.8.3 | Дэлхийн ойн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлнэ. | Байгууллага | Арга хэмжээний тоо, хамруулсан иргэний тоо, цахим хандалтын тоо | 1 арга хэмжээ, 5650 хүн | 1-с доошгүй арга хэмжээ, 100-с доошгүй иргэн, 5000-с доошгүй хандалт | I улирал | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 66 | 1.8.4 | Дэлхийн усны өдрийг олон нийтийг хамруулан сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулан тэмдэглэн өнгөрүүлнэ. | - | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо | 4 арга хэмжээ | 2-с доошгүй | II улирал | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 67 | 1.8.5 | Эх дэлхийн цаг арга хэмжээг олон нийтэд сурталчилах, тэмдэглэн өнгөрүүлнэ. | Төсөл хөтөлбөр | Арга хэмжээний тоо, хамрагдсан иргэдийн тоо, цахим хандалтын тоо | Цахимаар сурталчилан 7400 хандалт авсан. | 1 арга хэмжээ, 100-с доошгүй иргэн, 5000-с доошгүй хандалт | II улирал | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 68 | 1.8.6 | Монгол бөхөнгийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлнэ. | Төсөл хөтөлбөр | Арга хэмжээний тоо, цахим хандалтын тоо | 1 арга хэмжээ зохион байгуулсан. | 2-оос доошгүй арга хэмжээ, 5000-с доошгүй хандалт | II улирал | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 69 | 1.8.7 | Хөрс хамгаалах өдрийг тохиолдуулан олон нийтийн дунд сурталчилгааны ажлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулна. | Байгууллага 100,0 | Хандалтын тоо | 7204 хүн | 3000-аас доошгүй | II улирал | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 70 | 1.8.8 | Цөлжилттэй тэмцэх өдрийг тохиолдуулан олон нийтийн дунд сурталчилгааны ажлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулна. | Байгууллага 100,0 | Зохион байгуулсан арга хэмжээ, хамрагдсан иргэний тоо | 20126 хүн | 5000-аас доошгүй | II улирал | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 71 | 1.8.9 | Аялал жуулчлалын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлнэ. | Байгууллагын төсөв | Мэдээ, мэдээллийн тоо | 2 удаа ярилцлага, мэдээлэл | 4-өөс доошгүй удаа | III улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 72 | 1.8.10 | Ирвэс хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлнэ. | Төсөл хөтөлбөр | Арга хэмжээний тоо, хамруулсан иргэдийн тоо, цахим хандалтын тоо | 1 арга хэмжээ, 80 иргэн | 1 арга хэмжээ, 100-с доошгүй иргэн, 5000-с доошгүй хандалт | IV улирал | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 73 | 1.8.11 | Байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөл, идэвхтэн байгаль хамгаалагчдыг чадавхижуулах сургалт сурталчилгааны ажил зохион байгуулна. | БХНСАХЗ 5800.0 | Зохион байгуулсан сургалтын тоо | 1 | 1-ээс доошгүй | II улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 74 | 1.8.12 | Идэвхтэн байгаль хамгаалагчдын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн судалгааны ажилд оролцуулан урамшуулал олгох, хамтарсан хяналт ажил зохион байгуулах, шинээр томилно. | - | Шинээр томилох, судалгаа, хяналт шалгалтанд оролцуулсан тоо | 169 идэвхтэн байгаль хамгаалагч 35 удаагийн хяналт | Шинээр 10-с доошгүйг томилох, 30-с доошгүй судалгаа, хяналт шалгалт | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 75 | 1.8.13 | Газар ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад байгаль орчинд ээлтэй хэрэглээний соёл хэвшүүлэх, хог хаягдлыг ангилан ялгах дадал зуршлыг төлөвшүүлэх, хүний эрүүл мэнд байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаар сургалт семинарыг үе шаттайгаар зохион байгуулна. | - | Хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэний тоо, Батлуулан мөрдөж буй хог тээврийн хуваарь | 2 сургалт 150 иргэн | 10 аж ахуйн нэгж, 500-с доошгүй иргэн, батлагдсан хуваарь | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 76 | 1.8.14 | Эко клубуудын үйл ажиллагааг дэмжин сургалт, арга хэмжээнд хамруулан, байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдийг хамтран зохион байгуулна. | - | Арга хэмжээний тоо | 5 арга хэмжээ | 3-аас доошгүй арга хэмжээ | II, IV улирал | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 2.ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ИРГЭД, ОЛОН НИЙТЭД ШУУРХАЙ ХҮРГЭХ |
| 2.1. | Иргэд, аж ахуй нэг байгууллагуудад төрийн үйлчилгээг хууль тогтоомжийн хүрээнд түргэн шуурхай, чанартай, хүртээмжтэй хүргэх |
| 77 | 2.1.1 | Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээг хийж, дүгнэлт гаргана. | - | Дүгнэлтийн тоо | 21 | 20-оос доошгүй | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 78 | 2.1.2 | Ус ашиглах эрхийн бичиг олгож, гэрээ байгуулна. | - | Гэрээ байгуулсан, гэрчилгээ олгосон ААНБ тоо | 1 гэрээ, 18 гэрчилгээ | 1-оос доошгүй гэрээ, 6-аас доошгүй гэрчилгээ | II, III улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 79 | 2.1.3 | Ус ашиглуулах, хөв, цөөрөм байгуулах, суваг, шуудуу татах дүгнэлт гаргана. | - | Дүгнэлтийн тоо | 20 | 20-оос доошгүй | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 80 | 2.1.4 | Унд ахуйн зориулалтаар цооног өрөмдөх, худаг гаргах, суваг шуудуу татах зөвшөөрлийг олгоно. | - | Зөвшөөрлийн тоо | 2 | 2-оос доошгүй | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 81 | 2.1.5 | Байгаль орчны хуулийн хэрэгжилтийг цахимжуулах ажлын хүрээнд иргэд, аж ахуй нэгжүүдэд үзүүлэх үйлчилгээг цахимд шилжүүлэх ажлыг эхлүүлнэ. | - | Иргэд, аж ахуй нэгжүүдэд үзүүлсэн үйлчилгээний тоо, цахимаар үзүүлсэн үйлчилгээний эзлэх хувь | - | Нийт үзүүлсэн үйлчилгээний 10-аас доошгүй хувь | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 3.ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ |
| 3.1. | Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах |
| 82 | 3.1.1 | Дотоод журамд өөрчлөлт оруулна. | - | Шинэчлэн баталсан журам | 2020 оны 06 сарын 16-нд шинэчлэн баталсан | 1 | II улиралд | Д.Батмагнай Т.Лодой |
| 83 | 3.1.2 | Авилгаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, авилга, ашиг сонирхлын эсрэг сурталчилгааны ажил зохион байгуулна. | Байгууллага | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь, арга хэмжээний тоо | 100 хувь | 90-ээс доошгүй хувь, 1 арга хэмжээ | I.II.III.IY улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 84 | 3.1.3 | Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхолын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх мэдэгдэл авна. | - | Мэдэгдэл, тайлбарын тоо | 21 мэдэгдэл | 20-иос доошгүй | I.II.III.IY улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 85 | 3.1.4 | Ажлын байрны сэтгэл ханамжийн судалгааг албан хаагчдаас авах, ажиллах нөхцлийг сайжруулах ажил зохион байгуулна. | Байгууллага | Судалгаанд хамрагдалтын хувь, арга хэмжээний тоо | 88.7 хувь | 90 хувиас доошгүй, 3-аас доошгүй ажил арга хэмжээ | I.II.III.IY улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 86 | 3.1.5 | Төрийн албан хаагчдын сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, холбогдох газруудаас зохион байгуулсан сургалтанд албан хаагчдыг тухай бүр хамруулах, чадавхижуулна. | Байгууллага | Сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь,сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын тоо | 100 хувь | 90-ээс доошгүй хувь, 30-аас доошгүй албан хаагч | I.II.III.IY улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 3.2 | Систем хөгжүүлж, мэдээллийн сан бүрдүүлж иргэдийг мэдээллээр хангах |
| 87 | 3.2.1 | Байгаль орчны статистик мэдээллийг төрөл, бүрдэл тус бүрээр нь нэгтгэн боловсруулж мета мэдээллийн санд шивж оруулана. | - | Мэдээллийн тоо | 10 чиглэлээр 118 багц мэдээлэл | 10 багц 118-аас доошгүй мэдээлэл | I улирал | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 88 | 3.2.2 | Аюултай хог хаягдал үүсгэгчийг БОАЖЯ-ны мэдээллийн санд оруулна. | - | Мэдээллийн тоо | 10 аж ахуйн нэгж бүртгүүлсэн | 3 | I.II.III.IY улиралд | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 89 | 3.2.3 | https://eic.mn/eia/ Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн санд дүгнэлтийг оруулна. | - | Мэдээллийн тоо | 25 | 20-оос доошгүй | lV улирал | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 90 | 3.2.4 | http://103.87.69.187/ Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний мэдээллийн санд мэдээлэл оруулна. | - | Мэдээллийн тоо | 3 | 3-аас доошгүй | lV улирал | Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн алба |
| 91 | 3.2.5 | Аялал жуулчлалын аппликейшн баяжуулах, мэдээлэл оруулна. | - | Мэдээллийн тоо | - | 20-иос доошгүй | I.II.III.IY улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 92 | 3.2.6 | Шилэн данс мэдээллийн хугацаанд нь оруулах, ил тод тайлагнана. | - | Мэдээллийн тоо | 20 төрлийн 155 мэдээлэл | 20 төрлийн 155 мэдээлэл | I.II.III.IY улиралд | А.Энх-Амгалан Я.Жаргалцэцэг |
| 3.3. | Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах |
| 93 | 3.3.1 | Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд түргэн шуурхай хүргэх, сурталчилах, мэдээлнэ. | Байгууллагын төсөв-5900,0 | Мэдээ, мэдээллийн тоо | 45 удаа ярилцлага, мэдээлэл | 50-с доошгүй удаа | I.II.III.IY улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 94 | 3.3.2 | Байгууллагын үйл ажиллагаа болон иргэдээс санал асуулга, сэтгэл ханамжийн судалгаа авч нэгтгэх, тайлагнана. |  | Хамрагдсан хүний тоо | 62 | 150-аас доошгүй | IV улирал | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 95 | 3.3.3 | Байгууллагын үйл ажиллагааг www.govi-altai.nature.gov.mn цахим сайт, фэйсбүүк хуудсаар олон нийтэд сурталчилах, мэдээллийг тогтмол шинэчлэнэ. | - | Шинэчлэн оруулсан мэдээллийн тоо | - | 100-аас доошгүй | I.II.III.IY улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 3.4. | Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах |
| 96 | 3.4.1 | Байгууллагын төсвийг батлагдсан хуваарийн дагуу өр, авлага үүсгэлгүй ажиллах, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, тайлагнана. | - | Зарцуулсан төсөв | 540990,3 мян.төг | 537193,7 мян.төг | I.II.III.IY улиралд | Н.Доной, А.Энх-Амгалан |
| 97 | 3.4.2 | Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлыг батлагдсан хуваарийн дагуу өр, авлага үүсгэлгүй ажиллах, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, тайлагнана. | - | Зарцуулсан төсөв | 122438,8 мян.төг | 63000,0 мян.төг | I.II.III.IY улиралд | Н.Доной, А.Энх-Амгалан |
| 98 | 3.4.3 | Нэмэлт дансаар орж ирэх ажлуудын төсвийг батлагдсан хуваарийн дагуу өр, авлага үүсгэлгүй ажиллах, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, тайлагнана. | - | Төсвийн хэмжээ | 46107,6 мян.төг | 10000,0 мян.төг-с доошгүй | I.II.III.IY улиралд | Н.Доной, А.Энх-Амгалан |
| 3.5. | Байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт хийж, зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчил дутагдлыг илрүүлж арилгуулах |
| 99 | 3.5.1 | Байгууллагын дотоод хяналтын төлөвлөгөөг боловсруулан баталж, хэрэгжилтийг ханган ажиллана. | - | Дотоод хяналт шалгалтын тоо | 7 | 6 | I.II.III.IY улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 3.6. | Бусад ажил арга хэмжээ |
| 100 | 3.6.1 | 108 сая мод тарьж ургуулах хөтөлбөрийн хүрээнд ногоон байгууламжийн арчилгаа, усалгааг сайжруулах, мод тарьж ургуулна. | Байгууллагын төсөв | Тарьсан модны тоо, амьдралтын хувь | 26 мод, мандлын цэцэг тарьсан | 25-с доошгүй мод, амьдралтын хувь 90 | I.II.III.IY улиралд | Захиргаа, аж ахуйн алба |
| 101 | 3.6.2 | Монгол бичиг-Үндэсний өв соёл арга хэмжээг байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулна. | Байгууллагын төсөв | Албан хаагчдын хамрагдалтын хувь, зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо | 100 хувь хамрагдан 15 удаагийн танхимын сургалтад хамрагдсан | 100 хувь, арга хэмжээ 5-аас доошгүй | I.II.III.IY улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 102 | 3.6.3 | Орон нутгаас зохион байгуулж буй олон нийтийг хамарсан ажилд хамт олноороо идэвхтэй оролцоно. | - | Хамт олноороо оролцсон арга хэмжээний тоо | 12 | Тухай бүрт | I.II.III.IY улиралд | - |
| 103 | 3.6.4 | Байгууллагын орчин тойрны 50м газрыг тогтмол цэвэрлэх, бүх нийтийн цэвэрлэгээний ажилд идэвхтэй оролцоно. | - | Хамт олноороо оролцсон цэвэрлэгээний тоо | 7 | Тухай бүр | I.II.III.IY улиралд | Захиргаа, аж ахуйн алба |
| 104 | 3.6.5 | Албан байгууллагын дарга нарын шуурхай зөвлөгөөнд хоцрогдол, тасалдалгүй оролцоно. | - | Шуурхай зөвлөгөөний ирц |  | Тухай бүрт | I.II.III.IY улиралд | Н.Доной |
| 105 | 3.6.6 | Сар, долоо хоног тутмын үйл ажиллагааны мэдээг хугацаанд нь хүргүүлнэ. | - | Хугацаанд нь хүргүүлсэн мэдээний тоо |  | Сарын мэдээ 12, долоо хоногийн мэдээ 45-аас доошгүй | I.II.III.IY улиралд | Ой, аялал жуулчлалын алба |
| 4. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД |
| 106 | 4.1 | Хариуцсан чиг үүргийн хүрээнд зохион байгуулагдах сургалт, уулзалт, хэлэлцүүлэгт хамрагдана. | - | Хамрагдсан сургалт, уулзалтын тоо | - | 5-аас доошгүй | I.II.III.IY улиралд | Н.Доной |
| 107 | 4.2 | Үндэсний бичгийн сургалтад бүрэн хамрагдах, мэдлэгээ сайжруулана. | - | Мэдлэгийн түвшин | - | Түвшингээ ахиулсан байна. | I.II.III.IY улиралд | Н.Доной |
| 108 | 4.3 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын хууль тогтоомж, дүрэм журмуудыг уншиж судлана. | - | Уншиж судалсан хууль, дүрэм журмын тоо | - | 20-оос доошгүй | I.II.III.IY улиралд | Н.Доной |

ХЯНАСАН:

ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН

АЛБАНЫ ДАРГА                                     Д.БАТМАГНАЙ

ОЙ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН АЛБАНЫ ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ

ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                               Т.ЛОДОЙ

НЭГТГЭСЭН:

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                        Я.ЖАРГАЛЦЭЦЭГ