**АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2016 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ**

**/ жилийн эцсийн байдлаар/**

2016.12.14 Алтай хот

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **д/д** | | **Бодлогын зорилт, арга хэмжээ** | **Хүрсэн түвшин, биелэлт** | **Хувь** |
| 48 | 5.1 | Шинэсэн ойн зохион байгуулалт, ойн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ. | Улсын төсвийн хөрөнгөөр шинэсэн ойн зохион байгуулалтын судалгааны ажлыг заган ой бүхий 10 сумд ойн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг “Дэнс Форест” ХХК хийж гүйцэтгэхээр шалгарч, тайлан боловсруулах шатандаа ажиллаж байна. | 70 |
| 49 | 5.2 | Ойжуулалт, Ногоон хэрэм үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Хөхморьт, Баян-Уул, Жаргалан сумдад ойжуулалтын ажлыг гүйцэтгэнэ. | Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар Баян-Уул, Жаргалан сумдад тус бүр 3 га нийт 6 га талбайд ойн зурвас байгуулахаар сумдад албан бичиг хүргүүлж ажиллалаа. Тус ажлын хүрээнд Жаргалан сумд 3 га талбайд ойжуулалтын ажил гүйцэтгэхээр Миний бүрэн ХХК шалгарч сумын төвийн хойт захаар салхинаас хамгаалах ойн зурвас байгуулсан ажлын гүйцэтгэлийг 80,1 хувьтай хүлээж авсан.  Мөн Халиун сумын Олонбулаг багт туршилтын журмаар заг тарих ажлын хүрээнд Олонбулаг багийн өндөр заг гэдэг газраас 20кг загийн үр түүж хатааж цэвэрлэн хашиж хамгаалсан 0,5 га талбай, хашиж хамгаалаагүй 0,5 га талбай нийт 1 га талбайд загийн үрийг туршилтын журмаар тарьсан.  Бугат сумын Тахийн тал баг, Алаг нуурын говь зэрэг газруудад нүүрс хүчлийн хийн шингээлийг судлах ажлын хүрээнд судалгааны багтай хамтарч ажилласан хугацаанд тахийн талийн намхан ургадаг загнаас 50га талбайгаас дээж авсан. Хашсан хашаагүй талбайд тарьсан загийн үрийн ургалтын байдал болон амьтадын нөлөөлөлд хэр өртөж байгаа зэргийг тодорхойлсон. | 90 |
| 50 | 5.3 | Аймаг, сумын хэмжээнд ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлтийн ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор болзолт уралдаан зарлан дүгнэх, мод тарьж урамшуулах журам гаргаж мөрдөнө. | Аймгийн хэмжээний ойжуулалтын бодлогын баримт боловсруулж “Ногоон орчин” аймгийн дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэхээр болж аймгийн засаг даргын 2017-2020 оны мөрийн хөтөлбөрт тусгасан болно. | 50 |
| 51 | 5.4 | Булаг шандны эхийг хашиж, хамгаалах, тохижуулах ажлыг зохион байгуулна. | Баян-Уул сумын Чандмань хайрхан багийн Улаан чулуутын булаг, Халиун сумын Чацран багийн Хүүшийн рашаан, Хөхморьт сумын Сайн устын булгийн эхийг хашиж хамгаалах ажлыг “Чингисийн дуулга костракшин” ХХК-тай гэрээ байгуулан гүйцэтгэсэн. Аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/371 дугаар захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг хүлээн авч сумын Засаг даргын тамгын газрын ашиглалт, хамгаалалтанд шилжүүлэн, орон нутгийн өмчид бүртгүүллээ. Уг ажлыг байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас нийт 6,0 сая төгрөгөөр санхүүжүүлсэн. | 100 |
| 52 | 5.5 | Төгрөг сумын Далантүрүүний хөвийг сэргээн засварлана. | Төгрөг сумын Далантүрүүний хөв сэргээн засварлах ажлын зураг төсөвт тодотголыг мэргэжлийн байгууллага болох “Гидроком байгууламж” ХХК гүйцэтгүүлж нийт 55 сая төгрөгний шинэчилсэн төсөв батлагдсаны дагуу Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал 39.7 сая, Төгрөг сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 15.3 сая төгрөг шийдвэрлүүлэн гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендер зарласанд “Ус-Алтай” ХХК 50 сая төгрөгөөр гүйцэтгэхээр үнийн санал ирүүлж гэрээ байгуулан ажиллалаа.  Дээрх ажлын гүйцэтгэлийн байдалд тогтмол хяналт тавин ажиллаж аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/371 дугаар захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг хүлээн авлаа. | 100 |
| 53 | 5.6 | Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх, аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж буй бодисын хор аюулын тухай лавлах толь бичиг боловсруулна. | Химийн хорт болон аюултай бодис ашигладаг, хадгалдаг болон аливаа гамшиг ослын үед ажилладаг байгууллагууд, сумдын удирдлагуудыг гарын авлагатай болгох зорилгоор түгээмэл ашиглагддаг 120 химийн хорт болон аюултай бодисын хор аюулын лавлах толийг эмхэтгэлээ. Энэхүү толь нь химийн бодисын хор аюулын лавлах, хавсралт гэсэн 2 хэсэгтэй, А4 хэмжээтэй, хавтастайгаа нийт 304 нүүр, 152 хуудастай гарын авлага юм. | 90 |
| 54 | 5.7 | Цөлжилтийн иж бүрэн судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэнэ. | Аймгийн цөлжилтийн иж бүрэн судалгаа хийлгэх ажлын хүрээнд хамтран ажиллах тухай албан бичгийг Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газарт, Зэх зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төсөлд, Ногоон алт төсөлд тус тус хүргүүлэн ажилласан боловч боломжгүй гэсэн хариуг өгсөн юм. Иймд жил бүр тасралтгүй хийж буй цөлжилтийг үнэлэх зогсоол цэгүүдийн судалгааг Ус, цаг уур орчны шинжилгээний албатай хамтран цөлжилтийн анхан шатны мониторинг судалгааны ажлыг Гуулин, Дэлгэр, Чандмань, Эрдэнэ, Есөнбулаг гэсэн нэр бүхий 4 сум, 1 тосгоны 16 цэгт цөлжилтийн судалгааг хийсэн. | 90 |
| 55 | 5.8 | Цаг агаар хүндэрсэн үед нэн ховор, ховор амьтдад биотехникийн арга хэмжээ авна. | Өвөлжилт хүндэрч, цаг агаар хүйтэрч хар сүүлтий, бөхөн зэрэг амьтад өлдөж осгосон тул зэрлэг амьтдад биотехникийн арга хэмжээ авах эргүүл, тандалтын ажлыг зохион байгуулж, аймгийн онцгой комисст танилцуулан 540 боодол өвс шийдвэрлүүлж Шарга, Хүйс, Тайшир сум гэсэн 3 бүс нутагт 45 цэгт 3 үе шаттайгаар биотехникийн арга хэмжээг зохион байгуулсан. | 90 |
| 56 | 5.9 | Хууль бусаар алт олборлогчдыг нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулж, хариуцлагатай бичил уурхайг дэмжиж ажиллана. | Засгийн газрын 2010 оны 308 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам"-ын хэрэгжилтийг хангах, хувиараа ашигт малтмал олборлогчдыг нөхөрлөлийн зохион байгуулалтанд оруулж хууль эрх зүйн хүрээнд ажиллуулах нөхцөл боломжийг хангаж, дэмжин ажиллах тухай албан бичгийг сумдын Засаг дарга нарт жил бүр хүргүүлэн ажиллаж байна. 2016 оны байдлаар аймгийн хэмжээнд бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох зорилгоор зохион байгуулалтанд орсон Газар шороо ард түмний баялаг, Баян рашаант нутаг, Ван тайж, Алтайн хишиг хайрхан, Өвөр бэл гэсэн нэр бүхий 5 төрийн бус байгууллагын 29 нөхөрлөл, 322 бичил уурхайчид ТББ-т харъяалалгүй 6 нөхөрлөлийн 58 бичил уурхайчид тус тус бүртгэгдсэн байна. | 100 |
| 57 | 5.10 | Алтай хотод аялал жуулчлалын мэдээллийн төв нээн ажиллуулна. | Жуулчны мэдээллийн төвийг БОАЖГ-ын сургалтын танхимыг мэдээлэл сурталчилгааны танхим болгохоор төлөвлөөд байна. Мэдээллийн төвд шаардлагатай аялал жуулчлалын газрын зураг, брошур аймгийн танилцуулга бүхий сурталчилгааны сэтгүүлийг тус бүр 2500 ширхэгийг хэвлүүлсэн.  Мэдээллийн төвийн хаяг, авто зам дагуу байршуулах самбар тус бүр 2 ширхэгийг хийлгэхээр “Харганатын өнгө ХХК-д захиалга өгч гүйцэтгүүлэхээр хүлээгдэж байна. Мөн гадаад, дотоодын аялагч жуулчид өргөнөөр үйлчлүүлдэг Амар-Алтай зочид буудалд мэдээлэл, сурталчилгаа авах боломжийг ойр болгох үүднээс аялал жуулчлалын үндсэн маршрутуудыг агуулсан самбар, аялалын газрын зураг, брошурыг байрлуулсан. | 90 |
| 58 | 5.11 | Аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээ /Элсний фестиваль, Ээж уулын элбэрэл, Тэмээний баяр/-нүүдийг уламжлал болгон зохион байгуулна. | Гадаад, дотоодын жуулчдыг татах зорилгоор Эрээн нуурыг түшиглэн “Элсний фестиваль”8 дугаар сарын 06-07, тэмээнд суурилсан аялал, өвлийн аялал жуулчлал татахад зорилготой “Их говийн тэмээний баяр” баруун бүсийн тэмээчдийн их наадам 11 сарын 26-27, арга хэмжээг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж жуулчдын сонирхлыг орон нутагтаа татан оролцуулах боломжыг хангасан. | 90 |
| 59 | 5.12. | Аймгийн аялал жуулчлалын маршрутыг тэмдэгжүүлж, аюулгүй аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. | Аялал жуулчлалын дэд хөтөлбөрийн хүрээнд энэ онд аялал жуулчлалын 3 дугаар маршрут болох Сутай хайрханы чиглэлд угтах цэг, мэдээллийн самбар хийх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. Гүйцэтгэгчээр Дөл өөдөө ХХК шалгарч Тонхил сумын Цагаан мөрөгт гэдэг газарт хийж байршуулсан. | 100 |

БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН:

МЭРГЭЖИЛТЭН Д.НЯМСҮРЭН

ХЯНАСАН:

ДАРГА Д.БАТМАГНАЙ

АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙГ 2016 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ

ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧОО

2016.12.15 Алтай хот

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шийдвэрийн нэрс | | | Хэрэгжилт |
| Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын тоо | | | 12 |
| Үүнээс | Биелэсэн /100 %/ | | 4 | |
| Хэрэгжих шатандаа | | 8 | |
| Үүний дотор | 90% | 6 | |
| 70 % | 1 | |
| 50% | 1 | |
| 30% |  | |
| 10% |  | |
| Хугацаа болоогүй | |  | |
| Тасарсан | |  | |
| Үүнээс | Зохион байгуулалтаас |  | |
| Хөрөнгийн эх үүсвэргүйгээс |  | |
| Дүн | | | 88.33 |

БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН:

МЭРГЭЖИЛТЭН Д.НЯМСҮРЭН

Хянасан:

Дарга Д.БАТМАГНАЙ