МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2016 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Заалт | Зорилт | Арга хэмжээ | Шалгуур үзүүлэлт | Хүрэх түвшин, үр дүн | Төсөв зарцуулалт | Хүрсэн түвшин, Биелэлт | Хувь |
| 1 | 4.4 | **Мал аж ахуй, газар тариалангийн салбарын хөгжлийг эрчимжүүлэх бодлого хэрэгжүүлнэ.** | Улсын тусгай хэрэгцээнд авах отрын бэлчээрийн талбайн ашиглалтыг сайжруулах, аймаг дундын болон сум дундын отрын бүсийн мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх | Тусгай хэрэгцээнд шинээр авах бэлчээрийн талбайн хэмжээ, мянган га |  |  | ГХБХБГ |  |
| 2 | Мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх ажлын явц, хувиар |  |  |  |  |
| 3 | 9.5 | **Геологи, эрдэс баялгийн салбарыг хөгжүүлэх замаар ашигт малтмалын ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг эрчимжүүлж, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ.** | Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас болж эвдрэлд орсон талбайд нөхөн сэргээлт хийлгүүлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар |  | - | 2016 оны хагас жилийн байдлаар ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Мандал Алтай” группын Хөв булгийн уурхай, “Гоби Коулд энд Энержи” ХХК-ийн Зээгтийн нүүрсний уурхайд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу эвдрэлд орсон талбайд нөхөн сэргээлт хийх хугацаа болоогүй болно. | 50 |
| 4 | 13.3 | **Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх бодлогыг хэрэгжүүлнэ.** | Бороо, цасны усыг хуримтлуулах хөв цөөрөм байгуулах, булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах | Байгуулах хөв цөөрмийн тоо |  | 55.0 сая төгрөг | 2016 онд Төгрөг сумын Далан түрүүний хөвийг засварлах ажлыг байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас 39,8 сая, Төгрөг сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн 15,2 сая төгрөг нийт 55,0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр хийгдэхээр аймгийн Засаг даргын захирамжаар шууд гэрээ байгуулах эрхийг олгоод байна.  Мөн Зах зээл ба Бэлчээрийн менежмент буюу IPAD төслөөр Алтай сумд нэг хөв, Цогт сумын Хужиртын боов, Цээл сумын Их гангат зэрэг газруудад шинээр хөв байгуулах ажил хийгдэнэ. | 50 |
| 5 | Хамгаалалт хийх булаг шандны тоо |  | 6,0 сая төгрөг | 2016 онд Халиун сумын Хүүшийн рашаан, Хөхморьт сумын Сайн уст, Баян-Уул сумын Улаан чулуутын булгийн эхийг хашиж, хамгаалах ажлыг “Чингисийн дуулга констракшн” ХХК гүйцэтгэхээр шалгарч гэрээ байгуулаад байна. | 50 |
| 6 | 13.4 | Улсын тусгай хамгаалалттай болон орон нутгийн тусгай хэрэгцээт газрын ашиглалтыг зохистой түвшинд байлгах зорилгоор эрх зүйн орчныг сайжруулах | Тусгай хамгаалалтад авах талбайн хэмжээ, га |  | - | Байгалийн унаган төрх, түүх соёлын дурсгалт зүйлс, нэн ховор, ховор амьтан, ургамал, тэдгээрийн тархац нутгийг хамгаалах, газрын доройтлыг нөхөн сэргээх зорилгоор аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 4212624,3 га буюу 29.78% нь улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт, 2711043,63 га талбай буюу 19,1%-ийг нь орон нутгийн тусгай хамгаалалтад тус тус аваад байна.  2016 онд улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг аваагүй болно. | 30 |
| 7 | 13.8 | Аялал жуулчлалын салбарын дэд бүтцийг сайжруулах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хөгжлийг дэмжих | Жуулчдын тоон өсөлт, хувиар |  | 29,06 сая төгрөг | Аялал жуулчлалын дэд хөтөлбөрийн хүрээнд энэ онд аялал жуулчлалын 3 дугаар маршрут болох Сутай хайрханы чиглэлд угтах цэг, мэдээллийн самбар хийх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. Гүйцэтгэгчээр Дөл өөдөө ХХК шалгарч ажил хийгдэж эхлээд байна.  Жуулчны мэдээллийн төвийг БОАЖГ-т байгуулах, мэдээлэл сурталчилгааны материал, газрын зураг хэвлүүлэх зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна.  “International tourism mart-2016” олон улсын үзэсгэлэнд аймгийн баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны төлөөлөл, жуулчны бааз, зочид буудлуудтай хамтран “Мазаалайн нутгаар аялцгаая” уриатай оролцлоо.  Гадаад, дотоодын жуулчдыг татах зорилгоор Эрээн нуурыг түшиглэн “Элсний фестиваль”, Ээжхайрхан ууланд “Ээж уулын элбэрэл” эвент арга хэмжээг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. | 70 |
|  | **Дундаж хувь** | | | | | | | **50** |

ХЯНАСАН: ................................................... /Э.ПҮРЭВЖАВ./

БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:  .......................................................... /Я.ЖАРГАЛЦЭЦЭГ/