**ГАРЧИГ**

1. Ãîâü-Àëòàé àéìãèéí Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ãàçðын 2012 îíы үйл ажиллагааны òàéëàí……………………......……………………………………..3-4
2. Мîíãîë улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилт ............................................................................. 5-13
3. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт .......................................................... 13-27
4. Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт......................................................................................................... 27-31
5. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарт үндэсний болон орон нутгийн түвшинд хэрэгжиж байгаа, тухайн байгууллагын зорилго, үйл ажиллагаатай холбогдох хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт, үр дүн...........................................31-46
6. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны оролцоотойгоор, дотоодын болон гадаад эх үүсвэрийн санхүүжилттэйгээр, тухайн нэгж байгууллага, орон нутагт хэрэгжиж байгаа төслийн хэрэгжилт, үр дүн.................................. 47-48
7. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалын хэрэгжилт ....................................................................................48-56

1. Аймãèéí Çасаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт байгаль орчин, аялал жуулчлалын чиглэлээр тусгагдсан арга хэмжээний биелэлт, үр дүн..................................................................................................................57-73
2. Òºñâèéí åðºíõèéëºí çàõèðàã÷ Бàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéä, Ãîâü-Аëòàé àéìãèéí çàñàã äàðãûí õîîðîíä á¿òýýãäýõ¿¿í íèéë¿¿ëýëò, ñàíõ¿¿æèëòèéí òàëààð 2011 онд áàéãóóëñàí ãýðýýíèé áèåëýëò......................................................................................................... 73-80
3. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, байгалийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр санаачлан хийсэн арга хэмжээний нэгдсэн тайлан..........................................................................80–82
4. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын талаархи төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд иргэд, төрийн бус болон мэргэжлийн байгууллагууд, оролцогч талууд, олон нийтийн оролцоог хангах талаар хийсэн ажлын тайлан…………………………………………………………………………….. 82–84
5. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын чиглэлээр орон нутгийн төр, захиргааны байгууллагуудаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлсэн асуудал, гаргуулсан шийдвэр, тэдгээрийн хэрэгжилт, үр дүн .....................................................84-88
6. Òусгай хамгаалалттай нутгийн хамгаалалтын захиргаад сургалт, сурталчилгаа, судалгаа шинжилгээ, орон нутгийн хамтын ажиллагаа, орчны бүсийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй тайлан………………..88-91
7. Áайгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх үзүүлэлт ........................................................................................................92-96
8. Хавсралт зургууд..............................................................................................97

**ÃÎÂÜ - ÀËÒÀÉ ÀÉÌÃÈÉÍ**

**ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÈÍ, ÀßËÀË ÆÓÓË×ËÀËÛÍ ÃÀÇÐЫН**

1. **ÎÍЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ÒÀÉËÀÍ**

Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар нь тайлант онд удирдах ажилтан 1, гүйцэтгэх ажилтан 25, үйлчилгээний ажилтан 6, харуул 4 нийт 36 орон тоотой ажиллаж улсын төсвөөс 275,451.8 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч, 710.0 мянган төгрөгийн өөрийн орлого олж орлогын төлөвлөгөөг 236.6 хувиар биелүүлж ажиллаа.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын чиглэлээр орон нутгаас баримтлах бодлогын томоохон баримт бичгүүдийг боловсруулан аймгийн Засаг даргын зөвлөл, ИТХ-ын тэргүүлэгчид, ИТХ-д хэлэлцүүлэн батлуулж хэрэгжилтийг нь зохион байгуулан ажиллаж байна.Тухайлбал:

1.Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны мастер төлөвлөгөө /2012-2020 он/

2.Говь-Алтай аймагт аялал жуулчлал хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө /2012-2018 он /

3.Цөлжилийг сааруулах дэд хөтөлбөр /2012-2020 он/

4.Ус үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарт бүтээгдэхүүн нийлүүлэх санхүүжүүлэх талаар аймгийн Засаг даргатай ерөнхий менежерийн байгуулсан гэрээнд тухайн жилд нийлүүлэх 17, тусгай захиалгат 7, өмчлөгчийн эрхийг хэрэгжүүлэх 5, манлайлах ур чадвар мэдлэгээ дээшлүүлэх 3, нийт 32 бүтээгдэхүүн нийлүүлэхээр гэрээнд тусган ажиллаж гэрээний биелэлт 93.7 хувьтай дүгнэгдлээ.

Мөн Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга болон төсвийн ерөнхийлөн захирагч БОАЖСайдын хооронд бүтээгдэхүүн нийлүүлэлт санжүүжилтийн талаар байгуулсан гэрээний биелэлт 100 хувьтай дүгнэгдсэн байна.

БОАЖЯамнаас 2012 оныг “Àãààðûí áîõèðäîë, îð÷íû äîðîéòîëòîé òýìöýõ æèë”-èéí àæëûí õ¿ðýýíä 3 äýä á¿ëэг, 25 àæëûã òºëºâëºí õýðýãæ¿¿ëëýý. Үүнд:

Агаарын бохирдлыг бууруулах, чанарыг сайжруулах чиглэлээр Алтай хотод ºäºðò 3 óäàà агаарт байгаа SО, NO2- ийн хэмжээг тодорхойлж, дүн мэдээг аймгийн удирдлагууд болон олон нийтэд 10 хоног тутамд мэдээлэн ажиллаñàí áºãººä 2012 îíä àéìãèéí òºâèéí àãààð äàõü àçîòûí èñëèéí äóíäàæ 0.008-0.024 ìã/ì3, õ¿õðèéí èñýë 0.002-0.016 ìã/ì3 байëàà. Ãýâ÷ æèë èðýõ òóñàì àãààðûí áîõèðäëûí õýìæýý íýìýãäýõ хандлагатай áàéãààã ¿íäýñëýí 2013 îíä “Агаарын чанарыг сайжруулах дэд хөтөлбөр” боловсруулан батлуулахààð òºëºâëºæ, äýä õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõàä шаардлагатай ñóóðü ñóäàëãààã õèéж ýõýëñýí. Ýíý àæëûí õ¿ðýýíä àãààр бîõèðäóóëàõ ýõ ¿¿ñâýð áîëîí í¿¿ðñ ò¿ëñýí ãýðèéí çóóõ á¿õèé àéë ºðõèéí ñóäàëãààã õèéëýý. Ñóäàëãààãààð агаар бохирдуулах хөдөлгөөнт эх үүсвэр 11043, дулааны цахилгаан станц, дулааны станцын уурын ба ус халаах зуух 180, технологийн болон тусгай зориулалтын зуух 7, агаар бохирдуулагч бусад эх үүсвэр 37, гэрийн зуух төв сууринд 2209, хөдөөд 8379 бүртгэгдýæ, нүүрс түлдэг гэрийн зуух ашиглагч 5406 àéë ºðõ 10422.48 òí í¿¿ðñ õýðýãëэñýí ãýñýí ä¿í ãàðñàí áàéíà.

Õàâàð, íàìðûí ìîä òàðèõ ºäðèéã çîõèîí áàéãóóëæ íèéò 220 àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, 2928 иргэнèé оролцоîòîéãîîð 23785 мод òàðüæ, 15360.5 ìÿíãàí òºãðºã зарцуулàâ.

 Есөнбулаг сумын иргэн Р.Бурмаа, Áàÿí-Óóë ñóìûí èðãýí í.Áàäðàë áîëîí “Сàíæèí áîãä” õîðøîîíû “Хуванцар хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр” байгуулах æèæèã төсë¿¿äèéã дэмжин НҮБ-ын “Усан хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн хамтарсан хөтөлбөрийн газар”-т хүргүүлëýý.

 “Хог хаягдлын талаар иргэдийн дунд зөв дадал çуршил, ухамсар сэтгэлгээг төлөвшүүлэх сурталчилгаа”–г өргөн цар хүрээтэйгээр çîõèîí áàéãóóëæ, àéìãèéí õýìæýýíä íèéò 11034 иргэíä óõóóëãà ñóðòàë÷èëãàà, 523 ñóðàã÷, 690 төрийн албан хаагчèä ñóðãàëò õèéæ, îðîí íóòãèéí òåëåâèçýýð 2, ðàäèîãîîð 1 íýâòð¿¿ëýã ÿâóóëñàí.

 Íийтийн их цэвэрлэгээнèé àæëûã òîãòìîëæóóëæ, 5598 èðãýäèéí îðîëöîîòîéãîîð 618.2 ãà òàëáàéí 1758.5 òí õîãèéã öýâýðëýæ, Îðîí íóòãààñ 8 ñàÿ òºãðºã øèéäâýðë¿¿ëýí Алтай хотын зүүн урд талд байрлалтай хогийн öýãèéí 22 ãà òàëáàéí õîã õàÿãäëûã ò¿ðæ áàãàñãàí, îòâàëäñàí áºãººä èðýõ æèë ¿ëäñýí 8 ãà òàëáàéí õîãèéã ò¿ðæ áóëàí òóñ õîãèéí öýãèéã õààõààð òºëºâëººä áàéíà.

Ìºí îíä байгаль îð÷íû õÿíàëò øèíæèëãýýíèé ëàáîðòîðèйг áàéãóóëæ, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн цөлжилтийг сааруулах төслөөс нийтдээ 33,969,788 төгрөгийн багаж тоног төхөөрөмжөөр хангаñàí áºãººä 6 ñóì 2 òîñãîíû 26 öýãýýñ õºðñíèé äýýæ øèíæèëãýý àâëàà.

Алтай хотын хогийн цэгийг ландфилийн аргаар тохижуулах ажлыг бүрэн дуусган техникийн болон улсын комиссоор хүлээн авлаа.

2012 онд тус газраас хийж гүйцэтгэсэн томоохон ажлын нэг нь “Эрээн нуур”-ыг сэргээсэн явдал юм. Цаг агаарын хуурайшилт болон Тайширын усан цахилгаан станцын усан санг дүүргэх явцад огт усгүй болсон “Эрээн нуур”-ыг сэргээх асуудлыг БОАЖЯ-нд тавьж “Ус үндэсний хөтөлбөр”-өөс 60 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэнээр Эрээн нуур бүрэн сэргэж Алтайчуудын өмнө байгаль орчны салбарынханы нэр хүндийг өргөсөн бодитой том ажил боллоо.

Мөн байгууллагынхаа гадаад, дотоод тохижилтын ажлыг хамт олныхоо санал санаачлагаар, өөрсдийн хүчээр чанартай хийж гүйцэтгэсэн. 220.5 м2 бетон талбай бүхий 12 автомашины зогсоол, блокон суурьтай төмөр цутгамал хашаа, хашаан дотор 43.1 метр урт явган хүний зам, мазаалайн баримал бүхий усан оргилуур зэргийг хийж гүйцэтгэснээс гадна 124.6 м2 талбайг зүлэгжүүлж шар хуайс, улиас, бургас, хайлаасны суулгац 210 ширхэгийг тарьсан.

Байгууллагын орчны тохижилт бусад байгууллагуудад үлгэр жишээ болж Алтай хотын түүхт 70 жилийн ой угтсан бүтээлч ажлын хүрээнд 2012 оны Шилдэг тохижилттой хамт олноор шалгарч Өргөмжлөлөөр шагнагдсан.

 Байгаль орчны салбарын ажилтнуудад шинэчлэгдсэн байгаль орчны багц хуулиудаар сургалт зохион байгуулж ном гарын авлагаар хангасан, байгаль хамгаалагчдын ажиллах нөхцлийг сайжруулан хувцас, техник хэрэгслэлээр хангасан, иргэдэд чиглэсэн томоохон сургалт, сурталчилгааны ажлуудыг зохион байгуулсан, байгаль хамгаалах нөхөрлөл, идэвхитэн байгаль хамгаалагчид, эко клубуудын тоог нэмэгдүүлэн хамтран ажилласан өндөр үр бүтээлтэй жил байлаа.

**Нэг. МÎÍÃÎË УЛСЫН МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОД СУУРИЛСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ**

**5.2.1.4.4.1. Байгаль орчинд учруулсан хохирлын эдийн засгийн үнэлгээнд тулгуурлан нөхөн сэргээх бодлогыг хэрэгжүүлэх**

ÕÀÌÎ-ûí ¿éë àæèëëàãààíû óëìààñ àéìãèéí õýìæýýíä 13 ñóìûí 34 ãàçðûí 719 ãà òàëáàé õóóëü áóñ àëò îëáîðëîëòîíä ºðòºæ 257.88 ãà òàëáàé ýâäðýëä îðîîä áàéíà.

Хувиараа ашигт малтмал олборлогч иргэдийг Монгол улсын Засгийн газрын 308 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын дагуу нөхөрлөлийн зохион байгуулалтанд оруулж, хууль эрх зүйн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулах, улмаар нөхөн сэргээлтийн ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор 18 сумын БОХ-ын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч болон 120 ХАМО-ыг хамруулсан сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж ном, гарын авлага тараалаа. Есөнбулаг сумд бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох зорилгоор 23 нөхөрлөл байгуулагдсан боловч тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа нөхөрлөл байхгүй байна. Швейцарын хөгжлийн агентлагийн хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Тогтвортой бичил уурхай төсөл”-өөс зарлагдсан богино хугацаатай жижиг төслийн уралдаанд “Газрын өгөөж” нөхөрлөл”, “Газар шороо ард түмний баялаг” ТББ нар нь ХАМО нарт сургалт сурталчилгаа явуулах чиглэлээр тус тус төсөл авч, 2 удаагийн томоохон сургалт сурталчилгааны ажлыг хамтран зохион байгуулсан.

Есөнбулаг сумын Рашаант багийн Өлд ХАМО-дын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон 5,2 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийж гүйцэтгэлээ.

Ингэснээр хувиараа ашигт малтмал олборлогчдыг нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулж хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах нөхцлийг тодорхой хэмжээгээр бүрдүүлж өгөөд байна.

 Мөн Бигэр сумын нутаг дэвсгэрт MV-015636 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй Хөх Сэрх-1 алтны шороон ордны уурхай нь үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон нийт 23,85 га-д техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөөд байна.

Энэ онд байгаль орчны багц хууль тогтоомжийн хэрэгжилт ялангуяа аãнóóðûí íººöèéã çîõèñòîé àøèãëàõ, õàìãààëàõ ºñãºí ¿ðæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð àãíóóðûí çàðèì àìüòäûã àãíàõ, áàðèõûã õîðèãëîñîí òóõàé ÁÎÀÆ Сàéäûí 411 òîîò òîãòîîëыí õýðýãæèëòèéã õàíãóóëàõ, õóóëü áóñààð ìîä áýëòãýõ, òýýâýðëýõ, õóäàëäàõ, õóäàëäàí àâàõ çýðýã ¿éë àæèëëàãààíä ýðã¿¿ë õÿíàëò øàëãàëòûí àæëûã холбогдох хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран хийж, нийт 289 зөрчлийг илрүүлснээс 166 зөрчлийг арилгуулан, 7948200 төгрөгний торгууль шийтгэвэр, 34560000 төгрөгний нөхөн төлбөр íîãäóóëñàí. ¯¿íýýñ 136 çºð÷èë áóþó 81.92 õóâèéã àðèëãóóëàí, 4 õýðãèéã õóóëèéí áàéãóóëëàãàä øèëæ¿¿ëýí ºãñíººñ 1 õýðýã ø¿¿õýýð ãýì áуðóóòàé íü òîãòîîãäîí øèéäâýðëýãäñýí áàéíà.

/хэрэгжилт 70 хувь /

**5.2.1.4.4.2. Улаанбаатар болон томоохон хотуудын агаарын бохирдлыг бууруулах асуудлаар хөтөлбөр , төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх**

Агаарын бохирдлыг бууруулах, чанарыг сайжруулах чиглэлээр ЦУОШГ-ын даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу  өдөр бүрийн 08, 14, 20 цагуудад  агаарт байгаа SО, NO2- ийн хэмжээг тодорхойлж, тогтоосон зогсоол, цэгүүдэд агаар, хөрсний дээж авч áîõèðäëûí øèíæèëãýýã БОБХЗТЛабораторид явуулàí хийлгэæ, дүн мэдээг аймгийн удирдлагууд болон олон нийтэд 10 хоног дутамд мэдээлэн ажиллаж байíà. Òóñ øèíæèëãýýíèé ä¿íã¿¿äýýñ õàðàõàä аймгийн òºâèéí агаар дахь азотын исэл, хүхрийн ислийн хэмжээ нь хүлцэх хэмжээнээс бага áàéãàà áºãººä 2012 îíä àéìãèéí òºâèéí àãààð äàõü àçîòûí èñëèéí äóíäàæ 0.008-0.024 ìã/ì3 /õ¿ëöýõ õýìæýý 0.450 ìã/ì3/, õ¿õðèéí èñýë 0.002-0.016 ìã/ì3 /õ¿ëöýõ õýìæýý 0.085 ìã/ì3/ байна. Ãýâ÷ àéìàã îðîí íóòãèéí õºãæëèéã äàãàæ àãààðûí áîõèðäëûí õýìæýý íýìýãäýõ хандлагатай áàéãààã ¿íäýñëýí “Агаарын чанарыг сайжруулах дэд хөтөлбөр” боловсруулан батлуулах, агаарын бохирдлын мониторингийн сүлжээã ºðãºòãºõ, материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх àæëûã àймгийн “Байгаль орчны мастер төлөвлөгөө”-нд òóñãàñàí.

Ýíý àæëûí õ¿ðýýíä äýä õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõàä шаардлагатай ñóóðü ñóäàëãààã 2011 îíîîñ õèéж ýõýëñýí áºãººä 2012 îíû àãààð áîõèðäóóëàõ ýõ ¿¿ñâýðèéí òîî á¿ðòãýëèéí àæëààð аймгийн хэмжээнд агаар бохирдуулах хөдөлгөөнт эх үүсвэр 11043, дулааны цахилгаан станц, дулааны станцын уурын ба ус халаах зуух 180, технологийн болон тусгай зориулалтын зуух 7, агаар бохирдуулагч бусад эх үүсвэр 37, гэрийн зуух төв сууринд 2209, хөдөөд 8379 бүртгэгдëýý.

Ìºí аймагт нүүрс түлдэг гэрийн зуух ашиглагч айл өрхèéí дэлгэрэнгүй судалгааíû àæëûã õèéõýä 2011 îíä 5406 àéë ºðõ 10422.48 òí í¿¿ðñ õýðýãëэñýí ãýñýí ä¿í ãàðñàí.

Халиун, Жаргалан, Эрдэнэ, Алтай сумдад шахмал түлшний цех ажиллаж нийт 22500ш шахмал түлш үйлдвэрлэн албан байгууллага, айл өрхүүдэд хуваарилсан. Хөрөнгө санхүү, худалдан авалтын байдлаас шалтгаалан үйл ажиллагаа нь тогтмолжоогүй байна.

/ хэрэгжилт 100 хувь/

**5.2.1.4.4.3. Хîò, ñóóðèí ãàçðûí õàòóó õîã, õàÿãäëûã öóãëóóëàõ, òýýâýðëýõ, õàäãàëàõ, ÿëãàí àíãèëàõ, äàõèí áîëîâñðóóëàõ, ýðã¿¿ëæ àøèãëàõ, áàéãàëüä õàëã¿é àðãààð óñòãàõàä øèíý òåõíîëîãè, ìåíåæìåíòèéí öîãö áîäëîãî õýðýãæ¿¿ëæ, àæëûí áàéð øèíýýð áèé áîëãîõ**

 Байгаль орчны мастер төлөвлөгөө /2012-2020/-нд хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, орчны бохирдлыг бууруулах асуудлыг нэг дэд бүлэг болгон оруулж аймгийн ИТХ-ын 11 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 11/05 дугаар тогтоолоор батлуулсанаар хэрэгжүүлж эхлээд байна.

 Алтай хотын төвлөрсөн хогèéí цэгийг ландфиллийн аргаар тохижуулах ажлыг 2011 оны 10 дугаар ñàðаас 2012 оны 11 дүгээр сарын хооронд “Чавгын шанд” ХХК-тай ãýðýý áàéãóóëан гүйцэтгүүлж ÇГ-ûí 2009 îíû 72 äóãààð òîãòîîëûн дагуу тåõíèêèéí êîìèññ байгуулагдан 2012 îíû 12 äóãààð ñàðûí 14-íий өдөр íºõöºë áîëçîëòîéãîîð õ¿ëýýæ àâаад байна. Ëàíäôèëëèéí àæëûí ÿâöàä ÃÕÁÕÁÃàçàð нь çàõèàëàã÷èéí õÿíàëòûã òàâüæ àæèëëàñàí áºãººä ÁОНХЯамнààñ 2012 îíû 10 äóãààð ñàðä 2 ìýðãýæèëòýí èðæ ìýðãýæëèéí çààâàð çºâëºãºº ºãсөн.

 НҮБ-ын “Усан хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн МОН 08/203” төсөл хэрэгжиж байгаа Баян-Уул, Бигэр, Тонхил, Төгрөг сум болон Алтай хотод хог хаягдлыг дахин боловсруулах, ангилан ялгах талаар сургалт зохион байгууëæ 350 îð÷èì иргэнийг хамруулсан. Есөнбулаг сумын иргэн Р.Бурмаа, Áàÿí-Óóë ñóìûí èðãýí í.Áàäðàë áîëîí “Сàíæèí áîãä” õîðøîîíû “Хуванцар хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр” байгуулах æèæèã төсë¿¿äèéã дэмжин НҮБ-ын “Усан хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн хамтарсан хөтөлбөрийн газар”-т хүргүүлëýý. Ìºí Äýëãýð, Áàÿí-Óóë, Øàðãà, Òºãðºã, Òîíõèë, Äàðèâ, Õºõìîðüò ãýñýí 7 ñóìûí àëáàí áàéãóóëëàãóóäûã òºñëèéí øóãàìààð õîã õàÿãäëûã àíãèëæ õèéõ õîãèéí ñàâòàé áîëсон.

Àæèëã¿é èðãýäèéã ò¿ð àæëûí áàéðààð õàíãàõ çîðèëãîîð ÕÕ¯Õ-òýé õàìòðàí àæèëã¿é 131 èðãýäýýð ýçýíã¿é õîã áîëîí õóð õîã õàÿãäëûã öýâýðë¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëæ íèéò 11180000 òºãðºãèéã çàðöóóëëàà.

 /хэрэгжилт 100 хувь/

**5.2.1.4.4.4. Байгаль орчныг хамгаалах хяналтын тогтолцоог дэлхийн нийтийн жишгийн дагуу бүрдүүлэх**

 Áàéãàëü îð÷íû ýñðýã õýðýã çºð÷ëèéã èëð¿¿ëýõ, áóóðóóëàõ ÷èãëýëýýð õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãóóäûí äóíä 01 сард õýëýëö¿¿ëýã çîõèîí áàéãóóëñàí. Õýëýëö¿¿ëýãò áºõºí õàìãààëàõ ñ¿ëæýý áàãèéí ãèø¿¿ä áîëîí àéìãèéí Öàãäààãèéí õýëòýñ, Ïðîêóðîð, Ø¿¿õ, Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçðóóäûí õîëáîãäîõ àæèëòíóóä îðîëöëîî.

 2012 оны 3 дугаар сарын 06-ны өдөр Ховд аймгийн Үенч сум дахь 0130-р хилийн цэргийн анги дээр “Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргийг бууруулахад хууль хяналтын байгууллагуудын хамтын оролцоо” сэдэвт уулзалт, зөвлөгөөн зохион байгууллаà. Óóëçàëò çºâëºãººíä Õîâä, Ãîâü-Àëòàé àéìãèéí Ø¿¿õ, Ïðîêóðîð, Òàãíóóë, Öàãäàà, ÌÕÃ, ÁÎÀÆÃ, Õèëèéí öýðãèéí àíãè çàñòàâûí óäèðäëàãà, ìýðãýæèëòí¿¿ä îðîëöîæ çºâëºìæ, õàìòðàí àæèëëàõ òºëºâëºãºº ãàðãàн хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.

 Говь-Алтай аймгийн хамтран ажиллагч хууль хяналтын байгууллагууд байгалийн эсрэг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлаар бүх сумдад 2 удаагийн ээлжээр ажилласан.

 Òºãðºã ñóìûí íóòàãò õóóëü áóñààð 2 õàð ñ¿¿ëò çýýð àãíàñàí 5 èðãýíèé õýðãèéã õóóëèéí áàéãóóëëàãàä øèëæ¿¿ëæ àæèëëàñíààð ñóì äóíäûí ø¿¿õ, äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õýýñ ãýì áóðóóòàéä òîîöîæ òºðä ó÷èðñàí 8.0 ñàÿ òºãðºãèéí õîõèðîëûã îðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãîä îðóóëñàí. Òóñ õýðãèéí àíõàí øàòíû ø¿¿õ õóðëûã õ¿ñýëò òàâüñíû ¿íäñýí äýýð õýðýã ãàðñàí ñóìä íü çîõèîí áàéãóóëñàí áºãººä ýíý íü èðãýäýä ñóðãàìæòàé àæèë áîëëîî. Ø¿¿õ õóðàëä àéìãèéí Ø¿¿õ, Ïðîêóðîð, Öàãäààãèéí õýëòýñ, Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçàð, ÁÎÀÆÃ-ûí õîëáîãäîõ àæèëòíóóä õàìòðàí îðîëöсон.

Иргэн, төр, бүлэг нөхөрлөл хосолсон хяналтын тогтолцоог бий болгох зорилгоор 2012 онд 12 иäýâхитэн байгаль хамгаалагчийг шинээр томилон ¿íýìëýõ òýìäýã олгож, áайгалийн тодорхой баялàгийг хариуцан хамгаалах, ашиглах, эзэмших 2 íºõºðëºë øèíýýð áàéãóóëлаа. Ингэснээр аймгийн хэмжээнд 36 нөхөрлөл, 95 идэвхитэй байгаль хамгаалагч байгаль хамгаалах үйлсэд нэгдэн ажиллаж байна.

Ìºí õóóëü áóñ àãíóóð íîöòîé çºð÷èëòýé òýìöýõ “Èðâýñ-3” áàã, бөхөн хамгаалах Монгол бөхөн төсөлтэй хамтран байгаль орчны хууль тогтоомжийн зөрчлийн талаар бодит мэдээлэл өгсөн иргэнд урамшуулал олгох журам”-ûн дагуу нэн ховор амьтан агнасан тухай мэдээлэл өгсөн 2 èðãýíèéã 3000,0 мянган òºãðºãººð óðàìøóóëсан байна.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**5.2.1.5.3.Àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàëáàðûí õºãæëèéã ýð÷èìæ¿¿ëæ, ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàðûã îëîí óëñûí æèøèãò õ¿ðãýæ ñàéæðóóëíà**

Àялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах зорилгоор аймгийн нутаг дэвсгэрт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа амралт, сувилал, жуулчны бааз, зочид буудлуудын үйл ажиллагаанд Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтарсан төлөвлөгөөт шалгалтыг явуулж заавар зөвлөгөө өгч ажиллаа.

Жил бүр БОАЖЯам, Аялал жуулчлалын үндэсний төв хамтран зохион байгуулдаг “Mongolia ITF” олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд 2009 оноос эхлэн оролцож аймгийн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болон үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг сурталчлах, олон улсын болон бусад аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудтай хамтран ажиллах, туршлага солилцох, дотоод гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах зэрэг ажлуудыг зохион байгуулж байна.

”Алтай“ нисэх буудлын шинэ барилгыг 10-р сард ашиглалтад орууллаа. Нисэх онгоц хөөрч, буух зурвасыг хатуу хучилттай болгох ажлын хөрөнгийн эх үүсвэрийг ирэх онд шийдвэрлэнэ.

Алтай-Баянхонгор чиглэлийн 128 км автозамыг гүйцэтгүүлэх ажил хийгдэж байна. Хот хоорондын зорчигч тээврээр үйлчлэгч аж ахуйн нэгжид ПАЗ маркийн дунд оврын автобусаар парк шинэчлэлт хийж Истана, бага оврын автобуснууд үйлчлэх болсноор жилд дунджаар 19,8 мянган зорчигч тээвэрлэдэг боллоо.

 /хэрэгжилт 70 хувь/

**5.2.1.5.3.2. Àæèëòíóóäûí áîëîâñðîë, ñóðãàëòûí ò¿âøèíã îëîí óëñûí æèøèãò õ¿ðãýæ, ñàëáàðûí á¿òýö, çîõèîí áàéãóóëàëòûã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ**

 Àëòàé õîòîä 02 ñàðд çîõèîí áàéãóóëàãäñàí “¯éëäâýðëýë, õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýý ýðõëýã÷èä, õîðøîîëîã÷äûí àéìãèéí çºâëºãººí”-ä ãàçðûí äàðãà Ë.Ò¿âä “Ãîâü-Àëòàé àéìàãò àÿëàë æóóë÷ëàëûí áèçíåñèéã õºãæ¿¿ëýõ áîëîìæ” èëòãýëèéã òàâüæ õýëýëö¿¿ëñýí.

 Çºâëºãººíä îðîëöîã÷äîä òºðºëæñºí ñóðãàëò, ñåìèíàð ÿâàãäàæ “Àÿëàë æóóë÷ëàëûí áèçíåñ øèíýýð ýðõëýã÷äýä çºâëºìæ” ñýäâýýð иргэдэд ñóðãàëò ÿâóóëëàà. Зөвлөмж, гарын авлага материал тараасан.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**6.3.2. Гàäàðãûí óñíû òîäîðõîé õýñãèéã àæ àõóéí ýðãýëòýä îðóóëàí àðâèæóóëàõ çàìààð õ¿í àì, ¿éëäâýðëýëèéí óñàí õàíãàìæèéã øèéäâýðëýõ**

Цөлжилттэй тэмцэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд хөв, цөөрөм, усан сан байгуулах газруудын байршлыг нарийвчлан тогтоох хайгуул судалгааны ажлыг усны барилгын зураг төсөл хийх тусгай зөвшөөрөл бүхий “Экос” ХХК гүйцэтгэж шинээр хөв байгуулах бололцоотой 9, сэргээн засварлах 17 хөв байгааг тогтоон БОНХЯаманд хүргүүлсэн билээ.

Судалгаа хийгдсэн газруудаас Эрдэнэ сумын “Буянт”, Баян-Уул сумын “Намын салаа”-нд шинээр хөв байгуулах, Төгрөг сумын “Хөшөөт”-ийн хөвийг сэргээн засварлах шаардлагатай гэж дүгнэн зураг төсвийг “Экос” ХХК-аар хийлгэхээр гэрээ байгуулж, аймгийн төсвөөс зураг төсвийн зардлын 50%-ийг урьдчилан гаргахаар шийдвэрëýñýí байна.

Äээрх хөвүүдийг шинээр байгуулах сэргээн засварлах асуудлыг яамны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, төсөвт тусгаæ өгөхийг хүсñýí õ¿ñýëòýý óëàìæèëñàíû äàãóó 2013 îíä óëñûí òºñâººð Эрдэнэ, Цогт, Баян-Уул сумд хөв байгуулахààð øèéäâýðëýãäээд байна.

Мөн уëñûí òºñâèéí õºðºíãººð Ýðýýí íóóðûã ñýðãýýõ àæëûí çóðàã òºñºâ áîëîí ã¿éöýòãýã÷èéã ñîíãîí øàëãàðóóëàõ òåíäðèéã àéìãèéí ÇÄÒÃ-ààñ çàðëàæ, çóðàã òºñºâ õèéõ ã¿éöýòãýã÷ýýð “Ãèäðîêîì áàéãóóëàìæ” ÕÕÊ, Эðýýí íóóðûã ñýðãýýõ àæëûí ã¿éöýòãýã÷ýýð “Àêñó-Àëòàé“ ÕÕÊ íü òóñ òóñ øàëãàð÷, ã¿éöýòãýñýí. Òóñ àæëûí õ¿ðýýíä 2011 îíä Эрээн нуурт ус ордог хуучин голдирлыí элсийг 600 м түрж шулуутган, голдрил сэтэрсэн 800м газар далан тавьж, шинээр 270м газар шуудуу татñàí áºãººä 2012 îíä äàëàíã äàõèí áýõýëæ, 7.5ì ºðãºíòýé 2 äàâõàð ïëёíêîîð /ãÿëãàð öààñ/ õó÷èí, 1.2ì-èéí ºíäºð äàëàíã äýýð íü íýìæ ºíäºðëºëºº. 2012 îíû 7 ñàðûí áàéäëààð Ýðýýí íóóðûí óñíû ò¿âøèí íü ñ¿¿ëèéí 40 æèëäýý áàéãààã¿é ºíäºð ò¿âøèíä õ¿ð÷ ñýðãýñýí бөгөөд 12 дугаар сард улсын комисст хүлээлгэн өглөө.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт инженерийн хийцтэй худаг Алтай, Цээл, Дэлгэр, Чандмань, Хөхморьт сумдад тус бүр 2, Бигэр, Тайшир Есөнбулаг сумдад 1, ýíãèéí óóðõàéí õóäàã төсөл хөтөлбөрийн ñàíõ¿¿æèëòýýð 10, орон нутгийн хөрөнгөөр 5, малчдын санаачлагаар 30, нийт 58 худаг шинээр гаргаæ, óñàí õàíãàìæèéã íýìýãä¿¿ëëýý.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**6.5.2. Аí àìüòíû íººö, áàéðøèë íóòãèéã òîãòîîí õàìãààëàõàä çîðèóëàãäñàí äîòîîä, ãàäààäûí õºðºíãèéí ýõ ¿¿ñâýðèéã íýìýãä¿¿ëýõ¿éö îëîí óëñûí áàéãóóëëàãà, õàíäèâëàã÷ îðîí, õóâü õ¿íèé äýìæëýãòýé óðò, áîãèíî õóãàöààíû òºñëèéã ¿ð àøèãòàé õýðýãæ¿¿ëýõèéã äýìæèõ**

 Áàÿíòîîðîéн “Çàõûí óñíû Õàâòãàé ¿ðæ¿¿ëãèéí òºâ”-èéí ñàíõ¿¿æ¿¿ëýã÷ Àíãëèéí õàâòãàé òýìýý õàìãààëàõ ñàí /ÀÕÒÕÑ/-òàé ГИДЦГ-ын А хэсгийн хамгаалалтын захиргаа 2011 эхлэн хамтын ажиллагааны ãýðýý áàéãóóëàí ажиллаж áàéíà. Óã ãýðýýíèé äàãóó ÀÕÒÕÑ –íü óã òºâä àæèëëàõ õ¿ì¿¿ñèéí öàëèí, ¿éë àæèëëàãààíû çàðäëûã ñàíõ¿¿æ¿¿ëæ õàìãààëàëòûí çàõèðãàà õàâòãàéã ãàðøóóëàí ¿ðæ¿¿ëýõ àæëûã òóñãàé òºëºâëºãººíèé äàãóó ã¿éöýòãýæ èðñýí áà îäîî óã òºâä 19 òîëãîé õàâòãàé á¿õèé ãàðøóóëñàí ¿ðæëèéí ñ¿ðýãòýé áàéíà. Ìºí õàìãààëàëòûí çàõèðãààíààñ ñàíàà÷ëàí ÀÕÒÕÑ-ààñ äýìæèí ñàíõ¿¿æ¿¿ëæ 10,000 US$ -èéí ºðòºã á¿õèé Çàõûí óñíû õàâòãàé ¿ðæ¿¿ëãèéí òºâä àæëûí áîëîí ëàáîðàòîðèéí çîðèóëàëòòàé áàéðûã áàðüæ àøèãëàëòàíä îðóóëæ öààøäàà óã òºâèéí àæèëòíóóäûí àæèëëàõ áàéðíû áîëîí òåõíèêèéí íºõöëèéã ñàéæðóóëàõàä ÷óõàë àëõàì áîëëîî.

Мөн Ãåðìàíû Áàâàðè ìóæèéí ëàíäøàôò õàìãààëëûí (LBV) ÒÁÁ, Ìîíãîëûí Áàéãàëü õàìãààëëûí áèîëîãèéí íèéãýìëýã , ÃÈÄÖÃ-ûí “À” õýñãèéí õàìãààëàëòûí çàõèðãàà õàìòðàí 2010 îíû 4 ñàðä áàéãóóëñàí ãýðýýíèé äàãóó äàðõàí ãàçðûí á¿ñýä îðøèõ Ýõèéí ãîëûí æèæèã ñóóðèíä “Ìýäýýëýë ñóðòàë÷èëãààíû òºâ” áàéãóóëàõ çîðèëãîîð îðîí ñóóöíû õóó÷èí áàéðûã êîíòîð, áóóäëûí çîðèóëàëòààð àøèãëàõààð çàñâàðëàí òîõèæóóëàõ àæëûã äóóñ÷ 2012 îíû 08 ñàðä íýýëòèéã õèéëýý.

ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн 2011-2015 îíä õýðýãæ¿¿ëýõ “Ìенежмент төлөвлөгөө”-íèé 1 æèëèéí õýðýãæèëò, îрчны бүсийн оролцоо сэдэвт зөвлөгөөнèé 2012 оны 6 дугаар сарын 8, 9-нд Õàìãààëàëòûí çàõèðãààíû áàéðàíä Îëîí Óëñûí Òàõü Ãðóïï, Áàéãàëü Îð÷èí Àÿëàë Æóóë÷ëàëûí ßàì (õóó÷íààð), Øâåéöàðèéí õºãæëèéí àãåíòëàã, Õîâä, Ãîâü-Àëòàé àéìãèéí ÁÎÀÆÃ, Îð÷íû á¿ñèéí ñóìäûí óäèðäëàãà, Õèëèéí öýðãèéí àíãè, çàñòàâ, ìàë÷èä, õîðøîî, íºõºðëºëèéí 60 шахам төлөөлөгчдыã îðîëöóóëàí íèéòäýý 5.5 ñàÿ òºãðºã зарцуулж, хоёрдахь удаагаа çºâëºãººíèéã àìæèëòòàé çîõèîí áàéãóóëàâ.

Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газраас хэрэгжүүлж буй “Монгол бөхөн хамгаалах” төсөл нь 2007-2010 оны хооронд амжилттай хэрэгжсэн учраас хугацааг сунган үргэлжлэхээр шийдвэрлэгдсэн бөгөөд үйл ажиллагааны чиглэл нь бэлчээр ашиглалт хамгаалалт, нөөцийн талаар орон нутгийн бодлогыг тодорхойлох, тулгамдсан асуудлууд дээр хамтран ажиллах арга хэмжээг бөхөн бүхий Дарив, Хөхморьт, Баян-Уул, Шарга, Төгрөг, Тонхил сумдад авч хэрэгжүүлэх зорилготой ажиллаж байна. Төслийн хүрээнд аймгийн áýë÷ýýð àøèãëàëò õàìãààëàëò, íººöèéí òàëààð îðîí íóòãèéí áîäëîãûã òîäîðõîéëîõ, òóëãàìäñàí àñóóäëóóä äýýð õàìòðàí àæèëëàõ, улмаар бэлчээрийн зүй зохистай ашиглалт, хамгаалалтыг бий болгон хýðýãæ¿¿ëýõ çîðèëãîор Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, Мерси кор Олон Улсын байгууллагатай аймгийн ЗДТГ, ХХААЖДҮГ, БОАЖГ, ГХБХБГ-ууд хамтран “Говь-Алтай аймгийн бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөр”-ийг боловсруулан аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулж ажиллаж эхлээд байна. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн эхний үе шат буюу 2012-2013 онд аймгийн бүх сумдыг бэлчээрийн менежментийн батлагдсан төлөвлөгөөтэй болгох ажлын хүрээнд аймгийн ЗДТГ, ХХААЖДҮГ, БОАЖГ, ДБХСан, Мерси кор ОУ Байгууллагуудтай хамтран “Сумдын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсгийг чадавхжуулах", “Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх”сургалтыг 2012 оны 03, 05 дугаар саруудад 15 хоногийн хугацаатай зохион байгууллаа. Тус сургалтанд сумдын газрын даамал, ХАА-н бэлчээр, жижиг дунд үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчдыг хамрууллаа. Мөн энэ оны 12 дугаар сард бөхөн бүхий сумдын бэлчээр хариуцсан мэргэжилтэн, газрын даамлуудад зориулсан “Бэлчээрийн мэдээллийн систем бий болгох, сайжруулах”сургалтыг Дэлхийн байгаль хамгаалах сан, ГХБХБГ-тай хамтран зохион байгуулж 10 сумын 17 хүнийг хамрууллаа.

 Аймгийн бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 15 сумаас “Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө”-гөө боловсруулж аймгийн ажлын хэсэгт ирүүлснийг нэгтгэх ажил хийгдэж байна.

 Мөн “Монгол бөхөн” төслийн хүрээнд бөхөнгийн байршил нутаг бүхий 7 сумд байгаль хамгаалалын уламжлалт аргууд болон хууль эрх зүй сургалт сурталчилгаа, танин мэдэхүйн чиглэлийн томоохон тэмцээн уралдаануудыг орон нутгийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, ìîíãîë бөхөнгийн тооллогыã 2012 îíä 4 óäàà õèéñýí. Òîîëëîãîîð 6846 тоо толгой бөхөн тоологдсон нь 2008 оны дүнтэй харьцуулахад 3606 тоо толгойгоор өссөн дүнтэй байна. Мөн Шарга манханы БНГ-т Монгол бөхөнгийн янзаганы үхэл хорогдол, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тогтоож, хамгаалалыг сайжруулах зорилгоор хийгдэж байгаа судалгааны ажлын хүрээнд дохиолол бүхий АТS М 4210 маркийн хүзүүвчийг 40 бөхөнгийн янзагат зүүх ажлыг Дарив, Тонхил, Хөхморьт сумын нутагт зохион байгууллаа.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**6.5.3. Хîâîð, íýí õîâîð óðãàìëûí òàðõàö íóòàã, íººöèéí ñóäàëãàà õèéõ, óäìûí ñàíã õàìãààëàõ, ãåíèéí ñàí áàéãóóëàõ, á¿ðòãýë, ìýäýýëýë-õÿíàëò øèíæèëãýýíèé òîãòîëöîî á¿ðä¿¿ëýõ, àøèãëàëòûã çîõèöóóëàí òºëºâëºõ, ñýðãýýí óðãóóëàõ, òàðèìàëæóóëàõ àæèë çîõèîí áàéãóóëàõ**

ГИДЦГ-ын А хэсгийн хамгаалàëòûí çàõèðãàà íü ãîâèéí õîâîð áóþó õîâîðäñîí ìîäëîã óðãàìëûã òàðüæ óðãóóëàõ çàìààð òýäãýýðèéí óäìûí ñàíã õàìãààëàõ, òàðüö ñóóëãàö áýëòãýæ õýðýãöýýò ãàçðóóäàä íèéë¿¿ëýõ зорилгоор 2012 îíä бажууна,æèãä, àã÷, ñóõàé, áóéëñ, ìºíãºëºã óëèàñ, ñèáèðèéí óëèàñ, áóðãàñ çýðýã 10 íýð òºðëèéí ìîäëîã óðãàìëûã ¿ðýýð áîëîí ìº÷ðººð òàðèàëàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàâ. Òàðèàëàëòûí àæëûã ýë õºðñºíä áîëîí õ¿ëýìæèíä õèéæ íèéòäýý 5000-6000 ø òàðüö ñóóëãàö áîéæóóëæ àâàõààð òîîöîæ 0.5 ãà ãàçàð òàðèàëàëòûí àæëûã ÿâóóëàâ.

Дэлгэр сумын Гуулин тосгоны “Эко-Плант” ХХК нь зээргэнэ -98 га-д, хунчир 15 га-д тус тус тариалæ áàéãàà áºãººä æèëä äóíäæààð 13 тн ургац хураан ав÷ áàéíà. Ìºí 674.4 га-д малын ногоон тэжээл, 242 га-д арвайã 2011 îíîîñ ýõëýí òàðèàëæ ýõýëñýí áºãººä хар талхны тариаг малын тэжээлийн ургамал болох өмхий лууль, бөндгөр өлөн зэрэг ургамлуудыг туршилтын журмаар тариалж байна.

“Байгалийн ургамлын үндэсний хөтөлбөр” áîëîí ò¿¿íèéã õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà õýìæýýíèé òºëºâëºãººíèé òºñºëä ñàíàë îðóóëàõ хэлэлцүүлгийг 2012 оны 12 саðä çîõèîí áàéãóóëæ, бүх сумдын төлөөлөл 30 õ¿íèéã õàìðóóëëàà.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**6.5.4. Нэн ховор амьтны поïуляцийн тогтвортой байдал, хэвийн өсөлтийг хангахтай холбогдсон зохион байгуулалтыг шинэчлэн , тэдгээрийг хамгаалах эдийн засаг, эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, зориудын аргаар үржүүлэх, тэдгээрийн удмын санг бий болгох, генийн санг хамгаалахад биотехнологийн ололтыг ашиглаж, биологийн найдвартай нөөцтэй болох арга замыг судлан боловсруулах**

 ÃÈÄÖÃ-ûí õàìãààëàëòûí çàõèðãààíààñ ØÓÀ-èéí Áèîëîãèéí õ¿ðýýëýí, Îëîí óëñûí áààâãàéí íèéãýìëýãòýé õàìòðàí íýí õîâîð àìüòàí ìàçààëàéí òàðõàö, áàéðøèë, òîî òîëãîé, øèëæèëò õºäºëãººí, çàí àâèð, àíãèëàë ç¿éã ñóäëàõ çîðèëãî á¿õèé ñóäàëãààíû àæëûã 2008 îíîîñ ýõëýí ¿å øàòòàéãààð õèéñýýð áàéíà.

 2012 îíû 05-ð ñàðäÃÈÄÖÃ-ûí õàìãààëàëòûí çàõèðãàà íü Øèíæëýõ óõààí áèîëîãèéí õ¿ðýýëýí, Îëîí óëñûí áààâãàé õàìãààëàõ íèéãýìëýã, ÌÓÈÑ-èéí Àìüòàí ñóäëàëûí òýíõèì, Ãåðìàíû Áàâàðè ìóæèéí LBV òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòран гîâèéí /ìàçààëàé/ áààâãàéã Öàãààí áîãä óóëûí ðàéîíä 4 õ¿ðòýëõ áîäãàëü õ¿ç¿¿â÷ëýõ, àâòîìàò êàìåðóóäûí çóðãèéã õóóëæ àâàõ, áàòåðåé ñîëüæ, öýíýãëýõ, Ìàçààëàéí õàâðûí áàéðøèë, í¿¿äýë õºäºëãººí, òºëëºëòèéí áàéäàëä àæèãëàëò ìîíèòîðèíã õèéõ**,** ¿ñíèé äýýæ öóãëóóëàõ çîðèëò òàâèí àæèëëàæ òóñ àæëûí õ¿ðýýíä Öàãààí áîãä óóëûí ðàéîíû Àëòàí òýâøèéí òýæýýëèéí öýãýýñ óðüä áàðèãäàæ áàéãààã¿é 6-8 îð÷èì íàñòàé 2 ýì áààâãàéã áàðüæ ñàíñðûí áîëîí ðàäèî äîõèîëîëòîé õ¿ç¿¿â÷ ç¿¿â.

 Áîäãàëü á¿ðýýð íü òàíèõ áîëîí òîî òîëãîéã íàðèéí ãàðãàõûí òóëä õàíãàëòòàé õýìæýýíèé ¿ñíèé äýýæèéã (ÄÍÕ) öóãëóóëàõ, öààøèä áàÿíá¿ðä, ìºí óñò öýã¿¿äèéí õîîðîíäîõ øèëæèëò õºäºëãººíèéã òîäîðõîéëîõ áîëîí òîî òîëãîéã òîãòîîõ çîðèëãîîð îëîí óäààãèéí äàâòàìæòàéãààð ¿ñíèé äýýæ öóãëóóëàõ àæëûã ã¿éöýòãñýí áºãººä ýíý óäàà çºâõºí Öàãààí áîãäûí ðàéîíû 4 öýãýýñ íèéòäýý 140 ãàðóé ¿ñíèé äýýæ öóãëóóëàâ.

Àëòàéí ºâºð ãîâüä çýðëýãýýð áàéðøèí àìüäàðäàã õàâòãàé òýìýýíèé ºíººãèéí áàéäàëä ¿íýëýëò ä¿ãíýëò ºãºõ òîìîîõîí õýìæýýíèé ñóäàëãààíû àжлыг ØÓÀ-ûí Áèîëîãèéí õ¿ðýýëýí, ÌÓÈÑ-èéí àìüòàí ñóäëàëûí òýíõèì, ÌÓÁÈÑ-èéí áèîëîãèéí òýíõèì, Ëîíäîíãèéí çîîëîãèéí íèéãýìëýã, ÃÈÄÖÃ-ûí õàìãààëàëòûí çàõèðãààíû ìýðãýæèëòýí, áàéãàëü õàìãààëàã÷, Îð÷íû á¿ñèéí ñóìäûí ÁÎÕÓÁ, èäýâõòýí áàéãàëü õàìãààëàã÷ íàðûí íèéò 50 ãàðóé õ¿í îðîëöîæ 09-ð сард çîõèîí áàéãóóëàâ. Ýíýõ¿¿ ñóäàëãààãààð íèéò õàâòãàéí áàéðøèë íóòãèéí 53.5 õóâü áóþó 24652 êì2 òàëáàéí 35 öýãò ñóäàëãàà õèéñíýýñ 21 öýãò 41 ñ¿ðãèéí 303 áîäãàëü áèåýð òîîëîãäæýý. ¯¿íèéã ñòàòèñòèê àíàëèçèéí àðãààð òîîöîí ¿çâýë 1 êì2 òàëáàéä 0.29 áóþó íèéò 815 áîäãàëü áàéíà ãýñýí òîîöîî ãàðñàí áºãººä õýëáýëçëýëèéí äýýä õÿçãààð íü 1194, äîîä õÿçãààð íü 561 òîîíû õàâòãàé òýìýý áàéíà ãýñýí óðüä÷èëñàí ä¿í ãàðëàà.

 Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас хэрэгжүүлж буй “Монгол бөхөн” төслийн хүрээнд бөхөнгийн байршил нутаг бүхий 7 сумд байгаль хамгааллын уламжлалт аргууд болон хууль эрх зүй сургалт сурталчилгаа, танин мэдэхүйн чиглэлийн томоохон тэмцээн уралдаануудыг орон нутгийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, ìîíãîë бөхөнгийн тооллогыã 2012 îíä 4 óäàà õèéñýí. Òîîëëîãîîð 6846 тоо толгой бөхөн тоологдсон нь 2008 оны дүнтэй харьцуулахад 3606 тоо толгойгоор өссөн дүнтэй байна.

Мөн Шарга манханы байгалийн нөөц газарт Монгол бөхөнгийн янзаганы үхэл хорогдол, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тогтоож, хамгаалалыг сайжруулах зорилгоор хийгдэж байгаа судалгааны ажлын хүрээнд дохиолол бүхий АТS М 4210 маркийн хүзүүвчийг 40 бөхөнгийн янзаганд зүүх ажлыг Дарив, Тонхил, Хөхморьт сумын нутагт зохион байгууллаа.

ГИДЦГ-ын “Б” хэсэгт тахь сэргээн нутагшуулах òºñëèéí õ¿ðýýíä òàõèéí òîî òîëãîéí íýìýãä¿¿ëýõ, сүргийн бүтцèéã сайжруулахаар çîðèëãîîð Хамгаалалтын захиргаа, ОУТГ, ×åõèéí Ïðàã õîòûí àìüòíû õ¿ðýýëýíòýé хамтран БНХАУ-ын Шинжань-Óйгар ìóæûí Жимсайр сумаас тахийн 4 азаргыг 2012 оны 5 сарын 21 íä, Ïðàã õîòûí àìüòíû õ¿ðýýëýíãýýñ òàõèéí 4 ã¿¿ã тээвэрлэн авч ирæ Òàõü óñíû áàÿíá¿ðä, Òàõèéí òàëèéí ñýðãýýí íóòàãøóóëàëòûí õàøààíä áóóëãàõ àæëûã àìæèëòòàé зохион байгууллаа.

 / хэрэгжилт 100 хувь/

**7.3. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөжүүлэн түүний удирдлагын тогтолцооны оновчтой бүтцийг бий болгож, орчин үеийн шаардлага хангасан хамгаалалтын менежментийг хэрэгжүүлэх**

Аймгийн хэмжээнд ГИДЦГ-ын “А” хэсгийн хамгаалалтын захиргаа, “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргаа, Монгол элснèé тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа гэсэн нэр бүхий 3 байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд байгууллага тус бүр өөрийн хамгаалалтын захиргааны “Менежментийн төлөвлөгөө”-г боловсруулан гаргаж, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Байгалийн нөөц баялагийг хадгалан хамгаалах, нөхөн сэргээх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор Халиун сумын 160002 га, Цээл сумын 38740 га хамарсан Хар азаргын нуруу түүний орчмын нийт 198742 га газар нутгийг УИХ-ын 2012 оны 57 дугаар тогтоолоор байгалийн нөөц газрын ангилалаар улсын тусгай хамгаалалтанд аваад байна. Ингэснээр аймгийн хэмжээнд улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг нийт нутаг дэвсгэрийн 4 218 786 га буюу 29.8% болж өргөжлөө.

 Мөн Эрдэнэ сумын Суман хайрхан уулыг улсын тусгай хамгаалалтанд авах саналыг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулан Баягаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Тусгай хамгаалалттай газрын удирдлагын хэлтэст хүргүүлээд байна.

Áàéãàëèéí óíàãàí òºðõ, ò¿¿õ ñî¸ëûí äóðñãàëò ç¿éëèéã õàìãààëàõ, ãàçðûí äîðîéòëûã íºõºí ñýðãýýõ çîðèëãîîð 2012 онд Тайшир сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлын 06/06 тоот тогтоолоор Тайшир сумын Хуримт багийн Хомбого, Их Номгон уул, Түндгэрийн хад орчмын нийт 13638,04 га газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авснаар аймгийн íèéò íóòàã äýâñãýðèéí 1040224,4 га буюу 7,3 % íü îðîí íóòãèéí òóñãàé õàìãààëàëòàíä àâàãäààä áàéíà.

 Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамнаас орон нутгийн тусгай хамгаалалтад байгаа газрын мэдээллийг улсын хэмжээнд шинэчлэн газарзүйн мэдээллийн системд нэгтгэн оруулах ажлын хүрээнд шинэчилсэн мэдээлэл гаргаж хүргүүллээ.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**ХОЁР.ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

**243.3.21.Агаарын бохирдлыг бууруулах, чанарыг хангах эрх зүйн орчныг шинэчлэж, агаарын бохирлыг бууруулах талаар хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.**

Агаарын бохирдлыг бууруулах, чанарыг сайжруулах чиглэлээр ЦУОШГ-ын даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу Алтай хотод өдөр бүрийн 08, 14, 20 цагуудад  агаарт байгаа SО, NO2- ийн хэмжээг тодорхойлж, тогтоосон зогсоол, цэгүүдэд агаар, хөрсний дээж авч áîõèðäëûí øèíæèëãýýã БОБХЗТЛабораторид явуулàí хийлгэæ, дүн мэдээг аймгийн удирдлагууд болон олон нийтэд 10 хоног дутамд мэдээлэн ажиллаж байíà. Òóñ øèíæèëãýýíèé ä¿íã¿¿äýýñ õàðàõàä аймгийн òºâèéí агаар дахь азотын исэл, хүхрийн ислийн хэмжээ нь хүлцэх хэмжээнээс бага áàéãàà áºãººä 2012 îíä àéìãèéí òºâèéí àãààð äàõü àçîòûí èñëèéí äóíäàæ 0.008-0.024 ìã/ì3 /õ¿ëöýõ õýìæýý 0.450 ìã/ì3/, õ¿õðèéí èñýë 0.002-0.016 ìã/ì3 /õ¿ëöýõ õýìæýý 0.085 ìã/ì3/ байна. Ãýâ÷ àéìàã îðîí íóòãèéí õºãæëèéã äàãàæ àãààðûí áîõèðäëûí õýìæýý íýìýãäýõ хандлагатай áàéãààã ¿íäýñëýí “Агаарын чанарыг сайжруулах дэд хөтөлбөр” боловсруулан батлуулах, агаарын бохирдлын мониторингийн сүлжээã ºðãºòãºõ, материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх àæëûã àймгийн Байгаль орчны мастер төлөвлөгөө /2012-2020/-нд òóñãàñàí.

Ýíý àæëûí õ¿ðýýíä äýä õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõàä шаардлагатай ñóóðü ñóäàëãààã 2011 îíîîñ õèéж ýõýëñýí áºãººä 2012 îíû àãààð áîõèðäóóëàõ ýõ ¿¿ñâýðèéí òîî á¿ðòãýëèéí àæëààð аймгийн хэмжээнд агаар бохирдуулах хөдөлгөөнт эх үүсвэр 11043, дулааны цахилгаан станц, дулааны станцын уурын ба ус халаах зуух 180, технологийн болон тусгай зориулалтын зуух 7, агаар бохирдуулагч бусад эх үүсвэр 37, гэрийн зуух төв сууринд 2209, хөдөөд 8379 бүртгэгдëýý.

Ìºí аймагт нүүрс түлдэг гэрийн зуух ашиглагч айл өрхèéí дэлгэрэнгүй судалгааíû àæëûã õèéõýä 2011 îíä 5406 àéë ºðõ 10422.48 òí í¿¿ðñ õýðýãëэñýí ãýñýí ä¿í ãàðñàí .

Халиун, Жаргалан, Эрдэнэ, Алтай сумдад шахмал түлшний цех ажиллаж нийт 22500 ш шахмал түлш үйлдвэрлэн албан байгууллага, айл өрхүүдэд хуваарилсан. Хөрөнгө санхүү, худалдан авалтын байдлаас шалтгаалан үйл ажиллагаа нь тогтмолжоогүй байна.

/ хэрэгжилт 100 хувь/

**243.3.21.Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас агаарт гарах тоосонцрын хаягдлыг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.**

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас гарах тоосонцорын хэмжээг бууруулах ажлын хүрээнд ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй “Алтайн хүдэр” ХХК-ний “Таяннуур” төмрийн хүдрийн уурхай нь хүдэр баяжуулах 2, 3, 5 дугаар үйлдвэр дээрээ тоос сорогчийг суурьлуулсанаас гадна агууламж багатай õàÿãäàë á¿òýýãäýõ¿¿íèé îâîîëãûí òîîñæèëò áóóðóóëàõ çîðèëãîîð 5000 ì2 òàëáàéä òóñãàé çîðèóëàëòûí áîäèñ öàöàæ 20-50 ìì çóçààí õàòóó á¿ðõ¿¿ëийг үүсгэн тоосонцор дэгдэх нөхцлийг бууруулаад áàéíà.

 Уурхайгаас Бургастайн боомтын чиглэлд õ¿äýð òýýâýðëýõ ÿâöàä үүсэх òîîñæèëòын хэмжээ èõ ó÷èð шороон çàìûã àñôàëüòàí хучилттай болгох ажил үе шаттайгаар хийгдэж 2013 онд дуусгахаар зорилт тавин ажиллаж байна. Ажиллагсадын эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд уурхайн кемпд 4140 ширхэг мод тарьæ, 1435.4 ì2 òàëáàéã ç¿ëýãæ¿¿ëñýí.

Мөн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй Бигэр сумын “Хөх сэрх-1” алтны шороон уурхай нь үйл ажиллагааны улмаас үүсэж буй замын тоосонцрыг бууруулах зорилгоор зам услах ажлыг байнга хийж, кемпийн орчинд 300 ш улиас, чацаргана тариалсан болно.

/ хэрэгжилт 100 хувь/

**244.3.3.2.Томоохон хот суурин газрын цэвэрлэх байгууламжид техник, технологийн шинэчлэл хийж, ашиглалтыг сайжруулан, стандартын шаардлага хангуулна.**

Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж буй “Хот байгуулалтын салбарын МОН-2301” төслийн хүрээнд Алтай хотын áохир ус цэвэрлэх байгууламжийг бүрэн хүчин чадлаар ашиглах зорилгоор өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил хийгдэж байна. Тус ажлын хүрээнд цэвэрлэх байгууламжийн картуудын хөрсийг хусан далангуудыг шинэчлэн íягтруулж, áохир усан дахь овор ихтэй хогийг хамж авах зориулалт бүхий сараалжийн барилгыг барьснаас гадна бусад байгууламжуудын /тунгаагуур, элс баригч/ газар шорооны ажлыг хийж 2013 оны 08 дугаар сард ашиглалтанд îðóóëàõààð òºëºâëºж байна.

 Мөн энэ онд цэвэрлэх байгууламжийн эргэн тойронä 3000 гаруй 1-2 наст улиас, шар хуайс тарьсан ба цэвэрлэх байгууламжаас гарах бохир /саарал/ усаар ногоон байгууламжийг услан эргүүлэн ашиглахаар төлөвлөсөн.

/ хэрэгжилт 70 хувь/

**245.3.4.3. Бүх аймгуудын хатуу хог хаягдлын мастер төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлнэ**

 Байгаль орчны мастер төлөвлөгөө /2012-2020/-нд хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, орчны бохирдлыг бууруулах асуудлыг нэг дэд бүлэг болгон оруулж аймгийн ИТХ-ын 11 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 11/05 дугаар тогтоолоор батлуулсанаар хэрэгжүүлж эхлээд байна.

 /хэрэгжилт 90 хувь/

**245.3.4.4. Бүсийн тулгуур төв хотуудад хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулах, томоохон хот, суурин газрын хог хаягдлын төвлөрсөн цэгийг тохижуулах, хог хаягдлыг булшлах ландфиллийн аргыг нэвтрүүлнэ.**

 Алтай хотын төвлөрсөн хогèéí цэгийг ландфиллийн аргаар тохижуулах ажлыг 2011 оны 10 дугаар ñàðаас 2012 оны 11 дүгээр сарын хооронд “Чавгын шанд” ХХК-тай ãýðýý áàéãóóëан гүйцэтгүүлж ÇГ-ûí 2009 îíû 72 äóãààð òîãòîîëûн дагуу тåõíèêèéí êîìèññ байгуулагдан 2012 îíû 12 äóãààð ñàðûí 14-íий өдөр íºõöºë áîëçîëòîéãîîð õ¿ëýýæ àâаад байна. Ëàíäôèëëèéí àæëûí ÿâöàä ÃÕÁÕÁÃàçàð нь çàõèàëàã÷èéí õÿíàëòûã òàâüæ àæèëëàñàí áºãººä ÁОНХЯамнààñ 2012 îíû 10 äóãààð ñàðä 2 ìýðãýæèëòýí èðæ ìýðãýæëèéí çààâàð çºâëºãºº ºãсөн.

НҮБ-ын “Усан хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн Мон 08/203” төслөөс үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхээр сонгосон Баян-Уул, Бигэр, Тонхил, Төгрөг сум болон Алтай хотод 2012 оны 5 дугаар сард хог хаягдлыг дахин боловсруулах, ангилан ялгах талаар сургалт зохион байгуулж нийт 350 орчим хүн хамрагдлаа.

Есөнбулаг сумын иргэн Р.Бурмаа, Áàÿí-Óóë ñóìûí èðãýí í.Áàäðàë áîëîí “Сàíæèí áîãä” õîðøîîíû “Хуванцар хог хаягдлыг дахин боловсруулах” үйлдвэр байгуулах æèæèã төсë¿¿äèéã дэмжин НҮБ-ын “Усан хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн хамтарсан хөтөлбөрийн газар”-т хүргүүлээд байна.

/ хэрэгжилт 70 хувь/

**246.3.5.2. Ãîë, ìºðíèé ñàâ ãàçðûí çºâëºë¿¿äèéã áàéãóóëàí àæèëëóóëæ, ñàâ ãàçðûí óñíû ìåíåæìåíòèéí òºëºâëºãººã áîëîâñðóóëæ õýðýãæ¿¿ëíý.**

Азийн сангийн санхүүжилтээр Усны хэрэг эрхлэх газартай хамтран 2011 оíä Тайширын УЦС дахь “Гэгээн нуур” жуулчны баазад “Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын усны нэгдсэн менежмент” зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгууллаа. Тус уулзалтаар сав газрын усны менежмент, гүний усны нөөц, цаашдын хандлагын талаар хэлэлцүүлж, хийх ажлын төлөвлөгөөг төсөл хэлбэрээр боловсруулан гаргаñàí билээ.

 Гэвч 2012 оны 5 дугаар сард шинэчлэгдэн найруулсан “Óñíû òóõàé” õóóëинд сав газрын захиргаа байгуулагдсаны дараа “Сав газрын менежментийн төлөвлөгөө”-г боловсруулж хэрэгжүүлэхээр хуульчлагдсаны дагуу тус ажил хүлээгдэж байна.

/ хэрэгжилт 70 хувь/

**246.3.5.10. Óñàí ñàí á¿õèé ãàçàð, óñ õàíãàìæèéí ýõ ¿¿ñâýðèéí õàìãààëàëòûí áîëîí ýð¿¿ë àõóéí á¿ñèéã øèíý÷ëýí òîãòîîæ, äýãëýìèéã ìºðä¿¿ëíý.**

“Óñíû òóõàé” õóóëийн 22 дугаар зүйл, Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí Ñàéäûí 2009 îíû 370 äóãààð òóøààëààð áàòëàãäñàí “Óñàí ñàí á¿õèé ãàçðûí ýíãèéí õàìãààëàëòûí á¿ñèéã òîãòîîæ òýìäýãæ¿¿ëýõ æóðàì”-ûí дагуу орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр Есөнбулаг сум 1,2,3,4 дүгээр гүний худаг, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөрийн “Уñ õàíãàìæ, àðèóí öýâðèéí áàéãóóëàìæèéí õ¿ðòýýìæèéã ñàéæðóóëàõ МОН\08\302 òºñөë”-èéí ñàíõ¿¿æèëòýýð Áàÿí–Óóë, Áèãýð, Òºãðºã ñóìдын òºâүүдèéí óíäíû õóäàãò õàìãààëàëòûí áîëîí ýð¿¿ë àõóéí á¿ñ òîãòîîí òýìäýãæ¿¿ëæ дэглэмийг мөрдүүлж ажиллаж байна.

/ хэрэгжилт 100 хувь/

**247.3.6.1. Ãàäàðãóóãèéí óðñàö, õóð òóíàäàñíû óñûã õóðèìòëóóëàõ çàìààð óñàí ñàí áîëîí õºâ, öººðºì áàéãóóëæ áýë÷ýýð, õàäëàí, òàðèàëàíãèéí òàëáàéã óñæóóëàõ, íîãîîí áàéãóóëàìæèéí óñàëãààíä àøèãëàõ àæ àõóéí íýãæ, èðãýäèéí ¿éë àæèëëàãààã äýìæèíý.**

Цөлжилттэй тэмцэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд хөв, цөөрөм, усан сан байгуулах газруудын байршлыг нарийвчлан тогтоох хайгуул судалгааны ажлыг усны барилгын зураг төсөл хийх тусгай зөвшөөрөл бүхий “Экос” ХХК гүйцэтгэж шинээр хөв байгуулах бололцоотой 9, сэргээн засварлах 17 хөв байгааг тогтоон БОНХЯаманд хүргүүлсэн билээ.

Судалгаа хийгдсэн газруудаас Эрдэнэ сумын “Буянт”, Баян-Уул сумын “Намын салаа”-нд шинээр хөв байгуулах, Төгрөг сумын “Хөшөөт”-ийн хөвийг сэргээн засварлах шаардлагатай гэж дүгнэн зураг төсвийг “Экос” ХХК-аар хийлгэхээр гэрээ байгуулж, аймгийн төсвөөс зураг төсвийн зардлын 50%-ийг урьдчилан гаргахаар шийдвэрëýñýí байна.

Äээрх хөвүүдийг шинээр байгуулах сэргээн засварлах асуудлыг яамны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, төсөвт тусгаæ өгөхийг хүсñýí õ¿ñýëòýý óëàìæèëñàíû äàãóó 2013 îíä óëñûí òºñâººð Эрдэнэ, Цогт, Баян-Уул сумд хөв байгуулахààð øèéäâýðëýãäээд байна.

/ хэрэгжилт 70 хувь /

**247.3.6.2. Îéæóóëàõ, ìîä, áóò, ñººã, çàãèéã ¿ðýýð òàðèìàëæóóëàõ, íîãîîí áàéãóóëàìæèéã íýìýãä¿¿ëýõ àæëûã ýð÷èìæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð èðãýä, àæ àõóéí íýãæèéí òºñºë, àðãà õýìæýýã ñàíõ¿¿ãèéí áîëîí áóñàä õýëáýðýýð äýìæèíý.**

Тус онд улсын төсвийн хөрөнгөөр “Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Хөхморьт сумын “Элсний яргуй” нөхөрлөл 5 га, Гуулин тосгоны иргэн Д.Энэбиш 5 га, нийт 10 га-д, “Ойн зурвас” байгуулах ажлын хүрээнд Бигэр сумын Өөшийн гол иргэн Д.Чүлтэм 5 га, Цогт сумын “Жаргалант” нөхөрлөл 5 га, Есөнбулаг сумын “Ногоон нөхөрлөл” 5 га, Есөнбулаг сумын иргэн Ө.Наранбаатар 5 га талбайд тус тус ойн зурвас байгуулах, цэцэрлэгжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг дунджаар 81,1 хувийн амьдралттай хүлээн авлаа.

 “Îéí òóõàé” õóóëèéí 28 äóãààð ç¿éëèéí 28.1, 28.2 äàõü çààëò, “Á¿õ íèéòýýð ìîä òàðèõ ¿íäýñíèé ºäðèéã çàðëàõ òóõàé” Ìîíãîë óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí 2010 îíû 63 äóãààð çàðëèãèéí äàãóó á¿õ íèéòýýð ìîä òàðèõ, îð÷íîî öýöýðëýãæ¿¿ëýõ ажлын хүрээнд бүх сумдад “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийн òºëºâëºãºº, õºòºëáºðèéг хүргүүлж, сум, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тарьц, суулгацны çàõèàëãà авч Ховд аймгаас нэгдсэн журмаар 6000 гаруй тарьц суулгац худалдан авч нийлүүлсэн.

 Мөн “Ìîä, öýöýã òàðèõûí à÷ õîëáîãäîë, ìîä, ç¿ëýã, öýöýã òàðèõ, àð÷ëàõ òàëààð ñóðãàëò” болон ìîä òàðèõ ãàðûí àâëàãà, ном, ìîäíû òàðüö ñóóëãàö, ìàíäàëûí öýöýã, ç¿ëýãíèé ¿ð, òàñàëãààíû öýöãèéí ¿çýñãýëýí õóäàëäààã òóñ òóñ çîõèîí áàéãóóëñàí. Дээрхи арга хэмжээнд нийт 220 ААНБ, 2928 иргэн оролцож 23785 мод тарьж, 15360.5 мянган тºãðºã зарцуулсан.

 Àймгийн ИТХ-тай хамтран Шүтээний өндөрлөг цогцолборт 62 байгууллагын 550 àæèëòàí, àëáàí õààã÷ îðîëöîæ, 500 мод тарьñàí. Óã ¿éë àæèëëàãààã ХААН банк, Хадгаламж банк, Мандал-Голомт ХХК, Бүрэн-Дуулга-Алтай ХХК зэрэг байгууллагууд санхүүгийн хувьд дэмжиж ажиллалаа.

Намрын мîä òàðèõ ºäðèéã Халиун, Дэлгэр сумын Гуулин тосгон, Чандмань сумдад болон Цээл сумын Таян нуурын уурхайд идэвхитэй зохион байгуулсан байна.

 Мөн "Цөлжилтийг сааруулах хөтөлбөр"-ийн хүрээнд Халиун сумын Олонбулаг багт 5га талбайд çàãèéã ¿ðýýð òàðèìàëæóóëàõ “Заган шугуй” төсөл хэрэгжүүлж буй “Баян-Буурал Алтай” ТББ-ын үйл ажиллагаанд хяналт тавин, заавар зөвлөгөө өгөн ажиллаж байна.

Ìîä ¿ðæ¿¿ëãèéí ãàçàð áàéãóóëàõ çàìààð òàðüö, ñóóëãàö, ¿ðèéí íººö á¿ðä¿¿ëж, íóòãèéí ñàéí ÷àíàðûí ¿ð, òàðüö, ñóóëãàöòàé áîëîõ зорилтод ажлын хүрээнд Шарга сумын Дунд шарын гол дахь мод үржүүлгийн газарт чацаргана 1800 ш, улиас, шар хуайс 300 ширхэгийг 3 дахь жилдээ тарьж арчилгаа тордолтыг хийж байнгын сахиул ажиллуулж байна.

Бигэр сумын Өөшийн голд заган ойн мод үржүүлгийн газрыг шинээр байгуулан 3 га талбайг хаших хашааны өргөст торон утас 6500 м, шонгийн хөл хийх өнцөг төмөр /угольник/ 320 м нийт 3853.0 мянган төгрөгийн бараа материалыг худалдан авч өөрсдийн ажилтан, албан хаагчдын хүчээр хашаатай болгож “Өөшийн голоос” ус авах усалгааны суваг шуудуу татаж 2000 гаруй ширхэг модны нүх ухаж бэлтгэх ажлыг гүйцэтгэв. Мод үржүүлгийн газрын үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор улсын төсвийн хөрөнгөөс бага оврын трактор олгосон.

/ хэрэгжилт 100 хувь/

**248.3.7.1. Áýë÷ýýðèéí òîãòâîðòîé ìåíåæìåíòèéã õýðýãæ¿¿ëýí, ãîâü, õýýðèéí á¿ñèéí óñíû íººöèéí ñóäàëãààã ÿâóóëæ, óñò öýã ãàðãàõ ä¿ãíýëò ãàðãàí áàã á¿ðò íàð, ñàëõèíû ýð÷èì õ¿÷ýýð àæèëëàõ òóñ á¿ð íýã õóäàã ãàðãàíà.**

 Аймгийн áýë÷ýýð àøèãëàëò õàìãààëàëò, íººöèéí òàëààð îðîí íóòãèéí áîäëîãûã òîäîðõîéëîõ, òóëãàìäñàí àñóóäëóóä äýýð õàìòðàí àæèëëàõ, улмаар бэлчээрийн зүй зохистай ашиглалт, хамгаалалтыг бий болгон хýðýãæ¿¿ëýõ çîðèëãîор Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, Мерси кор Олон Улсын байгууллагатай аймгийн ЗДТГ, ХХААЖДҮГ, БОАЖГ, ГХБХБГ-ууд хамтран “Говь-Алтай аймгийн бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөр”-ийг боловсруулан аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулж ажиллаж эхлээд байна. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн эхний үе шат буюу 2012-2013 онд аймгийн бүх сумдыг бэлчээрийн менежментийн батлагдсан төлөвлөгөөтэй болгох ажлын хүрээнд аймгийн ЗДТГ, ХХААЖДҮГ, БОАЖГ, ДБХСан, Мерси кор ОУ Байгууллагуудтай хамтран “Сумдын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсгийг чадавхжуулах", “Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх”сургалтыг 2012 оны 03, 05 дугаар саруудад 15 хоногийн хугацаатай зохион байгууллаа. Тус сургалтанд сумдын газрын даамал, ХАА-н бэлчээр, жижиг дунд үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчдыг хамрууллаа. Мөн энэ оны 12 дугаар сард бөхөн бүхий сумдын бэлчээр хариуцсан мэргэжилтэн, газрын даамлуудад зориулсан “Бэлчээрийн мэдээллийн систем бий болгох, сайжруулах”сургалтыг Дэлхийн байгаль хамгаалах сан, ГХБХБГ-тай хамтран зохион байгуулж 10 сумын 17 хүнийг хамрууллаа.

 Аймгийн бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 15 сумаас “2012-2013 оны Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө”-гөө боловсруулж аймгийн ажлын хэсэгт ирүүлснийг нэгтгэх ажил хийгдэж байна.

 Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй Бугат сумд 2, Цээл сумд 2, Алтай сумд 1, Баянтоорой тосгонд 2 нийт 7 цахилгаан насостой худгууд ажиллаж байна.

 Мөн БОНХЯ-аас 2013 онд нарны эрчим хүчний эх үүсвэрийг ашиглах замаар нэн ховор, ховор амьтдын усан хамнгамжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг говийн бүсэд турших, суурлуулах ажлыг ГИДЦГ-ын “А” хэсгийн Баруун тоорой, Чонын довон, Баруун шарга, Алаг өндөр уулын бэл, Ланзатын нурууны бэл, “Б” хэсгийн Хургалжин, Мандирын үзүүр гэсэн газруудад хийхээр шийдвэрлээд байна.

 / хэрэгжилт 70 хувь/

**255.3.14.2. Îðîí íóòãààñ òóñãàé õàìãààëàëòàä àâàõ ãàçàð íóòãèéí øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò, ¿íäýñëýëèéã øèíý÷ëýí òîãòîîæ, á¿ðòãýë òîîöîîã Óëñûí òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòãèéí íýãäñýí ñ¿ëæýýíä õàìðóóëíà.**

Байгалийн тодорхой хэв шинж, аль нэгэн нөөц, баялгийн хамгаалах, хадгалах, нөхөн сэргээх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор Õàëèóí сумын 160002 ãà, Öýýë ñóìûí 38740 ãà õàìàðñàí Õàð àçàðãûí íóðóó ò¿¿íèé îð÷ìûí íèéò 198742 ãà ãàçàð íóòãèéã áàéãàëèéí íººö ãàçðûí àíãèëàëààð авах саналыг холбогдох дээд байгууллагдаа уламжилснаар Засгийн газрын 2012 оны 57 дугаар тогтоолоор улсын тусгай хамгаалалтад аваад байна. Èíãýñíýýð àéìãèéí õýìæýýíä óëñûí òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòãèéí òîî íýãýýð íýìýãäýí íèéò íóòàã äýâñãýðèéí 4 218 786 ãà áóþó 29.8 % íü óëñûí òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòàãò õàìðàãäàад áàéíà.

 Áàéãàëèéí óíàãàí òºðõ, ò¿¿õ ñî¸ëûí äóðñãàëò ç¿éëèéã õàìãààëàõ, ãàçðûí äîðîéòëûã íºõºí ñýðãýýõ çîðèëãîîð 2012 онд Тайшир сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлын 06/06 тоот тогтоолоор Тайшир сумын Хуримт багийн Хомбого, Их Номгон уул, Түндгэрийн хад орчмын нийт 13638,04 га газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авснаар аймгийн íèéò íóòàã äýâñãýðèéí 1040224,4 га буюу 7,3 % íü îðîí íóòãèéí òóñãàé õàìãààëàëòàíä àâàãäààä áàéíà.

 Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамнаас орон нутгийн тусгай хамгаалалтад байгаа газрын мэдээллийг улсын хэмжээнд шинэчлэн газарзүйн мэдээллийн системд нэгтгэн оруулах ажлын хүрээнд шинэчилсэн мэдээлэл гаргаж хүргүүллээ.

 /хэрэгжилт 100 хувь/

**255.3.14.8.Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн байгаль орчны төлөв байдалд үнэлгээ хийж, дүгнэлт гарган тухайн газрын онцлог, нөөц даацад тохируулан аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулах арга зүйг боловсруулан мөрдүүлнэ.**

Тус аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаадад ажиллаж буй байгаль хамгаалагчид, үйл ажиллагаа явуулж буй амралтын газар, нөхөрлөлүүд, ажлаар болон аялалаар явж байсан дотоод гадаадын жуулчид болон орон нутгийн иргэдээс “ТХГН-д аялал жуулчлалын үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох, үнэлэх” судалгааг авч нэгтгэн БОНХЯаманд хүргүүлээд байна.

 Говь-Алтай аймагт аялал жуулчлал хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрт Тусгай хамгаалалтай нутгуудад аялал жуулчлалын нөөцийг тогтоож экотуризмын загвар бүс нутаг болгохоор тусгасан байгаа болно.

 Мөн тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаадтай хамтран аялал жуулчлалын маршрутыг гарган ажиллаж байна.

/ хэрэгжилт 100 хувь/

**256.3.15.4. Íýí òýðã¿¿íä îéæóóëàõ, íºõºí ñýðãýýõ øààðäëàãàòàé ãàçðûã òîäîðõîéëæ, íèéòýä çàðëàí, æèëä 10,0 ìÿíãàí ãà-ààñ äîîøã¿é òàëáàéã îéæóóëæ, íºõºí ñýðãýýíý.**

 Ногоон хэрэм үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 10 га талбайн ойжуулалтын ажлаас Хөхморьт сумын “Элсний яргуй” нөхөрлөл 5 га, Гуулин тосгоны иргэн Д.Энэбиш 5 га, “Ойн зурвас” байгуулах 20 га талбайн ажлаас Бигэр сумын Өөшийн гол иргэн Д.Чүлтэм 5 га, Цогт сумын “Жаргалант” нөхөрлөл 5 га, Есөнбулаг сумын “Ногоон нөхөрлөл” 5 га, Есөнбулаг сумын иргэн Ө.Наранбаатар 5 га талбайд тус тус ойн зурвас байгуулах, цэцэрлэгжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Ногоон хэрмийн ойжуулалт 12 сая, Ойжуулалт ойн зурвас байгуулах ажилд 24 сая нийт 36 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн.

 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг дунджаар 81,1 хувийн амьдралттай хүлээн авлаа.

 Мөн 2011 онд Шарга сумын “Дунд шарын гол” ХХК 10 га, Дарив сумын н.Цэемаа 5 га, Бигэр сумын иргэн Б.Нэргүй нарын 5 га талбайд хийгдсэн ойжуулалтын ажлын арчилгааны зардалд улсын төсвөөс 1600,0 төгрөг санхүүжилт хийгдсэн.

 “Îéí òóõàé” õóóëèéí 28 äóãààð ç¿éëèéí 28.1, 28.2 äàõü çààëò, “Á¿õ íèéòýýð ìîä òàðèõ ¿íäýñíèé ºäðèéã çàðëàõ òóõàé” Ìîíãîë óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí 2010 îíû 63 äóãààð çàðëèãèéí äàãóó á¿õ íèéòýýð ìîä òàðèõ, îð÷íîî öýöýðëýãæ¿¿ëýõ ажлын хүрээнд бүх сумдад “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийн òºëºâëºãºº, õºòºëáºðèéг хүргүүлж, сум, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тарьц, суулгацны çàõèàëãà авч Ховд аймгаас нэгдсэн журмаар худалдан авч нийлүүлэн ажилласан.

 Мөн “Ìîä, öýöýã òàðèõûí à÷ õîëáîãäîë, ìîä, ç¿ëýã, öýöýã òàðèõ, àð÷ëàõ òàëààð ñóðãàëò” болон ìîä òàðèõ ãàðûí àâëàãà, ìîäíû òàðüö ñóóëãàö, ìàíäàëûí öýöýã, ç¿ëýãíèé ¿ð, òàñàëãààíû öýöãèéí ¿çýñãýëýí õóäàëäààã òóñ òóñ çîõèîí áàéãóóëñàí. Дээрхи арга хэмжээнд нийт 220 ААНБ, 2928 иргэн оролцож 23785 мод тарьж, 15360.5 мянган òºãðºã зарцуулсан.

/ хэрэгжилт 100 хувь/

**256.3.15.9. Õóóëü áóñààð ìîä áýëòãýõòýé òýìöýõ, õÿíàõ ¿éë àæèëëàãààã îð÷èí ¿åèéí òåõíîëîãè àøèãëàí áîëîâñðîíãóé áîëãîæ, îðîí íóòãèéí îéí áàéãóóëëàãà áîëîí íóòãèéí èðãýäèéí îðîëöîîíä ò¿øèãëýí òýìöýíý.**

 “Оéí òóõàé” õóóëèéí õýðýãæèëòèéã õàíãàõ îéãîîñ õóóëü áóñààð ìîä, зàã áýëòãýõ àñóóäëûã òàñëàí çîãñîîõîä îðîí íóòàãò àæèëëàæ áàéãàà бàéãàëü õàìãààëàãч, áàéãàëü îðчíû õяíàëòûí óëñûí áàéöààãч òөäèéãүé хóóëü õýðýãæүүëýãч бусад талуудын хамтын ажиллагааг дэмжин ажиллаж байна.

2012 îíû ¿éë àæèëëàãààíû òºëөвëөãººíèé äàãóó ÖÕ, МХГ-òàé õàìòðàí àéìãèéí òºâ, áóñàä òºâ ñóóðèí ãàçðóóäàä õÿíàëò øàëãàëòûí àæëûã òîãòìîë õóãàöààíä õèéæ ã¿éöýòãýâ. Àéìãèéí õýìæýýíä îéä öýâýðëýãýýíèé îãòëîëò õèéäýã ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãà áàéõã¿é áºãººä ò¿ëø, õýðýãëýýíèé ìîä çàðæ áîðëóóëäàã Ò¿ëøíèé çàõ äýýð áàéíãûí õÿíàëò òàâèí àæèëëàñíààð çîõèõ ýðõèéí áè÷èã ãàðàë ¿¿ñëèéí ãýð÷èëãýýã¿é ìîä çàðæ áàéñàí 1 èðãýíèé çºð÷ëèéã èëð¿¿ëýí 100.0 ìÿíãàí òºãðºãíèé òîðãóóëü íîîãäóóëæ 2.5 ì3 ìîäûã õóðààí àâ÷ 150.0 ìÿíãàí òºãðºãèéã óëñûí îðëîãîä îðóóëààä áàéíà.

Сумын байгаль хамгаалагчид хууль бусаар заг бэлтгэсэн 3 иргэний 2 зөрчлийг илрүүлж нийт 149,0 мянган төгрөгийн торгууль ноогдуулан барагдуулсан.

 / хэрэгжилт 100 хувь/

**257.3.16.4. Õîâîðäñîí àìüòíûã õàìãààëàõ àæëûã ñàéæðóóëæ, ìàçààëàé áààâãàé, õàâòãàé òýìýý, áàäàíãà õ¿äýð, ìîíãîë áºõºí, áóãàí öàà, ãîëûí õàëèó, õàð ìºðíèé õèëèì çýðýã íýí õîâîð àìüòäûã èäýýøèë íóòàãò íü ºñãºí ¿ðæ¿¿ëýõ, òýäãýýðèéí ãåíèéí ñàíã õàìãààëàõàä áèîòåõíîëîãèéí îëîëòûã àøèãëàíà.**

 ÃÈÄÖÃ-ûí õàìãààëàëòûí çàõèðãààíààñ ØÓÀ-èéí Áèîëîãèéí õ¿ðýýëýí, Îëîí óëñûí áààâãàéí íèéãýìëýãòýé õàìòðàí íýí õîâîð àìüòàí ìàçààëàéí òàðõàö, áàéðøèë, òîî òîëãîé, øèëæèëò õºäºëãººí, çàí àâèð, àíãèëàë ç¿éã ñóäëàõ çîðèëãî á¿õèé ñóäàëãààíû àæëûã 2008 îíîîñ ýõëýí ¿å øàòòàéãààð õèéñýýð áàéíà.

 2012 îíû 05-ð ñàðäÃÈÄÖÃ-ûí õàìãààëàëòûí çàõèðãàà íü Øèíæëýõ óõààí áèîëîãèéí õ¿ðýýëýí, Îëîí óëñûí áààâãàé õàìãààëàõ íèéãýìëýã, ÌÓÈÑ-èéí Àìüòàí ñóäëàëòûí òýíõèì, Ãåðìàíû Áàâàðè ìóæèéí LBV òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòран гîâèéí /ìàçààëàé/ áààâãàéã Öàãààí áîãä óóëûí ðàéîíä 4 õ¿ðòýëõ áîäãàëü õ¿ç¿¿â÷ëýõ, àâòîìàò êàìåðóóäûí çóðãèéã õóóëæ àâàõ, áàòåðåé ñîëüæ, öýíýãëýõ, Ìàçààëàéí õàâðûí áàéðøèë, í¿¿äýë õºäºëãººí, òºëëºëòèéí áàéäàëä àæèãëàëò ìîíèòîðèíã õèéõ**,** ¿ñíèé äýýæ öóãëóóëàõ çîðèëò òàâèí àæèëëàæ òóñ àæëûí õ¿ðýýíä Öàãààí áîãä óóëûí ðàéîíû Àëòàí òýâøèéí òýæýýëèéí öýãýýñ óðüä áàðèãäàæ áàéãààã¿é 6-8 îð÷èì íàñòàé 2 ýì áààâãàéã áàðüæ ñàíñðûí áîëîí ðàäèî äîõèîëîëòîé õ¿ç¿¿â÷ ç¿¿â.

 Áîäãàëü á¿ðýýð íü òàíèõ áîëîí òîî òîëãîéã íàðèéí ãàðãàõûí òóëä õàíãàëòòàé õýìæýýíèé ¿ñíèé äýýæèéã (ÄÍÕ) öóãëóóëàõ, öààøèä áàÿíá¿ðä, ìºí óñò öýã¿¿äèéí õîîðîíäîõ øèëæèëò õºäºëãººíèéã òîäîðõîéëîõ áîëîí òîî òîëãîéã òîãòîîõ çîðèëãîîð îëîí óäààãèéí äàâòàìæòàéãààð ¿ñíèé äýýæ öóãëóóëàõ àæëûã ã¿éöýòãэñýí áºãººä ýíý óäàà çºâõºí Öàãààí áîãäûí ðàéîíû 4 öýãýýñ íèéòäýý 140 ãàðóé ¿ñíèé äýýæ öóãëóóëàâ.

Àëòàéí ºâºð ãîâüä çýðëýãýýð áàéðøèí àìüäàðäàã õàâòãàé òýìýýíèé ºíººãèéí áàéäàëä ¿íýëýëò ä¿ãíýëò ºãºõ òîìîîõîí õýìæýýíèé ñóäàëãààíû àжлыг ØÓÀ-ûí Áèîëîãèéí õ¿ðýýëýí, ÌÓÈÑ-èéí àìüòàí ñóäëàëûí òýíõèì, ÌÓÁÈÑ-èéí áèîëîãèéí òýíõèì, Ëîíäîíãèéí çîîëîãèéí íèéãýìëýã, ÃÈÄÖÃ-ûí õàìãààëàëòûí çàõèðãààíû ìýðãýæèëòýí, áàéãàëü õàìãààëàã÷, Îð÷íû á¿ñèéí ñóìäûí ÁÎÕÓÁ, èäýâõòýí áàéãàëü õàìãààëàã÷ íàðûí íèéò 50 ãàðóé õ¿í îðîëöîæ 09-ð сард çîõèîí áàéãóóëàâ. Ýíýõ¿¿ ñóäàëãààãààð íèéò õàâòãàéí áàéðøèë íóòãèéí 53.5 õóâü áóþó 24652 êì2 òàëáàéí 35 öýãò ñóäàëãàà õèéñíýýñ 21 öýãò 41 ñ¿ðãèéí 303 áîäãàëü áèåýð òîîëîãäæýý. ¯¿íèéã ñòàòèñòèê àíàëèçèéí àðãààð òîîöîí ¿çâýë 1 êì2 òàëáàéä 0.29 áóþó íèéò 815 áîäãàëü áàéíà ãýñýí òîîöîî ãàðñàí áºãººä õýëáýëçëýëèéí äýýä õÿçãààð íü 1194, äîîä õÿçãààð íü 561 òîîíû õàâòãàé òýìýý áàéíà ãýñýí óðüä÷èëñàí ä¿í ãàðëàà.

 Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас хэрэгжүүлж буй “Монгол бөхөн” төслийн хүрээнд бөхөнгийн байршил нутаг бүхий 7 сумд байгаль хамгаалалын уламжлалт аргууд болон хууль эрх зүй сургалт сурталчилгаа, танин мэдэхүйн чиглэлийн томоохон тэмцээн уралдаануудыг орон нутгийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, ìîíãîë бөхөнгийн тооллогыã 2012 îíä 4 óäàà õèéñýí. Òîîëëîãîîð 6846 тоо толгой бөхөн тоологдсон нь 2008 оны дүнтэй харьцуулахад 3606 тоо толгойгоор өссөн дүнтэй байна.

Мөн Шарга манханы байгалийн нөөц газарт Монгол бөхөнгийн янзаганы үхэл хорогдол, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тогтоож, хамгаалалыг сайжруулах зорилгоор хийгдэж байгаа судалгааны ажлын хүрээнд дохиолол бүхий АТS М 4210 маркийн хүзүүвчийг 40 бөхөнгийн янзагат зүүх ажлыг Дарив, Тонхил, Хөхморьт сумын нутагт зохион байгууллаа.

ГИДЦГ-ын “Б” хэсэгт тахь сэргээн нутагшуулах òºñëèéí õ¿ðýýíä òàõèéí òîî òîëãîéí íýìýãä¿¿ëýõ, сүргийн бүтцèéã сайжруулахаар çîðèëãîîð Хамгаалалтын захиргаа, ОУТГ, ×åõèéí Ïðàã õîòûí àìüòíû õ¿ðýýëýíòýé хамтран БНХАУ-ын Шинжань-Óйгар ìóæûí Жимсайр сумаас тахийн 4 азаргыг 2012 оны 5 сарын 21 íä, Ïðàã õîòûí àìüòíû õ¿ðýýëýíãýýñ òàõèéí 4 ã¿¿ã тээвэрлэн авч ирæ Òàõü óñíû áàÿíá¿ðä, Òàõèéí òàëèéí ñýðãýýí íóòàãøóóëàëòûí õàøààíä áóóëãàõ àæëûã àìæèëòòàé зохион байгууллаа.

Тайлант îíä Ìàçààëàéí òýæýýë òàâèõ àæëûã 3,10-ð ñàðä çîõèîí áàéãóóëñàí áºãººä íèéò 6 òí õîðãîëæèí òýæýýëèéã 15 öýãò òàâèëàà. Ýíý æèëèéí òóõàéä Öàãààí áîãäûí ðàéîíû 5 öýãò ãàçðûí ãàðö ñàéí áàéñàí áºãººä 10-ð ñàðä íýìýëò òýæýýë òàâèàã¿é áîëíî. Õàâðûí òàâüñàí òýæýýëèéã 6-ð ñàð ãýõýä èäýæ äóóññàí. Íàìàð òàâüñàí òýæýýëèéí 50%-èéã èäñýí áàéâ. Áèîòåõíèêèéí àæèëä 6000000 òºã çàðöóóëàâ.

Мөн Цогт сумын Улаан бургасны хөндийд нутагших янгир ямаанд 300 кг хужир шүүг тавьж өглөө.

 2012-2013 онд шилжих өâºëæèëòèéí áàéäàë õ¿íäðýõ òºëºâòýé áàéãààã ¿íäýñëýí áиотехникийн арга хэмжээ авах ажлын хүрээнд тэжээл задгайгаар 58 машин, ºâñ 650 пресс бодлоор татаж бэлтгээд байна.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**259.3.18.2. “Аялал жуулчлалын үндэсний хөтөлбөр” боловсруулж хэрэгжүүлнэ.**

##  Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2012 оны 04 сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаар “Говь-Алтай аймагт аялал жуулчлал хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**259.3.18.4. Аялал жуулчлалын мэдээллийн сан бий болгож, салбар статистик бүртгэлийг сайжруулна.**

БОАЖЯам, АЖҮТөвөөс Монгол Улсын аялал жуулчлалын нэгдсэн мэдээллийн санг үүсгэн /www.mongoliatourism.gov.mn/ ажиллуулж байгаа бөгөөд тус газрын аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн нэвтрэх эрхийг авч Говь-Алтай аймгийн мэдээллийг оруулаад байна. Цаашид байнга шинэчлэн ажиллана.

2012 оны 05 сараас Говь-Алтай аймгийн аялал жуулчлалын вэбсайт /www.gobi-altaitourism.com/-ыг Энхтайваны корпусын сайн дурын ажилтнуудтай хамтран гүйцэтгэн, ажиллуулж эхэллээ. Уг вэб сайтад аймаг, сумдын танилцуулга, зочид буудлууд, жуулчны бааз, байгалийн үзэсгэлэнт газрууд, түүх соёлын дурсгалт зүйлс зэрэг бүх талын мэдээллийг багтаасан болно. Цаашид бүх материалыг орчуулан Монгол, Англи хэл дээр олон нийтэд хүрэх юм.

 /хэрэгжилт 100 хувь/

**259.3.18.5. Жуулчин тээвэрлэх, хүлээн авах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн, салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх, чадавхийг дээшлүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлж, аялал жуулчлалын үйлчилгээний чанарыг олон улсын жишигт ойртуулна.**

Жуулчин тээвэрлэх, хүлээн авах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн”Алтай“ нисэх буудлын шинэ барилгыг 10-р сард ашиглалтад орууллаа. Нисэх онгоц хөөрч, буух зурвасыг хатуу хучилттай болгох ажлын хөрөнгийн эх үүсвэрийг ирэх онд шийдвэрлэнэ.

Алтай-Баянхонгор чиглэлийн 128 км автозамыг гүйцэтгүүлэх ажил хийгдэж байна. Хот хоорондын зорчигч тээврээр үйлчлэгч аж ахуйн нэгжид ПАЗ маркийн дунд оврын автобусаар парк шинэчлэлт хийж Истана, бага оврын автобуснууд үйлчлэх болсноор жилд дунджаар 19,8 мянган зорчигч тээвэрлэдэг боллоо.

ÃÈÄÖÃ-ûí “À” á¿ñèéí õàìãààëàëòûí çàõèðãààíààñ Ýýæ óóëûí äóðñãàëò ãàçàðò àÿëàã÷, æóóë÷äûã õ¿ëýýí àâ÷ áàéðøóóëàõ ò¿ð áàéð, ил задгай талбайд амрах зориулалтаар 2 сүүдрэвч, хээр хоноглох цэгүүдийг шинээр байгуулж 2 цэгт хээрийн зуух барьж тохижуулав. Мөн байгаль хамгаалагчийн байр, харуулын нэвтрэх цэгийг шинэчлэн тохижуулах ажлууд хийгдсэн.

 “Ìîí Öóëõèð”, “Ãýãýýí íóóð” æóóë÷íû áààçóóä áàéãóóëàãäàæ æóóë÷èä àìðàã÷äûã àÿ òóõòàé àìðàõ áàéð, çîîãèéí ãàçàð, ñàóí, äóø, áèå çàñàõ ãàçàð, ÷ºëººò öàãàà ºíãºðººõ òàëáàé çýðýã òîõèæèëòûí àæëûã öîãöîîð øèéäâýðëýí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ ýõýëñýí.

 Говь-Алтай аймагт ирсэн зочид, төлөөлөгчид, амрагчид болон аймгийн иргэдийн зорин очдог гол газар нь Тайширын Усан цахилгаан станц болсон бөгөөд дээрх жуулчны баазуудын гол зах зээл нь одоогоор дотоодын амрагчид байна.

 Ãîâü-Àëòàé àéìãààð àÿëàõ æóóë÷èä, äîòîîäûí àìðàã÷äûí òîî ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä áàãà áîëîâ÷ íýìýãäýæ, ò¿¿íèéãýý äàãààä ¿ç¿¿ëýõ ¿éë÷èëãýýíèé íýð òºðºë, öàð õ¿ðýý ÷ áàãà áàãààð òýëæ áàéíà. Сүүлийн 4 жилд 4182 гадаад 43717 дотоодын амрагч, аялагч аялсан дүн мэдээтэй байна.

Àéìãèéí õýìæýýíä æóóë÷äûã õ¿ëýýí àâ÷ áàéðøóóëæ ¿éë÷ëýõ æóóë÷íû áààç 5, çî÷èä áóóäàë 5, àìðàëò ñóâèëëûí ãàçàð 3, ðåñòîðàí çîîãèéí ãàçàð 6, àíãèéí îòîã 1 òóñ òóñ àæèëëàæ áàéíà.

Мерси Кор олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газартай хамтран аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдын ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг Аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжил төвийн сургагч багш нар сургалт явуулсан бөгөөд нийт 12 ААН, байгууллагын 25 хүн хамрагдсан.

/хэрэгжилт 90 хувь/

**259.3.18.6. Аялал жуулчлалын томоохон цогцолбор барьж байгуулна.**

 Àëòàé õîòîä “Ø¿òýýíèé ºíäºðëºã”, ”Õ¿¿õýä çàëóó÷óóäûí öýöýðëýãò õ¿ðýýëýí”, “Æàñðàé ñàéä”-ûí õºøºº çýðýã ãàçðóóäûã óëñûí áîëîí îðîí íóòãèéí òºñºâ, èðãýäèéí õàíäèâ, äýìæëýãýýð áàéãóóëàí àøèãëàëòàíä îðóóëñàí нь Àëòàé õîòîä èðñýí àÿëàã÷, æóóë÷èä, çî÷äûí çàéëøã¿é çîðèí î÷èõ ãàçàð áîëîîä áàéíà.

 /хэрэгжилт 100 хувь/

**259.3.18.7. Ò¿¿õ, ñî¸ëûí áîëîí àäàë ÿâäàëò, òóñãàé ñîíèðõëûí àÿëàë æóóë÷ëàëûã ò¿ëõ¿¿ õºãæ¿¿ëæ, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ýâåíò, àðãà õýìæýýí¿¿äèéã çîõèîí áàéãóóëàõ àæëûã äýìæèíý.**

Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэдэг байгууллагуудыг дэмжин ажиллаж байна. 2012 оны 03 сард зохион байгуулагдсан “Аялал жуулчлал-XXI зуун” үндэсний чуулганд төлөөлөгчдийг оролцуулсан. Зөвлөгөөнөөс гаргасан зөвлөмжийг зочид буудал, жуулчны бааз, амралтын газар, ТХГН-ын Хамгаалалтын захиргаадад хүргүүлсэн. 02 дугаар сард Аялал жуулчлалын бизнес шинээр эрхлэх сонирхолтой иргэдэд зориулсан сургалтыг зохион байгуулж тус аймагт түлхүү хөгжүүлэх боломжтой аяллын төрлүүдийг танилцуулав.

 Мөн аймгийн аялал жуулчлалын вэбсайтыг /www.gobi-altaitourism.com/ нээн мэдээллээр тогтмол баяжуулан ажиллаж байна. Аялагч, жуулчдад хэрэгтэй бүх төрлийн мэдээллийг тус сайтаас авах боломжтой бөгөөд англи хэл дээр орчуулах ажил хийгдэж байна.

Говь-Алтай аéìãèéí áàéãàëèéí ¿çýñãýëýíò ãàçðóóä, ò¿¿õ ñî¸ëûí äóðñãàëò ç¿éëñ, æóóë÷íû áààç, àìðàëò ñóâèëаëûí ãàçðóóäûí çóðàãëàë á¿õèé ìýäýýëëèéã áàãòààñàí “Ãîâü-Àëòàé àéìãèéí àÿëàë æóóë÷ëàëûí ãàçðûí çóðàã” áîëîí àâòî çàìûí ñ¿ëæýý, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ¿íäñýí 3 ìàðøðóòûã òàíèëöóóëãûí õàìò áàãòààñàí “Àâòî çàìûí ãàçðûí çóðàã”-èéã àÿëàã÷, æóóë÷äàä çîðèóëàí áýëòãýí ãàðãàñàí.

Тэмээн сүргийн үйлдвэр угсааг сайжруулах, тоо толгойг өсгөх, говийн малчдын туршлагыг солилцуулах, тэмээчдийн хөдөлмөрийг үнэлэх, алдаршуулах, улмаар дотоод, гадаадын зочид, жуулчдын сонирхолыг татах зорилгоор жил бүрийн 11 сард Говь-Алтай аймагт "ИХ ГОВИЙН ТЭМЭЭНИЙ БАЯР" наадмыг зохион байгуулдаг билээ.

/хэрэгжилт 90 хувь/

**260.3.19.2.Байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах, зохистой ашиглахтай холбогдуулан аймаг, сумын Засаг даргын үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлнэ.**

Байгаль орчны эсрэг хэрэг зөрчлийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хууль хяналтын байгууллагуудтай жил бүр хамтран сургалт сурталчилгаа, хяналт шалгалтын ажлыг сумдын удирдлагууд болон байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч, ард иргэдэд зохион байгуулан ажиллаж байна.

 Мөн аймгийн Засаг дарга сумын Засаг дарга нарын хооронд жил бүр байгуулдаг үр дүнгийн гэрээнд байгалийн нөөцийг хамгаалах зүй зохистой ашиглах талаар тодорхой ажлуудыг тусгаж өгөн хагас, бүтэн жилээр дүгнэн ажиллаж байгаагаас гадна мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө, заавар өгөх, мэдээлэл авах зорилгоор 2012 онд нийт 35 албан бичиг хүргүүлэн ажилласан байна.

 Аймгийн “Байгаль орчны мастер төлөвлөгөө”, “Цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөр”, “Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр”, “Ус үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн ИТХ-иар тус тус байтлуулан сумдад хүргүүлэн ажиллаж байна.

 Мөн аймгийн нутаг дэвсгэрт байгаа ой, ус, ургамал, ан амьтан зэрэг байгалийн нөөц баялаг, түүнээс ашиглаж болох тоо хэмжээг нарийвчлан тогтоох, байгалийн баялгийг ашиглах дээд хэмжээг аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2012 оны 28 дугаар тогтоолоор батлуулан сумдад хүргүүлэн хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.

 Àøèãò ìàëòìàëûí òóõàé õóóëийн 47.1.2 дахь заалтанд орсон íýìýëò ººð÷ëºëòийг 2011 онд шинээр батлагдсан “Òºñâèéí òóõàé” хуультай уялдуулан хэрэгжүүлэх үүднээс àéìгийн нутаг дэсгэрт ашиглаж буй ò¿ãýýìýë òàðõàöòàé àøèãò ìàëòìàë ашигласны òºëáºðèéí õóâü õýìæýýг боловсруулан гаргаж аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар оруулан аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 11-р хурлаар батлуулан сумдад хүргүүлж ажиллалаа.

Энэ онд байгаль орчны багц хууль тогтоомжийн хэрэгжилт ялангуяа аãнóóðûí íººöèéã çîõèñòîé àøèãëàõ, õàìãààëàõ ºñãºí ¿ðæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð àãíóóðûí çàðèì àìüòäûã àãíàõ, áàðèõûã õîðèãëîñîí òóõàé ÁÎÀÆ Сàéäûí 411 òîîò òîãòîîëыí õýðýãæèëòèéã õàíãóóëàõ, õóóëü áóñààð ìîä áýëòãýõ, òýýâýðëýõ, õóäàëäàõ, õóäàëäàí àâàõ çýðýã ¿éë àæèëëàãààíä ýðã¿¿ë õÿíàëò øàëãàëòûí àæëûã холбогдох хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран хийж, нийт 289 зөрчлийг илрүүлснээс 166 зөрчлийг арилгуулан, 7948200 төгрөгний торгууль шийтгэвэр, 34560000 төгрөгний нөхөн төлбөр íîãäóóëñàí. ¯¿íýýñ 136 çºð÷èë áóþó 81.92 õóâèéã àðèëãóóëàí, 4 õýðãèéã õóóëèéí áàéãóóëëàãàä øèëæ¿¿ëýí ºãñíººñ 1 õýðýã ø¿¿õýýð ãýì áðóóòàé íü òîãòîîãäîí øèéäâýðëýãäñýí áàéíà.

/хэрэгжилт 100 хувь /

**260.3.19.3. Àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîñîí ýäýëáýð ãàçðûã íºõºí ñýðãýýõ ñòàíäàðòûã áàðèìòëàí õÿíàëò, õàðèóöëàãûí ìåõàíèçìûã áîëîâñîíãóé áîëãîíî.**

Аймгийн нутаг дэвсгэрт хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас сумдын Төрийн сан банкинд байрших тусгай дансанд нөхөн сэргээлтийн зардлын 50 хувийг урьдчилан байршуулсны үндсэн дээр хайгуулын ажлын үйл ажиллагааг явуулж хэвшүүлээд байна.

 2012 оны байдлаар õàéãóóëûí тусгай зөвшөөрөлтэй 174 талбайн 126-д нь эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулж нийт нөхөн сэргээлтийн дансанд 32427.0 мянган төгрөг байршуулж, нөхөн сэргээлтийн ажлыг стандартын дагуу гүйцэтгүүлэн хүлээн аваад байна.

 Тус аймгийн хэмжээнд ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй 15 ААН, байгууллага байгаагаас 2012 онд Цээл сумын “Таян нуур”-ын төмрийн хүдрийн уурхай , Бигэр сумын “Хөх Сэрх-1” алтны шороон уурхай, Чандмань сумын “Зээгт”-ийн нүүрсний уурхай, Дэлгэр сумын "Хөв булаг"-ийн нүүрсний уурхай тус тус үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс өнөөдрийн байдлаар Цээл сумын “Таян нуур”-ын төмрийн хүдрийн уурхай , Бигэр сумын “Хөх Сэрх-1” алтны шороон ордны уурхай, Чандмань сумын “Зээгт”-ийн нүүрсний уурхай нь тус тус үйл ажиллагаа явуулж байгаль орчныг хамгаалах, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн биелэлтийг гаргаж ирүүлсэнээр БОНХЯамны Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн газарт дүгнэлийг хүргүүлээд байна.

 Мөн дээрхи аж ахуйн нэгжүүдээс Бигэр сумын нутаг дэвсгэрт MV-015636 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй Хөх Сэрх-1 алтны шороон уурхай нь үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон нийт 23,85 га-д техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөөд байна.

 Төгрөг сумын Хүрэн гол багт хайгуулын ХV-010429 тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Хүннү ресурс” ХХК болон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран 2012 оны 9 дүгээр сарын 14,15-ны өдрүүдэд уул уурхайн үйлдвэрлэлийн явцад эвдэгдсэн газарт нөхөн сэргээлтийг хэрхэн хийх болон хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны үзүүлэх сургуулийг зохион байгууллаа. Тус үзүүлэх сургуулилтад аймгийн ЗДТГ-ын уул уурхай, байгаль орчны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн, БОАЖГазрын мэргэжилтэн, сумдын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид, аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо, ажил олгогч эздийн холбоо, үйлдвэрийн газруудын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа хариуцсан ажилтнууд, Төгрөг сумын ЗДТГ-ын холбогдох албан тушаалтнууд зэрэг нийт 40 хүнийг хамрууллаа. Тус үзүүлэх сургуулалтыг зохион байгуулснаар уул уурхайн үйлдвэрлэл эрчимтэй хөгжиж байгаа өнөө үед ихээхэн ач холбогдолтой арга хэмжээ болсон юм.

 Аймгийн Засаг даргын 2012 оны 243 дугаар захирамжаар томилогдсон ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнтэй хамтран хууль бусаар гар аргаар алт олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орон орхигдсон Есөнбулаг сумын Наран багийн Ямаан усны ам болон Улаан толгой, Бухант, Чандмань сумын Элстэйн ам буюу Хөх сайрт нөхөн сэргээлтийн ажил хийж байгаа Есөнбулаг сумын иргэн Д.Давааням, “Тулгажаргалант” ХХК, “Халиун итгэлт” ХХК, Тонхил сумын Бүс-Уул багийн нутаг дэвсгэрт нөхөн сэргээлтийн ажил хийж байгаа “Алтай жаргалант” ХХК-ны ажлын явцтай танилцаж байгаль орчны холбогдох хууль, тогтоомжуудын хэрэгжилт, нөхөн сэргээлтийн ажлын явц, гар аргаар алт олборлогчдын үйл ажиллагаанд газар дээр нь очиж хяналт шалгалтыг хийлээ.

 Шалгалтаар Чандмань сумын “Элстэйн ам”, Есөнбулаг, Тайшир сумын Дөтийн даваанд гар аргаар ашигт малтамал олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас эвдэгдсэн газарт нөхөн сэргээлт хийхээр карьер ухсан “Тулга жаргалант” ХХК, “Анирдэлхий” ХХК-ниудын хууль бус хэргийг таслан зогсоосон болно.

 Мөн аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 32, 22 тогтоол, сумын ИТХ-ын 13 дугаар тогтоолын дагуу Тонхил сумын Шар хоолойн 11,1 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн “Алтайн жаргалант” ХХК-ний үйл ажиллагаанд аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг хяналт, шалтгалт хийж цаашид уг үйл ажиллагааг зогсоох дүгнэлтийг гарган ажилласан.

 ЗГ-ын 308 дугаар тогтоолын дагуу “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын хүрээнд “Газар шороо ард түмний баялаг” ТББ болон “Газрын өгөөж” нөхөрлөл байгуулагдан Есөнбулаг сумын Рашаант багийн Өлд ХАМО-ын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон 5,2 га газарт техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**260.3.19.4. Байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа үйлдвэр, үйлчилгээнд тавих байгаль орчны болон олон нийтийн хяналтыг сайжруулна.**

 Үйлдвэрлэл үйлчилгээний явцад хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчинд учруулж болзошгүй хортой нөлөөллийг урьдчилан тодорхойлж, түүнийг багасгах, арилгах арга хэмжээний хүрээнд 2012 онд 37 òºñºëä байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийж өгөхийг хүссэн àëáàí áè÷èã ирүүлснийг хүлээн авч танилцан øóóä õýðýãæ¿¿ëýõ áîëîìæòîé òºñºë 2, íºõöºë áîëîëöîîòîéãîîð õýðýãæ¿¿ëýõ òºñºë 31, íàðèéâ÷èëñàí ¿íýëãýý õèéëãýõ ¿¿ðýã äààëãàâàð ºãñºí 4 òºñºëä ä¿ãíýëò¿¿äèéã тус тус ãàðãàæ ºãөн хэрэгжилт энд хяналт тавин ажиллаж байна.

Хèìèéí õîðò áîëîí òýñðýõ áîäèñ, òýñýëãýýíèé õýðýãñýë, àþóëòàé õîã õàÿãäëûí àøèãëàëò, õàäãàëàëò, õàìãààëàëò, óñòãàë áîëîí òýýâýðëýëòèéí ¿éë àæèëëàãààнд жил бүр аймгийн БОАЖГ, МХГ, Тагнуулын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэс, ОБХэлтэс, СХЗХэлтсийн хамтарсан хяналт шалгалтыг хийн ажиллаäàã áºãººä ýíý îíä 14 нэгж обекттой холбоотой 52 давхардсан тоогоор илэрснээс 7 байгууллагад зөрчил аригах тухай хугацаатай албан шаардлага, 7 газар зөвлөмж хүргүүлж, “SSBM” ХХК-ний хүнс, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний сорилтын лаборторид 250.0 мянган төгрөгний, Цээл сум дахь “Таян нуур” хүдрийн уурхайд 500.0 мянган төгрөгний торгуулийн арга хэмжээг авëàà. Ìºí øàëãàëòûí ìºðººð

хугацаа дууссан áîëîí öààøèä õýðýãëýõýä стандартын шаардлага хангахгүй болсон äàâõàðäñàí òîîãîîð 82 төрлийн 15,29 кг химийн бодисыг устгах ажлыг зохион байгууллаа.

 /хэрэгжилт 90 хувь/

**ГУРАВ. МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ**

**Зорилт-8. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, хүлэмжийн хийн ялгаралтыг багасгаж, хүрээлэн буй орчны бохирдлыг бууруулж, нөхөн сэргээх, усны нөөцийн хяналт, хамгаалалтыг сайжруулна.**

**8.3. Цөлжилтөөс сэргийлэх хяналт, шинжилгээг сайжруулж, доройтсон орчныг нөхөн сэргээх**

Аймгийн ИТТХ-аар 2012 оны 08 дугаар сарын 07-ны 51 тоот тогтоолоор “Цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөр”-ийг батлууллаа. Тус хөтөлбөр 2012 онд стратегийн зорилт 3 арга хэмжээ 9, үйл ажиллагаа 27 төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.

 Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Монголын Байгаль орчны иргэний зөвлөлийн Говь-Алтай аймаг дахь салбар зөвлөл Халиун сумын Олон булаг багийн нутагт “Цөлжилтийг сааруулах, заган ойг хамгаалах” төслийг хэрэгжүүлэн ажиллаж нутгийн иргэдийн оролцоог идэвхижүүлэн, загийг түлшинд хэрэглэх явдлыг бууруулах чиглэлээр иргэдэд сургалт зохион байгуулах, зулзган загийг хамгаалах өсгөн үржүүлэх зорилгоор 5 га талбайг хашиж хамгаалах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна.

 Мөн Бигэр сумын нутаг дэвсгэрт MV-015636 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй Хөх Сэрх-1 алтны шороон уурхай нь үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон нийт 23,85 га-д техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөөд байна. Есөнбулаг сумын Рашаант багийн Өлд ХАМО-дын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон 5,2 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хйиж гүйцэтгүүллээ.

/ хэрэгжилт 100 хувь/

**8.4. Ойн нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, говь, хээрийн бүсийг ойжуулах, ойн зурвас байгуулах**

“Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд улсын төсвийн 12 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Хөхморьт сумын “Элсний яргуй” нөхөрлөл 5 га, Гуулин тосгоны иргэн Д.Энэбиш 5 га, нийт 10 га-д, “Ойн зурвас” байгуулах ажлын хүрээнд улсын төсвийн 24 сая төгрөгийн хөрөнгөөрБигэр сумын Өөшийн гол иргэн Д.Чүлтэм 5 га, Цогт сумын “Жаргалант” нөхөрлөл 5 га, Есөнбулаг сумын “Ногоон нөхөрлөл” 5 га, Есөнбулаг сумын иргэн Ө.Наранбаатар 5 га талбайд тус тус ойн зурвас байгуулах, цэцэрлэгжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг дунджаар 81,1 хувийн амьдралттай хүлээн авлаа.

/ хэрэгжилт 90 хувь/

**8.5. Газар доорхи болон гадаргын усны хяналт, шинжилгээний нэгдсэн сүлжээг сайжруулах**

Óñíû òóõàé õóóëèéí 6 äóãààð ç¿éëèéí 6.2, 6.5 äàõü çààëò, Áàéãàëü îð÷èí àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2012 îíû À-27 äóãààð òóøààëûí äàãóó Óñ öàã óóð îð÷íû øèíæèëãýýíèé албаны ãàäàðãûí óñ ñóäëàëûí õàðóóëóóäààñ ãàäàðãûí áîëîí ãàçðûí äîîðõ óñíû ÷àíàð, òºëºâ áàéäàë, ãîðèìûí òàëààðõè ìýäýýëë¿¿äèéã авч нэгтгэн мэдээллэн ажиллаж байна.

Мөн Òàéøèðûí óñàí öàõèëãààí ñòàíöààñ ãàäàðãûí óñíû ÷àíàð, òºëºâ áàéäàë, ãîðèìûí òàëààðх мэдээллийг, “Ìàðêî ïîëî” ÕÕÊ-ний “Хөх-Сэрх-1” алтны шороон уурхай, “Àëòàéн õ¿äýð” ÕÕÊ-ний “Таяннуур” төмрийн хүдрийн уурхай, аймгийн усан хангамжийн эх үүсвэр болох Харзатын худагт байршуулсан 5 хяналтын цооногоос ãàçðûí äîîðõ óñíû ÷àíàð, òºëºâ áàéäàë, ãîðèì, õÿíàëò - øèíæèëãýý, ÷àíàðûí õÿíàëò - øèíæèëãýýíèé òàëààðõè ìýäýýëë¿¿äèéã /ñàð, óëèðëààð/ авч нэгтгэн ÁÎÍÕßàìàíä õ¿ðã¿¿ëэн ажиллаж байна.

/ хэрэгжилт 100 хувь/

**8.6. Усны чиглэлээр судалгаа, шинжилгээ хийх, нөхөн сэргээх, хөв, цөөрөм байгуулж, хур бороо, гадаргын урсацыг хуримтлуулах**

Цөлжилттэй тэмцэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд хөв, цөөрөм, усан сан байгуулах газруудын байршлыг нарийвчлан тогтоох хайгуул судалгааны ажлыг усны барилгын зураг төсөл хийх тусгай зөвшөөрөл бүхий “Экос” ХХК гүйцэтгэж шинээр хөв байгуулах бололцоотой 9, сэргээн засварлах 17 хөв байгааг тогтоон БОНХЯаманд хүргүүлсэн билээ.

Судалгаа хийгдсэн газруудаас Эрдэнэ сумын “Буянт”, Баян-Уул сумын “Намын салаа”-нд шинээр хөв байгуулах, Төгрөг сумын “Хөшөөт”-ийн хөвийг сэргээн засварлах шаардлагатай гэж дүгнэн зураг төсвийг “Экос” ХХК-аар хийлгэхээр гэрээ байгуулж, аймгийн төсвөөс зураг төсвийн зардлын 50%-ийг урьдчилан гаргахаар шийдвэрëýñýí байна.

Äээрх хөвүүдийг шинээр байгуулах сэргээн засварлах асуудлыг яамны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, төсөвт тусгаæ өгөхийг хүсñýí õ¿ñýëòýý óëàìæèëñàíû äàãóó 2013 îíä óëñûí òºñâººð Эрдэнэ, Цогт, Баян-Уул сумд хөв байгуулахààð øèéäâýðëýãäээд байна.

Булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах ажлын хүрээнд 2012 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр 3 сумын 3 булаг /Шарга сумын Рашаан булаг, Төгрөг сумын Тал булаг, Дэлгэр сумын Гуулин тосгонд Авдрантын булаг/, НҮБХХ-èéí óñ õàíãàìæ, àðèóí öýâðèéí áàéãóóëàìæèéí õ¿ðòýýìæèéã ñàéæðóóëàõ МОН \08\302 òºñëººð 4 сумын 8 булаг /Баян-Уул сумын Ар могойн булаг,Холбоогийн булаг, Нарангийн булаг, Бигэр сумын Элэгний булаг, Сүүжийн булаг, Ар булаг, Тонхил сумын Орой гардаг булаг, Төгрөг сумын Хөх хошуу булаг / , Òîãòâîðòîé àìæèðãàà-2 òºñëººð 2 сумын 2 булаг /Халиун сумын Хуримт булаг, Есөнбулаг сумын Цагаан голын булаг/, хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй “Анир дэлхий” ХХК 1 булаг / Есөнбулаг сумын Дөтийн булаг/, нийт 10 сумын 14 булгийн эхийг хашиж хамгаалан 26,8 сая төгрөг зарцуулсан болно.

 Тус ажлыг Àéìãèéí Çàñàã äàðãûí 308 òîîò çàõèðàìæààð áàéãóóëàãäñàí àæëûí õýñýã 2012 îíû 10 äóãààð ñàðûí 8-íààñ 25-ны хооронд хүлээн авч сумын ЗДТГазарт хүлээлгэн өглөө.

/ хэрэгжилт 90 хувь/

**8.7. Хүрээлэн байгаа орчны бохирдлыг бууруулах, хяналтын тогтолцоог сайжруулах**

Агаар, хөрс, усны бохирдлын шинжилгээний лабораторийг байгуулан ажилтныг сургаж дадлагажуулсан бөгөөд тус оны 08 сард тоног төхөөрөмжийг угсарч шинжилгээний ажлыг эхлүүлээд байна. Дэлгэр, Гуулин, Тайшир, Баян-Уул, Жаргалан, Баянтоорой, Бигэр, сумдаас ХААЦУ-ын бэлчээрийн даац багтаамж тодорхойлдог явуул судалгааны 26 цэгээс хөрсний, 1 цэгээс усны дээж авч шинжиллээ. Агаарын бохирдлын дээж судалгааг Агаарын чанарын харуултай хамтран ажлын 5 өдрийн 08, 14, 20 цагуудад  агаарт байгаа SО, NO2- ийн хэмжээг тодорхойлон, дүн мэдээг аймгийн удирдлагууд болон олон нийтэд 10 хоног дутамд мэдээлэн ажиллаж байна. Тус судалгаагаар аймгийн төвийн агаар дахь азотын исэл, хүхрийн ислийн хэмжээ нь хүлцэх хэмжээнээс бага байна. Швейцарын хөгжлийн агентлагийн цөлжилтийг сааруулах төслөөс нийтдээ 33,9 сая төгрөгийн багаж тоног төхөөрөмжөөр ханган ажиллаж байна.

Óñ ¿íäýñíèé õºòºëáºðèéí õýðýãæèëòèéã õàíãàõ çîðèëãîîð 10 áóëãèéí õàìãààëàëòûí òîð, øîíã çàñàæ ñýëáýí, íуур, гол, булаг шанд худаг уст цэгийн орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэх бүх нийтийн цэвэрлэгээг 2 óäàà çîõèîí áàéãóóëëàà. /Бүх сумдад/ íèéò дүнгээр 1750 èðãýä, 165 àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãóóäûã îðîëöóóëàí 161тн хог цэвэрлэж õîãийí нэгдсэн цэгт хүргýëýý.

Алтай хотын төвлөрсөн хогèéí цэгийг ландфиллийн аргаар тохижуулах ажлыг 2011 оны 10 дугаар ñàðаас 2012 оны 11 дүгээр сарын хооронд “Чавгын шанд” ХХК-тай ãýðýý áàéãóóëан гүйцэтгүүлж ÇГ-ûí 2009 îíû 72 äóãààð òîãòîîëûн дагуу тåõíèêèéí êîìèññ байгуулагдан 2012 îíû 12 äóãààð ñàðûí 14-íий өдөр íºõöºë áîëçîëòîéãîîð õ¿ëýýæ àâаад байна. /Ëàíäôèëëèéí àæëûí ÿâöàä ÃÕÁÕÁÃàçàð нь çàõèàëàã÷èéí õÿíàëòûã òàâüæ àæèëëàñàí áºãººä ÁОНХЯамнààñ 2012 îíû 10 äóãààð ñàðä 2 ìýðãýæèëòýí èðæ ìýðãýæëèéí çààâàð çºâëºãºº ºãсөн.

/ хэрэгжилт 100 хувь/

**8.8.** **Цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг өргөтгөх, усны хяналтын тогтолцоог сайжруулах**

 Öàã àãààðò çîðèóäààð íºëººëºõ “Алтай бороо-1” ýêñïåäèö íü äàðãà, çýâñãèéí èíæåíåð, ðàäàðûí èíæåíåð, ðàäàðûí òåõíèê÷, æîëîî÷ ãýñýí á¿ðýëäýõ¿¿íòýé ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëж байгаа бөгөөд “Хурын шим төв”-ийн удирдлага дор Аюулгүй ажиллагааны дүрмийн дагуу аэросиноптикийн нөхцөлд тохируулан 2012 онд Àëòàé áîðîî ýêñïåäèö 7 óäàà ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ 12 óäààãèéí õàðâàëòààð 34 ïóóæèí çàðöóóëæ íèéò íóòãèéã õàìðóóëàí õóð òóíàäàñ îðóóëñàí áàéíà.

Àëòàé ñóìûí Àæ áîãäîä áàéðëàõ ãàçðûí ãåíåðàòîðûã 1 óäàà àæèëëóóëæ, 9 ò¿ëø øàòààñàí íü Àëòàé ñóìûí çóíøëàãûí áàéäàëä çîõèõ íºëºº ¿ç¿¿ëëýý.

/1хэрэгжилт 100 хувь/

**9.2. Аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлж, экотуризмын бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх**

Аймгийн ИТХТ-дийн 2012 оны 04 сарын 16-ны хуралдаанаар “Говь-Алтай аймагт аялал жуулчлал хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр”, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг хэлэлцүүлж батлуулан, 2012 онд 3 статегийн зорилт, 11 арга хэмжээ, 30 үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.

2012 оны 03 сард зохион байгуулагдсан “Аялал жуулчлал-XXI зуун” үндэсний чуулганд төлөөлөгчдийг оролцуулан гаргасан зөвлөмжийг зочид буудал, жуулчны бааз, амралтын газар, ТХГН-ын Хамгаалалтын захиргаадад хүргүүлан ажилласан.

Мөн тус оны 2 дугаар сард Аялал жуулчлалын бизнес шинээр эрхлэх сонирхолтой иргэдэд зориулсан сургалтыг зохион байгуулж тус аймагт түлхүү хөгжүүлэх боломжтой аяллын төрлүүдийг танилцуулав.

Аймгийн аялал жуулчлалын вэбсайтыг /www.gobi-altaitourism.com/ нээн мэдээллээр тогтмол баяжуулан ажиллаж байна. Аялагч, жуулчдад хэрэгтэй бүх төрлийн мэдээллийг тус сайтаас авах боломжтой бөгөөд англи хэл дээр орчуулах ажил хийгдэж байна.

/ хэрэгжилт 90 хувь/

**9.4. Монгол орны байгалийн ургамлын үндэсний үрийн генобанк байгуулах бэлтгэл ажлыг эхлэх, ховордсон амьтдыг хамгаалах, өсгөн үржүүлэх**

Áàÿíòîîðîéн “Çàõûí óñíû Õàâòãàé ¿ðæ¿¿ëãèéí òºâ”-èéí ñàíõ¿¿æ¿¿ëýã÷ Àíãëèéí õàâòãàé òýìýý õàìãààëàõ ñàí /ÀÕÒÕÑ/-òàé ГИДЦГ-ын А хэсгийн хамгаалалтын захиргаа 2011 эхлэн хамтын ажиллагааны ãýðýý áàéãóóëàí ажиллаж áàéíà. Óã ãýðýýíèé äàãóó õàâòãàéã ãàðøóóëàí ¿ðæ¿¿ëýõ àæëûã òóñãàé òºëºâëºãººíèé äàãóó ã¿éöýòãýæ èðñýí áà îäîî óã òºâä 19 òîëãîé õàâòãàé á¿õèé ãàðøóóëñàí ¿ðæëèéí ñ¿ðýãòýé áàéíà.

ГИДЦГ-ын “Б” хэсэгт тахь сэргээн нутагшуулах òºñëèéí õ¿ðýýíä òàõèéí òîî òîëãîéí íýìýãä¿¿ëýõ, сүргийн бүтцèéã сайжруулахаар çîðèëãîîð Хамгаалалтын захиргаа, ОУТГ, ×åõèéí Ïðàã õîòûí àìüòíû õ¿ðýýëýíòýé хамтран БНХАУ-ын Шинжань-Óйгар ìóæûí Жимсайр сумаас тахийн 4 азаргыг 2012 оны 5 сарын 21 íä, Ïðàã õîòûí àìüòíû õ¿ðýýëýíãýýñ òàõèéí 4 ã¿¿ã тээвэрлэн авч ирæ Òàõü óñíû áàÿíá¿ðä, Òàõèéí òàëèéí ñýðãýýí íóòàãøóóëàëòûí õàøààíä áóóëãàõ àæëûã àìæèëòòàé зохион байгууллаа.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**9.5. Газар нутгийг шинээр тусгай хамгаалалтад авах судалгаа хийх, шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмж, мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах**

Байгаль нөөц баялагийг хадгалан хамгаалах, нөхөн сэргээх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор Халиун 160002 га, Цээл сумын 38740 га хамарсан Хар азаргын нуруу түүний орчмын нийт 198742 га газар нутгийг УИХ-ын 2012 оны 57 дугаар тогтоолоор байгалийн нөөц газрын ангилалаар улсын тусгай хамгаалалтанд аваад байна. Ингэснээр аймгийн хэмжээнд улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг нийт нутаг дэвсгэрийн 4 218 786 га буюу 29.8% болж өргөжлөө.

Эрдэнэ сумын Суман хайрхан уулыг улсын тусгай хамгаалалтанд авах саналыг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Тусгай хамгаалалттай газрын удирдлагын хэлтэст хүргүүлсэн.

Áàÿíòîîðîéн “Çàõûí óñíû Õàâòãàé ¿ðæ¿¿ëãèéí òºâ”-èéí ñàíõ¿¿æ¿¿ëýã÷ Àíãëèéí õàâòãàé òýìýý õàìãààëàõ ñàí /ÀÕÒÕÑ/-òàé ГИДЦГ-ын А хэсгийн хамгаалалтын захиргаа 2011 эхлэн хамтын ажиллагааны ãýðýý áàéãóóëàí ажиллаж áàéíà. Óã ãýðýýíèé äàãóó ÀÕÒÕÑ –íü óã òºâä àæèëëàõ õ¿ì¿¿ñèéí öàëèí, ¿éë àæèëëàãààíû çàðäëûã ñàíõ¿¿æ¿¿ëæ õàìãààëàëòûí çàõèðãàà õàâòãàéã ãàðøóóëàí ¿ðæ¿¿ëýõ àæëûã òóñãàé òºëºâëºãººíèé äàãóó ã¿éöýòãýæ èðñýí áà îäîî óã òºâä 19 òîëãîé õàâòãàé á¿õèé ãàðøóóëñàí ¿ðæëèéí ñ¿ðýãòýé áàéíà. Ìºí õàìãààëàëòûí çàõèðãààíààñ ñàíàà÷ëàí ÀÕÒÕÑ-ààñ äýìæèí ñàíõ¿¿æ¿¿ëæ 10,000 US$ -èéí ºðòºã á¿õèé Çàõûí óñíû õàâòãàé ¿ðæ¿¿ëãèéí òºâä àæëûí áîëîí ëàáîðàòîðèéí çîðèóëàëòòàé áàéðûã áàðüæ àøèãëàëòàíä îðóóëæ öààøäàà óã òºâèéí àæèëòíóóäûí àæèëëàõ áàéðíû áîëîí òåõíèêèéí íºõöëèéã ñàéæðóóëàõàä ÷óõàë àëõàì áîëëîî.

Мөн Ãåðìàíû Áàâàðè ìóæèéí ëàíäøàôò õàìãààëëûí (LBV) ÒÁÁ, Ìîíãîëûí Áàéãàëü õàìãààëëûí áèîëîãèéí íèéãýìëýã, ÃÈÄÖÃ-ûí “À” õýñãèéí õàìãààëàëòûí çàõèðãàà õàìòðàí 2010 îíû 4 ñàðä áàéãóóëñàí ãýðýýíèé äàãóó äàðõàí ãàçðûí á¿ñýä îðøèõ Ýõèéí ãîëûí æèæèã ñóóðèíä “Ìýäýýëýë ñóðòàë÷èëãààíû òºâ” áàéãóóëàõ çîðèëãîîð îðîí ñóóöíû õóó÷èí áàéðûã êîíòîð, áóóäëûí çîðèóëàëòààð àøèãëàõààð çàñâàðëàí òîõèæóóëàõ àæëûã äóóñ÷ 2012 îíû 08 ñàðä íýýëòèéã õèéëýý.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**ÄªÐªÂ.БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРТ ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТҮВШИНД ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА, ТУХАЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗОРИЛГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБОГДОХ ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН**

* **Õîã õàÿãäëûã áóóðóóëàõ òóõàé õºòºëáºð**

 Байгаль орчны мастер төлөвлөгөө /2012-2020/-нд хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, орчны бохирдлыг бууруулах асуудлыг нэг дэд бүлэг болгон оруулж аймгийн ИТХ-ын 11 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 11/05 дугаар тогтоолоор батлуулсанаар хэрэгжүүлж эхлээд байна.

 Алтай хотын төвлөрсөн хогèéí цэгийг ландфиллийн аргаар тохижуулах ажлыг 2011 оны 10 дугаар ñàðаас 2012 оны 11 дүгээр сарын хооронд “Чавгын шанд” ХХК-тай ãýðýý áàéãóóëан гүйцэтгүүлж ÇГ-ûí 2009 îíû 72 äóãààð òîãòîîëûн дагуу тåõíèêèéí êîìèññ байгуулагдан 2012 îíû 12 äóãààð ñàðûí 14-íий өдөр íºõöºë áîëçîëòîéãîîð õ¿ëýýæ àâаад байна. Ëàíäôèëëèéí àæëûí ÿâöàä ÃÕÁÕÁÃàçàð нь çàõèàëàã÷èéí õÿíàëòûã òàâüæ àæèëëàñàí áºãººä ÁОНХЯамнààñ 2012 îíû 10 äóãààð ñàðä 2 ìýðãýæèëòýí èðæ ìýðãýæëèéí çààâàð çºâëºãºº ºãсөн.

 НҮБ-ын “Усан хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн МОН 08/203” төсөл хэрэгжиж байгаа Баян-Уул, Бигэр, Тонхил, Төгрөг сум болон Алтай хотод хог хаягдлыг дахин боловсруулах, ангилан ялгах талаар сургалт зохион байгууëæ 350 îð÷èì õ¿íèéã õàìðóóëàí, Есөнбулаг сумын иргэн Р.Бурмаа, Áàÿí-Óóë ñóìûí èðãýí í.Áàäðàë áîëîí “Сàíæèí áîãä” õîðøîîíû “Хуванцар хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр” байгуулах æèæèã төсë¿¿äèéã дэмжин НҮБ-ын “Усан хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн хамтарсан хөтөлбөрийн газар”-т хүргүүлëýý. Òºñëèéí øóãàìààð Äýëãýð, Áàÿí-Óóë, Øàðãà, Òºãðºã, Òîíõèë, Äàðèâ, Õºõìîðüò ãýñýí 7 ñóìûí àëáàí áàéãóóëëàãóóäûã õîã õàÿãäëàà àíãèëæ õèéõ õîãèéí ñàâòàé áîëãîñîí áàéíà.

 “Хог хаягдлын талаар иргэдийн дунд зөв дадал çуршил, ухамсар сэтгэлгээг төлөвшүүлэх сурталчилгаа”–г өргөн цар хүрээтэйгээр çîõèîí áàéãóóëæ, îðîí íóòãèéí òåëåâèçýýð 2, ðàäèîãîîð 1 íýâòð¿¿ëýã ÿâóóëàí, àéìãèéí õýìæýýíä íèéò 11034 иргэíä óõóóëãà ñóðòàë÷èëãàà, 523 ñóðàã÷, 690 төрийн албан хаагчèä ñóðãàëò õèéëýý.

 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар дîëîî õîíîã á¿ðèéí áÿìáà ãàðèãèéã “Á¿õ íèéòèéí á¿òýýë÷ өдөр” болгон нийтийн их цэвэрлэгээний хуваарийг батлуулсан бөгөөд б¿òýýë÷ ºäөр èðãýä, ÀÀÍ, áàéãóóëëàãóóä ººðèéí áàéãóóëëàãûí ãàäààä òîõèæèëòыг сайжруулж, îéð îð÷ìûí íèéòèéí ýçýìøëèéí òàëáàéä èõ öýâýðëýãýý õèéæ áàéíà. Тус ажèëä 5598 èðãýä îðîëöîæ, 618.2 ãà òàëáàéí 1758.5 òí õîãèéã öýâýðëýí õîãèéí öýãò õ¿ðãýëýý. Õóð õîã õàÿãäàë áóþó Алтай хотын зүүн урд талд байрлалтай хогийн цэгийг дарж булах ажлын õ¿ðýýíä 2012 îíä îðîí íóòãèéí òºñâººñ 8 ñàÿ òºãðºãèéã øèéäâýðë¿¿ëýí íèéò 22 ãà òàëáàéí õîã õàÿãäëûã ò¿ðæ áàãàñãàí, îòâàëäñàí áºãººä èðýõ æèë ¿ëäñýí 8 ãà òàëáàéí õîãèéã ò¿ðæ áóëàí òóñ õîãèéí öýãèéã á¿ð õààõààð òºëºâëººä áàéíà.

 Àæèëã¿é èðãýäèéã ò¿ð àæëûí áàéðààð õàíãàõ çîðèëãîîð ÕÕ¯Õ-òýé õàìòðàí àæèëã¿é 131 èðãýäýýð ýçýíã¿é õîã áîëîí õóð õîã õàÿãäëûã öýâýðë¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëæ íèéò 11180.0 ìÿíãàí òºãðºãèéã çàðöóóëëàà. Ìºí Îðîí íóòãèéí çàñàãëàëûã áýõæ¿¿ëýõ Òîãòâîðòîé àìæèðãàà òºñëèéí ñàíõ¿¿æèëòýýð Áàÿí-Óóë, Õºõìîðüò, Øàðãà ñóìäàä õîã òýýâðèéí ìàøèí îëãîñíîîð ýäãýýð ñóìäûí õîã òýýâðèéí ¿éë÷èëãýý ñàéæèðëàà. Õîã õàÿãäëûí ÷èãëýëýýð õÿíàëò øàëãàëòûã ñóìäûí ÁÎÕ-ûí óëñûí áàéöààã÷èä, áàéãàëü õàìãààëàã÷äààð õèéëãýæ àæèëëàñàí áºãººä íèéò 23 çºð÷èë èëð¿¿ëñíýýñ 12 çºð÷ëèéã ãàçàð äýýð íü àðèëãóóëæ, 11 èðãýí, àæ àõóéí íýãæèä àëáàí øààðäëàãà õ¿ðã¿¿ëñýí.

/хэрэгжилт 100 хувь/

* **Òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòãèéí ¿íäýñíèé õºòºëáºð**

Òóñ àéìàãò ÃÈÄÖÃ-ûí “À” áîëîí “Á” á¿ñèéí õàìãààëàëòûí çàõèðãàà, Ìîíãîë ýëñíèé ÓÒÕÃÍ-ûí õàìãààëàëòûí çàõèðãàà ãýñýí 3 õàìãààëàëòûí çàõèðãàà ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã áºãººä òýäãýýðòýé áàéíãà õîëáîîòîé õàìòðàí àæèëëàæ áàéíà. Òóõàéëáàë èðãýäèéí áàéãàëü îð÷íû òàëààðõ ìýäëýã õàíäëàãûã òîäîðõîéëîõ ôîêóñ ÿðèëöëàãûí ñóäàëãààíû àæëûã 7 ñóìä, áàéãàëü îð÷íû æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã, çºð÷ëººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, îð÷íû бохирдол, хог хаягдлын талаар иргэдэд зөв ухамсар, сэтгэлгээг төлөвшүүлэх ухуулга сурталчилгааны ажлыã á¿õ ñóìä, íºõºðëºë, ýêî êëóáóóäûí ¿éë àæèëëàãààã äýìæèõ óóëçàëò áîëîí ñóðãàëòûã 7 ñóìä çîõèîí áàéãóóëæ, õàìòàðñàí õÿíàëò øàëãàëòûí àæèë 3-ã õèéñýí.

Õàâàð íàìðûí ìîä òàðèõ ¿íäýñíèé ºäðèéí õ¿ðýýíä ÃÈÄÖÃ-ûí “À” õýñãèéí õàìãààëàëòûí çàõèðãààíààñ 2000 øèðõýã òàðüö ñóóëãàöûã áýëòãýæ, àéìãèéí òºâèéí èðãýä, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãóóäààð òàðèóëëàà.

Улсын төсвийн хөрөнгөөр ГИДЦГ-ын “А”, “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргаанд биотехникийн арга хэмжээ болон тэмдэгжүүлэлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэхэд шаардагдах 8,0 сая төгрөг òºëºâëºñíèéã бүрэн шилжүүлэн ажилласан.

 ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн тэмдэгжүүлэлтийн ажлын хүрээнд Бугын даваа, Улаан хурууны шил, Шандны хар толгой, Хар үзүүр, Улаан булгийн ам, Овоот, Таван хайрхан, Халтарын толгой, Мандарийн үзүүр, Зээг толгой зэрэг газруудад, Алагхайрхан уулын БНГ болон ДЦГ-ын хил çààãò, байгаль орчны эсрэг хууль журмыг тодорхой самбар дээр бичиж, хориглох тэмдэгүүдийг байршуулсан болно. Мөн Бугат сумын төвөөс 65 км , хамгаалалтын захиргааны төвөөс 25 км Óлаан булгийн хөтөл дээр, Хамгаалалтын захиргаа нь хилийн бүс нутагруу нэвтрэн орж байгаа бүх замын уулзвар дээр хориглох тэмдгүүдийг тус тус байршуулсан áàéíà.

 Õàðèí ÃÈÄÖÃ-ûí “À” хэсгийн тусгай хамгаалалтын газрын хязгаарлалтын á¿ñèéí хил дагуу Өвөр сухайт, Есөн өндөр, Хармагтай, Шивээт улаан, Хүрэн товх, Захын усны хавтгай үржүүлгийн төв áîëîí Ээж хайрхан уулын байгалийн дурсгалт газруудад óõóóëãà ñóðòàë÷èëãààíû ñàìáàðóóäûã áàéðøóóëàõ àæèë õèéâ.

 Ýíý îíä òóñ õºòºëáºðèéã хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Халиун, Цээл, Эрдэнэ сумдын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоолыг үндэслэн Цээл, Халиун сумын нутагт орших Хар Азаргын нуруу түүний орчмын нийт 151200 га газар болон Эрдэнэ сумын Суман хайрхан уулыг улсын тусгай хамгаалалтад авах саналыг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Тусгай хамгаалалттай газрын удирдлагын хэлтэст хүргүүлсэн билээ.

 Тус саналыг БОАЖЯ-наас Засгийн газар, УИХ-д өргөн барьж хэлэлцүүлснээр Õàëèóí 160002 ãà, Öýýë ñóìûí 38740 ãà õàìàðñàí Õàð àçàðãûí íóðóó ò¿¿íèé îð÷ìûí íèéò 198742 ãà ãàçàð íóòãèéã áàéãàëèéí íººö ãàçðûí àíãèëàëààð улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. Èíãýñíýýð àéìãèéí õýìæýýíä óëñûí òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòãèéí òîî íýãýýð íýìýãäýí íèéò íóòàã äýâñãýðèéí 4 218 786 ãà áóþó 29.8 % íü óëñûí òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòàãò õàìðàãäàæ áàéíà.

Ìîíãîë óëñ, Àìåðèêèéí Íýãäñýí Óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí õîîðîíä áàéãóóëñàí ñàíàìæ áè÷ãèéí äàãóó Òàéøèð ñóìûí íóòàãò áàéãóóëàãäñàí ãàçàð õºäëºëòèéã ñóäëàõ “ALMAR” ñòàíö áàéðëàõ 81556325 ãà ãàçðûã óëñûí òóñãàé õýðýãöýýíä àâàãäñàí áàéíà.

 Áàéãàëèéí óíàãàí òºðõ, ò¿¿õ ñî¸ëûí äóðñãàëò ç¿éëèéã õàìãààëàõ, ãàçðûí äîðîéòëûã íºõºí ñýðãýýõ çîðèëãîîð Àëòàé, Áàÿí-Óóë, Áèãýð, Æàðãàëàí, Øàðãà, Äýëãýð, Òºãðºã, Öýýë, ×àíäìàíü, Åñºíáóëàã, Тайшир çýðýã 11 ñóìûí 29 ãàçðûí 856961.42 ãà òàëáàéã òóñãàé õàìãààëàëòàä àâñíààð àéìãèéí íèéò íóòàã äýâñãýðèéí 6.0 % íü îðîí íóòãèéí òóñãàé õàìãààëàëòàíä àâàãäààä áàéíà.

 Орон нутгийн тусгай хамгаалалтад байгаа газруудын мэдээллийг шинэчлэн газарзүйн мэдээллийн системд нэгтгэн оруулаад байна.

/хэрэгжилт 100 хувь/

* **Îéí òóõàé ¿íäýñíèé õºòºëáºð**

Àéìãèéí îéí àñóóäàë áîëîí îéæóóëàëòûí àæëûã õàðèóöàõ сум дундын îéí àíãèéã áàéãóóëñàí. 2012 îíä Áèãýð ñóìûí ªºøèéí ãîëä 3 ãà òàëáàéä íóòãèéí óíàãàí óðãàìàë áîëîõ çàãийí ¿ðýýð ургуулах, сóõàéг ìº÷рөөр үржүүлэх, ìîä ¿ðæ¿¿ëãèéí ãàçàð áàéãóóëæ, Øàðãà ñóìûí Äóíä øàðûí àìíû ÁÎÀÆÃ-ûí äýðãýäýõ ìîä ¿ðæ¿¿ëãèéí ãàçðûã òóñ îéí àíãèä õ¿ëýýëãýæ ºãëºâ.

Шарга сумын Дунд шарын гол дахь ìод үржүүлгийн газарт чацаргана 1800 ш, улиас, шар хуайс 300 ширхэгийг 3 дахь жилдээ тарьж, байнгын сахиул арчилгаа тордолтыг хийí ажиллуулж, áàéãàà áºãººä Áèãýð ñóìûí ªºøèéí ãîëä áàéãóóëñàí ìîä ¿ðæ¿¿ëãèéí ãàçàð 2000 гаруй ширхэг модны нүх ухаж, õàâàð ìîä òàðèõàä áýëýí áîëãîëîî. Мод үржүүлгийн газрын үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор улсын төсвийн хөрөнгөөс бага оврын трактор, óñàëãààíû ñèñòåì олгосон.

Õàâàð íàìðûí ìîä òàðèõ ºäðèéã àéìãèéí õýìæýýíä çîõèîí áàéãóóëæ, “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийг òºëºâëºãºº, õºòºëáºðèéí äàãóó зохион байгуулах тухай албан бичгийг сум, аж ахуйн нэгж, байгууллагаä хүргүүлýí, тарьц, суулгацны çàõèàëãà авч Ховд аймгаас нэгдсэн журмаар 6000 ãàðóé òàðüö ñóóëãàö худалдан авч нийлүүлсэн.

 Ìºí 2012 îíû 05 ñàðûí 08-íä “Ìîä, öýöýã òàðèõûí à÷ õîëáîãäîë, ìîä, ç¿ëýã, öýöýã òàðèõ, àð÷ëàõ òàëààð ñóðãàëò”, 05 ñàðûí 09-íä Àëòàé õîòûí òºâ òàëáàé /Æàí÷èâ áààòðûí òàëáàé/-ä ìîä òàðèõ ãàðûí àâëàãà, íîì, ìîäíû òàðüö ñóóëãàö, ìàíäàëûí öýöýã, ç¿ëýãíèé ¿ð, òàñàëãààíû öýöãèéí ¿çýñãýëýí õóäàëäààã òóñ òóñ çîõèîí áàéãóóëñàí.

 Àймгийн ИТХ-тай хамтран Шүтээний өндөрлөг цогцолборт 62 байгууллагын 550 àæèëòàí, àëáàí õààã÷ îðîëöîæ, 500 мод тарьñàí. Óã ¿éë àæèëëàãààã ХААН банк, Хадгаламж банк, Мандал-Голомт ХХК, Бүрэн-Дуулга-Алтай ХХК зэрэг байгууллагууд санхүүгийн хувьд дэмжиж ажиллалаа.

 2012 îíû õàâàð, íàìðûí мод тарих өдºðò íèéò 220 àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, 2928 иргэн оролцоí 23785 мод òàðüæ, 15360.5 ìÿíãàí òºãðºã зарцуулсан áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí Öýýë ñóì äàõü “Òàÿí íóóð” õ¿äðèéí óóðõàé 4140 ширхэг мод тарьæ, 1435.4 ì2 òàëáàéã ç¿ëýãæ¿¿ëýí, Бигэр сум äàõü “Хөх сэрх-1” алтны шороон îðäíû уурхай нь 300 ш улиас, чацаргана тариалсан болно.

Îéãîîñ õýðýãëýýíèé ìîä, ò¿ëýý àøèãëàñíû òºëáºðèéí îðëîãî 2012 îíä íèéò 732.5 ìÿíãàí òºãðºãèéã òºñºâò òºâëºð¿¿ëëýý.

 Öàãäààãèéí õýëòýñ, Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçàðòàé õàìòðàí àéìãèéí òºâ, áóñàä òºâ ñóóðèí ãàçðóóäàä õÿíàëò øàëãàëòûí àæëûã òîãòìîë õóãàöààíä õèéæ ã¿éöýòãýâ. Àéìãèéí õýìæýýíä îéä öýâýðëýãýýíèé îãòëîëò õèéäýã ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãà áàéõã¿é áºãººä ò¿ëø, õýðýãëýýíèé ìîä çàðæ áîðëóóëäàã Ò¿ëøíèé çàõ äýýð áàéíãûí õÿíàëò òàâèí àæèëëàñíààð çîõèõ ýðõèéí áè÷èã ãàðàë ¿¿ñëèéí ãýð÷èëãýýã¿é ìîä çàðæ áàéñàí 1 èðãýíèé çºð÷ëèéã èëð¿¿ëýí 100.0 ìÿíãàí òºãðºãíèé òîðãóóëü íîîãäóóëæ 2.5 ì3 ìîäûã õóðààí àâ÷ 150.0 ìÿíãàí òºãðºãèéã óëñûí îðëîãîä îðóóëààä áàéíà. Сумын байгаль хамгаалагчèä хууль бусаар заг бэлтгэсэн 3 иргэний 2 зөрчлийг илрүүлж нийт 149,0 мянган төгрөгийн торгууль ноогдуулан барагдуулсан байна.

/хэрэгжилт 100 хувь/

* **Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах үйл ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр**

 Áèîëîãèéí òºðºë ç¿éëèéã õàìãààëàõàä èðãýäèéí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ, òýäýíä çºâ õàíäëàãûã òºð¿¿ëýõ, õóóëü áóñ àãíóóðààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿¿äíýýñ õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòðàí óõóóëãà ñóðòàë÷èëãààíû àæëûã àéìãèéí õýìæýýíä 2 óäàà çîõèîí áàéãóóëæ, íèéò 12000 ãàðóé èðãýäèéã õàìðóóëñàí áàéíà. Ìºí áàéãàëü îð÷íû ýñðýã õýðýã çºð÷ëèéã èëð¿¿ëýõ, áóóðóóëàõ ÷èãëýëýýð àéìãèéí õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãóóäûí äóíä õýëýëö¿¿ëýã, Ховд, Говь-Алтай аймгийн õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãóóäûí äóíä óóëçàëò çºâëºãººíèéã çîõèîí áàéãóóëëàà.

 ÃÈÄÖÃ-ûí õàìãààëàëòûí çàõèðãààíààñ ØÓÀ-èéí Áèîëîãèéí õ¿ðýýëýí, Îëîí óëñûí áààâãàéí íèéãýìëýãòýé õàìòðàí íýí õîâîð àìüòàí ìàçààëàéí òàðõàö, áàéðøèë, òîî òîëãîé, øèëæèëò õºäºëãººí, çàí àâèð, àíãèëàë ç¿éã ñóäëàõ çîðèëãî á¿õèé ñóäàëãààíû àæëûã 2008 îíîîñ ýõëýí ¿å øàòòàéãààð õèéñýýð áàéíà.

 Ñóäàëãààíû àæëààð ãîâèéí áààâãàéä õ¿ç¿¿â÷ ç¿¿õ, èäýø òýæýýëèéã ñóäëàõ, ¿ñíèé äýýæ öóãëóóëàõ, àâòîìàò çóðãèéí àïïàðàò áàéðëóóëàõ çýðýã àæëóóäûã àìæèëòòàé õèéæ ã¿éöýòãýæ áàéíà. Сүүлийн 4 жилийн турш öóãëóóëñàí ¿ñíèé äýýæèíä õèéñýí àíàëèçààð 22 ìàçààëàé áàéãààãèéí 8 íü ýì, 14 íü ýð ìàçààëàé ãýñýí ¿ð ä¿í ãàðñàí áîëíî.

Àëòàéí ºâºð ãîâüä çýðëýãýýð áàéðøèí àìüäàðäàã õàâòãàé òýìýýíèé ºíººãèéí áàéäàëä ¿íýëýëò ä¿ãíýëò ºãºõ òîìîîõîí õýìæýýíèé ñóäàëãààíû àжлыг ØÓÀ-ûí Áèîëîãèéí õ¿ðýýëýí, ÌÓÈÑ-èéí àìüòàí ñóäëàëûí òýíõèì, ÌÓÁÈÑ-èéí áèîëîãèéí òýíõèì, Ëîíäîíãèéí çîîëîãèéí íèéãýìëýã, ÃÈÄÖÃ-ûí õàìãààëàëòûí çàõèðãààíû ìýðãýæèëòýí, áàéãàëü õàìãààëàã÷, Îð÷íû á¿ñèéí ñóìäûí ÁÎÕÓÁ, èäýâõòýí áàéãàëü õàìãààëàã÷ íàðûí íèéò 50 ãàðóé õ¿í îðîëöîæ 09-ð сард çîõèîí áàéãóóëàâ. Ýíýõ¿¿ ñóäàëãààãààð íèéò õàâòãàéí áàéðøèë íóòãèéí 53.5 õóâü áóþó 24652 êì2 òàëáàéí 35 öýãò ñóäàëãàà õèéñíýýñ 21 öýãò 41 ñ¿ðãèéí 303 áîäãàëü áèåýð òîîëîãäæýý. ¯¿íèéã ñòàòèñòèê àíàëèçèéí àðãààð òîîöîí ¿çâýë 1 êì2 òàëáàéä 0.29 áóþó íèéò 815 áîäãàëü áàéíà ãýñýí òîîöîî ãàðñàí áºãººä õýëáýëçëýëèéí äýýä õÿçãààð íü 1194, äîîä õÿçãààð íü 561 òîîíû õàâòãàé òýìýý áàéíà ãýñýí óðüä÷èëñàí ä¿í ãàðëàà.

Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас хэрэгжүүлж буй “Монгол бөхөн” төслийн хүрээнд бөхөнгийн байршил нутаг бүхий 7 сумд байгаль хамгаалалын уламжлалт аргууд болон хууль эрх зүй сургалт сурталчилгаа, танин мэдэхүйн чиглэлийн томоохон тэмцээн уралдаануудыг орон нутгийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, ìîíãîë бөхөнгийн тооллогыã 2012 îíä 4 óäàà õèéñýí. Òîîëëîãîîð 6846 тоо толгой бөхөн тоологдсон нь 2008 оны дүнтэй харьцуулахад 3606 тоо толгойгоор өссөн дүнтэй байна. Мөн Шарга манханы БНГ-т Монгол бөхөнгийн янзаганы үхэл хорогдол, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тогтоож, хамгаалалыг сайжруулах зорилгоор хийгдэж байгаа судалгааны ажлын хүрээнд дохиолол бүхий АТS М 4210 маркийн хүзүүвчийг 40 бөхөнгийн янзагат зүүх ажлыг Дарив, Тонхил, Хөхморьт сумын нутагт зохион байгууллаа.

ГИДЦГ-ын “Б” хэсэгт тахь сэргээн нутагшуулах òºñëèéí õ¿ðýýíä òàõèéí òîî òîëãîéí íýìýãä¿¿ëýõ, сүргийн бүтцèéã сайжруулàх çîðèëãîîð 2012 îíä õамгаалалтын захиргаа, ОУТГ, ×åõèéí Ïðàã õîòûí àìüòíû õ¿ðýýëýí хамтран БНХАУ-ын Шинжань-Óйгар ìóæûí Жимсайр сумаас тахийн 4 азаргыг, Ïðàã õîòûí àìüòíû õ¿ðýýëýíãýýñ òàõèéí 4 ã¿¿ã тээвэрлэн авч ирæ Òàõü óñíû áàÿíá¿ðä, Òàõèéí òàëèéí ñýðãýýí íóòàãøóóëàëòûí õàøààíä áóóëãàëàà.

Мàçààëàéí òýæýýë òàâèõ àæëûã 3 áîëîí 10 äóãààð ñàðä çîõèîí áàéãóóëæ, íèéò 6 òí õîðãîëæèí òýæýýëèéã 15 öýãò òàâèëàà. Ýíý æèëèéí òóõàéä Öàãààí áîãäûí ðàéîíû 5 öýãò ãàçðûí ãàðö ñàéí áàéñàí áºãººä 10 äóãààð ñàðä íýìýëò òýæýýë òàâèàã¿é áîëíî. Áèîòåõíèêèéí àæèëä 6000.0 ìÿíãàí òºãðºã çàðöóóëàâ.

Мөн Цогт сумын Улаан бургасны хөндийд нутагших янгир ямаанд 300 кг хужир шүүг тавьж, 2012-2013 онд шилжих өâºëæèëòèéí áàéäàë õ¿íäðýõ òºëºâòýé áàéãààã ¿íäýñëýí áиотехникийн арга хэмжээ авах ажлын хүрээнд тэжээл задгайгаар 58 машин, ºâñ 650 пресс бодлоор татаж бэлтгээд байна.

 БОНХЯ-аас 2013 онд нарны эрчим хүчний эх үүсвэрийг ашиглах замаар нэн ховор, ховор амьтдын усан хамнгамжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг говийн бүсэд турших, суурлуулах ажлыг ГИДЦГ-ын “А” хэсгийн Баруун тоорой, Чонын довон, Баруун шарга, Алаг өндөр уулын бэл, Ланзатын нурууны бэл, “Б” хэсгийн Хургалжин, Мандирын үзүүр гэсэн газруудад хийхээр õàéãóóë ñóäàëãààíû àæèë õèéâ.

 Õóóëü áóñ àãíóóðààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, ò¿¿íèéã òàñëàí çîãñîîõ çîðèëãîîð õÿíàëò øàëãàëòûí àæëûã òîãòìîëæóóëæ, 16 çºð÷èë èëð¿¿ëýí, íèéò 1333200 òºãðºãíèé òîðãóóëü øèéòãýâýð, 29250000 òºãðºãíèé íºõºí òºëáºð îíîãäóóëæ, 135 øèðõýã òàðâàãàíû àðüñûã õóðààæ 78 øèðõýã ò¿¿õèé íîéòîí ìàõ, àðüñûã àéìãèéí Áàéãàëèéí ãîëîìòîò õàëäâàðò ºâ÷íèéã ñóäëàõ òºâä øèëæ¿¿ëýí àðèóòãàë, õàëäàðã¿éæ¿¿ëýëò õèéëãýí óñòãàõ àðãà õýìæýý àâ÷ àæèëëàñíû çýðýãöýý 3 ä¿ãíýëò, 2 àêòûã òóñ òóñ ãàðãàëàà. Ñóìäûí áàéãàëü õàìãààëàã÷èä íèéò 72 çºð÷èë èëð¿¿ëýí õîëáîãäîõ àëáàí òóøààëòàí, ãàçàðò øèëæ¿¿ëýí ºã÷ 5865000 òºãðºãíèé òîðãóóëü øèéòãýâýð, 5310000 òºãðºãíèé íºõºí òºëáºðèéí àðãà õýìæýý àâõóóëñàí áàéíà. Äýýðõ çºð÷ë¿¿äýýñ õîâîð àìüòàí áîëîõ ÿíãèð ÿìàà áîëîí òàðâàãà õóóëü áóñààð àãíàñàí 3 èðãýíèé ¿éëäýë íü ýð¿¿ãèéí õýðýã ¿¿ñýõ íºõöºë á¿ðäñýí òóë öàãäààãèéí áàéãóóëëàãàä øèëæ¿¿ëýí øàëãóóëæ áàéíà.

 Òºãðºã ñóìûí íóòàãò õóóëü áóñààð 2 õàð ñ¿¿ëò çýýð àãíàñàí 5 èðãýíèé õýðãèéã õóóëèéí áàéãóóëëàãàä øèëæ¿¿ëæ àæèëëàñíààð ñóì äóíäûí ø¿¿õ, äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õýýñ ãýì áóðóóòàéä òîîöîæ òºðä ó÷èðñàí 8.0 ñàÿ òºãðºãèéí õîõèðîëûã îðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãîä îðóóëñàí. Òóñ õýðãèéí àíõàí øàòíû ø¿¿õ õóðëûã õ¿ñýëò òàâüñíû ¿íäñýí äýýð õýðýã ãàðñàí ñóìä íü çîõèîí áàéãóóëñàí áºãººä ýíý íü èðãýäýä ñóðãàìæòàé àæèë áîëëîî.

/хэрэгжилт 100 хувь/

* **Óñíû ¿íäýñíèé õºòºëáºð**

 Ус үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн Засаг даргын захирамжаар батлуулàí õýðýãæ¿¿ëæ ýõëýýä байна.

 Òóñ õºòºëáºðèéí ñàíõ¿¿æèëòýýð Æàðãàëàí ñóìûí Ýðýýí íóóðûã ñýðãýýõ àæëûí çóðàã òºñºâ áîëîí ã¿éöýòãýã÷èéã ñîíãîí øàëãàðóóëàõ òåíäðèéã àéìãèéí ÇÄÒÃ-ààñ çàðëàæ, çóðàã òºñºâ õèéõ ã¿éöýòãýã÷ýýð “Ãèäðîêîì áàéãóóëàìæ” ÕÕÊ, Эðýýí íóóðûã ñýðãýýõ àæëûí ã¿éöýòãýã÷ýýð “Àêñó-Àëòàé “ÕÕÊ íü òóñ òóñ øàëãàð÷, ã¿éöýòãýñýí. Òóñ àæëûã 2 ¿å øàòòàé ã¿éöýòãýí, ýõíèé ýýëæèíä Эрээн нуурт ус ордог хуучин голдирлыí элсийг 600 м түрж шулуутган, голдрил сэтэрсэн 800м газар далан тавьж, шинээр 270м газар шуудуу татñàí áºãººä äàðààãèéí àæëûí õ¿ðýýíä äàëàíã äàõèí áýõýëæ, 7.5ì ºðãºíòýé 2 äàâõàð ïåëîíêîîð /ãÿëãàð öààñ/ õó÷èí, 1.2ì-èéí ºíäºð äàëàíã äýýð íü íýìæ ºíäºðëºëºº. Òóñ àæëûí ä¿íä Ýðýýí íóóðûí óñíû ò¿âøèí íü 2012 îíû 7 ñàðûí áàéäëààð ñ¿¿ëèéí 40 æèëäýý áàéãààã¿é ºíäºð ò¿âøèíä õ¿ð÷ ñýðãýñýí áàéíà.

 Óлсын төсвийн хөрөнгө /6 ñàÿ òºãðºã/-ººð2012 îíä 3 áóëãèéí ýõèéã õàøèæ õàìãààëàõ àæëûã òåíäеð çàðëàí èðãýí, õîðøîîãîîð ã¿éöýòã¿¿ëæ, õ¿ëýýí àâ÷ òóõàéí ñóìûí ЗДТГ-т íü хүлээлгэн өглөâ. ¯¿íýýñ ãàäíà НҮБХХ-èéí óñ õàíãàìæ, àðèóí öýâðèéí áàéãóóëàìæèéí õ¿ðòýýìæèéã ñàéæðóóëàõ МОН \08\302 òºñëèéí õ¿ðýýíä 8, Îðîí íóòãèéí çàñàãëàëûã áýõæ¿¿ëýõ Òîãòâîðòîé àìæèðãàà òºñëèéí õ¿ðýýíä 2, “Àíèð äýëõèé” ÕÕÊ-èàð 1, íèéò 20.8 ñàÿ òºãðºãººð 11 булгийн эхийг хашиж, хамгаалах ажлыг õèéñýí.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт /200,0 сая төгрөг/-р инженерийн хийцтэй худаг Алтай, Цээл, Дэлгэр, Чандмань, Хөхморьт сумдад тус бүр 2, Бигэр, Тайшир Есөнбулаг сумдад 1, ýíãèéí óóðõàéí õóäàã төсөл хөтөлбөрийн ñàíõ¿¿æèëòýýð 10, орон нутгийн хөрөнгөөр 5, малчдын санаачлагаар 30, нийт 58 худаг шинээр гаргаæ, óñàí õàíãàìæèéã íýìýãä¿¿ëëýý.

 Ìºí Эрдэнэ сумын “Òîñîíãèéí ºâºð”, Баян-Уул сумын “Намын салаа”, Öîãò сумын “Òîîíîò” ãýäýã ãàçðóóäàä øèíýýð õºâ áàéãóóëàõààð зураг төсвийг “Экос” ХХК-аар хийлгэæ áàéãàà áºãººä аймгийн төсвөөс зураг төсвийн зардлын 50%-ийг урьдчилан гаргахаар шийдвэрëýñýí байна. Äээрх õºâ¿¿äèéã 2013 îíä óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð байгуулах ñàíàëàà ÁÎÍÕЯ-íä õ¿ðã¿¿ëñýí.

 ÓÖÓÎØÀ-íû ãàäàðãûí óñ ñóäëàëûí õàðóóëóóäààñ ãàäàðãûí áîëîí ãàçðûí äîîðõ óñíû ÷àíàð, òºëºâ áàéäàë, ãîðèìûí òàëààðõè ìýäýýëëèéã íýãòãýí, Òàéøèð ñóì äàõü óñàí öàõèëãààí ñòàíö, “Ìàðêî ïîëî” ÕÕÊ-íèé “Хºõ ñýðõ-1” àëòíû øîðîîí îðäíû óóðõàé, “Àëòàéí õ¿äýð”ÕÕÊ-íèé “Òàÿí íóóð” õ¿äðèéí óóðõàé, àéìãèéí òºâèéí õÿíàëòûí 5 öîîíîãèéí ãàçðûí äîîðõ óñíû ÷àíàð, òºëºâ áàéäëûí ìýäýýëëèéã ñàð, óëèðàëààð ÁÎÍÕß-íä õ¿ðã¿¿ëæ àæèëëàñàí áàéíà.

 “Усны тухай хууль”-ийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь заалтын дагуу 2012 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр гадаргын усны нэгдсэн тооллогыг аймгийн хэмжээнд зохион байгууллаа. Тооллогын дүнгээр худаг-1359, гол горхи-332, нуур тойром -107, рашаан-2, усан сан хөв-38, услалтын систем -12, булаг-1063, УЦС-2, Баянбүрд-29, үерийн хамгаалалтын далан-2, цэвэрлэх байгууламж-1 тоологдсон нь 2011 оны тооллогын дүнтэй харьцуулахад булаг шанд, гол горхи, худгийн тоо өссөн үзүүлэлттэй байна.

Цэвэр усны алдагдлыг бууруулах зорилгоор 2012 îíä 10 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 200-аад айл өрхөд цэвэр усны тоолуур суурилуулсан байна. Хот байгуулалтын салбарын МОН-2301 төсөл, Төслийн удирдах албанд хүсэлт гаргасаны дагуу ирэх онд 830 тоолуурыг холбох хэрэгслийн хамт нийлүүлэхээр ажиллаж байна.

 “Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн тухай” хуулийн 9.1, “2011 оны төсвийн тухай” хуулийн дагуу ус ашигласны төлбөрийн орлогоос орон нутгийн төсөвт 2012 онд уñ, ðàøààí àøèãëàñíû òºëáºðººñ 37808.6 ìÿíãàíòºãрөг төвлөрүүллээ.

 Óст цэгийг ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлаас цэвэрлэх, байгалийн гольдролыг сэргээí тохижуулах, хамгаалах арга хэмжээг нийт иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг оролцуулан 10 áóëãèéí õàìãààëàëòûí òîð, øîíã çàñàæ ñýëáýí, íуур, гол, булаг шанд, худаг уст цэгийн орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэх бүх нийтийн цэвэрлэгээг á¿õ ñóìä 2 óäàà çîõèîí áàéãóóëëàà. Óã àæèëä íèéò 165 àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, 1750 èðãýäèéã îðîëöóóëàí, 161 тн хог öýâýðëýæ õîãèéí цэгт хүргýñýí.

 Äýëõèéí óñíû ºäðèéã òîõèîëäóóëàí Àíàãààõ óõààíû èõ ñóðãóóëèéí Ãîâü-Àëòàé àéìàã äàõü ñàëáàð ñóðãóóëü, åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèóäûí 300 îð÷èì ñóðàã÷èäàä “ÓÑ”, “ÓÑ ÌÎÄ ÕÎ¨Ð”, “Äýëõèéí äóëààðàë, óóð àìüñãàëûí ªªÐ×ËªËÒ” çýðýã ñýäâ¿¿äèéí õ¿ðýýíä ìýäýýëýë õèéæ, õàðèëöàí ÿðèëöàæ ñàíàà áîäëîî ñîëèëöëîî.

/хэрэгжилт 100 õóâü/

* **Хїн амыг эрїїл ахуйн шаардлагад нийцсэн ундны усаар хангах хєтєлбєр**

 Åñºíáóëàã ñóìä öэвэр ус олзворлох 4 гүний худгийн эргэн тойронä хамгаалалтын бүс òîãòîîæ, хамгаалалтын төмөр торон хашааг татаж, эрүүл ахуйí хамгаалалтын á¿ñèéí дэглэмийг мөрд¿¿ëëýý. Ìºí Áàÿí–Óóë, Áèãýð, Òºãðºã ñóìûí òºâèéí óíäíû óñíû õóäàãò НҮБХХ-èéí óñ õàíãàìæ, àðèóí öýâðèéí áàéãóóëàìæèéí õ¿ðòýýìæèéã ñàéæðóóëàõ МОН\08\302 òºñëèéí ñàíõ¿¿æèëòýýð ýíãèéí õàìãààëàëòûí áîëîí ýð¿¿ë àõóéí á¿ñ òîãòîîí òýìäýãæ¿¿ëæ, дэглэмийг мөрдүүлñýí.

Алтай хотын усан хангамжийг сайжруулах “Тайшир-Алтай” төслийн хүрээнд хийгдэх 53 км цэвэр усны шугамын трассын тэмдэглэгээг гүйцэтгэгч “Прейстиж инженеринг” ХХК-тай хамтран хийж, трассын дагуу геологи, геодезийн ажлуудыг хийж дууслаа.

Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж буй “Хот байгуулалтын салбарын МОН-2301” төслийн хүрээнä äàðààõ àæèë õèéãäýæ áàéíà. ¯¿íä:

* Óсан хангамж, ариутгах татуургын үйл ажиллагаа эрхэлдэг “Ундрàга-Алтай” ОНӨААТҮГ-т цэвэр, бохир усыг тестрээр шалган шинжилдэг зөөврийн лабораториéí àñóóäàë шийдвэрлэгдсэн.
* Öэвэр ус цэвэршүүлэх байгууламжиéí õ¿÷èí ÷àäëûã нэмэгдүүлэх зорилгоор 2 шүүлтүүрийг нэмж суурилуулахаар зураг төсөâ нь хийгдýæ, гүйцэтгэгч байгууллага шүүлтүүрийг худалдан авах гэрээ хийñýí байна. Ìºí цэвэр усыг халдваргүйжүүлэх зорилгоор 2 äóãààð өргөлтийн насосñ станцад хлораторын байгууламжийг нэмж хийхээр төлөвлөн тоног төхөөрөмжийã õóäàëäàí àâ÷ áýëýí áîëãîëîî.
* Алтай хотын áохир ус цэвэрлэх байгууламжийг бүрэн хүчин чадлаар ашиглахын тулд өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил, иж бүрэн çàñâàðûí àæèë õèéæ, цэвэрлэх байгууламжийн картуудын хөрсийг хусан далангуудыã íягтруулсан áàéíà. Ìºí áохир усíû овор ихтэй хогийг ø¿¿æ авах зориулалт бүхий сараалжийн барилгыг барьж, бусад байгууламжуудын /тунгаагуур, элс баригч/ газар шорооны ажëûã õèéëãýëýý. Ýíý онд цэвэрлэх байгууламжийн эргэн тойронä 1-2 настàé 3000 гаруй мод тарьсан ба цэвэрлэх байгууламжийг бүрэн хүчин чадлаараа ажиллах үед цэвэрлэгдэн гарсан бохир усаар ногоон байгууламжийг услан саарал усыг эргүүлэн ашиглаõ þì.
* Åñºíáóëàã ñóìûí МСҮТ-ийг бохир ус дамжуулах төвийн шугамд холбогдох 0,74 км шугам сүлжээ, 2 áîëîí 4-р цэцэрлэгийг бохир ус дамжуулах төвийн шугамд холбогдох 0,44 км шугам сүлжээг худгуудын хамт шинээр хийсэн. Мөн онд орон сууцны 0,57 км шугам сүлжээг худгийн хамт өргөтгөн шинэчилсэн. Тус төслийн хүрээнä гэр хорооллын цэвэр ус дамжуулах 2,8 км шугàì, хот доторхи ус дамжуулах 2,2 км шугамыг шинээр хийж ашиглалтанд орууллаа. Уг àæëûí ä¿íä Ñутай багт 4 албан газар, 15-д айл өрх цэвэр, бохир усны шугам сүлжээнд холбогдон ая тухтай амьдрах нөхцөл бүрдсэн.

 Óсан хангамж, ариутгах татуургын үйл ажиллагаа эрхэлдэг “Ундарга-Алтай” ОНӨААТҮГ-ын машин тоног төхөөрөмжèéã ñàéæðóóëàõ çîðèëãîîð бохир усны тусгай зориулалтын автомашин 1, газар шорооны ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай эксковатор 1, ковш 1-ã íèéë¿¿ëñýí áàéíà.

2012 онд àéìãèéí òºâèéí шугам сүлжээнд холбогдсон ус түгээх байр Áаяншанд багт 3, Баянхайрхан багт 2, Жаргалант багуудад тус бүр 1-èéг барьж түр хугацаагаар ашиглах техникийн комиссоор хүлээн аваад байна.

/хэрэгжилт 90 õóâü/

* **Ìîíãîë îðíû õîâîð óðãàìëûã õàìãààëàõ çîõèñòîé àøèãëàõ ¿éë àæèëëàãààíû õºòºëáºð**

Дэлгэр сумын Гуулин тосгоны “Эко-Планет” ХХК нь зээргэнэ -98 га-д, хунчир 15 га-д тус тус тариалæ áàéãàà áºãººä æèëä äóíäæààð 13 тн ургац хураан ав÷ áàéíà. Ìºí 674.4 га-д малын ногоон тэжээл, 242 га-д арвайã 2011 îíîîñ ýõëýí òàðèàëæ ýõýëñýí áºãººä хар талхны тариаг малын тэжээлийн ургамал болох өмхий лууль, бөндгөр өлөн зэрэг ургамлуудыг туршилтын журмаар тариалж байна.

“Байгалийн ургамлын үндэсний хөтөлбөр” áîëîí ò¿¿íèéã õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà õýìæýýíèé òºëºâëºãººíèé òºñºëä ñàíàë îðóóëàõ хэлэлцүүлгийг 2012 оны 12 саðä çîõèîí áàéãóóëæ, 30 õ¿íèéã õàìðóóëëàà.

Òóñ àéìàãò áàéãàëèéí óðãàìàë àøèãëàí ¿éëäâýðëýë ÿâóóëäàã àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãà áàéõã¿é áºãººä àõóéí õýðýãöýýíäýý çîðèóëàí ýëáýã óðãàìàëûã õýðýãëýæ áàéíà. Áàéãàëèéí óðãàìàë àøèãëàñíû òºëáºðèéí îðëîãî 2012 îíä íèéò 949.0 ìÿíãàí òºãðºãèéã òºñºâò òºâëºð¿¿ëëýý.

/хэрэгжилт 90 хувь/

* **Àãààðûã õàìãààëàõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð**

Агаарын бохирдлыг бууруулах, чанарыг сайжруулах чиглэлээр ЦУОШГ-ын даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу  өдөр бүрийн 08, 14, 20 цагуудад  агаарт байгаа SО, NO2- ийн хэмжээг тодорхойлж, тогтоосон зогсоол, цэгүүдэд агаар, хөрсний дээж авч áîõèðäëûí øèíæèëãýýã БОБХЗТЛабораторид явуулàí хийлгэæ, дүн мэдээг аймгийн удирдлагууд болон олон нийтэд 10 хоног дутамд мэдээлэн ажиллаж байíà. Òóñ øèíæèëãýýíèé ä¿íã¿¿äýýñ õàðàõàä аймгийн òºâèéí агаар дахь азотын исэл, хүхрийн ислийн хэмжээ нь хүлцэх хэмжээнээс бага áàéãàà áºãººä 2012 îíä àéìãèéí òºâèéí àãààð äàõü àçîòûí èñëèéí äóíäàæ 0.008-0.024 ìã/ì3 /õ¿ëöýõ õýìæýý 0.450 ìã/ì3/, õ¿õðèéí èñýë 0.002-0.016 ìã/ì3 /õ¿ëöýõ õýìæýý 0.085 ìã/ì3/ байна. Ãýâ÷ àéìàã îðîí íóòãèéí õºãæëèéã äàãàæ àãààðûí áîõèðäëûí õýìæýý íýìýãäýõ хандлагатай áàéãààã ¿íäýñëýí “Агаарын чанарыг сайжруулах дэд хөтөлбөр” боловсруулан батлуулах, агаарын бохирдлын мониторингийн сүлжээã ºðãºòãºõ, материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх àæëûã 2013 îíîîñ 2020 îíû õîîðîíä õýðýãæ¿¿ëýõýýð àймгийн “Байгаль орчны мастер төлөвлөгөө”-нд òóñãàñàí áàéíà. Ýíý àæëûí õ¿ðýýíä äýä õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõàä шаардлагатай ñóóðü ñóäàëãààã 2011 îíîîñ õèéж ýõýëñýí áºãººä 2012 îíû àãààð áîõèðäóóëàõ ýõ ¿¿ñâýðèéí òîî á¿ðòãýëèéí àæëààð аймгийн хэмжээнд агаар бохирдуулах хөдөлгөөнт эх үүсвэр 11043, дулааны цахилгаан станц, дулааны станцын уурын ба ус халаах зуух 180, технологийн болон тусгай зориулалтын зуух 7, агаар бохирдуулагч бусад эх үүсвэр 37, гэрийн зуух төв сууринд 2209, хөдөөд 8379 бүртгэгдëýý.

Ìºí аймагт нүүрс түлдэг гэрийн зуух ашиглагч айл өрхèéí дэлгэрэнгүй судалгааíû àæëûã õèéõýä 2011 îíä 5406 àéë ºðõ 10422.48 òí í¿¿ðñ õýðýãëñýí ãýñýí ä¿í ãàðñàí áàéíà.

Халиун, Жаргалан сумдад шахмал түлшний цех ажиллаж нийт 22500ш шахмал түлш үйлдвэрлэн албан байгууллага, айл өрхүүдэд хуваарилсан байна. Мөн Эрдэнэ, Алтай сумдад шахмал түлшний бага оврын цех ажиллаж байна. Хөрөнгө санхүү, худалдан авалтын байдлаас шалтгаалан үйл ажиллагаа нь тогтмолжоогүй байна. Үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх зорилгоор “Цөлжилтийг сааруулах төсөл”-өөс санхүүгийн дэмжлэг хүсээд байна.

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас гарах тоосонцорын хэмжээг бууруулах ажлын хүрээнд ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй “Алтайн хүдэр” ХХК-ний “Таяннуур” төмрийн хүдрийн уурхай нь хүдэр баяжуулах 2, 3, 5 дугаар үйлдвэр дээрээ тоос сорогчийг суурьлуулсанаас гадна агууламж багатай õàÿãäàë á¿òýýãäýõ¿¿íèé îâîîëãûí òîîñæèëò áóóðóóëàõ çîðèëãîîð 5000 ì2 òàëáàéä òóñãàé çîðèóëàëòûí áîäèñ öàöàæ 20-50 ìì çóçààí õàòóó á¿ðõ¿¿ëыг үүсгэн тоосонцор дэгдэх нөхцлийг бууруулаад áàéíà.

 Уурхайгаас Бургастайн боомтын чиглэлд õ¿äýð òýýâýðëýõ ÿâöàä үүсэх òîîñæèëòын хэмжээ èõ ó÷èð шороон çàìûã àñôàëüòàí хучилттай болгох ажил үе шаттайгаар хийгдэж 2013 онд дуусгахаар зорилт тавин ажиллаж байна. Ò¿¿í÷ëýí îð÷íû òîîñæèëòûã áóóðóóëàõ çîðèëãîîð ажлын хүрээнд уурхайн кемпид 4140 ширхэг мод тарьæ, 1435.4 ì2 òàëáàéã ç¿ëýãæ¿¿ëñýí.

 Мөн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй Бигэр сумын “Хөх сэрх-1” алтны шороон уурхай нь үйл ажиллагааны улмаас үүсэж буй замын тоосонцрыг бууруулах зорилгоор зам услах ажлыг байнга хийж, кемпийн орчинд 300 ш улиас, чацаргана тариалсан болно.

/хэрэгжилт 100 хувь/

* **Öºëæèëòòýé òýìöýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð**

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн хурлаар 2012 оны 08 сарын 07-ны 51 тоот тогтоолоор “Цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөр”-ийг батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð íîãîîí õýðìèéí ¿íäñýí çóðâàñò 2012 онд Хөхморьт сумын “Элсний яргуй” нөхөрлөл 5 га, Гуулин тосгоны иргэн Д.Энэбиш 5га, Ойжуулалт, ойн зурвас байгуулах ажлыг Бигэр сумын иргэн Д.Чүлтэм 5 га, иргэн Åñºíáóëàã ñóìûí èðãýí ª.Íàðàíáààòàð 5 га, Цогт сумын Б.Нямжав ахлагчтай “Жаргалан” нөхөрлөл 5 га, Есөнбулаг суìûí èðãýí Í.Áàòíàñàí ахлагчтай “Ногоон нөхөрлөл” 5 га талбайд ойжуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Уг ажлыг аéìãèéí Çàñàã äàðãûí 308 òîîò çàõèðàìæààð áàéãóóëàãäñàí àæëûí õýñýã хүлээн авсан бөгөөд 20830 ìîä òàðüñàíààñ, àìüä óðãàæ áàéãàà íü 17093, ¿õñýí íü 3737 àìüäðàëòûí äóíäàæ õóâü 81.1 áàéíà.

Àймгийн Бигэр сумын Өөшийн голд Заган ойн мод үржүүлгийн газрыг улсын төсвийн санхүүжилтээр байгуулан үйл ажиллагааг эхлүүлээд байна. Заган ойн мод үржүүлгийн газрыг байгуулснаар загийг үрээр тарималжуулах, өсгөн үржүүлэх чухал ач холбогдолтой юм.

Энэ онд уëñûí òºñâèéí õºðºíãººð Òºãðºã ñóìûí Òàë áóëàã, Ãóóëèí òîñãîíû Àâäàðàíòûí áóëàã, Øàðãà ñóìûí Баянгол багийн Рашаан булгийн эхийг хашиж хамгаалах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Мөн НҮБХХ-èéí óñ õàíãàìæ, àðèóí öýâðèéí áàéãóóëàìæèéí õ¿ðòýýìæèéã ñàéæðóóëàõ МОН 08/302 òºñëººс Бигэр, Тонхил, Төгрөг, Баян-Уул, сумдад 10, Îðîí íóòãèéí çàñàãëàëûã áýõæ¿¿ëýõ, Òîãòâîðòîé àìьæèðãàà òºñëººс Есөнбулаг, Халиун сумдад 2, Àíèð äýëõèé ÕÕÊ Есөнбулаг сумд 1, íèéò 13 áóëàã øàíäíû ýõèéã õàìãààëæ òîõèæóóëах ажлыг хийж гүйцэтгээд байна.

Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Монголын Байгаль орчны иргэний зөвлөлийн Говь-Алтай аймаг дахь салбар зөвлөл Халиун сумын Олон булаг багийн нутагт “Цөлжилтийг сааруулах, заган ойг хамгаалах” төслийг хэрэгжүүлэн ажилласан.

Төслийн хүрээнд нутгийн иргэдийн оролцоог идэвхижүүлэн, загийг түлшинд хэрэглэх явдлыг бууруулах чиглэлээр иргэдэд сургалт зохион байгуулах, зулзган загийг хамгаалах өсгөн үржүүлэх зорилгоор 5 га талбайг хашиж хамгаалах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

Мөн Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Цөлжилтийг сааруулах төслөөс аймгийн Аãààð, õºðñ, óñíû áîõèðäëûí øèíæèëãýýíèé ëàáîðòîðийг áàéãóóëàí, 33,969,788 төгрөгíèé багаж тоног төхөөрөмжөөр хангаãäàад байна.

Öàã àãààðò çîðèóäààð íºëººëºõ “Алтай бороо-1” ýêñïåäèö íü äàðãà, çýâñãèéí èíæåíåð, ðàäàðûí èíæåíåð, ðàäàðûí òåõíèê÷, æîëîî÷ ãýñýí á¿ðýëäýõ¿¿íòýé ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëж байгаа бөгөөд “Хурын шим төв”-ийн удирдлага дор Аюулгүй ажиллагааны дүрмийн дагуу аэросиноптикийн нөхцөлд тохируулан 2012 онд Àëòàé áîðîî ýêñïåäèö 7 óäàà ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ 12 óäààãèéí õàðâàëòààð 34 ïóóæèí çàðöóóëæ íèéò íóòãèéã õàìðóóëàí õóð òóíàäàñ îðóóëñàí áàéíà. Àëòàé ñóìûí Àæ áîãäîä áàéðëàõ ãàçðûí ãåíåðàòîðûã 1 óäàà àæèëëóóëæ, 9 ò¿ëø øàòààñàí íü Àëòàé ñóìûí çóíøëàãûí áàéäàëä çîõèõ íºëºº ¿ç¿¿ëëýý.

Бигэр сумын нутаг дэвсгэрт MV-015636 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй Хөх Сэрх-1 алтны шороон уурхай нь үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон нийт 23,85 га-д техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөөд байна.

 Есөнбулаг сумын Рашаант багийн Өлд ХАМО-дын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон 3,2 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийлгэх гэрээг сумын ЗДТГ-тай байгуулан ажилласан нь үр дүнтэй ажил боллоо.

Аймгийн ЗДТГ, ХХААЖДҮГ, БОАЖГ, ДБХСан, Мерси кор ОУ Байгууллага, Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Экосистемийн судалгааны төвтэй хамтран “Говь-Алтай аймгийн бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөр/2012-2023/ ”-ийг áàòëóóëàí, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Хэрэгжилтийн эхний үе шат буюу 2012-2013 онд аймгийн бүх сумдыг бэлчээрийн менежментийн батлагдсан төлөвлөгөөтэй болгох ажлын хүрээнд “Сумдын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсгийг чадавхжуулах" , “Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх” сургалтыг 2 удаа зохион байгуулсан. Тус сургалтанд аймаг, сумдын бэлчээр хариуцсан мэргэжилтэн, газрын даамал, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч нарын нийт 54 албан хаагчид хамрагдаж, орон нутгийн төсвийн санхүүжилтээр /30 сая төгрөг/ шаардлагатай техник хэрэгслээр бүрэн хангаад байна.

 Бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөрийн танилцуулгыг мал бүхий иргэдэд танилцуулах, сурталчлах, тэдэнтэй харилцан ярилцах зорилгоор сумдад малчдын уулзалт зөвлөгөөнийг ЗДТГ, ХХААЖДҮГ, БОАЖГ, ДБХСан, Мерси кор ОУ Байгууллагууд хамтран 2012 оны 05 сард зохион байгууллаа. Уулзалт зөвлөгөөнд нийт 1200 орчим мал бүхий иргэн хамрагдаж бэлчээрийн талаар тулгамдаж буй асуудал, түүнийг зүй зохистой ашиглах, хамгаалахад тэдний үүрэг оролцооны талаар ярилцаж, санал бодлоо солилцсон.

/хэрэгжилт 100 хувь/

* **Íîãîîí õýðýì õºòºëáºð**

 Ногоон хэрэм үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 10 га талбайн ойжуулалтын ажлаас Хөхморьт сумын “Элсний яргуй” нөхөрлөл 5 га, Гуулин тосгоны иргэн Д.Энэбиш 5 га, “Ойн зурвас” байгуулах 20 га талбайн ажлаас Бигэр сумын Өөшийн гол иргэн Д.Чүлтэм 5 га, Цогт сумын “Жаргалант” нөхөрлөл 5 га, Есөнбулаг сумын “Ногоон нөхөрлөл” 5 га, Есөнбулаг сумын иргэн Ө.Наранбаатар 5 га талбайд тус тус ойн зурвас байгуулах, цэцэрлэгжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Ногоон хэрмийн ойжуулалт 12 сая, Ойжуулалт ойн зурвас байгуулах ажилд 24 сая нийт 36 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн.

 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг дунджаар 81,1 хувийн амьдралттай хүлээн авлаа.

 Мөн 2011 онд Шарга сумын “Дунд шарын гол” ХХК 10 га, Дарив сумын н.Цэемаа 5 га, Бигэр сумын иргэн Б.Нэргүй нарын 5 га талбайд хийгдсэн ойжуулалтын ажлын арчилгааны зардалд улсын төсвөөс 1600,0 төгрөг санхүүжилт хийгдсэн.

/хэрэгжилт 100 хувь/

* **Óóð àìüñãàëûí ººð÷ëºëòèéí ¿íäýñíèé õºòºëáºð**

 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор бүх сумдад хөтөлбөр төлөвлөгөөг хүргүүлæ, òºëºâëºãººã õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûí õ¿ðýýíä äàðààõ àæëóóäûã õèéëýý. ¯¿íä:

* Óóð àìüñãàëûí ººð÷ëºëòòýé òýìöýõýä èðãýäèéí õàðèóöëàãûã äýýøë¿¿ëæ, îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ çîðèëãîîð äýëõèé íèéòýýð çîõèîí áàéãóóëäàã “Ýõ äýëõèéí öàã” òîìîîõîí àðãà õýìæýýã àéìãèéí òºâä çîõèîí áàéãóóëæ 720 ãàðóé õ¿íèéã îðîëöóóëëàà.
* Àëòàé áîðîî ýêñïåäèö 2012 îíû ýõíèé õàãàñò 5 óäàà ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ 10 óäààãèéí õàðâàëòààð 34 ïóóæèí çàðöóóëæ íèéò íóòãèéã õàìðóóëàí õóð òóíàäàñ îðóóëñàí áàéíà. Àëòàé ñóìûí Àæ áîãäîä áàéðëàõ ãàçðûí ãåíåðàòîðûã 1 óäàà àæèëëóóëæ, 9 ò¿ëø øàòààñàí íü Àëòàé ñóìûí çóíøëàãûí áàéäàëä çîõèõ íºëºº ¿ç¿¿ëëýý.
* УЦУОШАлбаны даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу Бугат, Хөхморьт өртөөнд нийт 5,490,000 төгрөгийн çàðäëààð ХААЦУ-ын хашаалсан талбайг байгуулсан.
* Оð÷íû õÿíàëò øèíæèëãýýíèé ëàáîðòîðèйг áàéãóóëàí ажилтныг сургаж дадлагажуулсан бөгөөд 08 сард тоног төхөөрөмжийг угсарч шинжилгээний ажлыг эхлүүлсэн. Швейцарын хөгжлийн агентлагийн цөлжилтийг сааруулах төслөөс нийтдээ 33,969,788 төгрөгийн багаж тоног төхөөрөмжөөр хангаñàí áàéíà.
* Түүнчлэн агаарын температур, хур тунадас, агаар мандлын гаралтай гамшигт үзэгдэл болох ган зудын давтагдалын судалгааг хийлээ. Мөн хөдөө аж ахуйн öàã óóðûí 10 õîíîã, ñàðûí òîéì, ìàë ºâºëæèëò, õàâàðæèëòûí öàã àãààðûí íºõöëèéí òîéì çýðýã ìýäýý, уëèðëûí цаг уурын нөхцлийн тухай танилцуулга, судалгааны ажил хийж àéìаг, сумын удирдлагуудыг тогтмол мэдээгээр ханган ажиллалаа.

 / хэрэгжилт 100 хувь/

* **Óñ öàã óóð îð÷íû øèíæèëãýýíèé ñàëáàðûã 2015 îí õ¿ðòýë õºãæ¿¿ëýõ õºòºëáºð**

 Öàã óóðûí 6 ñòàíö, 14 õàðóóëûí ñàð á¿ðèéí ìýäýýãýýð äýä ñàí Database ¿¿ñãýí, çóðàãëàë çîõîí àæèëëàñàí áºãººä ïåðñîíà-âèí ïðîãðàììä øèâæ àæèëëàñàí áàéíà. 2012 îíä öàã óóðûí ºðòººíèé 17496 ìýäýýã ãàðãàí äàìæóóëæ, öаг агаарын урьдчилсан мэдээг 5, 7, 10 õîíîãîîð, ñàðûí öàã àãààðûí òîéì, õîíîãèéí ïðîãíîçûã áîëîâñðóóëàí гаргаæ, ÓÖÓÕ-èéí Âýá ñàéò болон орон нутгийн телевизээр мэдээлэн ажиллаñàí.

Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð öàã óóðûí ðàäàðûí ìàøèíû ãðàæ áîëîí Òîíõèë Õºõìîðüò ñóìûí öàã óóðûí øèíæèëãýýíèé ºðòººíèé áàðèëãûã øèíýýð áàðèõ àæëûã òåíäð çàðëàí ã¿éöýòã¿¿ëæ, 2012 îíä íèéò 28.7 ñàÿ òºãðºãèéã çàðöóóëëàà.

 УЦУОШАлбаны даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу Бугат, Хөхморьт өртөөнд нийт 5,490,000 төгрөгийн çàðäëààð ХААЦУ-ын хашаалсан талбайг байгуулсан.

 Ìºí îíä îð÷íû õÿíàëò øèíæèëãýýíèé ëàáîðòîðèйг áàéãóóëæ, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн цөлжилтийг сааруулах төслөөс нийтдээ 33,969,788 төгрөгийн багаж тоног төхөөрөмжөөр хангаñàí áàéíà.

/хэрэгжилт 100 хувь/

* **Ìîíãîë îðíû èäëýã øîíõîðûã õàìãààëàõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð**

Áàéãàëü îð÷èí àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2010 îíû 06 ñàðûí 30-íû ºäðèéí À-205 äóãààð òóøààëààð “Ìîíãîë Óëñûí íóòàã äýâñãýð äýýð èäëýã øîíõîð àìüäààð íü áàðèõ, òýýâýðëýõ, àð÷ëàõ, ýêñïîðòîíä ãàðãàõ ¿éë àæèëëàãààíä ìºðäºõ æóðàì”- ûã ñóìäûí Çàñàã äàðãûí òàìãûí ãàçàðò õ¿ðã¿¿ëýí õýðýãæèëòýíä õÿíàëò òàâèí àæèëëàæ, Öîãò ñóìààñ 5 èäëýã øîíõîðûã ãàäààäûí èðãýäýä áàðèóëñàí áàéíà.

/хэрэгжилт 70хувь/

* **Öîîõîð èðâýñ ¿íäýñíèé õºòºëáºð**

Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас зарласан “Цоохор ирвэс, суусар булга, хүрэн баавгайн тархалт, нөөц тогтоох” судалгааны ажлын гүйцэтгэгчээр Байгалийн түүхийн музей шалгарч, цоохор ирвэс, суусар булганы тархалт, нөөцийн хээрийн судалгааг Өмнөговь, Баянхонгор, Говь-Алтай, Ховд аймгуудад хийж гүйцэтгэсэн. Ñудалгааãààð манай аймагт 198 ирвэс байгаагаас бие гүйцсэн 158, залуу 40 ирвэс байна гэсэн дүн гарсан байна.

2012 îíä èðâýñòýé õîëáîãäîõ ÿìàð íýãýí õýðýã çºð÷èë ãàðààã¿é áºãººä, èðãýäèéí àìàí ìýäýýëëýýñ èðâýñ ºñ÷ áàéãàà ãýñýí ìýäýýòýé áàéíà.

/хэрэгжилт 70 хувь/

* **Байгалийн гамшгийн аюулыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр**

Óñ, öàã óóð, îð÷íû øèíæèëãýýíèé àëáàíû Óñ ñóäëàëûí 4 õàðóóëûí àæèãëàëòûí ìýäýýãýýð õóð áîðîî, øàð óñíû áîëîí óðóéí ¿åð áîëîîã¿é áºãººä îé õýýðèéí ò¿éìýð áîëîí áóñàä áàéãàëèéí ãàìøèã áîëîîã¿é áàéíà.

Цаг агаарын урьдчилсан мэдээг 5,7 õîíîãèéí òºëºâ, 10 õîíîã, ñàðûí öàã àãààðûí òîéì, õîíîãèéí ïðîãíîçûã гарган ÓÖÓÕ-èéí Âýá ñàéò болон орон нутгийн телевизээр мэдээлэн ажиллаж байна. 2012 онä анхааруулàõ ñýðýìæë¿¿ëýã ìýäýý 17–ã гаргаж УЦУХ-ийн <http://www.icc.mn/aimag/GoviAltai/?q=node/add/story> сайт áîëîí Онцгой байдлын õýëòñèéí шуурхай утас 105, бүх сумдын өртөө харуулын ажиглагч нараар дамжуулан нийт иргэд хөдөлмөрчдөд хүргэж ажиллалаа. Байгалийн гамшигт болоод аюултай үзэгдлээс сэрэмжлүүлэх мэдээг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр болон аймгийн ОБХ, хамтран иргэд, олон нийтэд мэдээлэн ажиллаж байна.

Ìºí байгалийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах, газар хөдлөлтийн үед хэрхэн ажиллах талаар зохион байгуулсан 2 өдрийн сургалтанд õîëáîãäîõ ìýðãýæèëòíýý хамрóóëëàà.

/хэрэгжилт 100 хувь/

* **Цаг агаарт зориудаар нєлєєлєх їйл ажиллагааг 2015 он хїртэл хєгжїїлэх хєтєлбєр**

 Àëòàé áîðîî ýêñïåäèö 2012 îíä 7 óäàà ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ 12 óäààãèéí õàðâàëòààð 34 ïóóæèí çàðöóóëæ íèéò íóòãèéã õàìðóóëàí õóð òóíàäàñ îðóóëñàí áàéíà.

 Àëòàé ñóìûí Àæ áîãäîä áàéðëàõ ãàçðûí ãåíåðàòîðûã 1 óäàà àæèëëóóëæ, 9 ò¿ëø øàòààñàí íü Àëòàé ñóìûí çóíøëàãûí áàéäàëä çîõèõ íºëºº ¿ç¿¿ëëýý.

/хэрэгжилт 100 хувü/

* **Áè÷èë óóðõàéã õºãæ¿¿ëýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð**

ÕÀÌÎ-ûí ¿éë àæèëëàãààíû óëìààñ àéìãèéí õýìæýýíä 13 ñóìûí 34 ãàçðûí 719 ãà òàëáàé õóóëü áóñ àëò îëáîðëîëòîíä ºðòºæ 257.88 ãà òàëáàé ýâäðýëä îðîîä áàéíà ãýñýí íýãäñýí ñóäàëãààã õîëáîãäîõ ñóì îðîí íóòãèéí ÁÎÕÓÁ, ÌÕÃ-ûí áàéöààã÷èäòàé õàìòðàí õàìòðàí ãàðãààä áàéíà.

Хóâèàðàà àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîã÷ èðãýäèéã ÇÃ-ûí 308 äóãààð òîãòîîëîîð áàòëàãäñàí “Áè÷èë óóðõàéãààð àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîõ æóðàì”-ûí äàãóó íºõºðëºëèéí çîõèîí áàéãóóëàëòàíä îðóóëæ, õóóëü ýðõ ç¿éí õ¿ðýýíä ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëàõ, óëìààð íºõºí ñýðãýýëòèéí àæëûã ýð÷èìæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð 18 ñóìûí ÁÎÕ-ûí уëñûí áàéöààã÷, áàéãàëü õàìãààëàã÷ áîëîí ХАМО-ыг хамруулсан 4 удаагийн ñóðãàëò, ñóðòàë÷èëãààíû àæëûã зохион байгуулж ном, гарын авлага òàðààæ, íèéò 150 ãàðóé õ¿íèéã õàìðóóëëàà.

Åñºíáóëàã ñóìä áè÷èë óóðõàéãààð àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîõ зорилгоор 23 íºõºðëºë байгуулагдсан боловч тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа нөхөрлөл байхгүй байна.

Чандмань сумын ИТХ-ын 16-р тогтоолын дагуу сумын Засаг даргатай “Тулга жаргалант”ХХК нь “Нөхөн сэргээлтийн” гэрээ байгуулан гар аргаар алт олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон “Элстэйн ам”-ны талбайд техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр ажиллаж байсан хууль бус үйл ажиллагааг аймгийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний хамт очиж таслан зогсоосон. Мөн XV-014028 хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй “Анирдэлхий” ХХК-нь Есөнбулаг, Тайшир сумын нутгийг хамарсан дөтийн даваа түүний орчмын газарт гар аргаар ашигт малтамал олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас эвдэгдсэн газарт нөхөн сэргээлт хийхээр карер ухсан хууль бус хэргийг таслан зогсоосон áàéíà.

Ìºí 308 дугаар тогтоолын дагуу “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын хүрээнд Есөнбулаг сумын Рашаант багийн Өлд ХАМО-дын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон 3,2 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийлгэх гэрээг сумын ЗДТГ-тай байгуулан ажилласан нь үр дүнтэй ажил боллоо. Нөхөн сэргээлтийн ажлыг цаашид анхааралдаа авч шийдвэрлэж өгөхийг хүссэн саналыг Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд Говь-Алтай аймгаас тусгах бодлогын зорилт, арга хэмжээний матрицийн төсөлд болон холбогдох яам, тамгын газарт хүргүүлээд байна.

/хэрэгжилт 90 хувь/

* **Àøèãò ìàëòìàë àøèãëàõ ¿éë àæèëëàãààã áàéãàëü îð÷èíä ñºðºã íºëººëºë, õîõèðîë áàãàòàé ÿâóóëàõ õºòºëáºð**

Аймгийн нутаг дэвсгэрт хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас сумдын Төрийн сан банкинд байрших тусгай дансанд нөхөн сэргээлтийн зардлын 50 хувийг урьдчилан байршуулсны үндсэн дээр хайгуулын ажлын үйл ажиллагааг явуулж хэвшүүлээд байна.

2012 оны байдлаар õàéãóóëûí тусгай зөвшөөрөлтэй 126 талбайд эрх бүхий 57 аж ахуйн нэгж, байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулж нийт нөхөн сэргээлтийн дансанд 32427.0 мянган төгрөг байршуулан, нөхөн сэргээлтийг стандартын дагуу гүйцэтгүүлэн хүлээн аваад байна.

 2012 онд ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбай 2-оор нэмэгдэж /Тайшир сумын нутагт MV-017077 дугаартай Тайширын хүдэр ХХК, Бигэр сумын нутагт MV-017117 дугаартай “Маркополо” ХХК/ аймгийн хэмжээнд 15 болоод байна. Үүнээс өнөөдрийн байдлаар Цээл сумын “Таян нуур”-ын төмрийн хүдрийн уурхай , Бигэр сумын “Хөх Сэрх-1” алтны шороон уурхай, Чандмань сумын “Зээгт”-ийн нүүрсний уурхай, Дэлгэр сумын “Хөв булаг”-ийн нүүрсний уурхай тус тус үйл ажиллагаа явуулж байна.

 Мөн дээрхи аж ахуйн нэгжүүдээс Бигэр сумын нутаг дэвсгэрт MV-015636 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй Хөх Сэрх-1 алтны шороон ордны уурхай нь үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон нийт 23,85 га-д техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөөд байна.

Хариуцлагтай уул уурхайг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд Төгрөг сумын Хүрэн гол багт хайгуулын ХV-010429 тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Хүннү ресурс” ХХК болон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран 2012 оны 9 дүгээр сарын 14,15-ны өдрүүдэд уул уурхайн үйлдвэрлэлийн явцад эвдэгдсэн газарт нөхөн сэргээлтийг хэрхэн хийх болон хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны үзүүлэх сургуулийг зохион байгууллаа. Тус үзүүлэх сургуулилтад аймгийн ЗДТГ-ын уул уурхай, байгаль орчны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн, БОАЖГазрын мэргэжилтэн, сумдын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид, аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо, ажил олгогч эздийн холбоо, үйлдвэрийн газруудын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа хариуцсан ажилтнууд, Төгрөг сумын ЗДТГ-ын холбогдох албан тушаалтнууд зэрэг нийт 40 хүнийг хамрууллаа.

Чандмань сумын “Элстэйн ам”, Есөнбулаг, Тайшир сумын Дөтийн даваанд гар аргаар ашигт малтамал олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас эвдэгдсэн газарт нөхөн сэргээлт хийхээр карер ухсан “Тулга жаргалант”ХХК, “Анир дэлхий” ХХК-иудын хууль бус хэргийг таслан зогсоосон. Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 32, 22 тогтоол, Сумын ИТХ-ын 13 дугаар тогтоолын дагуу Тонхил сумын Шар хоолойн 11,1 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн “Алтайн жаргалант” ХХК-ний үйл ажиллагаанд Аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг хяналт, шалтгалт хийж цаашид уг үйл ажиллагааг зогсоох дүгнэлтийг гарган ажилласан.

/хэрэгжилт 100 хувь/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÄÄ** | **Õºòºëáºð¿¿äèéí íýð** | **Áèåëýëò %** |
| 1 | Õîã õàÿãäëûã áóóðóóëàõ òóõàé õºòºëáºð  | 100 |
| 2 | Òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòãèéí ¿íäýñíèé õºòºëáºð | 100 |
| 3 | Îéí òóõàé ¿íäýñíèé õºòºëáºð | 100 |
| 4 | Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах үйл ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр | 100 |
| 5 | Óñíû ¿íäýñíèé õºòºëáºð | 100 |
| 6 | Ìîíãîë îðíû õîâîð óðãàìëûã õàìãààëàõ çîõèñòîé àøèãëàõ ¿éë àæèëëàãààíû õºòºëáºð  | 90 |
| 7 | Àãààðûã õàìãààëàõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð | 100 |
| 8 | Öºëæèëòòýé òýìöýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð  | 100 |
| 9 | Íîãîîí õýðýì õºòºëáºð | 100 |
| 10 | Óóð àìüñãàëûí ººð÷ëºëòèéí ¿íäýñíèé õºòºëáºð  | 100 |
| 11 | Óñ öàã óóð îð÷íû øèíæèëãýýíèé ñàëáàðûã 2015 îí õ¿ðòýë õºãæ¿¿ëýõ õºòºëáºð | 100 |
| 12 | Ìîíãîë îðíû èäëýã øîíõîðûã õàìãààëàõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð | 70 |
| 13 | Öîîõîð èðâýñ ¿íäýñíèé õºòºëáºð  | 70 |
| 14 | Байгалийн гамшгийн аюулыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр | 100 |
| 15 | Цаг агаарт зориудаар нєлєєлєх їйл ажиллагааг 2015 он хїртэл хєгжїїлэх хєтєлбєр | 100 |
| 16 | Áè÷èë óóðõàéã õºãæ¿¿ëýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð | 100 |
| 17 | Àøèãò ìàëòìàë àøèãëàõ ¿éë àæèëëàãààã áàéãàëü îð÷èíä ñºðºã íºëººëºë, õîõèðîë áàãàòàé ÿâóóëàõ õºòºëáºð | 100 |
| 18 | Хїн амыг эрїїл ахуйн шаардлагад нийцсэн ундны усаар хангах хєтєлбєр | 90 |
|  | **Íèéò ä¿í**  | **95.5** |

**ÒÀÂ.БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМНЫ ОРОЛЦООТОЙГООР, ДОТООДЫН БОЛОН ГАДААД ЭХ ҮҮСВЭРИЙН САНХҮҮЖИЛТТЭЙГЭЭР, ТУХАЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА, ОРОН НУТАГТ ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН**

Äýëõèéí áàéãàëü õàìãààëàõ ñàíãèéí Ìîíãîë äàõü õºòºëáºðèéí ãàçàð íüìàíàé àéìàãò 6 äàõü æèëäýý ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà áºãººä ìàíàé áàéãóóëëàãûí ñàíàà÷ëàãààð Äýëõèéí áàéãàëü õàìãààëàõ ñàíãèéí Ìîíãîë äàõü õºòºëáºðèéí ãàçàðòàé 2012 îíä õàìòðàí õèéõ àæëûí òàëààð ãýðýý áàéãóóëàí, òºëºâëºãºº áàòëàí àæèëëàëàà. Òºëºâëºãººíä íèéò 31210.0 ìÿíãàí òºãðºãíèé 23 àæëûã òóñãàæ, òóñ òºñëèéí äýìæëýãòýéãýýð äàðààõ àæëóóäûã õèéæ ã¿éöýòãýñýí áàéíà. ¯¿íä:

* Áàéãàëü îð÷íû ñàëáàðûí àæèë÷äûã ÷àäàâõèæóóëàõ ñóðãàëò, ñåìèíàð 3, áэлчээрийã çºâ çîõèñòîé àøèãëóóëñíààð öºëæèëò, ýëñíèé í¿¿äýë, õºðñíèé äîðîéòëûã áóóðóóëàõ çîðèëãîîð áýë÷ýýðèéí менежментийн талаархи мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх сургалт 4, óõóóëãà ñóðòàë÷èëãààíû àæèë 2, Байгаль хамгалаагч, мэргэжилтэнгүүдийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлон ñóäàëãàà áîëîí èргэд, шийдвэр гаргагч, сурагчдын мэдлэг, хандлагыã òîäîðõîéëîõ тандалт судалгаанû àæèë 2-ã çîõèîí áàéãóóëëàà. Ìºí áàéãóóëëàãûí ýкологийн сургалт, сурталчилгааны танхимд өсгөгч 1ш, чанга яригч 2 ш, утасгүй микропон 2ш, индэрийн микропон 1ш, мэдээллийн самбар 6 ш, индэр 1ш, поректорын самбар 1 ш-ийг байршуулан тохижуулсан. Ýíý àæëûí ä¿íä салбарын ажилтнууд, эко клубын сурагчид, сонирхсон иргэдэд сургалт, сурталчилгаа явуулах бүрэн боломжтой болсон.
* Орон нутгийг судлах музейä зөөврийн хэрэгсэлтэй “Монгол бөхөн” –èéí сургалт, сурталчилгааны танхим байгуулан, өвөл хорогдсон Монгол бөхөнгөөр 2 ш чихмэлийг хийж байршуулñàí.
* Төгрөг сумд хууль бусаар хар сүүлтèé зээр 2-ã агнасан 7 иргэнä холбогдох хэргийн шүүх хурлыг нээлттэйгээр õýðýã ãàðñàí сумд зохион байгуулахаар õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãóóäòàé зөвшилцөн, 2012 оны 05 сарä зохион байгуулсан. Èíãýñíýýð èðãýäýä áàéãàëü îð÷íû æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã çºð÷ëèéã õÿíàí øèéâäýðëýõ òàëààð ìýäëýã, ñóðãàìæ áîëëîî.
* Монгол бөхөнгийн тоо нөөцийн үнэлгээний ажлыг энэ онд графикын дагуу 4 удаа зохион байгуулñàí.
* Байгаль орчны тогтвортой хөгжлийн тасаг байгуулàõàä äýìæëýã ¿ç¿¿ëýí, бүх тасагт гарын авлага, Тайшир, Цээл сумдын БОТХТасагт байгаль орчны сурталчилгааны тараах материалаар бүрэн хангасан.
* ÄÁÕÑ-èéí Ìîíãîë äàõü õºòºëáºðèéí ãàçðûí ñàíõ¿¿æèëò áîëîí çàõèàëãààð áàéãàëü îð÷íû òàëààðõ мэдээ, ìýäýýëýë, òóëãàìäààä áàéãàà àñóóäàë, èðãýäèéí ñàíàà áîäëûã îрон нутгийн "Миний нутаг" телевизээр 7 хоногт 1 удаа нэвтрүүлэг áîëãîí öàöëàà.

Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж буй “Хот байгуулалтын салбарын МОН-2301” төслийн õ¿ðýýíäАлтай хотын áохир ус цэвэрлэх байгууламжийг бүрэн хүчин чадлаар ашиглах зорилгоор өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил хийгдэж байна. Тус ажлын хүрээнд цэвэрлэх байгууламжийн картуудын хөрсийг хусан далангуудыг шинэчлэн íягтруулж, áохир усан дахь овор ихтэй хогийг хамж авах зориулалт бүхий сараалжийн барилгыг барьснаас гадна бусад байгууламжуудын /тунгаагуур, элс баригч/ газар шорооны ажлыг хийж байна. Ìºí энэ онд цэвэрлэх байгууламжийн эргэн тойронä 3000 гаруй 1-2 наст улиас, шар хуайс тарьсан ба цэвэрлэх байгууламжаас гарах бохир /саарал/ усаар ногоон байгууламжийг услан эргүүлэн ашиглахаар төлөвлөсөн.

НҮБХХ-èéí óñ õàíãàìæ, àðèóí öýâðèéí áàéãóóëàìæèéí õ¿ðòýýìæèéã ñàéæðóóëàõ МОН /08/302 òºñëèéí ñàíõ¿¿æèëòýýð Áàÿí–Óóë, Áèãýð, Òºãðºã ñóìûí òºâèéí óíäíû óñíû õóäàãò õàìãààëàëòûí áîëîí ýð¿¿ë àõóéí á¿ñ òîãòîîõ àæèë õèéãäýæ, óã òºñëèéí õ¿ðýýíä 8, Îðîí íóòãèéí çàñàãëàëûã áýõæ¿¿ëýõ Òîãòâîðòîé àìæèðãàà òºñëèéí õ¿ðýýíä 2, íèéò 10 áóëàã øàíäíû ýõèéã õàøèæ õàìãààëñàí áàéíà. Ìºí Îðîí íóòãèéí çàñàãëàëûã áýõæ¿¿ëýõ Òîãòâîðòîé àìæèðãàà òºñëèéí ñàíõ¿¿æèëòýýð Áàÿí-Óóë, Õºõìîðüò, Øàðãà ñóìäàä õîã òýýâðèéí ìàøèíûã íèéë¿¿ëñýí íü ýäãýýð ñóìäûí õîã òýýâðèéí ¿éë÷èëãýý ñàéæèðëàà.

 НҮБ-ын “Усан хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн Мон 08/203” төсөл хэрэгжиж байгаа Баян-Уул, Бигэр, Тонхил, Төгрөг сум болон Алтай хотод хог хаягдлыг дахин боловсруулах, ангилан ялгах талаар сургалт зохион байгууëæ 350 îð÷èì õ¿íèéã õàìðóóëàí, Есөнбулаг сумын иргэн Р.Бурмаа, Áàÿí-Óóë ñóìûí èðãýí í.Áàäðàë áîëîí “Сàíæèí áîãä” õîðøîîíû “Хуванцар хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр” байгуулах æèæèã төсë¿¿äèéã дэмжин НҮБ-ын “Усан хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн хамтарсан хөтөлбөрийн газар”-т хүргүүлëýý. Ìºí Äýëãýð, Áàÿí-Óóë, Øàðãà, Òºãðºã, Òîíõèë, Äàðèâ, Õºõìîðüò ãýñýí 7 ñóìûí àëáàí áàéãóóëëàãóóäûã òºñëèéí øóãàìààð õîã õàÿãäëûã àíãèëæ õèéõ õîãèéí ñàâòàé áîëãîñîí áàéíà.

**ЗУРГАА.БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ÍÎÃÎÎÍ ÕªÃÆËÈÉÍ САЙД, ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН ТУШААЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ**

**Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2009 îíû 12 äóãààð ñàðûí 11-íèé ºäðèéí 392 äóãààð òóøààëûí õýðýãæèëò** – 2012 îíä Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õèéãäýõ îéí çóðâàñ áàéãóóëàõ 20 ãà, “Íîãîîí õýðýì” ¿íäýñíèé õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä 10 ãà-èéí íèéò 36 ñàÿ òºãðºãíèé àæëûã áàéãàëü îð÷íûã õàìãààëàõ ÷èãëýëýýð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà компани, хоршоо, òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãа, èðãýä, íºõºðëºë¿¿äýýð ã¿éöýòã¿¿ëæ áàéãàà íü òºðèéí áîëîí íèéòèéí àæèë, ¿éë÷èëãýýã ã¿éöýòãýõýä õóâèéí õýâøèë, èðãýäèéí îðîëöîîã á¿ðýí õàíãàñàí, òýäíèé ñàíàë ñàíàà÷ëàãûã äýìæñýí áîäèòîé àæèë áîëñîí þì.

 “Ойн зурвас” байгуулах 20 га талбайн ажлаас Бигэр сумын Өөшийн гол иргэн Д.Чүлтэм 5 га-ä амьдралт íü 86.1 õóâü, Цогт сумын “Жаргалант” нөхөрлөл 5 га-ä àìüäðàëò íü 83.01 õóâü, Есөнбулаг сумын “Ногоон нөхөрлөл” 5га-ä àìüäðàëò íü 76 õóâü, Есөнбулаг сумын иргэн Ө.Наранбаатар 5га-ä àìüäðàëò íü 78 õóâüòàé ойн зурвас байгуулах, цэцэрлэгжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

“Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 10га-талбайí àæëààñ Хөхморьт сумын элсний яргуй нөхөрлөл 5га-ä амьдралт 77 õóâüòàé, 5га талбайг хашиж хамгаалан, намрын тариалалтààð Áóðãàñ 200 øèðõýãèéã íýìæ òàðüñàí. Дэлгэр сумын Гуулин тосгонд иргэн Д.Энэбиш 5га талбайд “Ногоон хэрэм”-ын ойжуулалтын ажлыг өөрийн үржүүлгийн талбайгаас Улиас 560 ширхэг, Бургас 980 ширхэг ìîä тарьж амьдралт 87 õóâü байна 5га талбайг хашиж хамгаалан намрын тариалалтààð Óëèàñ 300 øèðõýã, Áóðãàñ 300 øèðõýãèéã íýìæ òàðüñàí áайна.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2009 îíû 12 äóãààð ñàðûí 24-íèé ºäðèéí 407, 411 äóãààð òóøààëóóäûí õýðýãæèëò-** “Àõóéí áîëîí ¿éëäâýðëýëèéí çîðèóëàëòààð 2012 îíä àãíàõ, бàðèõ àãíóóðûí àìüòäûí òîî, äýýä õýìæýýíèé õÿçãààð òîãòîîõ òóõàé” òóøààëòàé òàíèëöàí àéìãèéíõàà 2012 îíä áàéãàëèéí áàÿëàãèéí àøèãëàõ äýýä õýìæýýã òîãòîîõîä óÿëäóóëàí 04 ñàðä Àéìãèéí ÈÒÕ-ûí òýðã¿¿ëýã÷äèéí õóðëààð îðóóëæ 28 äóãààð òîãòîîëîîð áàòëóóëан ñóìäàä ìºðä¿¿ëýõýýð õ¿ðã¿¿ëýí õÿíàëò òàâèí àæèëëàæ áàéíà.

 “Àãíóóðûí çàðèì àìüòíûã àãíàõ, áàðèõûã õîðèãëîõ òóõàé” 411 òîîò òóøààëûн хэрэгжилтэд сумдын áàéãàëü îð÷íû õÿíàëòûí óëñûí áàéöààã÷, áàéãàëü õàìãààëàã÷идыг удирдлагаар ханган õÿíàëò òàâьж ажиллалаа.

/ хэрэгжилт 90 хувь/

**Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2010 îíû 01 ä¿ãýýð ñàðûí 7-íèé ºäðèéí À-4 ä¿ãýýð òóøààëûí õýðýãæèëò-** Тус онд улсын төсвийн хөрөнгөөр Хөхморьт ñóìûí “Ýлсний яргуй нөхөрлөл”5га-д, Дэлгэр сумын Гуулин тосгонд иргэн Д.Энэбиш 5 га-д, Бигэр сумын Өөшийн гол иргэн Д.Чүлтэм 5 га-д, Цогт сумын “Жаргалант” нөхөрлөл 5 га-д, Есөнбулаг сумын “Ногоон нөхөрлөл” 5 га-ä, Есөнбулаг сумын иргэн Ө.Наранбаатар 5 га-ä тус бүр ойжуулалтын ажил хийлээ. Ойжуулалтын ажлыг “Îéæóóëàëò, îéí àæ àõóéí àðãà õýìæýýã òºëºâëºõ, çîõèîí áàéãóóëàõ, ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ æóðàì”-ûí äàãóó àéìãèéí Çàñàã äàðãûí 2012 îíû 308 äóãààð çàõèðàìæààð òîìèëîãäñîí àæëûí õýñýã íàìðûí òîîëëîãûí àæëûã дунджаар 81,1 õóâèéí àìüäðàëтòàéãààð õ¿ëýýí авсан бөгөөд тус ажлыг байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, хоршоо, төрийн бус байгууллага, иргэд, нөхөрлөлүүдээр гүйцэтгүүлсэн нь төрийн болон нийтийн ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэхэд хувийн хэвшил, иргэдийн оролцоог бүрэн хангасан, тэдний санал санаачлагыг дэмжсэн бодитой ажил боллоо.

Мөн онд улсын төсвийн хөрөнгөөр 3 áóëãèéí ýõèéã õàøèæ õàìãààëàõ àæèë õèéãäëýý. “Àëòàéí ñàíàà÷ëàãà” õîðøîî Òºãðºã ñóìûí Òàë áóëàã, Øàðãà ñóìûí Баянгол багийн Рашаан булагò, èðãýí Á.Ãàíáààòàð Äýëãýð ñóìûí Ãóóëèí òîñãîíû Àâäàðàíòûí áóëãèéí ýõèéã õàøèæ õàìãààëàí сумдын ЗДТГ-т хүлээлгэн өглөө.

 ¯¿íýýñ ãàäíà НҮБХХ-èéí óñ õàíãàìæ, àðèóí öýâðèéí áàéãóóëàìæèéí õ¿ðòýýìæèéã ñàéæðóóëàõ МОН\08\302 òºñëººð 8, Îðîí íóòãèéí çàñàãëàëûã áýõæ¿¿ëýõ Òîãòâîðòîé àìæèðãàà òºñëººð 2, “Àíèð äýëõèé” ÕÕÊ 1, íèéò 14 булгийн эхийг хашиж, хамгаалах ажлыг гүйцэтгэлээ.

 / хэрэгжилт 100 хувь/

**Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2010 îíû 404 òîîò òóøààëûí õýðýãæèëò-** Тус газарт òºðèéí æèíõýí àëáàí õààã÷ 26 õ¿í àæèëëàäàã ¿¿íýýñ төрийн албан хаагчийн тангараг өргөºã¿é òºðèéí àëáàí õààã÷ áàéõã¿é áîëíî.

 / хэрэгжилт 100 хувь/

**Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2010 îíû 01 ä¿ãýýð ñàðûí 19-íèé ºäðèéí À-16 äóãààð òóøààëûí õýðýãæèëò-** 2012 îíä Õàëèóí ñóìûí Óëààí áóðãàñíû ãîëä 300 êã õóæèð ø¿¿ òàâüæ, Ìàçààëàéä òýæýýë òàâèõ àæëûã 3,10-ð ñàðä çîõèîí áàéãóóëñàí áºãººä íèéò 6 òí õîðãîëæèí òýæýýëèéã 15 öýãò òàâьëàà. Ýíý æèëèéí òóõàéä Öàãààí áîãäûí ðàéîíû 5 öýãò ãàçðûí ãàðö ñàéí áàéñàí áºãººä 10-ð ñàðä íýìýëò òýæýýë òàâèàã¿é áîëíî. Õàâðûí òàâüñàí òýæýýëèéã 6-ð ñàð ãýõýä èäýæ äóóññàí. Íàìàð òàâüñàí òýæýýëèéí 50%-èéã èäñýí áàéíà. Áèîòåõíèêèéí àæèëä 6000000 òºã çàðöóóëàâ.

 / хэрэгжилт 100 хувь/

**Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéä, Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàéäûí 2010 îíû 03 äóãààð ñàðûí 30-íèé ºäðèéí À-79/99 äóãààð õàìòàðñàí òóøààëûí õýðýãæèëò-** ”Ðàøààíûã õàìãààëàõ æóðàì”, “Ðàøààíûã àøèãëàõ ãýðýý”-íèé ìàÿãò, “Ðàøààí îðäíû ðàñïîðò”-ûí çàãâàðûã Õàëèóí, Æàðãàëàí ñóìäûí Çàñàã äàðãà, áàéãàëü îð÷íû õÿíàëòûí óëñûí áàéöààã÷, áàéãàëü õàìãààëàã÷äàä õ¿ðã¿¿ëсýí бөгөөä хэрэгжилтэд õÿíàëò òàâьж àæèëëàæ áàéíà.

 /хэрэгжилт90 хувь/

**Áàéãàëü îр÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2010 îíû 06 äóãààð ñàðûí 28-íèé ºäðèéí À-198 äóãààð òóøààëûí õýðýãæèëò-** Ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí õ¿ðýýíèé õýðýãæ¿¿ëýã÷ àãåíòëàãóóä, òóñãàé õàìãààëàëттай газар нутгийн хамгаалалтын çàõèðãààä, àéìàã, íèéñëýëèéí Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ãàçðûí ¿éë àæèëëàãààíä õÿíàëò øèíæèëãýý õèéæ, ¿ð ä¿íã ¿íýëýõ æóðìûí äàãóó òàéëàí ìýäýýã хугацаанд нь ãàðãàí àæèëëàлаа.

/ хэрэгжилт 90 хувь/

## Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2010 îíû 7 äóãààð ñàðûí 22-íèé ºäðèéí À-250 äóãààð òóøààëûí õýðýãæèëò - Байгалийн тодорхой баялàгийг хариуцан хамгаалах, ашиглах, эзэмших íºõºðëºë нь 2012 îíä 2 íºõºðëºë øèíýýð íýìæ áàéãóóëàãäàí íèéò 39 íºõºðëºëòýé áîëëîî. Ìºí байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөлийн нэгдсэн мэдээллийн санг үүсгэж, шинэчлэгдсэн гэрчилгээний захиалгыг БОНХЯ-нд хүргүүлсэн болно. Мэдээллийн сангаар байгаль хамгаалах 39 нөхөрлөлд 343 өрхийн 723 хүн 119906.9 га талбайд байгалийн баялгийг зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулж байна.

## Монгол элсний тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа, ДБХ сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөл, сургуулийн эко клубуудын үйл ажиллагаатай танилцаж, санал хүсэлтийг нь сонсох, зөвлөгөө өгөх зорилгоор Есөнбулаг сум, Халиун, Шарга, Төгрөг, Тонхил, Дарив, Хөхморьт, Баян-Уул сумдад 8 хоног ажиллалаа.

 Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран ”НОГООН БИЗНЕС-Бэлчээр сайн бол малчин баян” нөхөрлөл хөгжлийн VIII бага наадмыг 09 дүгээр сарын 06-07 ны хооронд зохион байгуулсан. Уг наадамд Ховд, Завхан, Говь-Алтай аймгийн 18 нөхөрлөлийн 45 гишүүн оролцсон. Нөхөрлөлүүд Алтай түншлэл-2012 үзэсгэлэн худалдаанд бүтээгдэхүүнээ сурталчилан оролцсон.

 Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын санхүүжилтээр “Шилдэг үйлдвэрлэгч байгаль хамгаалах нөхөрлөл”, “Экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн” номинацаар 2 нөхөрлөлийг шалгаруулан тус бүр 100000 төгрөгөөр шагнасан.

 **/** хэрэгжилт 100 õóâü/

 **Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2010 îíû À-115 äóãààð òóøààëûí õýðýãæèëò -** Байгаль хамгаалагч, БОХ-ын улсын байцаагчдын санал болгосноор “Идэвхтэн байгаль хамгаалагч ажиллуулах, ажлын үр дүнгээр нь урамшуулах” журмын дагуу 12 идэвхитэнг шинээр нэмж томиëóóëàí, íèéò 95 èäýâõèòýí áàéãàëü õàìãààëàã÷òàé áîëëîî.

Ìºí õóó÷èí ¿íýìëýõòýé áîëîí õóãàöàà íü äóóññàí ¿íýìëýõòýé èäýâõèòýí áàéãàëü õàìãààëàã÷äàä øèíý ¿íýìëýõ îëãîæ, àéìãèéí õýìæýýíèé èäýâõèòýí áàéãàëü õàìãààëàã÷èéí äýëãýðýíã¿é ñóäàëãààã ãàðãàëàà.

 / хэрэгжилт 100 хувь/

**Áàéãàëü îð÷íы сайдын 1998 îíû 13 äóãààð òóøààëûí õýðýãæèëò -** Ìîä òàðèõ ºäðèéí бэлтгэл ажлын хүрээнд бүх сумдад “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийг òºëºâëºãºº, õºòºëáºðèéí äàãóó зохион байгуулах тухай албан бичгийг хүргүүлж, сум, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тарьц, суулгацны çàõèàëãà авч Ховд аймгаас нэгдсэн журмаар худалдан авч нийлүүлсэн.

 Ìºí 2012 îíû 05 ñàðûí 08-íä “Ìîä, öýöýã òàðèõûí à÷ õîëáîãäîë, ìîä, ç¿ëýã, öýöýã òàðèõ, àð÷ëàõ òàëààð ñóðãàëò”, 05 ñàðûí 09-íû 10.00 öàãò Æàí÷èâ áààòðûí òàëáàéä ìîä òàðèõ ãàðûí àâëàãà, ìîäíû òàðüö ñóóëãàö, ìàíäàëûí öýöýã, ç¿ëýãíèé ¿ð, òàñàëãààíû öýöãèéí ¿çýñãýëýí õóäàëäààã òóñ òóñ çîõèîí áàéãóóëñàí.

 2012 îíû мод тарих өдрийг зохион байгуулан 220 ААНБ, 2928 иргэн оролцож 23785 мод òàðüæ, 15360500 òºãðºã зарцуулсан.

Àймгийн ИТХ-тай хамтран Шүтээний өндөрлөг цогцолборт 62 байгууллагын 550 àæèëòàí, àëáàí õààã÷ îðîëöîæ, 500 мод тарьñàí. Óã ¿éë àæèëëàãààã ХААН банк, Хадгаламж банк, Мандал-Голомт ХХК, Бүрэн-Дуулга-Алтай ХХК зэрэг байгууллагууд санхүүгийн хувьд дэмжиж ажиллалаа.

Намрын мîä òàðèõ ºäðèéã Халиун, Дэлгэр сумын Гуулин тосгон, Чандмань сумдад болон Цээл сумын Таян нуурын уурхайд идэвхитэй зохион байгуулсан байна.

 / хэрэгжилт 100 хувь/

**Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2009 îíû 126/171 дугаàð òóøààëûí õýðýãæèëò-** Химийн хорт болон тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл ашиглаж /хэрэглэж/ байгаа иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагуудын хүрээнд Монгол улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Үндэсний аюулгүй байдлын тухай, Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай, Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай, Терроризмтой тэмцэх тухай хуулиуд болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг шалгах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор õèìèéí õîðò áîëîí òýñðýõ áîäèñ, òýñýëãýýíèé õýðýãñýë, àþóëòàé õîã õàÿãäëûí àøèãëàëò, õàäãàëàëò, õàìãààëàëò, óñòãàë áîëîí òýýâýðëýëòèéí ¿éë àæèëëàãààнд аймгийн Засаг даргын орлогчийн баталсан удирдамжийн дагуу 6 байгууллагын хамтарсан хяналт, шалгалтын ажлыг зохион байгууллаа. Шалгалтанд аймгийн төв буюу Есөнбулаг сумын 35 аж ахуй нэгж, байгууллага, уул уурхайн ашиглалт явуулж буй 5 аж ахуй нэгж, хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж буй 2 аж ахуй нэгжтэй холбоотой 47 нэгж обьект хамрагдсанаас тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл ашиглаж байгаа 1, туршилтын үйл ажиллагаа явуулдаг 5, химийн бодис ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байгаа 7, ашигладаггүй 6, үйл ажиллагаа явуулаагүй 3, химийн бодис хадгалдаг 1, Нефьтийн бүтээгдэхүүн борлуулдаг 5 аж ахуйн нэгж, байгууллага байна. Шалгалтын явцад химийн болон тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, тооллого бүртгэлийн ажлыг хийхэд онцгой хортой химийн бодис 54, хортой химийн бодис 75, бага хортой химийн бодис 59, онцгой шатамхай химийн бодис 41, онцгой тэсрэмтгий химийн бодис 3, онцгой исэлдүүлэгч бодис 12, онцгой идэмхий химийн бодис 11, ахуйн шавь, мэрэгч амьтдыг устгах, халдваргүйжүүлэх зориулалтын химийн бодис 6, удаан хугацаанд хадгалагдаж хордуулах үйлчилгээтэй химийн бодис 4, Монгол улсад хэрэглэхийг хязгаарласан хиймийн бодис 1, тэсрэх бодис-2, нийт 266 төрлийн хиймийн бодис, 2 төрлийн тэсрэх бодис бүртгэгдсэн байна. Шалгалтаар 14 нэгж обекттой холбоотой 52 давхардсан тоогоор илэрснээс7 байгууллагад зөрчил аригах тухай хугацаатай албан шаардлага, 7 газар зөвлөмж хүргүүлж, “SSBM” ХХК-ний хүнс, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний сорилтын лаборторид 250.0 мянган төгрөгний, Цээл сум дахь “Таян нуур” хүдрийн уурхайд 500.0 мянган төгрөгний торгуулийн арга хэмжээг авлаа.

 / хэрэгжилт 100 хувь/

**Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2011 оны А-131** **дүгээр òóøààëûí õýðýãæèëò-** Агаарын бохирдлыг бууруулах, чанарыг сайжруулах чиглэлээрЦУОШГ-ын даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу  өдөр бүрийн 08, 14, 20 цагуудад  агаарт байгаа SО, NO2- ийн хэмжээг тодорхойлж, тогтоосон зогсоол, цэгүүдэд агаар, хөрсний дээж авч áîõèðäëûí øèíæèëãýýã БОБХЗТЛабораторид явуулàí хийлгэæ, дүн мэдээг аймгийн удирдлагууд болон олон нийтэд 10 хоног дутамд мэдээлэн ажиллаж байíà. Òóñ øèíæèëãýýíèé ä¿íã¿¿äýýñ õàðàõàä аймгийн òºâèéí агаар дахь азотын исэл, хүхрийн ислийн хэмжээ нь хүлцэх хэмжээнээс бага áàéãàà áºãººä 2012 îíä àéìãèéí òºâèéí àãààð äàõü àçîòûí èñëèéí äóíäàæ 0.008-0.024 ìã/ì3 /õ¿ëöýõ õýìæýý 0.450 ìã/ì3/, õ¿õðèéí èñýë 0.002-0.016 ìã/ì3 /õ¿ëöýõ õýìæýý 0.085 ìã/ì3/ байна*.* Ãýâ÷ àéìàã îðîí íóòãèéí õºãæëèéã äàãàæ àãààðûí áîõèðäëûí õýìæýý íýìýãäýõ хандлагатай áàéãààã ¿íäýñëýí “Агаарын чанарыг сайжруулах дэд хөтөлбөр” боловсруулан батлуулах, агаарын бохирдлын мониторингийн сүлжээã ºðãºòãºõ, материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх àæëûã 2013 îíîîñ 2020 îíû õîîðîíä õýðýãæ¿¿ëýõýýð àймгийн“Байгаль орчны мастер төлөвлөгөө”-нд òóñãàñàí áàéíà. Ýíý àæëûí õ¿ðýýíä äýä õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõàä шаардлагатай ñóóðü ñóäàëãààã 2011 îíîîñ õèéж ýõýëñýí áºãººä 2012 îíû àãààð áîõèðäóóëàõ ýõ ¿¿ñâýðèéí òîî á¿ðòãýëèéí àæëààð аймгийн хэмжээнд агаар бохирдуулах хөдөлгөөнт эх үүсвэр 11043, дулааны цахилгаан станц, дулааны станцын уурын ба ус халаах зуух 180, технологийн болон тусгай зориулалтын зуух 7, агаар бохирдуулагч бусад эх үүсвэр 37, гэрийн зуух төв сууринд 2209, хөдөөд 8379 бүртгэгдëýý.

 / хэрэгжилт 100 хувь/

**Áàéãàëü îð÷íы сайдын 2007 îíû 6 äóãààð òóøààëûí õýðýãæèëò-**

Аймгийн нутаг дэвсгэрт хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулжбуй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас сумдын Төрийн сан банкинд байрших тусгай дансанд нөхөн сэргээлтийн зардлын 50 хувийг урьдчилан байршуулсны үндсэн дээр хайгуулын ажлын үйл ажиллагааг явуулж хэвшүүлээд байна.

 2012 оны байдлаар õàéãóóëûí тусгай зөвшөөрөлтэй 174 талбайн 126-д нь эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулж нийт нөхөн сэргээлтийн дансанд 32427.0 мянган төгрөг байршуулан, нөхөн сэргээлтийг стандартын дагуу гүйцэтгүүлэн хүлээн аваад байна.

 2012 онд ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбай 2-оор нэмэгдэж /Тайшир сумын нутагт MV-017077 дугаартай Тайширын хүдэр ХХК, Бигэр сумын нутагт MV-017117 дугаартай “Маркополо” ХХК/ аймгийн хэмжээнд 15 болоод байна.

 Үүнээс өнөөдрийн байдлаар Цээл сумын “Таян нуур”-ын төмрийн хүдрийн уурхай , Бигэр сумын “Хөх Сэрх-1” алтны шороон уурхай, Чандмань сумын “Зээгт”-ийн нүүрсний уурхай, Дэлгэр сумын “Хөв булаг” нүүрсний уурхай нь тус тус үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар Цээл сумын “Таян нуур”-ын төмрийн хүдрийн уурхай , Чандмань сумын “Зээгт”-ийн нүүрсний уурхай байгаль орчныг хамгаалах, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн биелэлтийг гаргаж ирүүлсэнээр БОНХЯамны Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн газарт дүгнэлийг хүргүүлэн ажилласан болно.

 Мөн Бигэр сумын нутаг дэвсгэрт MV-015636 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй Хөх Сэрх-1 алтны шороон уурхай нь үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон нийт 23,85 га-д техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөөд байна.

 / хэрэгжилт 100 хувь/

**Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2009 оны 128 дугаар òóøààëûí õýðýãæèëò-** Байгаль орчны журмын эсрэг хýðýã çºð÷ëèéí тухай мэдээллийг иргэдээс хүлээн авч мэдээллийн ìºðººð øàëãàëòûí àæëûã çîõèîн áàéãóóëлаа. 2011 оны 11 сард УИХ-ын 2010 оны 48 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал”-д тусгагдсан “Говийн баянбүрд, заган ойг улсын тусгай хамгаалалтад авч говь, хээрийн эмзэг бүс нутгийн хөрс, ургамал өөрөө нөхөн төлжих боломжийг бий болгох, хөрсний үржил шим, чийгийг хамгаалах нөөц бололцоо бүрдүүлэх” гэсэн заалтын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор аймгийн заган ой бүхий сумдад заган ойн ашиглалт, хамгаалалтанд хяналт шалгалтын ажлыг хийлээ. Тус онд хууль бусаар мод заг бэлтгэсэн 5 çºð÷лийг èëð¿¿ëæ 2290.0 ìÿíãàí òºãðºãíèé òîðãóóëü, øèéòãýâýðèéí àðãà õýìæýý àâëàà.

 / хэрэгжилт 100 õóâü/

**Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2012 оны 01 ä¿ãýýð ñàðûí 17-íèé ºäðèéí A-27 дугаар òóøààëûí õýðýãæèëò-** Óñíû òóõàé õóóëèéí 6 äóãààð ç¿éëèéí 6.2, 6.5 äàõü çààëò, Áàéãàëü îð÷èí àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2012 îíû À-27 äóãààð òóøààëûí äàãóó Óñ öàã óóð îð÷íû øèíæèëãýýíèé албаны ãàäàðãûí óñ ñóäëàëûí õàðóóëóóäààñ ãàäàðãûí áîëîí ãàçðûí äîîðõ óñíû ÷àíàð, òºëºâ áàéäàë, ãîðèìûí òàëààðõè ìýäýýëë¿¿äèéã авч нэгтгэн мэдээлэн ажиллаж байна.

Мөн Òàéøèð сум дахь óñàí öàõèëãààí ñòàíö, “Ìàðêî ïîëî” ÕÕÊ-ний “Хөх-Сэрх-1” алтны шороон ордны уурхай, “Àëòàéн õ¿äýð” ÕÕÊ-ний “Таян нуур” төмрийн хүдрийн уурхайн усан хангамж, аймгийн төвийн ундны усны худагт байршуулсан хяналтын 5 цооногт ãàçðûí äîîðõ óñíû ÷àíàð, òºëºâ áàéäàë, ãîðèìын òàëààðõè хяналт шинжилгээний ìýäýýëë¿¿äèéã сар, улиралаар нэгтгэн ÁÎÍÕß-íä õ¿ðã¿¿ëэн ажилласан.

 / хэрэгжилт 100 õóâü/

**Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2012 оны 01 ä¿ãýýð ñàðûí 18- íèé íèé ºäðèéí A-34 дугаар òóøààëûí õýðýãæèëò-** Дэлхийд нэн ховордсон тахь адууг Монголд сэргээн нутагшуулж эхэлсний 20 жилийн ойг Бугат сумын Тахийн талд 06 дугаар сард тэмдэглэнөнгөрүүлсэн.

Òóñ арга хэмжээний үеэр “ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн Менежмент төлөвлөгөөний хэрэгжилт, орон нутгийн оролцоо” сэдэвт зөвлөгөөн зохион байгуулагдсан бөгөөд БОАЖЯ-ны ТХГНУГ-ын дарга А.Намхай, ОУТГ-ын зөвлөх н.Доржраа, Олон Улсын Тахь Группын ерөнхийлөгч Т.Пистерер, менежер Б.Энхсайхан болон хамтрагч талуудын төлөөлөл, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн зөвлөх Ц.Сүхтулга, МУИС-ын биологийн ухааны доктор, профессор н.Самьяа, ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргаа, Ховд, Говь-Алтай аймгийн БОАЖГазар, Хар-Ус нуур болон Монгол элсний ТХГН-ын хамгаалалтын захиргаа, байгаль хамгаалагч нарын бүрэлдэхүүнтэй 52 хүн оролцлоо.

 Òàõü íóòàãøóóëàõ àæèë ÃÈÄÖÃ-ûí “Á” õýñãèéí õàìãààëàëòûí захиргааны үйл ажиллагааг îðîí íóòàã, óëñ äàÿàð ñóðòàë÷ëàí, Ì¯ÎÍÒ-ýýð íýâòð¿¿ëýâ. Îé óãòñàí á¿òýýë÷ àæèë òºëºâëºæ хамгаалалтын захиргааны дотоод болон гадаад тохижилтыг байгууллагын ажилчдын нөөц бололцоон дээр тулгуурлан барилгын компаны тусламжтайгаар хийж, àíõíû õºðºíãº îðóóëàã÷ Ê.Îñâàëüäûí õºøººã á¿ðýí ñýðãýýæ, çàìûí òýìäýã, ÄÖÃ-ûí ìýäýýëëèéí ñàìáàð õèéõ çýðýã îëîí òîîíû àæëûã õèéæ гүйцэтгэñýí áàéíà.

 / хэрэгжилт 100 õóâü/

**Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2012 оны 03 äóãààð ñàðûí 02- íèé íèé ºäðèéí A-63 дугаар òóøààëûí õýðýãæèëò-** Байгаль орчин, аялал жуулчлалын талаархи төрийн бодлогî, øèéäâýð, áайгууллагын үйл ажиллагаа áîëîí áàéãàëü îð÷íû ñàëáàðûí мэдээ, мэдээллийг îëîí íèéòýä õ¿ðãýõ <http://www.gobi-altaitourism.com/>, [www.goa-boajg.blog.banjig.net](http://www.goa-boajg.blog.banjig.net), <http://www.facebook.com/gobi.altai.baigali.orchin> сайтуудûã íýýí àæèëëóóëæ байна.

 / хэрэгжилт 100 õóâü/

**Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2012 оны 03 äóãààð ñàðûí 28- íèé ºäðèéí A-94 дугаар òóøààëûí õýðýãæèëò** –Òóñ àéìàãò ñ¿¿ëèéí 40 æèë îé õýýðèéí ò¿éìýð ãàðààã¿é áºãººä À-94 äóãààð òóøààëûí õýðýãæèëòèéã õàíãàõ çîðèëãîîð шинэсэн îéí ñàí á¿õèé Õàëèóí, Æàðãàëàí, Òàéøèð, Åñºíáóëàã, Øàðãà ñóìóóäàä òóøààëûг õ¿ðã¿¿ëæ, õýðýãæèëòèéã õàíãàí àæèëëàв. Тайлант îíä Îéí ãàçðààñ 5 øèðõýã ò¿éìýð óíòðààõ áàãаæ олгосон.

 / хэрэгжилт 90 õóâü/

**Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2012 оны 08 äóãààð ñàðûí 02- íèé íèé ºäðèéí A-282 дугаар òóøààëûí õýðýãæèëò -** “Àéìãèéí õýìæýýíä 2012 îíä àøèãëàõ байгалийн áàÿëàãèéí нөөцийн äýýä õýìæýýã òîãòîîõ òóõàé” тогтоолòîé óÿëäóóëàí аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 28 дугаар тогтоолоор Áàéãàëèéí óðãàìàë àøèãëàõ äýýä õýìæýýã батлуулан, хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажилласан.

 /хэрэгжилт 90 õóâü/

**Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2012 оны 08 äóãààð ñàðûí 10- íèé íèé ºäðèéí A-299 дугаар òóøààëûí õýðýãæèëò –**  “Ìîíãîë óëñûí íóòàã äýâñãýð äýýð èäëýã øîíõîð àìüäààð íü áàðèõ, òýýâýðëýõ, àð÷ëàõ, ýêñïîðòîíä ãàðãàõ ¿éë àæèëëàãààíä ìºðäºõ æóðаì”-ûн хүрээнд Öîãò ñóìä èäëýã øîíõîð áàðèõ îòîã ажиллаж 5 èäëýã øîíõîð áàðèëàà.Èäëýã øîíõîð øóâóó áàðьсны òºëáºðийн орлого 6.687840 ìÿíган òºãрөгийã òºðèéí ñàíãèéí äàíñàíä төвлөрүүллээ.

 / хэрэгжилт 100 õóâü/

**Áàéãàëü îð÷èí, íîãîîí õºãæëèéí ñàéäûí 2012 оны 09 ä¿ãýýð ñàðûí 25- íèé A-15 дугаар òóøààëûí õýðýãæèëò** - “Îéí òóõàé” õóóëèéí 28 äóãààð ç¿éëèéí 28.1, 28.2 äàõü çààëò, “Á¿õ íèéòýýð ìîä òàðèõ ¿íäýñíèé ºäðèéã çàðëàõ òóõàé” Ìîíãîë óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí 2010 îíû 63 äóãààð çàðëèãèéí äàãóó á¿õ íèéòýýð ìîä òàðèõ, îð÷íîî öýöýðëýãæ¿¿ëýõ ажлын хүрээнд бүх сумдад “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийн òºëºâëºãºº, õºòºëáºðèéг хүргүүлж, сум, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тарьц, суулгацны çàõèàëãà авч Ховд аймгаас нэгдсэн журмаар худалдан авч нийлүүлэн ажилласан.

 Мөн “Ìîä, öýöýã òàðèõûí à÷ õîëáîãäîë, ìîä, ç¿ëýã, öýöýã òàðèõ, àð÷ëàõ òàëààð ñóðãàëò” болон ìîä òàðèõ ãàðûí àâëàãà, ìîäíû òàðüö ñóóëãàö, ìàíäàëûí öýöýã, ç¿ëýãíèé ¿ð, òàñàëãààíû öýöãèéí ¿çýñãýëýí õóäàëäààã òóñ òóñ çîõèîí áàéãóóëñàí. Дээрхи арга хэмжээнд нийт 220 ААНБ, 2928 иргэн оролцож 23785 мод òàðüæ, 15360500 òºãðºã зарцуулсан.

 Àймгийн ИТХ-тай хамтран Шүтээний өндөрлөг цогцолборт 62 байгууллагын 550 àæèëòàí, àëáàí õààã÷ îðîëöîæ, 500 мод тарьñàí. Óã ¿éë àæèëëàãààã ХААН банк, Хадгаламж банк, Мандал-Голомт ХХК, Бүрэн-Дуулга-Алтай ХХК зэрэг байгууллагууд санхүүгийн хувьд дэмжиж ажиллалаа.

 Намрын мîä òàðèõ ºäðèéã Халиун, Дэлгэр сумын Гуулин тосгон, Чандмань сумдад болон Цээл сумын Таян нуурын уурхайд идэвхитэй зохион байгуулсан байна.

 / хэрэгжилт 100 õóâü/

**Áàéãàëü îð÷èí, íîãîîí õºãæëèéí ñàéäûí 2012 оны 10 äóãààð ñàðûí 17- íèé ºäðèéí A-46 дугаар òóøààëûí õýðýãæèëò-** Õóóëü øèíý÷ëýãäñýí áàòëàãäñàíòàé õîëáîãäóóëàí Áàéãàëü îð÷èí, íîãîîí õºãæëèéí ñàéäûí “¯íýëãýýíèé øèíæýý÷ òîìèëîõ òóõàé” òóøààëûí äàãóó îðîí íóòàãò àæèëëàõ åðºíõèé øèíæýý÷ýýð òóñ ãàçðûí äàðãà Ë. Ò¿âä àæèëëàæ áàéíà 2012 îíä íèéò 37 òºñºëä байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийж өгөхийг хүссэн àëáàí áè÷èã ирүүлснийг хүлээн авч танилцан øóóä õýðýãæ¿¿ëýõ áîëîìæòîé òºñºë 2, íºõöºë áîëîëöîîòîéãîîð õýðýãæ¿¿ëýõ òºñºë 31, íàðèéâ÷èëñàí ¿íýëãýý õèéëãýõ ¿¿ðýã äààëãàâàð ºãñºí 4 òºñºëä ä¿ãíýëò¿¿äèéã òóñ òóñ ãàðãàæ õ¿ðã¿¿ëëýý.

 / хэрэгжилт 100 õóâü/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **¹** | **Áàéãàëü îð÷èí, íîãîîí õºãæëèéí ñàéä, òºðèéí íàðèéí áè÷ãèéí äàðãûí òóøààëûí** | **Òóøààëûí õýðýãæèëòèéí Õóâü** |
| 1 | Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2009 îíû 12 äóãààð ñàðûí 11-íèé ºäðèéí 392 äóãààð òóøààë | 100 |
| 2 | Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2009 îíû 12 äóãààð ñàðûí 24-íèé ºäðèéí 407, 411 äóãààð òóøààë | 90 |
| 3 | Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2010 îíû 01 ä¿ãýýð ñàðûí 7-íèé ºäðèéí À-4 ä¿ãýýð òóøààë | 100 |
| 4 | Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2010 îíû 404 òîîò òóøààë | 100 |
| 5 | Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2010 îíû 01 ä¿ãýýð ñàðûí 19-íèé ºäðèéí À-16 äóãààð òóøààë | 100 |
| 6 | Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéä, Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàéäûí 2010 îíû 03 äóãààð ñàðûí 30-íèé ºäðèéí À-79/99 äóãààð õàìòàðñàí òóøààë | 90 |
| 7 | Áàéãàëü îр÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2010 îíû 06 äóãààð ñàðûí 28-íèé ºäðèéí À-198 äóãààð òóøààë | 90 |
| 8 | Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2010 îíû 7 äóãààð ñàðûí 22-íèé ºäðèéí À-250 äóãààð òóøààë | 100 |
| 9 | Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2010 îíû À-115 äóãààð òóøààë | 100 |
| 10 | Áàéãàëü îð÷íы сайдын 1998 îíû 13 äóãààð òóøààë | 100 |
| 11 | Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2009 îíû 126/171 дугаàð òóøààë | 100 |
| 12 | Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2011 оны А-131 дүгээр òóøààë | 100 |
| 13 | Áàéãàëü îð÷íы сайдын 2007 îíû 6 äóãààð òóøààë | 100 |
| 14 | Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2009 оны 128 дугаар òóøààë | 100 |
| 15 | Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2012 оны 01 ä¿ãýýð ñàðûí 17-íèé ºäðèéí A-27 дугаар òóøààë | 100 |
| 16 | Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2012 оны 01 ä¿ãýýð ñàðûí 18- íèé ºäðèéí A-34 дугаар òóøààë | 100 |
| 17 | Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2012 оны 03 äóãààð ñàðûí 02- íèé ºäðèéí A-63 | 100 |
| 18 | Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2012 оны 03 äóãààð ñàðûí 28- íèé ºäðèéí A-94 дугаар òóøààë | 90 |
| 29 | Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2012 оны 08 äóãààð ñàðûí 02- íèé ºäðèéí A-282 дугаар òóøààë | 100 |
| 20 | Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2012 оны 08 äóãààð ñàðûí 10- íèé ºäðèéí A-299 дугаар òóøààë | 100 |
| 21 | Áàéãàëü îð÷èí, íîãîîí õºãæëèéí ñàéäûí 2012 оны 09 ä¿ãýýð ñàðûí 25- íèé A-15 дугаар òóøààë | 100 |
| 22 | Áàéãàëü îð÷èí, íîãîîí õºãæëèéí ñàéäûí 2012 оны 10 äóãààð ñàðûí 17- íèé ºäðèéí A-46 дугаар òóøààëûí | 100 |
|  Ä¿í | 98.1 |

**ДОЛОО.AЙМÃÈÉÍ ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРТ БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ТУСГАГДСАН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ, ҮР ДҮН**

**167.3.1.1. Áàéãàëèéí íººö áàÿëàã á¿õèé çàðèì ãàçàð íóòãèéã íóòãèéí èðãýäèéí íºõºðëºë, õàìòëàãò ãýðýýãýýð ýçýìø¿¿ëæ õàìãààëóóëàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëíà.**

 Байгалийн тодорхой баялàгийг хариуцан хамгаалах, ашиглах, эзэмших íºõºðëºë нь 2012 îíä 2 íºõºðëºë øèíýýð íýìæ áàéãóóëàãäàí íèéò 39 íºõºðëºëòýé áîëëîî. Ìºí байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөлийн нэгдсэн мэдээллийн санг үүсгэж, шинэчлэгдсэн гэрчилгээний захиалгыг БОНХЯ-нд хүргүүлсэн болно. Мэдээллийн сангаар байгаль хамгаалах 39 нөхөрлөлд 343 өрхийн 723 хүн 119906.9 га талбайд байгалийн баялгийг зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулж байна.

Монгол элсний тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа, ДБХ сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөл, сургуулийн эко клубуудын үйл ажиллагаатай танилцаж, санал хүсэлтийг нь сонсох, зөвлөгөө өгөх зорилгоор Есөнбулаг сум, Халиун, Шарга, Төгрөг, Тонхил, Дарив, Хөхморьт, Баян-Уул сумдад 8 хоног ажиллалаа.

 Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран ”НОГООН БИЗНЕС-Бэлчээр сайн бол малчин баян” нөхөрлөл хөгжлийн VIII бага наадмыг 09 дүгээр сарын 06-07-ны хооронд зохион байгуулæ, Ховд, Завхан, Говь-Алтай аймгийн 18 нөхөрлөлийн 45 гишүүнèéã õàìàðñàí ñóðãàëò õèéëýý. Óã áàãà íààäàìä îðîëöñîí íөхөрлөлүүд íü “Алтай түншлэл-2012 үзэсгэлэн худалдаа”-нд ººðñäèéí õèéñýí бүтээгдэхүүн¿¿äýý сурталчилан оролцñîí áºãººä ÄÁÕÑ-èéí “Монгол дахь хөтөлбөрийн газàр”-ын äýìæëýãýýð “Шилдэг үйлдвэрлэгч байгаль хамгаалах нөхөрлөл”, “Экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн” номинацаар 2 нөхөрлөлийг шалгаруулан тус бүр 100000 төгрөгөөр шагнасан.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**167.3.1.2. Îðîí òîîíû áîëîí èäýâõèòýí áàéãàëü õàìãààëàã÷äûã øààðäëàãàòàé ãàçàð íóòãóóäàä òîìèëîí àæèëëóóëæ, áàéãàëü îð÷íû õÿíàëòûã ñàéæðóóëíà**

Аймгийн хэмжээнд орон тооны 20 байгаль хамгаалагч, идэвхитэн байгаль хамгаалагч 95 ажиллаж байна. Байгаль хамгаалагчдыг унаажуулан, ном, гарын авлага, цахилгаан бороохой, дуран, аяны хөнжил, ажлын хувцас, майхан, байршил тогтоогч GPS багаж, зургийн аппарат зэргээр, идэвхитэн байгаль хамгаалагчдыг ном гарын авлагаар хангалаа. Ингэснээр байгаль орчны хяналт улам сайжирч байгаль орчны журмын эсрэг хэрэг зөрчил 58,9 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.

Байгаль хамгаалагч, БОХ-ын улсын байцаагчдын санал болгосноор 2012 îíä “Идэвхтэн байгаль хамгаалагч ажиллуулах, ажлын үр дүнгээр нь урамшуулах” журмын дагуу 12 идэвхитэнг шинээр нэмж томиëàí, íèéò 95 èäýâõèòýí áàéãàëü õàìãààëàã÷òàé áîëëîî. Ò¿¿í÷ëýí õóó÷èí ¿íýìëýõòýé áîëîí õóãàöàà íü äóóññàí ¿íýìëýõòýé èäýâõèòýí áàéãàëü õàìãààëàã÷äàä øèíý ¿íýìëýõ îëãîæ, á¿õ èäýâõèòýí áàéãàëü õàìãààëàã÷äûí äýëãýðýíã¿é ñóäàëãààã ãàðãàсан.

Байгаль орчны салбарын ажилтнуудын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх дунд хугацааны /2012-2016 он/ хөтөлбөр боловсруулан боловсруулан ажиллаж байна. Тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу "Байгаль орчны салбарын ажилтнуудыг чадавхижуулах сургалт”-ыг 3 удаа зохион байгууллаа. Сургалтанд Сумдын байгаль хамгаалагчид, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид, бөхөн хамгаалагчид, ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргааны төлөөлөл давхаодсан тоогоор нийт 180 ажилтан оролцсон.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**167.3.1.3. Áàéãàëü õàìãààëàõ ¿éë àæèëëàãààíä èäýâõè ñàíàà÷ëàãàòàé îðîëöîãñäûã óðàìøóóëíà.**

Áàéãàëü îð÷íûã õàìãààëàõ òóõàé õóóëèéí 34 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 4.5 äóãààð çààëòûã õýðýãæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð Ñàíãèéí ñàéä, Áàéãàëü îð÷íû ñàéäûí 2006 îíû 342/366 òîîò òóøààëаар “Áàéãàëü îð÷íû õóóëü òîãòîîìæèéí çºð÷ëèéã èëð¿¿ëñýí áóþó çºð÷ëèéí òàëààð áîäèò ìýäýýëýë ºãñºí èðãýíä ìºíãºí óðàìøóóëàë îëãîõ æóðàì”-ыг тогтмол сурталчилан ажиллаж байна.

 Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын санхүүжилтээр “Шилдэг үйлдвэрлэгч байгаль хамгаалах нөхөрлөл”, “Экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн” номинацаар 2 нөхөрлөлийг шалгаруулан тус бүр 100000 төгрөгөөр шагнасан.

Эко клубуудын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, дэмжих зорилгоор Баян-Уул, Хөхморьт, Тонхил сумдын эко клубуудад мод, цэцэг тарих, даавуун тор хийх ажлуудын санхүүжилт болох 670000 төгрөгний санхүүгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлсэн нь тэдний үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх ажил болсон.

 Бàéãàль îð÷íûг хамгаалах, хэрэг çºð÷ëèéã èëð¿¿ëýхэд èäýâõè ç¿òãýë гарган àæèëëàæ áàéãàà иргэд, нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, санал санаачлагыг нь дэмжих зорилгоор улсын төсвийн хөрөнгө болон Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газраас 18 èðãýíийг 15 200.0 мянган төгрөгөөр урамшуулсан.

 /хэрэгжилт 100 хувь/

**168.3.2.1. ÌÁÎÕÕ-íû àéìãèéí çºâëºë, “Ñàëõèí Ñàíäàã” õîëáîî çýðýã èäýâõèòýé ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà ÒÁÁ áîëîí èðãýä, èðãýäèéí íºõºðëºëèéí ñàíàë, ñàíàà÷ëàãà ¿éë àæèëëàãààã õºõ¿¿ëýí äýìæèí õàìòðàí àæèëëàíà.**

Ìîíãîëûí Áàéãàëü îð÷íû èðãýíèé çºâëºëийн Говь-Алтай аймаг дахь ñàëáàð çºâëºë 2012 оны 04 дүгээр сард байгуулагдлаа. Тус зөвлөлд аймгийн хэмжээнд байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 9 ТББ, 1 байгаль хамгаалах нөхөрлөл нэгдэн үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд байна.

Завхан аймагт зохион байгуулагдсан “Баруун бүсийн байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн бус байгууллагуудыг чадавхижуулах” сургалтанд тус аймгаас 4 ТББ-ын төлөөллийг оролцууллаа.

Мөн МБОИЗ-өөс зохион байгуулсан “Төрийн бус байгууллагуудын 3 дугаар зөвлөгөөн”-нд 9 ТББ-ын төлөөллийг оролцууллаа.

 Òºðèéí çàðèì àæèë ¿éë÷èëãýýã èðãýä, íºõºðëºë, òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãààð ã¿éöýòã¿¿ëýõ, òýäíèé ¿éë àæèëëàãààã äýìæèõ àæëûí õ¿ðýýíä 3 èðãýí, 3 íºõºðëºëººð îéæóóëàëò, îéí çóðâàñ áàéãóóëàõ àæèë, 1 èðãýí, 1 õîðøîîãîîð áóëàã øàíäы ýõèéã õàøèæ õàìãààëàõ àæëûã óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð òóñ òóñ òåíäеð çàðëàí ã¿éöýòã¿¿ëýí õ¿ëýýæ àâëàà.

 Àæèëã¿é èðãýäèéã ò¿ð àæëûí áàéðààð õàíãàõ çîðèëãîîð ÕÕ¯Õ-òýé õàìòðàí àæèëã¿é 131 èðãýäýýð ýçýíã¿é õîã áîëîí õóð õîã õàÿãäëûã öýâýðë¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëæ íèéò 11180000 òºãðºãèéã çàðöóóëëàà.

 Ìºí НҮБХХ-èéí óñ õàíãàìæ, àðèóí öýâðèéí áàéãóóëàìæèéí õ¿ðòýýìæèéã ñàéæðóóëàõ МОН \08\302 òºñëèéí õ¿ðýýíä 8, Òîãòâîðòîé àìьæèðãàà-2 òºñëèéí õ¿ðýýíä 2, “Àíèð äýëõèé” ÕÕÊ-èàð 1, íèéò 11 булгийн эхийг хашиж, хамгаалах ажлыг èðãýä, áàéãàëü õàìãààëàõ íºõºðëºë¿¿äýýð ã¿éöýòã¿¿ëëýý.

Энэ нь иргэд, нөхөрлөл, төрийн бус байгууллагуудыг дэмжсэн үр дүнтэй ажил боллоо.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**168.3.2.2. Îþóòàí, ñóðàã÷äûí áàéãàëü õàìãààëàõ ýêî êëóá¿¿äèéí ¿éë àæèëëàãààã äýìæèæ àæèëëàíà**

 Áàéãàëü äýëõèéãýý õàéðëàí õàìãààëàõ ¿éëñýä ñóðàã÷äûí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ, òýäýíä ýêîëîãèéí áîëîâñðîë îëãîõ çîðèëãîîð 5 óóëçàëò, ºäºðëºã, ñóðãàëòûã çîõèîí áàéãóóëæ 857 ýêî êëóáûí áàãø, ñóðàã÷äûã õàìðóóëñàí áºãººä îðîí íóòãèéí òåëåâèçýýð 3 íýâòð¿¿ëýã, ðàäèîãîîð 2 ìýäýý ÿâóóëсан.

 Эко клубуудын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, дэмжих зорилгоор Баян-Уул, Хөхморьт, Тонхил сумдын эко клубуудад мод, цэцэг тарих, даавуун тор хийх ажлуудын санхүүжилт болох 670000 төгрөгний санхүүгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлсэн нь тэдний үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх ажил болсон.

Ýêî êëóáóóäûã ìýðãýæèë àðãà ç¿éãýýð õàíãàæ 2000 øèðõýã öýöýã, 755 øèðõýã ìîäûã òàðèóëëàà.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**168.3.2.3. Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí áàãø ñóðàã÷ íàðûí äóíä ýêîëîãèéí áîëîâñðîëûí ÷èãëýëýýð óðàëäààí òýìöýýí çîõèîí áàéãóóëíà.**

Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèóäûí íîãîîí áàéãóóëàìæèéí õýìæýýã íýìýãä¿¿ëýõ çîðèëãîîð Îéí ãàçàð, Ìîíãîëûí àõìàä áàãø íàðûí õîëáîîíîîñ õàìòðàí зарласан уралдааны óäèðäàìæ, болзëûã á¿õ ñóìäàä õ¿ðã¿¿ëýí, óðàëäààíä èð¿¿ëñýí ìàòåðèàëûã Îéí ãàçàðò õ¿ðã¿¿ëñýí.

Хүүхдийн төлөө хэлтэстэй хамтран Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, сурагчдын сэтгэн бодох, бүтээн туурвих чадварыг улам хөгжүүлэх, бие даан àæèëëàõ á¿òýýë÷ õàíäëàãûã сайжруулах үүднээс аймгийн хэмжээнд 8 томоохон уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулж, 1340 багш, сурагчдыг хамруулсан.

 Õ¿¿õäèéí òºëºº õýëòýñ, Àëòàé ðàäèîòîé õàìòðàí Áèãýð, Áóãàò, Øàðãà, Öýýë, Õàëèóí ñóìûí эко клубуудын дунд зохион байгуулсан “Íàìóóí áàéãàëü” сэдэвт өдөрлөгийн үеэр дээрх 5 сумын багш сурагчдын дунд уран бүтээлийн үзэсгэлэн, яруу найраг, уран уншлага, илтгэлийн уралдаануудыг явуулж нийт 20 байр шалгаруулан шагнаж урамшууллаа.

 /хэрэгжилт 100 хувь/

**169.3.3.1. Äýëõèéí áàéãàëü õàìãààëàõ ºäðèéã óãòàæ á¿õ íèéòýýð ìîä òàðèõ õºäºëãººíèéã ñóì, áàéãóóëëàãà á¿ðýýð çîõèîí áàéãóóëæ 18 õ¿ðñýí èðãýí á¿ðèéã íýã ìîä òàðèóëàõ “Îéí òóõàé” õóóëèéí çààëòûã õýðýãæ¿¿ëíý**

 “Îéí òóõàé” õóóëèéí 28 äóãààð ç¿éëèéí 28.1, 28.2 äàõü çààëò, “Á¿õ íèéòýýð ìîä òàðèõ ¿íäýñíèé ºäðèéã çàðëàõ òóõàé” Ìîíãîë óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí 2010 îíû 63 äóãààð çàðëèãèéí äàãóó á¿õ íèéòýýð ìîä òàðèõ, îð÷íîî öýöýðëýãæ¿¿ëýõ ажлын хүрээнд бүх сумдад “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийн òºëºâëºãºº, õºòºëáºðèéг хүргүүлж, сум, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тарьц, суулгацны çàõèàëãà авч Ховд аймгаас нэгдсэн журмаар худалдан авч нийлүүлэн ажилласан.

 Мөн “Ìîä, öýöýã òàðèõûí à÷ õîëáîãäîë, ìîä, ç¿ëýã, öýöýã òàðèõ, àð÷ëàõ òàëààð ñóðãàëò” болон ìîä òàðèõ ãàðûí àâëàãà, ìîäíû òàðüö ñóóëãàö, ìàíäàëûí öýöýã, ç¿ëýãíèé ¿ð, òàñàëãààíû öýöãèéí ¿çýñãýëýí õóäàëäààã òóñ òóñ çîõèîí áàéãóóëñàí. Дээрхи арга хэмжээнд нийт 220 ААНБ, 2928 иргэн оролцож 23785 мод тарьж, 15360.5 мянган òºãðºã зарцуулсан.

 Àймгийн ИТХ-тай хамтран Шүтээний өндөрлөг цогцолборт 62 байгууллагын 550 àæèëòàí, àëáàí õààã÷ îðîëöîæ, 500 мод тарьñàí. Óã ¿éë àæèëëàãààã ХААН банк, Хадгаламж банк, Мандал-Голомт ХХК, Бүрэн-Дуулга-Алтай ХХК зэрэг байгууллагууд санхүүгийн хувьд дэмжиж ажиллалаа.

 Намрын мîä òàðèõ ºäðèéã Халиун, Дэлгэр сумын Гуулин тосгон, Чандмань сумдад болон Цээл сумын Таян нуурын уурхайд идэвхитэй зохион байгуулсан байна.

 /хэрэгжилт 100 хувь/

**169.3.3.2. Ñàíàà÷ëàãààðàà ìîä òàðüñàí èðãýäèéí òàðüñàí ìîäûã íü õóäàëäàí àâàõ æóðàì õýðýãæ¿¿ëíý.**

Санаачлагаараа мод тарьсан иргэдийн тарьсан модыг улсын ойн санд худалдан авах журманд иргэн 1 га-д 1500-аас доошгүй мод тарьсан байх ба навчит ойг 3 жил, шилмүүст ойг 6 жилээс дээш арчлан ургуулах бөгөөд тарьсан модоо худалдахаар тухайн оны 08 дугаар сард багтаан хүсэлт ирүүлэх талаар журамд заасан байдаг. Тайлант онд худалдахаар саналаа ирүүлсэн иргэн байхгүй болно.

/хэрэгжилт 30 хувь/

**169.3.3.3. Ìîä ¿ðæ¿¿ëãèéí ãàçàð áàéãóóëàõ çàìààð òàðüö, ñóóëãàö, ¿ðèéí íººö á¿ðä¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëæ, íóòãèéí ñàéí ÷àíàðûí ¿ð, òàðüö, ñóóëãàöòàé áîëíî**

Ìîä ¿ðæ¿¿ëãèéí ãàçàð áàéãóóëàõ çàìààð òàðüö, ñóóëãàö, ¿ðèéí íººö á¿ðä¿¿ëж, íóòãèéí ñàéí ÷àíàðûí ¿ð, òàðüö, ñóóëãàöòàé áîëîõ зорилтод ажлын хүрээнд Шарга сумын Дунд шарын гол дахь мод үржүүлгийн газарт чацаргана 1800 ш, улиас, шар хуайс 300 ширхэгийг 3 дахь жилдээ тарьж арчилгаа тордолтыг хийж байнгын сахиул ажиллуулж байна.

 Мөн Бигэр сумын Өөшийн голд заган ойн мод үржүүлгийн газрыг шинээр байгуулан 3 га талбайг хаших хашааны өргөст торон утас 6500 м, шонгийн хөл хийх өнцөг төмөр /угольник/ 320 м нийт 3853.0 мянган төгрөгийн бараа материалыг худалдан авч өөрсдийн ажилтан, албан хаагчдын хүчээр хашаатай болгож “Өөшийн голоос” ус авах усалгааны суваг шуудуу татаж 2000 гаруй ширхэг модны нүх ухаж бэлтгэх ажлыг гүйцэтгэв. Мод үржүүлгийн газрын үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор улсын төсвийн хөрөнгөөр бага оврын трактор олгосон.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**170.3.4.1. Õºõìîðüò, Áàÿí-Óóë, Æàðãàëàí ñóìûí íóòãèéã õàìàðñàí Ìîíãîë ýëñ, Õàëèóí ñóìûí Õàð Àçàðãûí íóðóó, Ýðäýíý ñóìûí Ñóìàí Õàéðõàí óóë çýðýã ãàçðóóäûã Óëñûí òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàðò õàìðóóëàõ òàëààð õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãàä ñàíàë õ¿ðã¿¿ëíý.**

Áàéãàëü îð÷íû òýíöëèéã õàíãàõ, óíàãàí òºðõèéã õàäãàëàõ, õàìãààëàõ áîëîí áàéãàëèéí àÿëàë æóóë÷ëàëûã õºãæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð Õºõìîðüò ñóìûí 161000 ãà, Áàÿí-Óóë ñóìûí 86400 ãà, Æàðãàëàí ñóìûí 27200 ãà õàìàðñàí Ìîíãîë ýëñíû îð÷ìûí íèéò 274600 ãà ãàçàð íóòãèéã 2010 îíû 06 äóãààð òîãòîîëîîð áàéãаëèéí öîãöîëáîð ãàçðûí àíãèëàëààð, Õàëèóí сумын 160002 ãà, Öýýë ñóìûí 38740 ãà õàìàðñàí Õàð àçàðãûí íóðóó ò¿¿íèé îð÷ìûí íèéò 198742 ãà ãàçàð íóòãèéã áàéãàëèéí íººö ãàçðûí àíãèëàëààð авах саналыг холбогдох дээд байгууллагдаа уламжилснаар Засгийн газрын 2012 оны 57 дугаар тогтоолоор улсын тусгай хамгаалалтад тус тус аваад байна. Èíãýñíýýð àéìãèéí õýìæýýíä óëñûí òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòãèéí òîî íýãýýð íýìýãäýí íèéò íóòàã äýâñãýðèéí 4 218 786 ãà áóþó 29.8 % íü óëñûí òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòàãò õàìðàãäàад áàéíà.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**170.3.4.2. Áàéãàëèéí ¿çýñãýëýíò çàðèì ãàçàð íóòãóóäûã îðîí íóòãèéí òóñãàé õàìãààëòàíä àâíà.**

 Áàéãàëèéí óíàãàí òºðõ, ò¿¿õ ñî¸ëûí äóðñãàëò ç¿éëèéã õàìãààëàõ, ãàçðûí äîðîéòëûã íºõºí ñýðãýýõ çîðèëãîîð 2012 онд Тайшир сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлын 06/06 тоот тогтоолоор Тайшир сумын Хуримт багийн Хомбого, Их Номгон уул, Түндгэрийн хад орчмын нийт 13638,04 га газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авснаар аймгийн íèéò íóòàã äýâñãýðèéí 1040224,4 га буюу 7,3 % íü îðîí íóòãèéí òóñãàé õàìãààëàëòàíä àâàãäààä áàéíà.

 Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамнаас орон нутгийн тусгай хамгаалалтад байгаа газрын мэдээллийг улсын хэмжээнд шинэчлэн газарзүйн мэдээллийн системд нэгтгэн оруулах ажлын хүрээнд шинэчилсэн мэдээлэл гаргаж хүргүүллээ.

 /хэрэгжилт 100 хувь/

**171.3.5.1. Öºëæèëòòýé òýìöýõ àéìãèéí äýä õºòºëáºð áîëîâñðóóëàí õýðýãæ¿¿ëíý.**

##  Аймгийн ИТТХ-аар 2012 оны 08 дугаар сарын 07-ны 51 тоот тогтоолоор “Цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөр”-ийг батлууллаа. Тус хөтөлбөр 2012 онд стратегийн зорилт 3 арга хэмжээ 9, үйл ажиллагаа 27 төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. /хэрэгжилт 100 хувь/

**171.3.5.2. Öàã àãààðò çîðèóäààð íºëººëæ õóð òóíàäàñ íýìýãä¿¿ëýõ ýêñïèäèöèéã øèíýýð íýìæ áàéãóóëàí ¿éë àæèëëàãààã ºðãºæ¿¿ëíý.**

 Öàã àãààðò çîðèóäààð íºëººëºõ “Алтай бороо-1” ýêñïåäèö íü äàðãà, çýâñãèéí èíæåíåð, ðàäàðûí èíæåíåð, ðàäàðûí òåõíèê÷, æîëîî÷ ãýñýí á¿ðýëäýõ¿¿íòýé ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëж байгаа бөгөөд “Хурын шим төв”-ийн удирдлага дор Аюулгүй ажиллагааны дүрмийн дагуу аэросиноптикийн нөхцөлд тохируулан 2012 онд Àëòàé áîðîî ýêñïåäèö 7 óäàà ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ 12 óäààãèéí õàðâàëòààð 34 ïóóæèí çàðöóóëæ íèéò íóòãèéã õàìðóóëàí õóð òóíàäàñ îðóóëñàí áàéíà.

Àëòàé ñóìûí Àæ áîãäîä áàéðëàõ ãàçðûí ãåíåðàòîðûã 1 óäàà àæèëëóóëæ, 9 ò¿ëø øàòààñàí íü Àëòàé ñóìûí çóíøëàãûí áàéäàëä çîõèõ íºëºº ¿ç¿¿ëëýý.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**171.3.5.3 Îéí çóðâàñ áàéãóóëàõ çàã, áóòëàã óðãàìëûã ¿ðýýð òàðèìàëæóóëàõ, òºâ ñóóðèí ãàçðûí íîãîîí áàéãóóëàìæèéã íýìýãä¿¿ëýõ, öýöýðëýãæ¿¿ëýõýä áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæ, èðãýäèéí ñàíàà÷ëàãûã äýìæèí ãàäààä, äîòîîäûí òºñºë, õºòºëáºð¿¿äýä õàìðóóëíà.**

 “Îéí òóõàé” õóóëèéí 28 äóãààð ç¿éëèéí 28.1, 28.2 äàõü çààëò, “Á¿õ íèéòýýð ìîä òàðèõ ¿íäýñíèé ºäðèéã çàðëàõ òóõàé” Ìîíãîë óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí 2010 îíû 63 äóãààð çàðëèãèéí äàãóó á¿õ íèéòýýð ìîä òàðèõ, îð÷íîî öýöýðëýãæ¿¿ëýõ ажлын хүрээнд бүх сумдад “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийн òºëºâëºãºº, õºòºëáºðèéг хүргүүлж, сум, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тарьц, суулгацны çàõèàëãà авч Ховд аймгаас нэгдсэн журмаар худалдан авч нийлүүлэн ажилласан.

 Мөн “Ìîä, öýöýã òàðèõûí à÷ õîëáîãäîë, ìîä, ç¿ëýã, öýöýã òàðèõ, àð÷ëàõ òàëààð ñóðãàëò” болон ìîä òàðèõ ãàðûí àâëàãà, ìîäíû òàðüö ñóóëãàö, ìàíäàëûí öýöýã, ç¿ëýãíèé ¿ð, òàñàëãààíû öýöãèéí ¿çýñãýëýí õóäàëäààã òóñ òóñ çîõèîí áàéãóóëñàí. Дээрхи арга хэмжээнд нийт 220 ААНБ, 2928 иргэн оролцож 23785 мод тарьж, 15360.5 òºãðºã зарцуулсан.

 Àймгийн ИТХ-тай хамтран Шүтээний өндөрлөг цогцолборт 62 байгууллагын 550 àæèëòàí, àëáàí õààã÷ îðîëöîæ, 500 мод тарьñàí. Óã ¿éë àæèëëàãààã ХААН банк, Хадгаламж банк, Мандал-Голомт ХХК, Бүрэн-Дуулга-Алтай ХХК зэрэг байгууллагууд санхүүгийн хувьд дэмжиж ажиллалаа.

Намрын мîä òàðèõ ºäðèéã Халиун, Дэлгэр сумын Гуулин тосгон, Чандмань сумдад болон Цээл сумын Таян нуурын уурхайд идэвхитэй зохион байгуулсан байна.

 Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Монголын Байгаль орчны иргэний зөвлөлийн Говь-Алтай аймаг дахь салбар зөвлөл Халиун сумын Олон булаг багийн нутагт “Цөлжилтийг сааруулах, заган ойг хамгаалах” төслийг хэрэгжүүлэн ажилласан.

 Төслийн хүрээнд нутгийн иргэдийн оролцоог идэвхижүүлэн, загийг түлшинд хэрэглэх явдлыг бууруулах чиглэлээр иргэдэд сургалт зохион байгуулах, зулзган загийг хамгаалах өсгөн үржүүлэх зорилгоор 5 га талбайг хашиж хамгаалах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

Ìîä ¿ðæ¿¿ëãèéí ãàçàð áàéãóóëàõ çàìààð òàðüö, ñóóëãàö, ¿ðèéí íººö á¿ðä¿¿ëж, íóòãèéí ñàéí ÷àíàðûí ¿ð, òàðüö, ñóóëãàöòàé áîëîõ зорилтод ажлын хүрээнд Шарга сумын Дунд шарын гол дахь мод үржүүлгийн газарт чацаргана 1800 ш, улиас, шар хуайс 300 ширхэгийг 3 дахь жилдээ тарьж арчилгаа тордолтыг хийж байнгын сахиул ажиллуулж байна.

 Мөн Бигэр сумын Өөшийн голд Заган ойн мод үржүүлгийн газрыг шинээр байгуулан 3 га талбайг хаших хашааны өргөст торон утас 6500 м, шонгийн хөл хийх өнцөг төмөр /угольник/ 320 м нийт 3853.0 мянган төгрөгийн бараа материалыг худалдан авч өөрсдийн ажилтан, албан хаагчдын хүчээр хашаатай болгож “Өөшийн голоос” ус авах усалгааны суваг шуудуу татаж 2000 гаруй ширхэг модны нүх ухаж бэлтгэх ажлыг гүйцэтгэв. Мод үржүүлгийн газрын үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор улсын төсвийн хөрөнгөөр бага оврын трактор олгосон.

 /хэрэгжилт 100 хувь/

**171.3.5.4. “Öºëæèëòòýé òýìöýõ” áîëîí “Íîãîîí õýðýì” õºòºëáºð, îéæóóëàëòûí àæëûí õ¿ðýýíä æèë á¿ð 50 ãà-ãààñ äîîøã¿é òàëáàéä øèíýýð îéí çóðâàñ áàéãóóëàõ àæëûã èðãýä áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæèéí îðîëöîîòîé ã¿éöýòãýíý.**

 Тус онд улсын төсвийн хөрөнгөөр “Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Хөхморьт сумын “Элсний яргуй” нөхөрлөл 5 га, Гуулин тосгоны иргэн Д.Энэбиш 5 га, нийт 10 га-д, “Ойн зурвас” байгуулах ажлын хүрээнд Бигэр сумын Өөшийн гол иргэн Д.Чүлтэм 5 га, Цогт сумын “Жаргалант” нөхөрлөл 5 га, Есөнбулаг сумын “Ногоон нөхөрлөл” 5 га, Есөнбулаг сумын иргэн Ө.Наранбаатар 5 га талбайд тус тус ойн зурвас байгуулах, цэцэрлэгжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг дунджаар 81,1 хувийн амьдралттай хүлээн авлаа.

 Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Монголын Байгаль орчны иргэний зөвлөлийн Говь-Алтай аймаг дахь салбар зөвлөл Халиун сумын Олон булаг багийн нутагт “Цөлжилтийг сааруулах, заган ойг хамгаалах” төслийг хэрэгжүүлэн ажилласан.

 Төслийн хүрээнд нутгийн иргэдийн оролцоог идэвхижүүлэн, загийг түлшинд хэрэглэх явдлыг бууруулах чиглэлээр иргэдэд сургалт зохион байгуулах, зулзган загийг хамгаалах өсгөн үржүүлэх зорилгоор 5 га талбайг хашиж хамгаалах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна.

 /хэрэгжилт 100 хувь/

**172.3.6.1.Ãàäàðãóóãèéí óðñàö, õóð òóíàäàñíû óñ õóðèìòëóóëàõ õºâ, öººðºì, óñàí ñàí áàéãóóëàõ çàìààð óñíû íººöèéã íýìýãä¿¿ëýõ àðãà õýìæýýã äýìæèí õýðýãæ¿¿ëíý.**

Цөлжилттэй тэмцэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд хөв, цөөрөм, усан сан байгуулах газруудын байршлыг нарийвчлан тогтоох хайгуул судалгааны ажлыг усны барилгын зураг төсөл хийх тусгай зөвшөөрөл бүхий “Экос” ХХК гүйцэтгэж шинээр хөв байгуулах бололцоотой 9, сэргээн засварлах 17 хөв байгааг тогтоон БОНХЯаманд хүргүүлсэн билээ.

Судалгаа хийгдсэн газруудаас Эрдэнэ сумын “Буянт”, Баян-Уул сумын “Намын салаа”-нд шинээр хөв байгуулах, Төгрөг сумын “Хөшөөт”-ийн хөвийг сэргээн засварлах шаардлагатай гэж дүгнэн зураг төсвийг “Экос” ХХК-аар хийлгэхээр гэрээ байгуулж, аймгийн төсвөөс зураг төсвийн зардлын 50%-ийг урьдчилан гаргахаар шийдвэрëýñýí байна.

Äээрх хөвүүдийг шинээр байгуулах сэргээн засварлах асуудлыг яамны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, төсөвт тусгаæ өгөхийг хүсñýí õ¿ñýëòýý óëàìæèëñàíû äàãóó 2013 îíä óëñûí òºñâººð Эрдэнэ, Цогт, Баян-Уул сумд хөв байгуулахààð øèéäâýðëýãäээд байна.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**172.3.6.2. Ðàøààí, áóëãèéí ýõèéã õàøèæ õàìãààëàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëíà.**

Булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах ажлын хүрээнд 2012 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр 3 сумын 3 булаг /Шарга сумын Рашаан булаг, Төгрөг сумын Тал булаг, Дэлгэр сумын Гуулин тосгонд Авдрантын булаг/, НҮБХХ-èéí óñ õàíãàìæ, àðèóí öýâðèéí áàéãóóëàìæèéí õ¿ðòýýìæèéã ñàéæðóóëàõ МОН \08\302 òºñëººð 4 сумын 8 булаг /Баян-Уул сумын Ар могойн булаг,Холбоогийн булаг, Нарангийн булаг, Бигэр сумын Элэгний булаг, Сүүжийн булаг, Ар булаг, Тонхил сумын Орой гардаг булаг, Төгрөг сумын Хөх хошуу булаг / , Òîãòâîðòîé àìæèðãàà-2 òºñëººð 2 сумын 2 булаг /Халиун сумын Хуримт булаг, Есөнбулаг сумын Цагаан голын булаг/, хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй “Анир дэлхий” ХХК 1 булаг / Есөнбулаг сумын Дөтийн булаг/, нийт 10 сумын 14 булгийн эхийг хашиж хамгаалан 26,8 сая төгрөг зарцуулсан болно.

 Тус ажлыг Àéìãèéí Çàñàã äàðãûí 308 òîîò çàõèðàìæààð áàéãóóëàãäñàí àæëûí õýñýã 2012 îíû 10 äóãààð ñàðûí 8-íààñ 25-ны хооронд хүлээн авч сумын ЗДТГ-т хүлээлгэн өглөө.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**172.3.6.3. Óñíû òîîëëîãî õèéæ, óñíû á¿ðòãýëèéí àæëûã çîõèîí áàéãóóëíà.**

 “Усны тухай хууль”-ийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь заалтын дагуу 2012 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр гадаргын усны нэгдсэн тооллогыг аймгийн хэмжээнд зохион байгууллаа. Тооллогын дүнгээр худаг-1359, гол горхи-332, нуур тойром -107, рашаан-2, усан сан хөв-38, услалтын систем -12, булаг-1063, УЦС-2, Баянбүрд-29, үерийн хамгаалалтын далан-2, цэвэрлэх байгууламж-1 тоологдсон нь 2011 оны тооллогын дүнтэй харьцуулахад булаг шанд, гол горхи, худгийн тоо өссөн үзүүлэлттэй байна.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**173.3.7.1. Õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòðàí íàð, ñàëõèíû ýð÷èì õ¿÷ýýð õóäàã ãàðãàõ áîëîëöîîòîé ãàçðûí õàéãóóë ñóäàëãààã õèéíý.**

 БОНХЯ-аас 2012 онд нарны эрчим хүчний эх үүсвэрийг ашиглах замаар нэн ховор, ховор амьтдын усан хангамжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг говийн бүсэд турших, суурлуулах ажлын урьдчилсан судалгааны ажлыг “Монголын амьтдын нийгэмлэг”-ээр гүйцэтгүүлсэн.

 Тус судалгааны ажлын үр дүнд нарны эрчим хүчний эх үүсвэрээр ажилдаг худгийг ГИДЦГ-ын “А” хэсгийн Баруун тоорой, Чонын довон, Баруун шарга, Алаг өндөр уулын бэл, Ланзатын нурууны бэл, “Б” хэсгийн Хургалжин, Мандирын үзүүр гэсэн газруудад хийхээр шийдвэрлээд байна. Дээрхи ажлын гүйцэтгэгчээр “Номин трейд” ХХК шалгарч 2013 оны 5 дугаар сард ажлаа эхлүүлэхээр төлөвлөөд байна.

 Мөн Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй Бугат сумд 2, Цээл сумд 2, Алтай

сумд 1, Баянтоорой тосгонд 2 нийт 7 цахилгаан насостой худгууд ажиллаж байна.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**173.3.7.2. Ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãààð íàð ñàëõèíû ýð÷èì õ¿÷ýýð àæèëëàõ õóäãèéí àæëûã ã¿éöýòã¿¿ëíý.**

 Нарны эрчим хүчний эх үүсвэрээр ажилладаг худгийг ГИДЦГ-ын “А” хэсгийн Баруун тоорой, Чонын довон, Баруун шарга, Алаг өндөр уулын бэл, Ланзатын нурууны бэл, “Б” хэсгийн Хургалжин, Мандирын үзүүр гэсэн газруудад “Номин трейд” ХХК-иар 2013 онд хийлгэхээр шийдвэрлүүлээд байна.

 /хэрэгжилт 70 хувь/

**174.3.8.1. Àøèãò ìàëòìàëûí õàéãóóë, àøèãëàëòûí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëàãóóäûí íºõºí ñýðãýýëòèéí áàéäàëä øàëãàëò õèéæ õîëáîãäîõ àðãà õýìæýý àâíà.**

Аймгийн нутаг дэвсгэрт хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас сумдын Төрийн сан банкинд байрших тусгай дансанд нөхөн сэргээлтийн зардлын 50 хувийг урьдчилан байршуулсны үндсэн дээр хайгуулын ажлын үйл ажиллагааг явуулж хэвшүүлээд байна.

 2012 оны байдлаар õàéãóóëûí тусгай зөвшөөрөлтэй 126 талбайд эрх бүхий 57 аж ахуйн нэгж, байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулж нийт нөхөн сэргээлтийн дансанд 32427.0 мянган төгрөг байршуулж, нөхөн сэргээлтийн ажлыг стандартын дагуу гүйцэтгүүлэн хүлээн аваад байна.

 Тус аймгийн хэмжээнд ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй 15 ААН, байгууллага байгаагаас 2012 онд Цээл сумын “Таян нуур”-ын төмрийн хүдрийн уурхай , Бигэр сумын “Хөх Сэрх-1” алтны шороон уурхай, Чандмань сумын “Зээгт”-ийн нүүрсний уурхай, Дэлгэр сумын "Хөв булаг"-ийн нүүрсний уурхай тус тус үйл ажиллагаа явуулж байна. Дээрхи ААН-үүдээс өнөөдрийн байдлаар Цээл сумын “Таян нуур”-ын төмрийн хүдрийн уурхай , Чандмань сумын “Зээгт”-ийн нүүрсний уурхай байгаль орчныг хамгаалах, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн биелэлтийг гаргаж ирүүлсэнээр БОНХЯамны Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн газарт дүгнэлтийг хүргүүлээд байна.

 Мөн Бигэр сумын нутаг дэвсгэрт MV-015636 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй Хөх Сэрх-1 алтны шороон уурхай нь үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон нийт 23,85 га-д техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөөд байна.

 Төгрөг сумын Хүрэн гол багт хайгуулын ХV-010429 тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Хүннү ресурс” ХХК болон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран 2012 оны 9 дүгээр сарын 14,15-ны өдрүүдэд уул уурхайн үйлдвэрлэлийн явцад эвдэгдсэн газарт нөхөн сэргээлтийг хэрхэн хийх болон хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны үзүүлэх сургуулийг зохион байгууллаа. Тус үзүүлэх сургуулилтад аймгийн ЗДТГ-ын уул уурхай, байгаль орчны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн, БОАЖГазрын мэргэжилтэн, сумдын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид, аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо, ажил олгогч эздийн холбоо, үйлдвэрийн газруудын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа хариуцсан ажилтнууд, Төгрөг сумын ЗДТГ-ын холбогдох албан тушаалтнууд зэрэг нийт 40 хүнийг хамрууллаа. Тус үзүүлэх сургуулалтыг зохион байгуулснаар уул уурхайн үйлдвэрлэл эрчимтэй хөгжиж байгаа өнөө үед ихээхэн ач холбогдолтой арга хэмжээ болсон юм.

 Аймгийн Засаг даргын 2012 оны 243 дугаар захирамжаар томилогдсон ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнтэй хамтран хууль бусаар гар аргаар алт олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орон орхигдсон Есөнбулаг сумын Наран багийн Ямаан усны ам болон Улаан толгой, Бухант, Чандмань сумын Элстэйн ам буюу Хөх сайрт нөхөн сэргээлтийн ажил хийж байгаа Есөнбулаг сумын иргэн Д.Давааням, “Тулгажаргалант” ХХК, “Халиун итгэлт” ХХК, Тонхил сумын Бүс-Уул багийн нутаг дэвсгэрт нөхөн сэргээлтийн ажил хийж байгаа “Алтай жаргалант” ХХК-ны ажлын явцтай танилцаж байгаль орчны холбогдох хууль, тогтоомжуудын хэрэгжилт, нөхөн сэргээлтийн ажлын явц, гар аргаар алт олборлогчдын үйл ажиллаганд газар дээр нь очиж хяналт шалгалтыг хийлээ.

 Шалгалтаар Чандмань сумын “Элстэйн ам”, Есөнбулаг, Тайшир сумын Дөтийн даваанд гар аргаар ашигт малтамал олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас эвдэгдсэн газарт нөхөн сэргээлт хийхээр карер ухсан “Тулга жаргалант”ХХК, “Анирдэлхий” ХХК-ниудын хууль бус хэргийг таслан зогсоосон болно.

 Мөн аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 32, 22 тогтоол, Сумын ИТХ-ын 13 дугаар тогтоолын дагуу Тонхил сумын Шар хоолойн 11,1 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн “Алтайн жаргалант” ХХК-ний үйл ажиллагаанд Аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг хяналт, шалтгалт хийж цаашид уг үйл ажиллагааг зогсоох дүгнэлтийг гарган ажилласан.

 ЗГ-ын 308 дугаар тогтоолын дагуу “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын хүрээнд “Газар шороо ард түмний баялаг” ТББ болон “Газрын өгөөж” нөхөрлөл байгуулагдан Есөнбулаг сумын Рашаант багийн Өлд ХАМО-дын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон 5,2 га газарт техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

 **/** хэрэгжилт 100 хувь/

**174.3.8.2. Áàéãàëüä õàëã¿é òåõíîëîãèîð áàéãàëèéí áàÿëàã àøèãëàñàí áàéãóóëëàãà, àæ àõóé íýãæèéã óðàìøóóëàõ áîëçîëûí äàãóó ÁÎÀÆß-òàé õàìòðàí øàëãàðóóëàí àæèëëàíà.**

 Монгол улсын Засгийн газрын 1998 оны 95 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Байгаль орчинд халгүй технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг урамшуулах журам”-ын дагуу жил бүр 2 аж ахуйн нэгж, байгууллагын материалыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд хүргүүлэн ажиллаж байгаа боловч одоогийн байдлаар Байгальд халгүй технологиор байгалийн баялаг ашигласан байгууллага, аж ахуй нэгж манай аймгаас шалгараагүй байна.

2012 îíä Жаргалан сумд Эрээн нуурыг сэргээх үйл ажиллагааны зураг төсвийг боловсруулсан “Гидроком байгууламж” ХХК-г байгальд халгүй технологи нэвтрүүлсэн тул Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яаманд материалыг хүргүүллээ.

/хэрэгжилт 70 хувь/

**174.3.8.3. Õèìèéí õîðò áîäèñîîð áîõèðäñîí ãàçàð, õºðñ, óñûã õîðã¿éæ¿¿ëýõ àðãà õýìæýý àâíà. Ýõíèé ýýëæèíä ×àíäìàíü, Äýëãýð ñóìûí íóòàãò îðøèõ 5 õóäãèéí îð÷ìûí ãàçðûã õîðã¿éæ¿¿ëíý.**

Хèìèéí õîðò áîëîí òýñðýõ áîäèñ, òýñýëãýýíèé õýðýãñýë, àþóëòàé õîã õàÿãäëûí àøèãëàëò, õàäãàëàëò, õàìãààëàëò, óñòãàë áîëîí òýýâýðëýëòèéí ¿éë àæèëëàãààнд жил бүр аймгийн БОАЖГ, МХГ, Тагнуулын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэс, ОБХэлтэс, СХЗХэлтсийн хамтарсан хяналт шалгалтыг хийж байгаа бөгөөд аймгийн хэмжээнд онцгой хортой химийн бодис- 54, хортой химийн бодис -75, бага хортой химийн бодис -59, Онцгой шатамхай химийн бодис -41, онцгой тэсрэмтгий химийн бодис-3, онцгой исэлдүүлэгч бодис -12, онцгой идэмхий химийн бодис -11, ахуйн шавьж, мэрэгч амьтдыг устгах, халдваргүйжүүлэх зориулалтын химийн бодис -6, удаан хугацаанд хадгалагдаж хордуулах үйлчилгээтэй химийн бодис- 4, Монгол улсад хэрэглэхийг хязгаарласан хиймийн бодис – 1, тэсрэх бодис-2, нийт 266 төрлийн химийн бодис, 2 төрлийн тэсрэх бодис бүртгэгдсэн байна.Øàëãàëòààð14 нэгж объекттой холбоотой 52 давхардсан тоогоор илэрснээс 7 байгууллагад зөрчил арилгах тухай хугацаатай албан шаардлага, 7 газар зөвлөмж хүргүүлж, “SSBM” ХХК-ний хүнс, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний сорилтын лаборторид 250.0 мянган төгрөгний, Цээл сум дахь “Таян нуур” хүдрийн уурхайд 500.0 мянган төгрөгний торгуулийн арга хэмжээг авëàà. Ìºí øàëãàëòûí ìºðººð хугацаа дууссан áîëîí öààøèä õýðýãëýõýä стандартын шаардлага хангахгүй болсон äàâõàðäñàí òîîãîîð 82 төрлийн 15,29 кг химийн бодисыг устгах ажлыг зохион байгууллаа.

Ýíý îíä õимийн хорт бодисоор бохирдсон шлам, ул хөрс, òàëáàé áàéõã¿é áîëíî.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**174.3.8.4. Áîõèðäñîí òàëáàé á¿ðèéã öàã òóõàéä íü õîðã¿éæ¿¿ëýõ àðãà õýìæýý àâíà.**

 Химийн бодис ашиглалттай холбоотой үйл ажиллагаанд байнга хяналт тавин ажилласан бөгөөд 2012 îíä áîõèðäñîí òàëáàé áàéõã¿é áîëíî.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**175.3.9.1. Õàéãóóë áîëîí àøèãëàëòûí òóñãàé çºâøººðëèéí äàãóó ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áóé àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãóóäààñ íºõºí ñýðãýýëòèéí çàðäëûí 50 õóâèéã òóñãàé äàíñàíä óðüä÷èëàí áàéðøóóëæ, íºõºí ñýðãýýëòèéã õèéëãýæ õýâø¿¿ëíý**.

Аймгийн нутаг дэвсгэрт хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас сумдын Төрийн сан банкинд байрших тусгай дансанд нөхөн сэргээлтийн зардлын 50 хувийг урьдчилан байршуулсны үндсэн дээр хайгуулын ажлын үйл ажиллагааг явуулж хэвшүүлээд байна.

 2012 оны байдлаар õàéãóóëûí тусгай зөвшөөрөлтэй 126 талбайд эрх бүхий 57 аж ахуйн нэгж, байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулж нийт нөхөн сэргээлтийн дансанд 32427.0 мянган төгрөг байршуулж, нөхөн сэргээлтийн ажлыг стандартын дагуу гүйцэтгүүлэн хүлээн аваад байна.

 / хэрэгжилт 100 хувь/

**175.3.9.2. Уул уурхайн холбогдох мэдээллүүдийг нэгтгэн цахим мэдээллийн сан үүсгэнэ.**

Аймгийн хэмжээнд уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчидийн цахим болон цаасан суурьтай мэдээ тайланг жил бүр авч нэгтгэн БОАЖЯамны цахим мэдээллийн санд /БОХ-3/ оруулан архивлан ажиллаж байна.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**176.3.10.1. Àéìãèéí òºâèéí õîã õàÿãäëûí òºâëºðñºí öýãèéã áàéãàëü îð÷èí ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà õàíãàñàí öýã áîëãîí òîõèæóóëíà.**

 Алтай хотын төвлөрсөн хогèéí цэгийг ландфиллийн аргаар тохижуулах ажлыг 2011 оны 10 дугаар ñàðаас 2012 оны 11 дүгээр сарын хооронд “Чавгын шанд” ХХК-тай ãýðýý áàéãóóëан гүйцэтгүүлж ÇГ-ûí 2009 îíû 72 äóãààð òîãòîîëûн дагуу тåõíèêèéí êîìèññ байгуулагдан 2012 îíû 12 äóãààð ñàðûí 14-íий өдөр íºõöºë áîëçîëòîéãîîð õ¿ëýýæ àâаад байна. Ëàíäôèëëèéí àæëûí ÿâöàä ÃÕÁÕÁÃàçàð нь çàõèàëàã÷èéí õÿíàëòûã òàâüæ àæèëëàñàí áºãººä ÁОНХЯамнààñ 2012 îíû 10 äóãààð ñàðä 2 ìýðãýæèëòýí èðæ ìýðãýæëèéí çààâàð çºâëºãºº ºãсөн.

/хэрэгжилт 90 хувь/

**176.3.10.2. Õîã õàÿãäëûã äàõèí áîëîâñðóóëàõ, ÿëãàí àíãèëàõ æèæèã ¿éëäâýð áàéãóóëíà.**

 Хог хаягдлыг дахин боловсруулах жижиг үйлдвэр байгуулахад хөрөнгө мөнгө их шаардагдах бөгөөд тус асуудлын талаар харъяа яаманд санал хүргүүлсэн боловч эхний ээлжинд бүсийн тулгуур төв болох томоохон хотуудад хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулах, бусад хот, суурин газрын хог хаягдлын төвлөрсөн цэгийг тохижуулах, хог хаягдлыг булшлах ландфиллийн аргыг нэвтрүүлэх бодлого баримталж байгаа гэсэн хариу ирүүлсэн болно.

 НҮБ-ын “Усан хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн Мон 08/203” төсөл хэрэгжиж байгаа Баян-Уул, Бигэр, Тонхил, Төгрөг сум болон Алтай хотод хог хаягдлыг дахин боловсруулах, ангилан ялгах талаар сургалт зохион байгууëæ 350 îð÷èì õ¿íèéã õàìðóóëàí, Есөнбулаг сумын иргэн Р.Бурмаа, Áàÿí-Óóë ñóìûí èðãýí í.Áàäðàë áîëîí “Сàíæèí áîãä” õîðøîîíû “Хуванцар хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр” байгуулах æèæèã төсë¿¿äèéã дэмжин НҮБ-ын “Усан хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн хамтарсан хөтөлбөрийн газар”-т хүргүүлëýý. Ìºí Äýëãýð, Áàÿí-Óóë, Øàðãà, Òºãðºã, Òîíõèë, Äàðèâ, Õºõìîðüò ãýñýí 7 ñóìûí àëáàí áàéãóóëëàãóóä òºñëèéí øóãàìààð õîã õàÿãäëûã àíãèëæ õèéõ õîãèéí ñàâòàé áîëñîí áàéíà.

/хэрэгжилт 70 õóâü/

**177.3.11.1. Àãààðûí áîõèðäëûã õýìæèõ àãààðûí ÷àíàðûí õàðóóëûí ñòàíäàðòûí ïóòêèéã Àëòàé õîòîä áàéðëóóëàí àæèëëóóëíà.**

Агаарын чанарын харуулыг 2008 онд байгуулан ажиллуулж байна. Агаарын бохирдлыг бууруулах, чанарыг сайжруулах чиглэлээр ЦУОШГ-ын даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу Алтай хотод өдөр бүрийн 08, 14, 20 цагуудад  агаарт байгаа SО, NO2- ийн хэмжээг тодорхойлж, тогтоосон зогсоол, цэгүүдэд агаар, хөрсний дээж авч áîõèðäëûí øèíæèëãýýã БОБХЗТЛабораторид явуулàí хийлгэæ, дүн мэдээг аймгийн удирдлагууд болон олон нийтэд 10 хоног тутамд мэдээлэн ажиллаж байíà.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**177.3.11.2. Àãààðûí áîõèðäëûã òîãòîîñíû ¿íäñýí äýýð àãààðûí ÷àíàðûí òóõàé ìýäýýëëèéã òºð çàñàã áîëîí èðãýä àæ àõóé íýãæ áàéãóóëëàãàä õ¿ðãýæ õîëáîãäîõ àðãà õýìæýýã òºëºâëºí õýðýãæ¿¿ëíý.**

Агаарын бохирдлыг бууруулах, чанарыг сайжруулах чиглэлээр ЦУОШГ-ын даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу  Алтай хотод өдөр бүрийн 08, 14, 20 цагуудад  агаарт байгаа SО, NO2- ийн хэмжээг тодорхойлж, тогтоосон зогсоол, цэгүүдэд агаар, хөрсний дээж авч áîõèðäëûí øèíæèëãýýã БОБХЗТЛабораторид явуулàí хийлгэæ, дүн мэдээг аймгийн удирдлагууд болон олон нийтэд 10 хоног дутамд мэдээлэн ажиллаж байíà. Òóñ øèíæèëãýýíèé ä¿íã¿¿äýýñ õàðàõàä аймгийн òºâèéí агаар дахь азотын исэл, хүхрийн ислийн хэмжээ нь хүлцэх хэмжээнээс бага áàéãàà áºãººä 2012 îíä àéìãèéí òºâèéí àãààð äàõü àçîòûí èñëèéí äóíäàæ 0.008-0.024 ìã/ì3 /õ¿ëöýõ õýìæýý 0.450 ìã/ì3/, õ¿õðèéí èñýë 0.002-0.016 ìã/ì3 /õ¿ëöýõ õýìæýý 0.085 ìã/ì3/ байна. Ãýâ÷ àéìàã îðîí íóòãèéí õºãæëèéã äàãàæ àãààðûí áîõèðäëûí õýìæýý íýìýãäýõ хандлагатай áàéãààã ¿íäýñëýí “Агаарын чанарыг сайжруулах дэд хөтөлбөр” боловсруулан батлуулах, агаарын бохирдлын мониторингийн сүлжээã ºðãºòãºõ, материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх àæëûã 2013 îíîîñ 2020 îíû õîîðîíä õýðýãæ¿¿ëýõýýð àймгийн “Байгаль орчны мастер төлөвлөгөө”-нд òóñãàñàí áàéíà. Ýíý àæëûí õ¿ðýýíä äýä õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõàä шаардлагатай ñóóðü ñóäàëãààã 2011 îíîîñ õèéж ýõýëñýí áºãººä 2012 îíû àãààð áîõèðäóóëàõ ýõ ¿¿ñâýðèéí òîî á¿ðòãýëèéí àæëààð аймгийн хэмжээнд агаар бохирдуулах хөдөлгөөнт эх үүсвэр 11043, дулааны цахилгаан станц, дулааны станцын уурын ба ус халаах зуух 180, технологийн болон тусгай зориулалтын зуух 7, агаар бохирдуулагч бусад эх үүсвэр 37, гэрийн зуух төв сууринд 2209, хөдөөд 8379 бүртгэгдëýý.

Ìºí аймагт нүүрс түлдэг гэрийн зуух ашиглагч айл өрхèéí дэлгэрэнгүй судалгааíû àæëûã õèéõýä 2011 îíä 5406 àéë ºðõ 10422.48 òí í¿¿ðñ õýðýãëñýí ãýñýí ä¿í ãàðñàí áàéíà.

Халиун, Жаргалан сумдад шахмал түлшний цех ажиллаж нийт 22500ш шахмал түлш үйлдвэрлэн албан байгууллага, айл өрхүүдэд хуваарилсан байна. Мөн Эрдэнэ, Алтай сумдад шахмал түлшний бага оврын цех ажиллаж байна. Хөрөнгө санхүү, худалдан авалтын байдлаас шалтгаалан үйл ажиллагаа нь тогтмолжоогүй байна. Үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх зорилгоор “Цөлжилтийг сааруулах төсөл”-өөс санхүүгийн дэмжлэг хүсээд байна.

 / хэрэгжилт 100 хувь/

**178.3.12.1. Õóëàí, òàõü, õàâòãàé, ìàçààëàé, áºõºí çýðýã íýí õîâîð, õîâîð àìüòäûã õàìãààëàõ, ºñãºí ¿ðæ¿¿ëýõ, áèîòåõíèêèéí àðãà õýìæýý àâíà.**

 ÃÈÄÖÃ-ûí õàìãààëàëòûí çàõèðãààíààñ ØÓÀ-èéí Áèîëîãèéí õ¿ðýýëýí, Îëîí óëñûí áààâãàéí íèéãýìëýãòýé õàìòðàí íýí õîâîð àìüòàí ìàçààëàéí òàðõàö, áàéðøèë, òîî òîëãîé, øèëæèëò õºäºëãººí, çàí àâèð, àíãèëàë ç¿éã ñóäëàõ çîðèëãî á¿õèé ñóäàëãààíû àæëûã 2008 îíîîñ ýõëýí ¿å øàòòàéãààð õèéñýýð áàéíà.

 2012 îíû 05-ð ñàðäÃÈÄÖÃ-ûí õàìãààëàëòûí çàõèðãàà íü Øèíæëýõ óõààí áèîëîãèéí õ¿ðýýëýí, Îëîí óëñûí áààâãàé õàìãààëàõ íèéãýìëýã, ÌÓÈÑ-èéí Àìüòàí ñóäëàëòûí òýíõèì, Ãåðìàíû Áàâàðè ìóæèéí LBV òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòран гîâèéí /ìàçààëàé/ áààâãàéã Öàãààí áîãä óóëûí ðàéîíä 4 õ¿ðòýëõ áîäãàëü õ¿ç¿¿â÷ëýõ, àâòîìàò êàìåðóóäûí çóðãèéã õóóëæ àâàõ, áàòåðåé ñîëüæ, öýíýãëýõ, Ìàçààëàéí õàâðûí áàéðøèë, í¿¿äýë õºäºëãººí, òºëëºëòèéí áàéäàëä àæèãëàëò ìîíèòîðèíã õèéõ**,** ¿ñíèé äýýæ öóãëóóëàõ çîðèëò òàâèí àæèëëàæ òóñ àæëûí õ¿ðýýíä Öàãààí áîãä óóëûí ðàéîíû Àëòàí òýâøèéí òýæýýëèéí öýãýýñ óðüä áàðèãäàæ áàéãààã¿é 6-8 îð÷èì íàñòàé 2 ýì áààâãàéã áàðüæ ñàíñðûí áîëîí ðàäèî äîõèîëîëòîé õ¿ç¿¿â÷ ç¿¿â.

 Áîäãàëü á¿ðýýð íü òàíèõ áîëîí òîî òîëãîéã íàðèéí ãàðãàõûí òóëä õàíãàëòòàé õýìæýýíèé ¿ñíèé äýýæèéã (ÄÍÕ) öóãëóóëàõ, öààøèä áàÿíá¿ðä, ìºí óñò öýã¿¿äèéí õîîðîíäîõ øèëæèëò õºäºëãººíèéã òîäîðõîéëîõ áîëîí òîî òîëãîéã òîãòîîõ çîðèëãîîð îëîí óäààãèéí äàâòàìæòàéãààð ¿ñíèé äýýæ öóãëóóëàõ àæëûã ã¿éöýòãэñýí áºãººä ýíý óäàà çºâõºí Öàãààí áîãäûí ðàéîíû 4 öýãýýñ íèéòäýý 140 ãàðóé ¿ñíèé äýýæ öóãëóóëàâ.

Àëòàéí ºâºð ãîâüä çýðëýãýýð áàéðøèí àìüäàðäàã õàâòãàé òýìýýíèé ºíººãèéí áàéäàëä ¿íýëýëò ä¿ãíýëò ºãºõ òîìîîõîí õýìæýýíèé ñóäàëãààíû àжлыг ØÓÀ-ûí Áèîëîãèéí õ¿ðýýëýí, ÌÓÈÑ-èéí àìüòàí ñóäëàëûí òýíõèì, ÌÓÁÈÑ-èéí áèîëîãèéí òýíõèì, Ëîíäîíãèéí çîîëîãèéí íèéãýìëýã, ÃÈÄÖÃ-ûí õàìãààëàëòûí çàõèðãààíû ìýðãýæèëòýí, áàéãàëü õàìãààëàã÷, Îð÷íû á¿ñèéí ñóìäûí ÁÎÕÓÁ, èäýâõòýí áàéãàëü õàìãààëàã÷ íàðûí íèéò 50 ãàðóé õ¿í îðîëöîæ 09-ð сард çîõèîí áàéãóóëàâ. Ýíýõ¿¿ ñóäàëãààãààð íèéò õàâòãàéí áàéðøèë íóòãèéí 53.5 õóâü áóþó 24652 êì2 òàëáàéí 35 öýãò ñóäàëãàà õèéñíýýñ 21 öýãò 41 ñ¿ðãèéí 303 áîäãàëü áèåýð òîîëîãäæýý. ¯¿íèéã ñòàòèñòèê àíàëèçèéí àðãààð òîîöîí ¿çâýë 1 êì2 òàëáàéä 0.29 áóþó íèéò 815 áîäãàëü áàéíà ãýñýí òîîöîî ãàðñàí áºãººä õýëáýëçëýëèéí äýýä õÿçãààð íü 1194, äîîä õÿçãààð íü 561 òîîíû õàâòãàé òýìýý áàéíà ãýñýí óðüä÷èëñàí ä¿í ãàðëàà.

 Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас хэрэгжүүлж буй “Монгол бөхөн” төслийн хүрээнд бөхөнгийн байршил нутаг бүхий 7 сумд байгаль хамгаалалын уламжлалт аргууд болон хууль эрх зүй сургалт сурталчилгаа, танин мэдэхүйн чиглэлийн томоохон тэмцээн уралдаануудыг орон нутгийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, ìîíãîë бөхөнгийн тооллогыã 2012 îíä 4 óäàà õèéñýí. Òîîëëîãîîð 6846 тоо толгой бөхөн тоологдсон нь 2008 оны дүнтэй харьцуулахад 3606 тоо толгойгоор өссөн дүнтэй байна.

Мөн Шарга манханы байгалийн нөөц газарт Монгол бөхөнгийн янзаганы үхэл хорогдол, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тогтоож, хамгаалалыг сайжруулах зорилгоор хийгдэж байгаа судалгааны ажлын хүрээнд дохиолол бүхий АТS М 4210 маркийн хүзүүвчийг 40 бөхөнгийн янзагат зүүх ажлыг Дарив, Тонхил, Хөхморьт сумын нутагт зохион байгууллаа.

ГИДЦГ-ын “Б” хэсэгт тахь сэргээн нутагшуулах òºñëèéí õ¿ðýýíä òàõèéí òîî òîëãîéí íýìýãä¿¿ëýõ, сүргийн бүтцèéã сайжруулахаар çîðèëãîîð Хамгаалалтын захиргаа, ОУТГ, ×åõèéí Ïðàã õîòûí àìüòíû õ¿ðýýëýíòýé хамтран БНХАУ-ын Шинжань-Óйгар ìóæûí Жимсайр сумаас тахийн 4 азаргыг 2012 оны 5 сарын 21 íä, Ïðàã õîòûí àìüòíû õ¿ðýýëýíãýýñ òàõèéí 4 ã¿¿ã тээвэрлэн авч ирæ Òàõü óñíû áàÿíá¿ðä, Òàõèéí òàëèéí ñýðãýýí íóòàãøóóëàëòûí õàøààíä áóóëãàõ àæëûã àìæèëòòàé зохион байгууллаа.

2012 îíä Ìàçààëàéí òýæýýë òàâèõ àæëûã 3,10-ð ñàðä çîõèîí áàéãóóëñàí áºãººä íèéò 6 òí õîðãîëæèí òýæýýëèéã 15 öýãò òàâèëàà. Ýíý æèëèéí òóõàéä Öàãààí áîãäûí ðàéîíû 5 öýãò ãàçðûí ãàðö ñàéí áàéñàí áºãººä 10-ð ñàðä íýìýëò òýæýýë òàâèàã¿é áîëíî. Õàâðûí òàâüñàí òýæýýëèéã 6-ð ñàð ãýõýä èäýæ äóóññàí. Íàìàð òàâüñàí òýæýýëèéí 50%-èéã èäñýí áàéâ. Áèîòåõíèêèéí àæèëä 6000000 òºã çàðöóóëàâ.

Мөн Цогт сумын Улаан бургасны хөндийд нутагших янгир ямаанд 300 кг хужир шүүг тавьж өглөө.

 2012-2013 онд шилжих өâºëæèëòèéí áàéäàë õ¿íäðýõ òºëºâòýé áàéãààã ¿íäýñëýí áиотехникийн арга хэмжээ авах ажлын хүрээнд тэжээл задгайгаар 58 машин, ºâñ 650 пресс бодлоор татаж бэлтгээд байна.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**178.3.12.2. Õîâîð, íýí õîâîð óðãàìàë áîëîí çàðèì ýìèéí óðãàìëûã òàðèìàëæóóëàí àøèãëàõ àðãà õýìæýý àâíà.**

Дэлгэр сумын Гуулин тосгоны “Эко-Планет” ХХК нь зээргэнэ -98 га-д, хунчир 15 га-д тус тус тариалæ áàéãàà áºãººä æèëä äóíäæààð 13 тн ургац хураан ав÷ áàéíà. Ìºí 674.4 га-д малын ногоон тэжээл, 242 га-д арвайã 2011 îíîîñ ýõëýí òàðèàëæ ýõýëñýí áºãººä хар талхны тариаг малын тэжээлийн ургамал болох өмхий лууль, бөндгөр өлөн зэрэг ургамлуудыг туршилтын журмаар тариалж байна.

“Байгалийн ургамлын үндэсний хөтөлбөр” áîëîí ò¿¿íèéã õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà õýìæýýíèé òºëºâëºãººíèé òºñºëä ñàíàë îðóóëàõ хэлэлцүүлгийг 2012 оны 12 саðä çîõèîí áàéãóóëæ, 30 õ¿íèéã õàìðóóëëàà.

Òóñ àéìàãò áàéãàëèéí óðãàìàë àøèãëàí ¿éëäâýðëýë ÿâóóëäàã àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãà áàéõã¿é áºãººä àõóéí õýðýãöýýíäýý çîðèóëàí ýëáýã óðãàìàëûã õýðýãëýæ áàéíà. Áàéãàëèéí óðãàìàë àøèãëàñíû òºëáºðèéí îðëîãî 2012 îíä íèéò 949.0 ìÿíãàí òºãðºãèéã òºñºâò òºâëºð¿¿ëëýý.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**178.3.12.3. Òàðâàãàã¿é áîëñîí íóòàãò Ìîíãîë òàðâàãà íóòàãøóóëàõ àæèë çîõèîí áàéãóóëíà .**

 Эрдэнэ сумын Цагаан уул багийн нутагт 2 эр, 1 эм тарвага нутагшуулах арга хэмжээг зохион байгууллаа.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**179.3.13.1. Àÿëàë æóóë÷ëàëûí öîãöîëáîð, áààç áàéãóóëàõ áàéãóóëëàãà, èðãýäèéí ñàíàà÷ëàãûã äýìæèí àæèëëàæ àéìãèéí ýäèéí çàñãèéí ãîë ñàëáàðóóäûí íýã áîëãîí õºãæ¿¿ëíý**

Бигэр сумын Таван элсийг түшиглэн сувилал байгуулах, Цогт сумын Баянтооройд Ээж уулыг түшиглэн, Хөхморьт сумд Монгол элсийг түшиглэн жуулчны бааз байгуулахаар хүсэлт тавьсан иргэдийн санаачлагыг дэмжин ажилласан.

Ээж уулыг түшиглэн аялал жуулчлалын бааз, цогцолбор байгуулах төсөл боловсруулан хөрөнгө оруулагчдад танилцууллаа.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**179.3.13.2. Аялал жуулчлалын салбарт дотоод гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжинэ.**

Жил бүр БОАЖЯам, Аялал жуулчлалын үндэсний төв хамтран зохион байгуулдаг “Mongolia ITF” олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд 2009 оноос эхлэн оролцож аймгийн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болон үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг сурталчлах, олон улсын болон бусад аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудтай хамтран ажиллах, туршлага солилцох, дотоод гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах зэрэг ажлуудыг зохион байгуулж байна.

 Àëòàé õîòîä 02 ñàðд çîõèîí áàéãóóëàãäñàí “¯éëäâýðëýë, õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýý ýðõëýã÷èä, õîðøîîëîã÷äûí àéìãèéí çºâëºãººí”-ä ãàçðûí äàðãà Ë.Ò¿âä “Ãîâü-Àëòàé àéìàãò àÿëàë æóóë÷ëàëûí áèçíåñèéã õºãæ¿¿ëýõ áîëîìæ” èëòãýëèéã òàâüæ õýëýëö¿¿ëñýí.

 Çºâëºãººíä îðîëöîã÷äîä òºðºëæñºí ñóðãàëò, ñåìèíàð ÿâàãäàæ “Àÿëàë æóóë÷ëàëûí áèçíåñ øèíýýð ýðõëýã÷äýä çºâëºìæ” ñýäâýýð иргэдэд ñóðãàëò ÿâóóëëàà. Зөвлөмж, гарын авлага материал тараасан.

Улсын төсвийн хөрөнгөөр Алтай хотын төвд Хүүхэд залуучуудын цэцэрлэгт хүрээлэн, Шүтээний өндөрлөг, Монгол улсын ерөнхий сайд асан П.Жасрайн дурсгалыг хөшөөг барьж ашиглалтанд оруулсан нь аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний тоог нэмсэн ач холбогдолтой ажил боллоо.

Мөн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах зорилгоор аймгийн нутаг дэвсгэрт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа амралт, сувилал, жуулчны бааз, зочид буудлуудын үйл ажиллагаанд Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын хамтарсан төлөвлөгөөт шалгалтыг явуулж заавар зөвлөгөө өгч ажиллаа.

/хэрэгжилт 90 хувь/

**179.3.13.3.Аялал жуулчлал хөгжүүлэх аймгийн бодлогыг хэрэгжүүлж, төлөвлөгөөг боловсруулан мөрдөж ажиллана.**

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2012 оны 04 сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаар “Говь-Алтай аймагт аялал жуулчлал хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

 Хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шаардагдах хөрөнгийг 2013 оноос аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, орон нутгийн төсөвт тусган батлуулж ажиллахаар боллоо.

/хэрэгжилт 70 хувь/

**180.3.14.1. Àéìãèéí áàéãàëèéí ¿çýñãýëýíò ò¿¿õ ñî¸ëûí ãàçðóóäûí õàìãààëàëòûã ñàéæðóóëæ, æóóë÷äûí ñîíèðõîë òàòàõóéö çóðàã õîëáîãäîõ ìýäýýëëèéã àéìãèéí âýá ñàéòàä íýìýëòýýð îðóóëíà.**

Àялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах зорилгоор аймгийн нутаг дэвсгэрт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа амралт, сувилал, жуулчны бааз, зочид буудлуудын үйл ажиллагаанд Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтарсан төлөвлөгөөт шалгалтыг явуулж заавар зөвлөгөө өгч ажиллаа.

БОАЖЯам, АЖҮТөвөөс Монгол Улсын аялал жуулчлалын нэгдсэн мэдээллийн санг үүсгэн /www.mongoliatourism.gov.mn/ ажиллуулж байгаа бөгөөд тус газрын аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн нэвтрэх эрхийг авч Говь-Алтай аймгийн мэдээллийг оруулаад байна. Цаашид байнга шинэчлэн ажиллана.

2012 оны 05 сараас Говь-Алтай аймгийн аялал жуулчлалын вэбсайт /www.gobi-altaitourism.com/-ыг Энхтайваны корпусын сайн дурын ажилтнуудтай хамтран гүйцэтгэн, ажиллуулж эхэллээ. Уг вэб сайтад аймаг, сумдын танилцуулга, зочид буудлууд, жуулчны бааз, байгалийн үзэсгэлэнт газрууд, түүх соёлын дурсгалт зүйлс зэрэг бүх талын мэдээллийг багтаасан болно. Цаашид бүх материалыг орчуулан Монгол, Англи хэл дээр олон нийтэд хүрэх юм.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**180.3.14.2. Ýýæ õàéðõàí óóëûí áàéãàëèéí äóðñãàëò ãàçàðò àÿëàã÷, æóóë÷äàä çîðèóëàí ò¿ð àìðàõ áàéð áàéãóóëíà.**

 ГИДЦГ-н хамгаалалтын захиргаанаас Ээж хайрхан уулын байгалийн дурсгалт газарт аялагч, жуулчдад зориулан 2010 онд жуулчдын түр амрах байр шинээр байгуулсан бөгөөд 2012 онд Ээж уулыг дотоодын 1450 гадаадын 45 нийт 1495 жуулчид үзэж сонирхсон байна. /хэрэгжилт 100 хувь/

**180.3.14.3. Òàéøèðûí Óñàí öàõèëãààí ñòàíöûí îð÷èìä æóóë÷íû áààç áàéãóóëíà.**

Улаанбоомын усан цахилгаан станцын орчимд “Мон Цулхир”, “Гэгээн нуур” жуулчны баазууд байгуулагдаж, жуулчид амрагчдыг ая тухтай амрах байр, зоогийн газар, саун, душ, бие засах газар, чөлөөт цагаа өнгөрөөх талбай зэрэг тохижилтын ажлыг цогцоор шийдвэрлэн үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр жуулчны баазууд байгуулагдсанаар жуулчин хүлээн авах хүчин чадал 20.5 хувиар нэмэгдлээ.

/хэрэгжилт 100 хувь/

**181.3.15.2. Шахмал болон коксжуулсан түлшний үйлдвэрлэлийг дэмжиж ажиллана.**

Халиун, Жаргалан, Эрдэнэ, Алтай сумдад шахмал түлшний цех ажиллаж нийт 22500ш шахмал түлш үйлдвэрлэн албан байгууллага, айл өрхүүдэд хуваарилсан Эрдэнэ, Алтай сумдад шахмал түлшний бага оврын цех ажиллаж байна. Хөрөнгө санхүү, худалдан авалтын байдлаас шалтгаалан үйл ажиллагаа нь тогтмолжоогүй байна.

 /хэрэгжилт 90 хувь/

 **НАЙМ.ÒªÑÂÈÉÍ ÅÐªÍÕÈÉËªÍ ÇÀÕÈÐÀÃ× ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÈÍ, ÀßËÀË ÆÓÓË×ËÀËÛÍ ÑÀÉÄ, ÃÎÂÜ-ÀËÒÀÉ ÀÉÌÃÈÉÍ ÇÀÑÀÃ ÄÀÐÃÛÍ ÕÎÎÐÎÍÄ**

**Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í ÍÈÉË¯¯ËÝËÒ, ÑÀÍÕ¯¯ÆÈËÒÈÉÍ ÒÀËÀÀÐ 2012 ОНД ÁÀÉÃÓÓËÑÀÍ ÃÝÐÝÝÍÈÉ ÁÈÅËÝËÒ**

**Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÀÍÃÈ - 1: ÎÉÆÓÓËÀËÒ, ÎÉÍ ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÀÐÃÀ ÕÝÌÆÝÝ**

**а/ Ойг нөхөн сэргээх ажил**

2012 îíä óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õèéãäýõ îéí çóðâàñ áàéãóóëàõ 20 ãà, îéн 2 дахь жилийн арчилгаа -20 га-èéí íèéò 23600,0 ìÿí.òºãðºãíèé àæëûã áàéãàëü îð÷íûã õàìãààëàõ ÷èãëýëýýð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà компани, хоршоо, òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãа, èðãýä, íºõºðëºë¿¿äýýð ã¿éöýòã¿¿ëæ áàéãàà íü òºðèéí áîëîí íèéòèéí àæèë, ¿éë÷èëãýýã ã¿éöýòãýõýä õóâèéí õýâøèë, èðãýäèéí îðîëöîîã á¿ðýí õàíãàñàí, òýäíèé ñàíàë ñàíàà÷ëàãûã äýìæñýí áîäèòîé àæèë áîëñîí þì.

 Тендерт ”Ойн зурвас” байгуулах ажлын хүрээнд Бигэр сумын Өөшийн гол иргэн Д.Чүлтэм 5 га талбайд ойжуулалтын ажил гүйцэтгэснийг 86,1%-тай , Цогт сумын “Жаргалант” нөхөрлөл 5 га талбайд ойжуулалтын ажил гүйцэтгэснийг 83%-тай , Есөнбулаг сумын “Ногоон нөхөрлөл” 5 га талбайд ойжуулалтын ажил гүйцэтгэснийг 76%-тай, Есөнбулаг сумын иргэн Ө.Наранбаатар 5 га талбайд ойжуулалтын ажил гүйцэтгэснийг 78%-ийн àìüäðàëòàéãààð тус тус õ¿ëýýí авч намрын цэнэг усалгаа, нөхөн тариалалт хийх, хайс хамгаалалтыг сайжруулах үүрэг даалгаврыг өгөөд байна.

**б/ “Ногоон хэрэм” хөтөлбөрийн хүрээнд ойн зурвас байгуулах ажил**

 2012 îíä óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õèéãäýõ “Íîãîîí õýðýì” õºòºëáºðèéí 10 ãà-ä 11000.0 ìÿí.òºãðºãíèé àæëûã "Ýëñíèé ÿðãóé" íºõºðëºë 5 га-д, Äýëãýð ñóìûí Ãóóëèí òîñãîíû èðãýí Ä.Ýíýáèø 5 га-д ойжуулалтын ажил гүйцэтгэснийг “Îéæóóëàëò, îéí àæ àõóéí àðãà õýìæýýã òºëºâëºõ, çîõèîí áàéãóóëàõ, ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ æóðàì”-ûí äàãóó àéìãèéí Çàñàã äàðãûí 2012 îíû 308 äóãààð çàõèðàìæààð òîìèëîãäñîí àæëûí õýñýã íàìðûí òîîëëîãûí àæëûã дунджаар 82 õóâèéí àìüäðàëòàéãààð õ¿ëýýí авч, намрын цэнэг усалгаа, нөхөн тариалалт хийх, хайс хамгаалалтыг сайжруулах үүрэг даалгаврыг өгөөд байна.

**в/Говь-Алтай аймгийн сум дундын ойн анги-**ийг 2013 оноос ажиллуулж эхлүүлэхээр орон нутгийн төсөвт суулгуулаад байна. Тус ойн анги нь 2013 оны 02 дугаар сарын 01-өдрөөс ажиллаж эхлэхээр болоод байна.

2012 îíä Áèãýð ñóìûí ªºøèéí ãîëä 3 ãà òàëáàéä íóòãèéí óíàãàí óðãàìàë áîëîõ çàãийí ¿ðýýð ургуулах, сóõàéг ìº÷рөөр үржүүлэх зорилгоор шинээр байгуулсан ìîä ¿ðæ¿¿ëãèéí газар болон Øàðãà ñóìûí Äóíä øàðûí àìíû ÁÎÀÆÃ-ûí äýðãýäýõ ìîä ¿ðæ¿¿ëãèéí ãàçðûã òóñ îéí àíãèä õ¿ëýýëãýæ өгөхөөр шийдвэрлээд байна.

Шарга сумын Дунд шарын гол дахь ìод үржүүлгийн газарт чацаргана 1800 ш, улиас, шар хуайс 300 ширхэгийг 3 дахь жилдээ тарьж, байнгын сахиул арчилгаа тордолтыг хийí ажиллуулж, áàéãàà áºãººä Áèãýð ñóìûí ªºøèéí ãîëä áàéãóóëñàí ìîä ¿ðæ¿¿ëãèéí ãàçàðт 2000 гаруй ширхэг модны нүх ухаж, õàâàð ìîä òàðèõàä áýëýí áîëãîëîî. Мод үржүүлгийн газрын үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор улсын төсвийн хөрөнгөөс бага оврын трактор, óñàëãààíû ñèñòåì олгосон.

**Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÀÍÃÈ -2: ÓÑ ÖÀÃ ÓÓÐ, ÎÐЧÍÛ ØÈÍÆÈËÃÝÝ**

 Öàã óóðûí 6 ñòàíö, 14 õàðóóëûí ñàð á¿ðèéí ìýäýýãýýð äýä ñàí Database ¿¿ñãýí, çóðàãëàë çîõîí àæèëëàñàí áºãººä ïåðñîíà-âèí ïðîãðàììä øèâæ àæèëëàñàí .

 2012 îíä öàã óóðûí ºðòººíèé 17496 ìýäýýã ãàðãàí äàìæóóëæ, öаг агаарын урьдчилсан мэдээг 5, 7, 10 õîíîãîîð, ñàðûí öàã àãààðûí òîéì, õîíîãèéí ïðîãíîçûã áîëîâñðóóëàí гаргаæ, ÓÖÓÕ-èéí Âýá ñàéò болон орон нутгийн телевизээр мэдээлэн ажиллаж байна.

 Тайлант онд 17 удаа цаг агаарын аюултай үзэгдлийн сэрэмжлүүлэг мэдээ, 26 óäàà анхааруулга мэдээг ãàðãàæ аймгийн бүх сумдад болоí УЦУХ-ийн <http://www.icc.mn/aimag/GoviAltai/?q=node/add/story> сайт, Онцгой байдлын газрын шуурхай утас 105, бүх сумдын өртөө харуулын ажиглагч нараар дамжуулан нийт иргэд хөдөлмөрчдөд хүргэж ажиллалаа.

 Байгалийн гамшигт болоод аюултай үзэгдлээс сэрэмжлүүлэõ мэдээг хэвлэл мэдээлëèéí õýðýãñëýýð болон àéìãèéí ÎÁÕ, õàìòðàí èðãýä, îëîí íèéòýä ìýäýýëýí àæèëëàæ áàéíà. Үүнээс гадна цºëæèëò, ýëñíèé í¿¿ëòèéã ñààðóóëàõ, áýë÷ýýðèéí äààöûã íýìýãä¿¿ëýõ çîðèëãîîð 2012 îíä öàã àãààðò çîðèóäààð íºëººëºõ ¿éë àæèëëàãààã 7 óäàà үйл ажиллагаа явуулж 12 удаагийн хавсралтаар 34 ïóóæèí õàðâàæ, ãàçðûí ãåíåðàòîðûã 1 óäàà àæèëëóóëæ 9 ò¿ëø шатаасан нь тухайн сумын зуншлагын байдалд зохих нөлөө үзүүллээ.

Сум, багийн нутгийг хамарсан бэлчээрийн ургамалын судалгааг 76 цэгт хийж 2012-2013 оны өвөл хаврын бэлчээрийн даац, багтаамжийг тодорхойлон аймгийн удирдлага болон холбогдох байгууллага, сумдын харуулуудад хүргүүлэн иргэдэд мэдээллэн ажиллаж байна.

Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð оруулалтаар öàã óóðûí ðàäàðûí ìàøèíû ãðàæ áîëîí Òîíõèë Õºõìîðüò ñóìûí öàã óóðûí øèíæèëãýýíèé ºðòººíèé áàðèëãûã øèíýýð áàðèõ àæëûã òåíäеð çàðëàí “Шатат”, “Дуурсах алтай”, “Харшийн цуурай” ХХК-иудаар ã¿éöýòã¿¿ëæ улсын комиссоор хүлээн авснаас гадна УЦУОША-ны барилгын засварын ажлыг “Шатат” ХХК-иар гүйцэтгүүлсэн.

Мөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Франц улсын Модем пүүсийн иж бүрэн аэрологийн автомат систем, ЦАЗН ажлын зориулалтаар УАЗ пургон авиомашин, Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн санхүүжилтээр өндөр хүчин чадлын өнгөт GPS, ЦУОШГазрын төвлөрсөн арга хэмжээний зардлаар албаны даргын ажлын хэрэгцээнд Dell брэндийн I3 Notebook тус тус авч үйл ажиллагаа явуулж байна.

Швейцарын хөгжлийн агентлагийн 33,6 сая төгрөгийн санхүүжилтээр Байгаль орчны шинжилгээний иж бүрэн лабораторийн тоног төхөөрөмжийг авч ашиглалтанд оруулан эрхлэгч инженерийг томилон ажиллуулж байна.

УЦУОШАлбаны даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу Бугат, Хөхморьт өртөөнд нийт 5,490,000 төгрөгийн çàðäëààð ХААЦУ-ын хашаалсан талбайг байгуулсан.

**БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АНГИ 3: УСНЫ БОДЛОГО, ХЭРЭГЖИЛТ**

 Усны нөөцийн хамгаалалт ашиглалтын асуудлыг шинэ шатанд гаргах зорилгоор УИХ-ын 2010 оны 24-р тогтоолоор шинэчлэгдэн батлагдсан “Ус” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн Засаг даргын захирамжаар батлуулàí õýðýãæ¿¿лэн ажиллаж байна.

 Òóñ õºòºëáºðèéí ñàíõ¿¿æèëòýýð Æàðãàëàí ñóìûí Ýðýýí íóóðûã ñýðãýýõ àæëûí çóðàã òºñºâ áîëîí ã¿éöýòãýã÷èéã ñîíãîí øàëãàðóóëàõ òåíäðèéã àéìãèéí ÇÄÒÃ-ààñ çàðëàæ, çóðàã òºñºâ õèéõ ã¿éöýòãýã÷ýýð “Ãèäðîêîì áàéãóóëàìæ” ÕÕÊ, Эðýýí íóóðûã ñýðãýýõ àæëûí ã¿éöýòãýã÷ýýð “Àêñó-Àëòàé “ÕÕÊ íü òóñ òóñ øàëãàð÷, ã¿éöýòãýñýí. Òóñ àæëûã 2 ¿å øàòòàé ã¿éöýòãýí, ýõíèé ýýëæèíä Эрээн нуурт ус ордог хуучин голдирлыí элсийг 600 м түрж шулуутган, голдрил сэтэрсэн 800м газар далан тавьж, шинээр 270м газар шуудуу татñàí áºãººä äàðààãèéí àæëûí õ¿ðýýíä äàëàíã äàõèí áýõýëæ, 7.5ì ºðãºíòýé 2 äàâõàð ïåëîíêîîð /ãÿëãàð öààñ/ õó÷èí, 1.2ì-èéí ºíäºð äàëàíã äýýð íü íýìæ ºíäºðëºëºº. Òóñ àæëûí ä¿íä Ýðýýí íóóðûí óñíû ò¿âøèí íü 2012 îíû 7 ñàðûí áàéäëààð ñ¿¿ëèéí 40 æèëäýý áàéãààã¿é ºíäºð ò¿âøèíä õ¿ð÷ ñýðãýñýí áàéíà.

 Óлсын төсвийн хөрөнгө 2012 îíä 3 áóëãèéí ýõèéã õàøèæ õàìãààëàõ àæëûã òåíäеð çàðëàí èðãýí, õîðøîîãîîð ã¿éöýòã¿¿ëæ, õ¿ëýýí àâ÷ òóõàéí ñóìûí ЗДТГ-т íü хүлээлгэн өглөâ. ¯¿íýýñ ãàäíà НҮБХХ-èéí óñ õàíãàìæ, àðèóí öýâðèéí áàéãóóëàìæèéí õ¿ðòýýìæèéã ñàéæðóóëàõ МОН \08\302 òºñëèéí õ¿ðýýíä 8, Îðîí íóòãèéí çàñàãëàëûã áýõæ¿¿ëýõ Òîãòâîðòîé àìьæèðãàà òºñëèéí õ¿ðýýíä 2, “Àíèð äýëõèé” ÕÕÊ-èàð 1, íèéò 20.8 ñàÿ òºãðºãººð 11 булгийн эхийг хашиж, хамгаалах ажлыг õèéñýí.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт инженерийн хийцтэй худаг Алтай, Цээл, Дэлгэр, Чандмань, Хөхморьт сумдад тус бүр 2, Бигэр, Тайшир Есөнбулаг сумдад 1, ýíãèéí óóðõàéí õóäàã төсөл хөтөлбөрийн ñàíõ¿¿æèëòýýð 10, орон нутгийн хөрөнгөөр 5, малчдын санаачлагаар 30, нийт 58 худаг шинээр гаргаæ, óñàí õàíãàìæèéã íýìýãä¿¿ëëýý.

 Ìºí Эрдэнэ сумын “Òîñîíãèéí ºâºð”, Баян-Уул сумын “Намын салаа”, Öîãò сумын “Òîîíîò” ãýäýã ãàçðóóäàä øèíýýð õºâ áàéãóóëàõààð зураг төсвийг “Экос” ХХК-аар хийлгэæ áàéãàà áºãººä аймгийн төсвөөс зураг төсвийн зардлын 50%-ийг урьдчилан гаргахаар шийдвэрëýñýí байна. Äээрх õºâ¿¿äèéã 2013 îíä óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð байгуулах ñàíàëàà ÁÎÍÕЯ-íä õ¿ðã¿¿ëñýí.

 “Усны тухай хууль”-ийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь заалтын дагуу 2012 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр гадаргын усны нэгдсэн тооллогыг аймгийн хэмжээнд зохион байгууллаа. Тооллогын дүнгээр худаг-1359, гол горхи-332, нуур тойром -107, рашаан-2, усан сан хөв-38, услалтын систем -12, булаг-1063, УЦС-2, Баянбүрд-29, үерийн хамгаалалтын далан-2, цэвэрлэх байгууламж-1 тоологдсон нь 2011 оны тооллогын дүнтэй харьцуулахад булаг шанд, гол горхи, худгийн тоо өссөн үзүүлэлттэй байна.

Цэвэр усны алдагдлыг бууруулах зорилгоор 2012 îíä 10 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 200-аад айл өрхөд цэвэр усны тоолуур суурилуулсан байна. Хот байгуулалтын салбарын МОН-2301 төсөл, Төслийн удирдах албанд хүсэлт гаргасаны дагуу ирэх онд 830 тоолуурыг холбох хэрэгслийн хамт нийлүүлэхээр ажиллаж байна.

Óñíû òóõàé õóóëèéí 6 äóãààð ç¿éëèéí 6.2, 6.5 äàõü çààëò, Áàéãàëü îð÷èí àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí 2012 îíû À-27 äóãààð òóøààëûí äàãóó Óñ öàã óóð îð÷íû øèíæèëãýýíèé албаны ãàäàðãûí óñ ñóäëàëûí õàðóóëóóäààñ ãàäàðãûí áîëîí ãàçðûí äîîðõ óñíû ÷àíàð, òºëºâ áàéäàë, ãîðèìûí òàëààðõè ìýäýýëë¿¿äèéã авч нэгтгэн мэдээллэн ажиллаж байна.

Мөн Òàéøèðûí óñàí öàõèëãààí ñòàíöààñ ãàäàðãûí óñíû ÷àíàð, òºëºâ áàéäàë, ãîðèìûí òàëààðх мэдээллийг, “Ìàðêî ïîëî” ÕÕÊ-ний “Хөх-Сэрх-1” алтны шороон уурхай, “Àëòàéн õ¿äýð” ÕÕÊ-ний “Таяннуур” төмрийн хүдрийн уурхай, аймгийн усан хангамжийн эх үүсвэр болох Харзатын худагт байршуулсан 5 хяналтын цооногоос ãàçðûí äîîðõ óñíû ÷àíàð, òºëºâ áàéäàë, ãîðèì, õÿíàëò - øèíæèëãýý, ÷àíàðûí õÿíàëò - øèíæèëãýýíèé òàëààðõè ìýäýýëë¿¿äèéã /ñàð, óëèðëààð/ авч нэгтгэн ÁÎÍÕßàìàíä õ¿ðã¿¿ëэн ажиллаж байна.

Óñíû òóõàé” õóóëийн 22 дугаар зүйл, Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí Ñàéäûí 2009 îíû 370 äóãààð òóøààëààð áàòëàãäñàí “Óñàí ñàí á¿õèé ãàçðûí ýíãèéí õàìãààëàëòûí á¿ñèéã òîãòîîæ òýìäýãæ¿¿ëýõ æóðàì”-ûí дагуу орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр Есөнбулаг сум 1,2,3,4 дүгээр гүний худаг, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөрийн “Уñ õàíãàìæ, àðèóí öýâðèéí áàéãóóëàìæèéí õ¿ðòýýìæèéã ñàéæðóóëàõ МОН\08\302 òºñөë”-èéí ñàíõ¿¿æèëòýýð Áàÿí – Óóë, Áèãýð, Òºãðºã ñóìдын òºâүүдèéí óíäíû õóäàãò õàìãààëàëòûí áîëîí ýð¿¿ë àõóéí á¿ñ òîãòîîí òýìäýãæ¿¿ëæ дэглэмийг мөрдүүлж ажиллаж байна.

 “Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн тухай” хуулийн 9.1, “2011 оны төсвийн тухай” хуулийн дагуу ус ашигласны төлбөрийн орлогоос орон нутгийн төсөвт 2012 онд уñ, ðàøààí àøèãëàñíû òºëáºðººñ 37808.6 ìÿíãàíòºãрөг төвлөрүүллээ.

 Óст цэгийг ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлаас цэвэрлэх, байгалийн гольдролыг сэргээí тохижуулах, хамгаалах арга хэмжээг нийт иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг оролцуулан 10 áóëãèéí õàìãààëàëòûí òîð, øîíã çàñàæ ñýëáýí, íуур, гол, булаг шанд, худаг уст цэгийн орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэх бүх нийтийн цэвэрлэгээг á¿õ ñóìä 2 óäàà çîõèîí áàéãóóëëàà. Óã àæèëä íèéò 165 àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, 1750 èðãýäèéã îðîëöóóëàí, 161 тн хог öýâýðëýæ õîãèéí цэгт хүргýñýí.

 Äýëõèéí óñíû ºäðèéã òîõèîëäóóëàí Àíàãààõ óõààíû èõ ñóðãóóëèéí Ãîâü-Àëòàé àéìàã äàõü ñàëáàð ñóðãóóëü, åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèóäûí 300 îð÷èì ñóðàã÷èäàä “ÓÑ”, “ÓÑ ÌÎÄ ÕÎ¨Ð”, “Äýëõèéí äóëààðàë, óóð àìüñãàëûí ªªÐ×ËªËÒ” çýðýã ñýäâ¿¿äèéí õ¿ðýýíä ìýäýýëýë õèéæ, õàðèëöàí ÿðèëöàæ ñàíàà áîäëîî ñîëèëöëîî.

**БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АНГИ 4: ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ /байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх, аялал жуулчлал, улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалт/**

Тайлант онд тус газраас салбарын хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичгүүдтэй уялдуулан “Байгаль орчны мастер төлөвлөгөө /2012-2018/”, “Говь-Алтай аймагт аялал жуулчлал хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр, төлөвлөгөө /2012-2018/”, “Цөлжилтийг сааруулах дэд хөтөлбөр /2012-2020/ ”-ийг аймгийн ИТХ-аар хэлэлцүүлэн батлуулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна. Мөн Çàñãèéí ãàçðûí áîëîí àéìãèéí Çàñàã äàðãûí ¿éë àæèëëàãààíû õºòºëáºð, ¿íäñýí ÷èãëýë¿¿äèéí хэрэгжилтийг зохион байгуулж, “Агаарын бохирдол, орчны доройтолтой тэмцэх жил”-ийн ажлын çîðèëòîд ¿éë àæèëëàãààãàà уялдуулан, ñóìäûí óäèðäëàãууд, áàéãàëü îð÷íû õÿíàëòûí óëñûí áàéöààã÷, áàéãàëü õàìãààëàã÷äûã ìýðãýæëèéí óäèðäëàãààð õàíãàн àæèëëàà.

Áàéãóóëëàãûí 2012 îíû ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºãººã àéìãèéí Çàñàã äàðãààð, óëèðалын àæëûí òºëºâëºãººã Õºãæëèéí áîäëîãûí õýëòñèéí äàðãààð áàòëóóëàí, áèåëýëòèéã òîîöîí àæèëëàсан бөгөөд 2012 îíû ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºãººíä 110 àæèë òºëºâëºñíººñ бүх ажил á¿ðýí биелж тºëºâëºãººíèé хэрэгжилт 100 % òàé áàéíà.

Байгууллагын үйл ажиллагаа áîëîí áàéãàëü îð÷íû ñàëáàðûí мэдээ, мэдээллийг îëîí íèéòýä õ¿ðãýõ <http://www.gobi-altaitourism.com/>, [www.goa-boajg.blog.banjig.net](http://www.goa-boajg.blog.banjig.net), <http://www.facebook.com/gobi.altai.baigali.orchin> сайтуудûã íýýí àæèëëóóëæ, õууль хяналтын байгууллагуудын хамтын уулзалт зөвлөгөөн, эко клубтай холбоотой 3 нэвтрүүлэг хийлгэж, îðîí íóòãèéí òåëåâèçýýð 6 óäàà, ðàäèîãîîð 4 óäàà ìýäýýëýë õèéí, ñîíèí õýâëýë áîëîí òåëåâèç, ðàäèîä 8 óäàà ìýäýýëýë áýëòãýæ ºãñºí áºãººä ìýäýýëëèéí 8, áàéãóóëëàãûí òàíèëöóóëãà, èë òîä áàéäëûã èëòãýñýí 1 ñàìáаðûã õèéëýý. Ò¿¿í÷ëýí ºäºðëºã, óóëçàëò 41, ñóðãàëò, ñåìèíàð 54, òýìöýýí, óðàëäààí 8-ã çîõèîí áàéãóóëñíààñ ãàäíà áайгаль орчны журмын эсрэг хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нэгдсэн ойлголтод хурэх, иргэдэд экологийн боловсрол олгох, байгаль орчинд хандах зөв хандлагыг төлөвшүүлэх зорилгын хүрээнд хууль хяналтын байгууллагуудын уулзалт, зөвлөгөөн, иргэдийн дуу хоолойг сонсох, тэдэнд төрийн үйлчилгээг газар дээр нь хүргэх, мөн шинээр гарсан хууль тогтоомж, аймгийн бодлого, үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг хүргэх сурталчилгааны ажèë 163, èðãýäýýñ мэдлэг хандлагын судалгаа авах, фокус груп ярилцлагын ажëûã бөхөн бүхий 7 сумд 2-ã зохион байгуулж íèéò 29446 иргэíèéã õàìðóóëñàí áàéíà.

Аймгийн ИТХ-ûí Тýðã¿¿ëýã÷äийн 2012 оны 04 сарын 16-ны хуралдаанаар “Говь-Алтай аймагт аялал жуулчлал хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр”, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг хэлэлцүүлýí батлуулæ, 2012 онд 3 стðатегийн зорилт, 11 арга хэмжээ, 30 үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаñàí байна.

 Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэдэг байгууллагуудыг дэмжин ажиллаж байãàà áºãººä 2012 оны 03 сард зохион байгуулагдсан “Аялал жуулчлал-XXI зуун” үндэсний чуулганд төлөөлөгчдийг оролцуулсан. Зөвлөгөөнөөс гаргасан зөвлөмжийг зочид буудал, жуулчны бааз, амралтын газар, ТХГН-ын Хамгаалалтын захиргаадад хүргүүлсэн. Ìºí îíû 02 дугаар сард Аялал жуулчлалын бизнес шинээр эрхлэх сонирхолтой иргэдэд зориулсан сургалтыг зохион байгуулж тус аймагт түлхүү хөгжүүлэх боломжтой аялàлын төрлүүдийг танилцуулав.

 Говь-Алтай аймгийн аялал жуулчлалын вэбсайт /www.gobi-altaitourism.com/-ыг 2012 оны 05 сараас Энхтайваны корпусын сайн дурын ажилтнуудтай хамтран гүйцэтгýí, ажиллуулж áàéíà. Аялагч, жуулчдад хэрэгтэй бүх төрлийн мэдээллийг тус сайтаас авах боломжтой бөгөөд англи хэл дээр орчуулах ажил хийгдэж байна.

Аялал жуулчлалын үндэсний төвөөс Монгол улсын аялал жуулчлалын нэгдсэн мэдээллийн сан /www.mongoliatourism.gov.mn/ ажиллуулж байгаа бөгөөд тус газрын аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн нэвтрэх эрх авч аймгийн мэдээллүүдийг нэгтгэн оруулëàà. Òóñ оны байдлаар Говь-Алтай аймагт аялагч, жуулчдыг хүлээн авч байршуулах үйлчилгээ үзүүлж буй жуулчны бааз 5, сувиллын газар 2, ресторан 6, хүүхдийн зуслан 1, ангийн отог 1 тус тус үйл ажиллагаа явуулж, дээрх амралт, сувиллын газар, зочид буудлуудад 11351 амрагч, аялагчид үйлчлүүллээ

Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй ГИДЦГ-ын “А” хэсгийн хамгаалалтын захиргаа, “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргаа, Монгол элснèé тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаадтай үйл ажиллагааны хамтарсан төлөвлөгөө боловсруулан гаргаж, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Байгалийн нөөц баялагийг хадгалан хамгаалах, нөхөн сэргээх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор Халиун сумын 160002 га, Цээл сумын 38740 га хамарсан Хар азаргын нуруу түүний орчмын нийт 198742 га газар нутгийг УИХ-ын 2012 оны 57 дугаар тогтоолоор байгалийн нөөц газрын ангилалаар улсын тусгай хамгаалалтанд аваад байна. Ингэснээр аймгийн хэмжээнд улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг нийт нутаг дэвсгэрийн 4 218 786 га буюу 29.8% болж өргөжлөө.

 Мөн Эрдэнэ сумын Суман хайрхан уулыг улсын тусгай хамгаалалтанд авах саналыг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулан Баягаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Тусгай хамгаалалттай газрын удирдлагын хэлтэст хүргүүлээд байна.

Áàéãàëèéí óíàãàí òºðõ, ò¿¿õ ñî¸ëûí äóðñãàëò ç¿éëèéã õàìãààëàõ, ãàçðûí äîðîéòëûã íºõºí ñýðãýýõ çîðèëãîîð 2012 онд Тайшир сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлын 06/06 тоот тогтоолоор Тайшир сумын Хуримт багийн Хомбого, Их Номгон уул, Түндгэрийн хад орчмын нийт 13638,04 га газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авснаар аймгийн íèéò íóòàã äýâñãýðèéí 1040224,4 га буюу 7,3 % íü îðîí íóòãèéí òóñãàé õàìãààëàëòàíä àâàãäààä áàéíà.

 Тус аймгийн хэмжээнд ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй 15 ААН, байгууллага байгаагаас 2012 онд Цээл сумын “Таян нуур”-ын төмрийн хүдрийн уурхай , Бигэр сумын “Хөх Сэрх-1” алтны шороон уурхай, Чандмань сумын “Зээгт”-ийн нүүрсний уурхай, Дэлгэр сумын “Хөв булаг”-ийн нүүрсний уурхай тус тус үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс өнөөдрийн байдлаар Цээл сумын “Таян нуур”-ын төмрийн хүдрийн уурхай , Чандмань сумын “Зээгт”-ийн нүүрсний уурхай нь тус тус байгаль орчныг хамгаалах, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн биелэлтийг гаргаж ирүүлсэнээр БОНХЯамны Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн газарт дүгнэлийг хүргүүлээд байна.

 Мөн дээрхи аж ахуйн нэгжүүдээс Бигэр сумын нутаг дэвсгэрт MV-015636 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй Хөх Сэрх-1 алтны шороон уурхай нь үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон нийт 23,85 га-д техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөөд байна.

2012 оны байдлаар õàéãóóëûí тусгай зөвшөөрөлтэй 126 талбайд эрх бүхий 57 аж ахуйн нэгж, байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулж нийт нөхөн сэргээлтийн дансанд 32427.0 мянган төгрөг байршуулж, нөхөн сэргээлтийн ажлыг стандартын дагуу гүйцэтгүүлэн хүлээн аваад байна.

Хариуцлагтай уул уурхайг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд Төгрөг сумын Хүрэн гол багт хайгуулын ХV-010429 тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Хүннү ресурс” ХХК болон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран 2012 оны 9 дүгээр сарын 14,15-ны өдрүүдэд уул уурхайн үйлдвэрлэлийн явцад эвдэгдсэн газарт нөхөн сэргээлтийг хэрхэн хийх болон хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны үзүүлэх сургуулийг зохион байгууллаа. Тус үзүүлэх сургуулилтад аймгийн ЗДТГ-ын уул уурхай, байгаль орчны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн, БОАЖГазрын мэргэжилтэн, сумдын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид, аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо, ажил олгогч эздийн холбоо, үйлдвэрийн газруудын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа хариуцсан ажилтнууд, Төгрөг сумын ЗДТГ-ын холбогдох албан тушаалтнууд зэрэг нийт 40 хүнийг хамрууллаа.

Хувиараа ашигт малтмал олборлогч иргэдийг Монгол улсын Засгийн газрын 308 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын дагуу “Газрын өгөөж” нөхөрлөл”, “Газар шороо ард түмний баялаг” ТББ нар нь байгуулагдан ХАМО нарт 4 удаагийн томоохон сургалт сурталчилгааны ажил явуулснаас гадна Есөнбулаг сумын Рашаант багийн Өлд ХАМО-дын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон 5,2 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийж гүйцэтгэлээ. Ингэснээр хувиараа ашигт малтмал олборлогчдыг нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулж хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах нөхцлийг тодорхой хэмжээгээр бүрдүүлж өгөөд байна.

Тайлант онд байгаль орчны багц хууль тогтоомжийн хэрэгжилт ялангуяа аãнóóðûí íººöèéã çîõèñòîé àøèãëàõ, õàìãààëàõ ºñãºí ¿ðæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð àãíóóðûí çàðèì àìüòäûã àãíàõ, áàðèõûã õîðèãëîñîí òóõàé ÁÎÀÆ Сàéäûí 411 òîîò òîãòîîëыí õýðýãæèëòèéã õàíãóóëàõ, õóóëü áóñààð ìîä áýëòãýõ, òýýâýðëýõ, õóäàëäàõ, õóäàëäàí àâàõ çýðýã ¿éë àæèëëàãààíä ýðã¿¿ë õÿíàëò øàëãàëòûí àæëûã холбогдох хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран хийж, нийт 289 зөрчлийг илрүүлснээс 166 зөрчлийг арилгуулан, 7948200 төгрөгний торгууль шийтгэвэр, 34560000 төгрөгний нөхөн төлбөр íîãäóóëñàí. ¯¿íýýñ 136 çºð÷èë áóþó 81.92 õóâèéã àðèëãóóëàí, 4 õýðãèéã õóóëèéí áàéãóóëëàãàä øèëæ¿¿ëýí ºãñíººñ 1 õýðýã ø¿¿õýýð ãýì áðóóòàé íü òîãòîîãäîí øèéäâýðëýãäñýí áàéíà.

**ÅÑ.БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ, БАЙГАЛИЙН ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР САНААЧЛАН ХИЙСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТАЙЛАН**

Ýíý îíä Áàéãàëü îð÷íû ìàñòåð òºëºâëºãºº /2012-2020/-ã àéìãèéí ÈÒÕ-ààð, “Ãîâü-Àëòàé àéìàãò àялал жуулчлал õºãæ¿¿ëýõ äэд хөтөлбөр”, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, “Цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөр”-ийг àéìãèéí ÈÒÕ-ûí Òýðã¿¿ëýã÷äèéí õóðëààð, “Óñ” ¿íäýñíèé õºòºëáºðèéã àéìàãò õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà õýìæýýíèé òºëºâëºãººã àéìãèéí Çàñàã äàðãûí çàõèðàìæààð, “Байгаль хамгаàлагч, мэргэжилтíүүдèéí мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх дунд хугацааны сургалтын төлөвлөгөө” áîëîí **“**Èргэдэд экологийн боловсрол олгох сургалт, сурталчилгааны хөтөлбөр”-èéã áîëîâñðóóëàí, áàéãóóëëàãûí äîòîîä æóðìûã øèíý÷ëýí áàéãóóëëàãûí äàðãûí òóøààëààð òóñ òóñ батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаñàí байна. Ìºí àðõè òàìõèã¿é îð÷èí á¿ðä¿¿ëýõ òóõàé áàéãóóëëàãûí äàðãûí 2012 îíû À/5 äóãààð òóøààë ãàðãàí õýðýãæ¿¿ëæ àæèëëàëàà.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын талаархи төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх çîðèëãîîð áайгууллагын үйл ажиллагаа áîëîí áàéãàëü îð÷íû ñàëáàðûí мэдээ, мэдээллийг îëîí íèéòýä õ¿ðãýõ <http://www.gobi-altaitourism.com/>, [www.goa-boajg.blog.banjig.net](http://www.goa-boajg.blog.banjig.net), <http://www.facebook.com/gobi.altai.baigali.orchin> сайтуудûã íýýí àæèëëóóëæ байна. Ò¿¿í÷ëýí ÄÁÕ ñàíãèéí Ìîíãîë äàõü õºòºëáºðèéí ãàçàðò ñàíàë òàâüæ, 2012 îíä õàìòðàí õèéõ àæëûí òºëºâëºãººã ãàðãàí áàòàëæ, õýðýãæèëòèéã õàíãàí àæèëëàñàí.

Ìºí Эрдэнэ сумын “Òîñîíãèéí ºâºð”, Баян-Уул сумын “Намын салаа”, Öîãò сумын “Òîîíîò” ãýäýã ãàçðóóäàä øèíýýð õºâ áàéãóóëàõààð зураг төсвийг “Экос” ХХК-аар хийлгэæ áàéãàà áºãººä аймгийн төсвөөс зураг төсвийн зардлын 50%-ийг урьдчилан гаргахаар шийдвэрëýñýí байна. Äээрх õºâ¿¿äèéã 2013 îíä óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð байгуулах ñàíàëàà ÁÎÍÕЯ-íä õ¿ðã¿¿ëñýí.

Æàðãàëàí ñóìûí Ýðýýí íóóð íü øèðãýæ, îð÷íû ýêîëîãèéí òýíöâýðò áàéäàëä ñºðãººð íºëººëæ áàéñíûã òóñ ãàçðûí ñàíàà÷ëàãààð óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õèéõ Ýðýýí íóóðûã ñýðãýýõ àæëûí çóðàã òºñºâ áîëîí ã¿éöýòãýã÷èéã ñîíãîí øàëãàðóóëàõ òåíäðèéã àéìãèéí ÇÄÒÃ-ààñ çàðëàæ, çóðàã òºñºâ õèéõ ã¿éöýòãýã÷ýýð “Ãèäðîêîì áàéãóóëàìæ” ÕÕÊ, Эðýýí íóóðûã ñýðãýýõ àæëûí ã¿éöýòãýã÷ýýð “Àêñó-Àëòàé “ÕÕÊ íü òóñ òóñ øàëãàð÷, ã¿éöýòãýñýí. Òóñ àæëûã 2 ¿å øàòòàé ã¿éöýòãýí, ýõíèé ýýëæèíä Эрээн нуурт ус ордог хуучин голдирлыí элсийг 600 м түрж шулуутган, голдрил сэтэрсэн 800м газар далан тавьж, шинээр 270м газар шуудуу татñàí áºãººä äàðààãèéí àæëûí õ¿ðýýíä äàëàíã äàõèí áýõýëæ, 7.5ì ºðãºíòýé 2 äàâõàð ïëёíêîîð /ãÿëãàð öààñ/ õó÷èí, 1.2ì-èéí ºíäºð äàëàíã äýýð íü íýìæ ºíäºðëºëºº. Òóñ àæëûí äуíä Ýðýýí íóóðûí óñíû ò¿âøèí íü 2012 îíû 7 ñàðûí áàéäëààð ñ¿¿ëèéí 40 æèëäýý áàéãààã¿é ºíäºð ò¿âøèíä õ¿ð÷ ñýðãýñýí áàéíà.

 Óóð àìüñãàëûí ººð÷ëºëòòýé òýìöýõýä èðãýäèéí õàðèóöëàãûã äýýøë¿¿ëæ, îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ çîðèëãîîð äýëõèé íèéòýýð çîõèîí áàéãóóëäàã “Ýõ äýëõèéí öàã”-ò Àëòàé õîòûí иргэдийг нэãòãýõ àæëûã Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газðààñ ДБХС-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын дэмжлэгтэйгээð 2012 îíû 03 äóãààð ñàðûí 31-íä Àëòàé õîòûí Æàí÷èâ áààòðûí òàëáàéä анх удаа амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү үйл ажиллагаанä өндөр настан, хүүхэд, залуучууд áîëîí àëáàí áàéãóóëëàãóóä õàìò îëíîîðîî èäýâõèòýé îðîëöîæ, íèéò 720 гаруй хүн “Ýõ äýëõèéí öàãò” нэгдëýý.

Ìºí òóñ áàéãóóëëàãûí ñàíàà÷ëàãà, ДБХС-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын санхүүжилтээр 2012 оны 3 дугаар сарä Ховд аймгийн Үенч сум дахь 0130-р хилийн цэргийн анги дээр “Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргийг бууруулахад хууль хяналтын байгууллагуудын хамтын оролцоо” сэдэвт уулзалт, зөвлөгөөнèéã àíõ óäàà ºðãºí öàð õ¿ðýýòýéãýýð зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд Ховд, Говь-Алтай аймгийн Хууль зүйн хэлтэс, БОАЖГ, МХГ, Шүүх, Прокурор, Цагдаа, Хилийн цэрэг, Тагнуул, УТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаад, ДБХС, байгаль орчны ноцтой зөрчилтэй тэмцэх “Ирвэс-3” багийн удирдлага, мэргэжилтэн зэрэг 54 төлөөлөл оролцлоо. Çºâëºãººíººñ àймаг, сумын ИТХ, бүх шатны Засаг дарга нарт, õууль хяналтын байгууллагад, áайгаль орчныг хамгаалах төрийн байгууллагуудàä, èргэний нийгмийн байгууллага, ард иргэдэд õàíäñàíçºâëºìæ ãàðãàí, çºâëºìæèéã õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà õýìæýýíèé òºëºâëºãººã àéìãèéí ÈÒÕ-ûí äàðãà, ГХУС-х ажлыг зохицуулах зөвлөлийн äàðãà Ø.Ýðäýíýáàòààð áàòëóóëàí õýðýãæèëòèéã õàãàñ, á¿òýí æèëýýð ãàðãàæ àæèëëàëàâ.

Байгаль орчны салбарын ажилтнуудын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу "Байгаль орчны салбарын ажилтнуудыг чадавхижуулах сургалтыг 2012 оны 10 сарä 2 ºäºð зохион байгуулсан. Уг сургалтыг байгаль орчны шинэчлэгдсэн багц хуулиудаар явуулсан бөгөөд БОНХЯ-аас мэргэжилтнүүдийг урьж ирүүлсэн. Сумдын байгаль хамгаалагчид, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид, бөхөн хамгаалагчид, ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргааны төлөөлөл оролцсон.

Óäààí çàäàðäàã îðãàíèê áîõèðäóóëàã÷èéí óëñûí òîî á¿ðòãýëèéí àæèë õèéãäýõ ãýæ áàéãààòàé õîëáîãäóóëàí õèìèéí áîëîí òýñðýõ áîäèñ àøèãëàæ ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã èðãýí, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà áîëîí äèîêñèí, ôóðàíû ýõ ¿¿ñâýðèéí óðüä÷èëñàí òîî á¿ðòãýëèéí àæëûã àéìãèéí õýìæýýíä çîõèîí áàéãóóëëàà. Òîîëëîãîîð îнцгой хортой химийн бодис 54, õортой химийн бодис 75, áага хортой химийн бодис 59, îнцгой шатамхай химийн бодис 41, îнцгой тэсрэмтгий химийн бодис 3, îнцгой исэлдүүлэгч бодис 12, îнцгой идэмхий химийн бодис 11, àхуйн шавь, мэрэгч амьтдыг устгах, халдваргүйжүүлэх зориулалтын химийн бодис 6, óдаан хугацаанд хадгалагдаж хордуулах үйлчилгээтэй химийн бодис 4, ìонгол улсад хэрэглэхийг хязгаарласан химийн бодис 1, òэсрэх бодис 2, нийт 266 төрлийн химийн бодис, 2 төрлийн тэсрэх бодис бүртгэгдлээ. Ìºí äèîêñèí, ôóðàíû ýõ ¿¿ñâýð áîëîõ ñóóðèí ýõ ¿¿ñâýð 10812, õºäºëãººíò ýõ ¿¿ñâýð 11043 òîîëîãäñîí áàéíà.

Àéìãèéí íîãîîí áàéãóóëàìæèéí õýìæýýã íýìýãä¿¿ëýõ çîðèëãîîð àлбан байгууллага, аж ахуйн нэгж, айл өрх иргэдийн дунд “Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, мод зүлэг тарих” óðàëäààíû óäèðäàìæèéã аймгийн Засаг даргаар батлуулан àéìãèéí õýìæýýíä çîõèîí áàéãóóëëàà. Болзолт уралдаанд байгууллага, аж ахуй нэгж, айл, өрхүүд материалаа ирүүлсэн бөгөөд аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Хөгжлийн бодлогын хэлтэс, Байгаль орчин, аялал жуулчлал газраас томилогдсон гишүүд материалыг дүгнэí øàëãàðóóëàâ.

Áàéãóóëëàãûí äîòîîä àæëûí õ¿ðýýíä áàéãóóëëàãûí äîòîîä áîëîí ãàäààä òîõèæèëòûã òºñºë õºòºëáºàðèéí äýìæëýãòýéãýýð ººðñäèéí õ¿÷ýýð õèéæ ã¿éöýòãýí 2012 îíû àéìãèéí øèëäýã òîõèæèëòòîé áàãóóëëàãààð øàëãàðëàà. Ãàäíà òîõèæèëòîíä çîðèóëæ 450 ãàðóé øàð õóàéñ, ãî¸ëûí õàéëààñ, óëèàñ òàðüæ, 350 ì2 òàëáàéã ç¿ëýãæ¿¿ëýí, 132 ì óðòòàé õàøàà õàéñ õèéëýý. Äîòîð òîõèæèëòîíä çîðèóëæ áàéãóóëëàãûí àæèë÷äûí äóíä öýöýã òàðèõ óðàëäààí çàðëàæ 23 òºðëèéí 100 ãàðóé öýöýã òàðèâ. Ò¿¿í÷ëýí ýêîëîãèéí ñóðãàëòûí òàíõèìûã òºñëèéí ñàíõ¿¿æèëòýýð òåõíèê, òîíîã òºõººðºìæ áîëîí øèðýý ñàíäëààð á¿ðýí õàíãàæ, áàéãàëü îð÷íû íîìûí ñàí áàéãóóëàí 350 øèðõýã íîìòîé áîëæ, äàíñëàí êàðòàëëàà.

Орон нутгийн төсвөөр, байгууллагын хүн хүчээр байгаль хамгаалагчийн мэдээлэл сурталчилгааны байрыг Халиун сумын Гүү бариач багт барьж, ашиглалтанд оруулав.

Óëñûí õýìæýýíèé òýìäýãëýëò ºäð¿¿äýýð áàéãóóëëàãà äýýð òàíèí ìýäýõ¿éí “ÀÕÀ”, õºãæººíò “ÒÀ ÒÀ ÒÓÍÃÀÀ” òýìöýýí¿¿äèéã çîõîí áàéãóóëæ, àéìàã îðîí íóòãààñ çîõèîí áàéãóóëñàí òýìöýýí óðàëäààíóóäàä àìæèëòòàé îðîëöîí àéìãèéí Õóóëü ç¿éí õýëòñýýñ øèíý ¿íäñýí õóóëèéí õ¿ðýýíä õýëòýñ, àãåíòëàãóóäûí äóíä çîõèîí áàéãóóëñàí òýìöýýíä 1-ð áàéð, àéìãèéí ÇÄÒÃ-ààñ çîõèîí áàéãóóëñàí “Ìºñºí õîòõîí” óðàëäààíä 3-ð áàéð ýçýëæ, газрын дарга Л.Түвд àéìãèéí 9 àëäàðòíû íýãýýð øàëãàðëàà.

**ÀÐÀÂ.БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТАЛААРХИ ТӨРИЙН БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ИРГЭД, ТӨРИЙН БУС БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД, ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУД, ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ ТАЛААР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН**

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын талаархи төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх çîðèëãîîð áайгууллагын үйл ажиллагаа áîëîí áàéãàëü îð÷íû ñàëáàðûí мэдээ, мэдээллийг îëîí íèéòýä õ¿ðãýõ <http://www.gobi-altaitourism.com/>, [www.goa-boajg.blog.banjig.net](http://www.goa-boajg.blog.banjig.net), <http://www.facebook.com/gobi.altai.baigali.orchin> сайтуудûã íýýí àæèëëóóëæ, õууль хяналтын байгууллагуудын хамтын уулзалт зөвлөгөөн, эко клубтай холбоотой 3 нэвтрүүлэг хийлгэж, îðîí íóòãèéí òåëåâèçýýð 6 óäàà, ðàäèîãîîð 4 óäàà ìýäýýëýë õèéí, ñîíèí õýâëýë áîëîí òåëåâèç, ðàäèîä 8 óäàà ìýäýýëýë áýëòãýæ ºãñºí áºãººä ìýäýýëëèéí 8, áàéãóóëëàãûí òàíèëöóóëãà, èë òîä áàéäëûã èëòãýñýí 1 ñàìáаðûã õèéëýý. Ò¿¿í÷ëýí ºäºðëºã, óóëçàëò 61, ñóðãàëò, ñåìèíàð 54, çºâëºãººí 5, òýìöýýí, óðàëäààí 8-ã çîõèîí áàéãóóëñíààñ ãàäíà áайгаль орчны журмын эсрэг хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нэгдсэн ойлголтод хурэх, иргэдэд экологийн боловсрол олгох, байгаль орчинд хандах зөв хандлагыг төлөвшүүлэх зорилгын хүрээнд хууль хяналтын байгууллагуудын уулзалт, зөвлөгөөн, иргэдийн дуу хоолойг сонсох, тэдэнд төрийн үйлчилгээг газар дээр нь хүргэх, мөн шинээр гарсан хууль тогтоомж, аймгийн бодлого, үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг хүргэх сурталчилгааны ажèë 174, èðãýäýýñ мэдлэг хандлагын судалгаа авах, фокус групп ярилцлагын ажëûã бөхөн бүхий 7 сумд 2-ã зохион байгуулж íèéò 29446 иргэíèéã õàìðóóëñàí áàéíà.

Ýíý îíä Байгалийн тодорхой баялàгийг хариуцан хамгаалах, ашиглах, эзэмших 2 íºõºðëºë øèíýýð íýìæ áàéãóóëàãäàí íèéò 39 íºõºðëºëòýé áîëëîî. Ìºí байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөлийн нэгдсэн мэдээллийн санг үүсгэж, шинэчлэгдсэн гэрчилгээний захиалгыг БОНХЯ-нд хүргүүлсэн болно. Мэдээллийн сангаар байгаль хамгаалах 39 нөхөрлөлèéí 343 өрхºä 723 хүн õàìðàãäàæ, 119906.9 га талбайд байгалийн баялгийг зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулж байна.

 Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран ”НОГООН БИЗНЕС-Бэлчээр сайн бол малчин баян” нөхөрлөл хөгжлийн VIII бага наадмыг 09 дүгээр сарын 06-07-ны хооронд зохион байгуулæ, Ховд, Завхан, Говь-Алтай аймгийн 18 нөхөрлөлийн 45 гишүүнèéã õàìàðñàí ñóðãàëò õèéëýý. Óã áàãà íààäàìä îðîëöñîí íөхөрлөлүүд íü “Алтай түншлэл-2012 үзэсгэлэн худалдаа”-нд ººðñäèéí õèéñýí бүтээгдэхүүн¿¿äýý сурталчилан оролцñîí áºãººä ÄÁÕÑ-èéí “Монгол дахь хөтөлбөрийн газàр”-ын äýìæëýãýýð “Шилдэг үйлдвэрлэгч байгаль хамгаалах нөхөрлөл”, “Экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн” номинацаар 2 нөхөрлөлийг шалгаруулан тус бүр 100000 төгрөгөөр шагнасан.

Ìºí Монгол элсний тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа, ДБХÑ-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөл, сургуулийн эко клубуудын үйл ажиллагаатай танилцаж, санал хүсэлтийг нь сонсох, зөвлөгөө өгөх зорилгоор Есөнбулаг, Халиун, Шарга, Төгрөг, Тонхил, Дарив, Хөхморьт, Баян-Уул сумдад 8 хоног ажиллалаа.

 Áàéãàëü äýëõèéãýý õàéðëàí õàìãààëàõ ¿éëñýä ñóðàã÷äûí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ, òýäýíä ýêîëîãèéí áîëîâñðîë îëãîõ çîðèëãîîð 5 óóëçàëò, ºäºðëºã, ñóðãàëòûã çîõèîí áàéãóóëæ, ýêî êëóáûí áàãø, ñóðàã÷èä 850 õ¿íèéã õàìðóóëñàí áºãººä îðîí íóòãèéí òåëåâèçýýð 3 íýâòð¿¿ëýã, ðàäèîãîîð 2 ìýäýý ÿâóóëсан. Эко клубуудын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, дэмжих зорилгоор Баян-Уул, Хөхморьт, Тонхил сумдын эко клубуудад мод, цэцэг тарих, даавуун тор хийх ажлуудын санхүүжилт болох 670000 төгрөгний санхүүгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлсэн нь тэдний үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх ажил болсон.

2012 онд Тайшир сумд “Мөнх ногоон Тайшир”, Есөнбулаг сумын ЭМШУИС-ын Говь-Алтай аймаг дахь салбар сургуульд “Байгалийн элч”, Чандмань сумд “Байгаль хамгаалах эко клуб”, Халиун сумд “Цэвэр агаар”, Бигэр сумд “Ногоон ирээдүй” гэсэн нэртэй эко клубууд, Цээл сумд 1, Шарга сумд 1 нийт 5 эко клуб, 2 байгаль хамгаалах нөхөрлөл байгуулагдлаа.

 Байгаль хамгаалагч, БОХ-ын улсын байцаагчдын санал болгосноор òàéëàíò îíä “Идэвхтэн байгаль хамгаалагч ажиллуулах, ажлын үр дүнгээр нь урамшуулах” журмын дагуу 12 идэвхитэнг шинээр нэмж томиëñíîîð íèéò 95 èäýâõèòýí áàéãàëü õàìãààëàã÷òàé àæèëëàõ áîëëîî. Ò¿¿í÷ëýí õóó÷èí ¿íýìëýõòýé áîëîí õóãàöàà íü äóóññàí ¿íýìëýõòýé èäýâõèòýí áàéãàëü õàìãààëàã÷äàä øèíý ¿íýìëýõ îëãîæ, á¿õ èäýâõèòýí áàéãàëü õàìãààëàã÷äûí äýëãýðýíã¿é ñóäàëãààã ãàðãàâ.

 Òºðèéí çàðèì àæèë ¿éë÷èëãýýã èðãýä, íºõºðëºë, òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãààð ã¿éöýòã¿¿ëýõ, òýäíèé ¿éë àæèëëàãààã äýìæèõ àæëûí õ¿ðýýíä 3 èðãýí, 3 íºõºðëºëººð îéæóóëàëò, îéí çóðâàñ áàéãóóëàõ 36 ñàÿ òºãðºãíèé àæèë, 1 èðãýí, 1 õîðøîîãîîð áóëàã øàíäíû ýõèéã õàøèæ õàìãààëàõ 6 ñàÿ òºãðºãíèé àæëûã óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð òóñ òóñ òåíäåð çàðëàí ã¿éöýòã¿¿ëæ õ¿ëýýí àâëàà.

Àæèëã¿é èðãýäèéã ò¿ð àæëûí áàéðààð õàíãàõ çîðèëãîîð ÕÕ¯Õ-òýé õàìòðàí àæèëã¿é 131 èðãýäýýð ýçýíã¿é õîã áîëîí õóð õîã õàÿãäëûã öýâýðë¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëæ íèéò 11180.0 ìÿíãàí òºãðºãèéã çàðöóóëëàà.

**АРВАН НЭГ.БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ОРОН НУТГИЙН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДААР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЖ ШИЙДВЭРЛҮҮЛСЭН АСУУДАЛ, ГАРГУУЛСАН ШИЙДВЭР, ТЭДГЭЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН**

 Òóñ ãàçàðòàé õîëáîîòîé àéìãèéí ÈÒÕ-ûí Òýðã¿¿ëýã÷äèéí õóðëààñ áàòëàãäñàí 5 òîãòîîë, Çàñàã äàðãûí 9 çàõèðàìæ ãàðñíààñ 5 тогтоол 70 õóâüòàé, 1 захирамж 90 õóâü, 8 захирамжийг 100 õóâüòàé áèåë¿¿ëñýí áàéíà. ¯¿íä :

**Aéìãèéí ÈÒÕ-ûí òýðã¿¿ëýã÷äûí õóðëààñ ãàðñàí òîãòîîëûí áèåëýëò :**

**Ãîâü-Àëòàé àéìàãò àÿëàë æóóë÷ëàë õºãæ¿¿ëýõ äýä õºòºëáºð òºëºâëºãºº áàòëàõ òóõàé 2012 îíû 04 ä¿ãýýð ñàðûí 16-íèé ºäðèéí 27 äóãààð òîãòîîëûí áèåëýëò -** “Говь-Алтай аймагт аялал жуулчлал хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр”, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг хэлэлцүүлж батлуулан, 2012 онд 3 статегийн зорилт, 11 арга хэмжээ, 30 үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж бүх сумдад хувилан хүргүүлсэн. 2012 онд хөтөлбөрт тусгагдсан Алтай хотын тойрон аяллын маршрутыг гарган эко клубын сурагчдыг туршилтын аялалд хамруулсан.

 Говь-Алтай аймгийн аялал жуулчлалын вэбсайтыг /www.gobi-altaitourism.com/ нээн мэдээллээр тогтмол баяжуулан ажиллаж байна.

 /хэрэгжилт 70 хувь/

**Àéìãèéí õýìæýýíä 2012 îíä àøèãëàãäàõ áàÿëàãèéí äýýä õýìæýýã òîãòîîõ òóõàé 2012 îíû 04 ä¿ãýýð ñàðûí 16-íèé ºäðèéí 28 äóãààð òîãòîîëûí õýðýãæèëò** **-** “Àéìãèéí õýìæýýíä 2012 îíä àøèãëàõ байгалийн áàÿëàãèéí äýýä õýìæýýã òîãòîîõ òóõàé”-тогтоолыг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 28 дугаар тогтоолоор батлуулан хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.

 Дээрхи тогтоолыг бүх сумдад хувилан хүргүүлсэн бөгөөд гүйцэтгэлийн тайланг 12 сард багтаан сумуудаас авч нэгтгэн аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар танилцуулах юм.

 / хэрэгжилт 100 хувь/

**Àæëûí õýñýã áàéãóóëàõ òóõàé /ÕÀÌÎ ãýðýý áàéãóóëàõ/ 2012 îíû 05 äóãààð ñàðûí 15-íèé ºäðèéí 35 äóãààð òîãòîîëûí õýðýãæèëò -** Засгийн газрын 308 дугаар тогтоолын дагуу хувиараа ашигт малтмал олборлож буй иргэдийн үйл ажиллагааг хууль эрхзүйн хүрээнд явуулах нөхцлийг бүрдүүлж сум орон нутгаас дэмжин ажиллах зорилтын хүрээнд Есөнбулаг сумын Рашаант багийн Өлд ХАМО-дын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон 3,2 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийлгэх гэрээг сумын ЗДТГ-тай байгуулан ажилласан нь үр дүнтэй ажил боллоо.

 */* хэрэгжилт 70хувь/

**Áàéãàëü îð÷íû ìàñòåð òºëºâëºãºº áàòëàõ òóõàé 2012 îíû 07 äóãààð ñàðûí 02-íèé ºäðèéí 11/05 äóãààð òîãòîîëûí õýðýãæèëò -** Аймгийн хэмжээнд Байгаль орчны салбарыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 28 дугаар тогтоолоор батлуулан 2012 онд стратегийн 10 зорилт, 32 арга хэмжээ, 52 үйл ажиллагааны хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна. Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын санхүүжилтээр 8 жилийн хугацаанд хэрэгжих тус мастер төлөвлөгөөг ном болгон хэвлүүлэхээр эхийг бэлтгээд байна.

 **/** хэрэгжилт 100 хувь/

**Öºëæèëòèéã ñààðóóëàõ äýä õºòºëáºð, òºëºâëºãºº áàòëàõ òóõàé 2012 îíû 08 äóãààð ñàðûí 07-íèé ºäðèéí 51** **äóãààð òîãòîîëûí õýðýãæèëò -** Аймгийн ИТТХ-аар 2012 оны 08 дугаар сарын 07-ны 51 тоот тогтоолоор “Цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөр”-ийг батлууллаа. Тус хөтөлбөр 2012 онд стратегийн зорилт 3 арга хэмжээ 9, үйл ажиллагаа 27 төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.

 **/** хэрэгжилт 100 хувь/

**Áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààã õýâëýë ìýäýýëëèéí õýðýãñýëýýð ìýäýýëýõ òóõàé àймгийн Засаг даргын 2012 оны 02 äóãààð ñàðûí 14-íèé ºäðèéí** 41 **дугаар захирамжийн биелэлт: -** Áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíû ìýäýýëëèéã òóñ çàõèðàìæèíä çààñàí õóãàöààíóóäàä îðîí íóòãèéí “Ìèíèé íóòàã” òåëåâèçýýð 2 óäàà, ðàäèîãîîð 1 óäàà ìýäýýëæ, 2 óäààãèéí äàâòàìæòàé íýâòð¿¿ëñýí áàéíà. Ìýäýýëëèéã áàéãóóëëàãûí äàðãà õèéëýý..

/ хэрэгжилт 100 хувь/

**Îéæóóëàëò, íîãîîí õýðýì, áóëàã øàíäíû ýõèéã õàøèæ õàìãààëñàí àæëûã õ¿ëýýí àâàõ àæëûí õýñýã òîìèëîõ òóõàé àймгийн Засаг даргын 2012 оны 02 äóãààð ñàðûí 16-íèé ºäðèéí 58 дугаар захирамжийн биелэлт: -** Ногоон хэрэм үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 10 га талбайн ойжуулалтын ажлаас Хөхморьт сумын “Элсний яргуй” нөхөрлөл 5 га, Гуулин тосгоны иргэн Д.Энэбиш 5 га, “Ойн зурвас” байгуулах 20 га талбайн ажлаас Бигэр сумын Өөшийн гол иргэн Д.Чүлтэм 5 га, Цогт сумын “Жаргалант” нөхөрлөл 5 га, Есөнбулаг сумын “Ногоон нөхөрлөл” 5 га, Есөнбулаг сумын иргэн Ө.Наранбаатар 5 га талбайд тус тус ойн зурвас байгуулах, цэцэрлэгжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Ногоон хэрмийн ойжуулалт 12 сая, Ойжуулалт ойн зурвас байгуулах ажилд 24 сая нийт 36 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн.

 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг дунджаар 81,1 хувийн амьдралттай хүлээн авлаа.

Бóëàã øàíäûí ýõèéã õàøèæ õàìãààëàõ àæëûí õ¿ðýýíä 2012 онд 3 сумд улсын төсвийн хөрөнгөөр 3 булаг, төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд 10 булàã, õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðºëòýé Àíèð äýëõèé ÕÕÊ 1 áóëгèéã тус тус хашиж хамгаалан нийт 26.8 сая төгрөг зарцуулсан байна./ хэрэгжилт 100 хувь/

**Ýðýýí íóóðûã ñýðãýýõ àæèëä õÿíàëò òàâèõ òóõàé àймгийн Засаг даргын 2012 оны 02 äóãààð ñàðûí 29-íèé ºäðèéí 71 дугаар захирамжийн биелэлт: -** Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð Ýðýýí íóóðûã ñýðãýýõ àæëûí çóðàã òºñºâ áîëîí ã¿éöýòãýã÷èéã ñîíãîí øàëãàðóóëàõ òåíäðèéã àéìãèéí ÇÄÒÃ-ààñ çàðëàæ, çóðàã òºñºâ õèéõ ã¿éöýòãýã÷ýýð “Ãèäðîêîì áàéãóóëàìæ” ÕÕÊ, Эðýýí íóóðûã ñýðãýýõ àæëûí ã¿éöýòãýã÷ýýð “Àêñó-Àëòàé “ÕÕÊ íü òóñ òóñ øàëãàð÷, ã¿éöýòãýñýí. Òóñ àæëûí õ¿ðýýíä 2011 îíä Эрээн нуурт ус ордог хуучин голдирлыí элсийг 600 м түрж шулуутган, голдрил сэтэрсэн 800м газар далан тавьж, шинээр 270м газар шуудуу татñàí áºãººä 2012 îíä äàëàíã äàõèí áýõýëæ, 7.5ì ºðãºíòýé 2 äàâõàð ïåëîíêîîð /ãÿëãàð öààñ/ õó÷èí, 1.2ì-èéí ºíäºð äàëàíã äýýð íü íýìæ ºíäºðëºëºº.

2012 îíû 7 ñàðûí áàéäëààð Ýðýýí íóóðûí óñíû ò¿âøèí íü ñ¿¿ëèéí 40 æèëäýý áàéãààã¿é ºíäºð ò¿âøèíä õ¿ð÷ ñýðãýñýí áàéíà.

 / хэрэгжилт 100 хувь/

**Àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí íºõºí ñýðãýýëòèéí àæëûã õ¿ëýýæ àâàõ áàéíãûí êîìèññ òîìèëîõ òóõàé àймгийн Засаг даргын 2012 оны 03 äóãààð ñàðûí 01-íèé ºäðèéí 77** **дугаар захирамжийн биелэлт: -** Аймгийн хэмжээнд 2012 оны байдлаар õàéãóóëûí тусгай зөвшөөрөлтэй 126 талбайд 57 эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулж нийт нөхөн сэргээлтийн дансанд 32427.0 мянган төгрөг байршуулж, нөхөн сэргээлтийн ажлыг стандартын дагуу гүйцэтгүүлэн хүлээн аваад байна.

 Мөн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй 15 ААН, байгууллага байгаагаас 2012 онд Цээл сумын “Таян нуур”-ын төмрийн хүдрийн уурхай , Бигэр сумын “Хөх Сэрх-1” алтны шороон уурхай, Чандмань сумын “Зээгт”-ийн нүүрсний уурхай, Дэлгэр сумын “Хөв булаг”-ийн нүүрсний уурхай тус тус үйл ажиллагаа явуулж байна.

 Дээрхи аж ахуйн нэгжүүдээс Бигэр сумын нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Марко поло ХХК-ний” “Хөх сэрх-1” алтны шороон уурхай нь үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон нийт 23,85 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэснийг хүлээн авсан.

Ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй “Алтай хүдэр” ХХК, “Марко поло” ХХК-ний байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, тайлан мэдээг үндэслэн дүгнэлтийг гаргаж өглөө.

 / хэрэгжилт *100 хувь/*

**“Ýð¿¿ë õîò, ñóì, áàã, àæëûí áàéð, ñóðãóóëü áèé áîëãîõ äýä õºòºëáºð”-èéã 2012 îíä õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûí õýñýã òîìèëîõ òóõàé àймгийн Засаг даргын 2012 оны 03 äóãààð ñàðûí 26-íèé ºäðèéí 89** **дугаар захирамжийн биелэлт: -** “Ýð¿¿ë õîò, ñóì, áàã, àæëûí áàéð, ñóðãóóëü áèé áîëãîõ äýä õºòºëáºð”-èéã 2012 îíä õýðýãæ¿¿ëýõ òºëºâëºãººíèé õýðýãæèëòýíä òóõàéí áàéãóóëëàãàòàé õîëáîîòîé òóñãàñàí çààëòóóäûí áèåëýëòèéã ãàðãàí 2012 îíû 12 äóãààð ñàðûí17-íû ºäðèéí 310 òîîò àëáàí áè÷ãýýð Íèéãìèéí õºãæëèéí õýëòýñò õ¿ðã¿¿ëñýí.

 / хэрэгжилт 90 хувь/

**Òºâ ñóóðèíãèéí ºâºëæèëòèéí áýëтãýë àæèë õàíãàæ àæèëëàõ òóõàé àймгийн Засаг даргын 2012 оны 06 äóãààð ñàðûí 18-íèé ºäðèéí 201** **дугаар захирамжийн биелэлт: -**

Òóñ çàõèðàìæèéí õýðýãæèëòèéã õàíãàõ çîèðëãîîð áàéãóóëëàãûí ºâºëæèëòèéí áýëòãýë õàíãàõ òºëºâëºãººã ãазрын даргаар батлуулæ, òºëºâëºãººíä òóñãàãäñàí àæëóóäûã á¿ðýí õèéëýý.

 Нийт ажилтанууд 09 дүгээр сарын 08,09-нд байгууллагын их цэвэрлэгээг зохион байгуулж бүх цонх, хаалгыг хөөс, селикон шахаж дулаалсан. Дээвэрт эсгий, хонины ноос дэвсэн түүн дээрээ үнс асган дээврийн дулаалгыг бүрэн хийж гүйцэтгэсэн. Мөн 10 сарын 07-оос 08-ны өдрүүдэд гражийн барилгын дотор, гадна шавардлагыг хийж дулаалав.

 / хэрэгжилт 100 хувь/

**Íºõºí ñýðãýýëòèéí ÿâöàä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõ òóõàé àймгийн Засаг даргын 2012 оны 07 äóãààð ñàðûí 23-íèé ºäðèéí 243 дугаар захирамжийн биелэлт: -**

 Чандмань сумын “Элстэйн ам”, Есөнбулаг, Тайшир сумын Дөтийн даваанд гар аргаар ашигт малтамал олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас эвдэгдсэн газарт нөхөн сэргээлт хийхээр карер ухсан “Тулга жаргалант”ХХК, “Анирдэлхий” ХХК-ниудын хууль бус хэргийг таслан зогсоосон.

 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 32, 22 тогтоол, сумын ИТХ-ын 13 дугаар тогтоолын дагуу Тонхил сумын Шар хоолойн 11,1 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн “Алтайн жаргалант” ХХК-ний үйл ажиллагаанд аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг хяналт, шалтгалт хийж цаашид уг үйл ажиллагааг зогсоох дүгнэлтийг гарган ажилласан.

 / хэрэгжилт 100 хувь/

**“Ус” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх аймгийн үйл ажиллаганы төлөвлөгөө áàòëóóëàõ òóõàé àймгийн Засаг даргын 2012 оны 08 äóãààð ñàðûí 03-íèé ºäðèéí 260 дугаар захирамжийн биелэлт: -** “Ус” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх аймгийн үйл ажиллаганы төлөвлөгөө боловсруулàí àéìãèéí Засаг даргын захирамжаар батлуулñàí áºãººä Óñ öàã óóð îð÷íû øèíæèëãýýíèé ãàçàð, ÕÕÀÀÃàçàð, “Ундарга-Алтай” ОНӨААТҮГ áîëîí 18 ñóìûí Çàñàã äàðãûí òàìãûí ãàçàðò õ¿ðã¿¿ëýí õàãàñ á¿òýí æèëýýð áèåëýëòèéã ãàðãàí Óñíû ¿íäýñíèé õîðîîíû àæëûí àëáàíä áèåëýëòèéã õ¿ðã¿¿ëýí àæèëëàæ áàéíà.

 / хэрэгжилт 100 хувь/

**Õóóëü áóñ àãíóóðûí ýðã¿¿ë øàëãàëòûã ÷àíãàòãàæ àæèëëàõ òóõàé àймгийн Засаг даргын 2012 оны 08 äóãààð ñàðûí 27-íèé ºäðèéí 267 дүгээр захирамжийн биелэлт: -** Òóñ çàõèðàìæèéí äàãóó õèéñýí ýðã¿¿ë õÿíàëò øàëãàëòûí õóãàöààíä 14 çºð÷èë èëð¿¿ëæ, íèéò 1.123.200 òºãðºãíèé òîðãóóëü øèéòãýâýð, 28.920.000 ìÿíãàí òºãðºãíèé íºõºí òºëáºð îíîãäóóëæ 135 øèðõýã òàðâàãàíû àðüñûã õóðààæ 78 øèðõýã ò¿¿õèé íîéòîí ìàõ, àðüñûã àéìãèéí Áàéãàëèéí ãîëîìòîò õàëäâàðò ºâ÷íèéã ñóäëàõ òºâä øèëæ¿¿ëýí àðèóòãàë, õàëäàðã¿éæ¿¿ëýëò õèéëãýí óñòãàõ àðãà õýìæýý àâ÷ àæèëëàñíû çýðýãöýý 3 ä¿ãíýëò, 2 àêòûã òóñ òóñ ãàðãàëàà. Ìºí ñóìäûí áàéãàëü îð÷íû õÿíàëòûí óëñûí áàéöààã÷äààñ àâñàí ìýäýýãýýð 1533.200 òºãðºãíèé øèéòãýâýð, 1890.000 íºõºí òºëáºð îíîãäóóëæ õàðèóöëàãà òîîöñîí áàéíà. Äýýðõ çºð÷ë¿¿äýýñ õîâîð àìüòàí áîëîõ ÿíãèð ÿìàà áîëîí òàðâàãà õóóëü áóñààð àãíàñàí 3 èðãýíèé ¿éëäýë íü ýð¿¿ãèéí õýðýã ¿¿ñýõ íºõöºë á¿ðäñýí òóë öàãäààãèéí áàéãóóëëàãàä øèëæ¿¿ëýí øàëãóóëæ áàéíà.

 */* хэрэгжилт *100* хувь/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **¹** | **Áàéãàëü îð÷èí, íîãîîí õºãæëèéí ÷èãëýëýýð îðîí íóòãèéí òºð çàõèðãààíû áàéãóóëëàãóóäààð õýëýëö¿¿ëæ øèéäâýðë¿¿ëñýí àñóóäàë, ãàðãóóëñàí øèéäâýð, òýäãýýðèéí õýðýãæèëò** | **Õýðýãæèëòèéí Õóâü** |
| 1 | Ãîâü-Àëòàé àéìàãò àÿëàë æóóë÷ëàë õºãæ¿¿ëýõ äýä õºòºëáºð òºëºâëºãºº áàòëàõ òóõàé 2012 îíû 04 ä¿ãýýð ñàðûí 16-íèé ºäðèéí 27 äóãààð òîãòîîë | 70 |
| 2 | Àéìãèéí õýìæýýíä 2012 îíä àøèãëàãäàõ áàÿëàãèéí äýýä õýìæýýã òîãòîîõ òóõàé 2012 îíû 04 ä¿ãýýð ñàðûí 16-íèé ºäðèéí 28 äóãààð òîãòîîë | 100 |
| 3 | Àæëûí õýñýã áàéãóóëàõ òóõàé /ÕÀÌÎ ãýðýý áàéãóóëàõ/ 2012 îíû 05 äóãààð ñàðûí 15-íèé ºäðèéí 35 äóãààð òîãòîîë |  70 |
| 4 | Áàéãàëü îð÷íû ìàñòåð òºëºâëºãºº áàòëàõ òóõàé 2012 îíû 07 äóãààð ñàðûí 02-íèé ºäðèéí 11/05 äóãààð òîãòîîë |  100 |
| 5 | Öºëæèëòèéã ñààðóóëàõ äýä õºòºëáºð, òºëºâëºãºº áàòëàõ òóõàé 2012 îíû 08 äóãààð ñàðûí 07-íèé ºäðèéí 51 äóãààð òîãòîîë | 100 |
| 6 | Áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààã õýâëýë ìýäýýëëèéí õýðýãñýëýýð ìýäýýëýõ òóõàé àймгийн Засаг даргын 2012 оны 02 äóãààð ñàðûí 14-íèé ºäðèéí 41 дугаар захирамж | 100 |
| 7 | Îéæóóëàëò, íîãîîí õýðýì, áóëàã øàíäíû ýõèéã õàøèæ õàìãààëñàí àæëûã õ¿ëýýí àâàõ àæëûí õýñýã òîìèëîõ òóõàé àймгийн Засаг даргын 2012 оны 02 äóãààð ñàðûí 16-íèé ºäðèéí 58 дугаар захирамж | 100 |
| 8 | Ýðýýí íóóðûã ñýðãýýõ àæèëä õÿíàëò òàâèõ òóõàé àймгийн Засаг даргын 2012 оны 02 äóãààð ñàðûí 29-íèé ºäðèéí 71 дугаар захирамж | 100 |
| 9 | “Ýð¿¿ë õîò, ñóì, áàã, àæëûí áàéð, ñóðãóóëü áèé áîëãîõ äýä õºòºëáºð”-èéã 2012 îíä õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûí õýñýã òîìèëîõ òóõàé àймгийн Засаг даргын 2012 оны 03 äóãààð ñàðûí 26-íèé ºäðèéí 89 дугаар захирамж | 90 |
| 10 | Òºâ ñóóðèíãèéí ºâºëæèëòèéí áýëтãýë àæèë õàíãàæ àæèëëàõ òóõàé àймгийн Засаг даргын 2012 оны 06 äóãààð ñàðûí 18-íèé ºäðèéí 201 дугаар захирамж |  100 |
| 11 | Òºâ ñóóðèíãèéí ºâºëæèëòèéí áýëтãýë àæèë õàíãàæ àæèëëàõ òóõàé àймгийн Засаг даргын 2012 оны 06 äóãààð ñàðûí 18-íèé ºäðèéí 201 дугаар захирамж | 100 |
| 12 | Íºõºí ñýðãýýëòèéí ÿâöàä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõ òóõàé àймгийн Засаг даргын 2012 оны 07 äóãààð ñàðûí 23-íèé ºäðèéí 243 дугаар захирамж  | 100 |
| 13 | “Ус” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх аймгийн үйл ажиллаганы төлөвлөгөө áàòëóóëàõ òóõàé àймгийн Засаг даргын 2012 оны 08 äóãààð ñàðûí 03-íèé ºäðèéí 260 дугаар захирамж | 100 |
| 14 | Õóóëü áóñ àãíóóðûí ýðã¿¿ë øàëãàëòûã ÷àíãàòãàæ àæèëëàõ òóõàé àймгийн Засаг даргын 2012 оны 08 äóãààð ñàðûí 27-íèé ºäðèéí 267 дүгээр захирамж | 100 |
|  **Ä¿í** | **95** |

 **ÀÐВАН ХОЁР.ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ЗАХИРГААД СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГАА, СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭ, ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ОРЧНЫ БҮСИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН**

Òóñ àéìàãò ÃÈÄÖÃ-ûí “À” áîëîí “Á” á¿ñèéí õàìãààëàëòûí çàõèðãàà, Ìîíãîë ýëñíèé ÓÒÕÃÍ-ûí õàìãààëàëòûí çàõèðãàà ãýñýí 3 õàìãààëàëòûí çàõèðãàà ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã áºãººä òýäãýýðòýé áàéíãà õîëáîîòîé õàìòðàí àæèëëàæ áàéíà. Òóõàéëáàë èðãýäèéí áàéãàëü îð÷íû òàëààðõ ìýäëýã õàíäëàãûã òîäîðõîéëîõ ôîêóñ ÿðèëöëàãûí ñóäàëãààíû àæëûã 13 ñóìä, áàéãàëü îð÷íû æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã, çºð÷ëººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, îð÷íû бохирдол, хог хаягдлын талаар иргэдэд зөв ухамсар, сэтгэлгээг төлөвшүүлэх ухуулга сурталчилгааны ажлыã á¿õ ñóìä, íºõºðëºë, ýêî êëóáóóäûí ¿éë àæèëëàãààã äýìæèõ óóëçàëò áîëîí ñóðãàëòûã 13 ñóìä çîõèîí áàéãóóëæ, õàìòàðñàí õÿíàëò øàëãàëòûí àæèë 7-ã õèéñýí.

 Хамгаалалтын захиргаадын 2012 онд хийсэн ажлаас дурьдвал:

 ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн 2011-2015 îíä õýðýãæ¿¿ëýõ “Ìенежмент төлөвлөгөө”-íèé 1 æèëèéí õýðýãæèëò, îрчны бүсийн оролцоо сэдэвт зөвлөлгөөнèé 2012 оны 6 дугаар сарын 8, 9-нд Õàìãààëàëòûí çàõèðãààíû áàéðàíä Îëîí Óëñûí Òàõü Ãðóïï, Áàéãàëü Îð÷èí Àÿëàë Æóóë÷ëàëûí ßàì(õóó÷íààð), Øâåéöàðèéí õºãæëèéí àãåíòëàã, Õîâä, Ãîâü-Àëòàé àéìãèéí ÁÎÀÆÃ, Îð÷íû á¿ñèéí ñóìäûí óäèðäëàãà, Õèëèéí öýðãèéí àíãè, çàñòàâ, ìàë÷èä, õîðøîî, íºõºðëºëèéí 60 шахам төлөөлөгчдыã îðîëöóóëàí íèéòäýý 5.5 ñàÿ òºãðºã зарцуулж, хоёрдахь удаагаа çºâëºëãººíèéã àìæèëòòàé çîõèîí áàéãóóëàâ.

Мөн Монголд тахь адууг сэргээн нутагшуулсаны 20 жилийн ойã îðîí íóòàãò 2012 îíû 6-ð ñàðûí 10 íä òýìäýãëýí Òàõü íóòàãøóóëàõ àæèë, ÃÈÄÖÃ-ûí “Á” õýñãèéí õàìãààëàëòûí үйл ажиллагааг îðîí íóòàã, óëñ äàÿàð ñóðòàë÷ëàí, ýíý òàëààð Ì¯ÎÍÒ-ýýð íýâòð¿¿ëýâ. Îé óãòñàí á¿òýýë÷ àæèë òºëºâëºæ Õамгаалалтын захиргааны дотоод болон гадаад тохижилтыг байгууллагын ажилчдын нөөц бололцоон дээр тулгуурлан барилгын компаны тусламжтайгаар хийж, àíõíû õºðºíãº îðóóëàã÷ Ê.Îñâàëüäûí õºøººã á¿ðýí ñýðãýýæ, çàìûí òýìäýã, ÄÖÃ-ûí ìýäýýëëèéí ñàìáàð õèéõ çýðýã îëîí òîîíû àæëûã õèéæ гүйцэтгэñýí áàéíà.

ÃÈÄÖÃ-ûí “Á” õýñãèéí õàìãààëàëòûí çàõèðãàà íü ÎÓÒÃ-òýé õàìòðàí îð÷íû á¿ñèéí ìàë÷èä àðä èðãýäèéí ýð¿¿ë ìýíäýä àíõààðàí ×åõ óëñûí õºãæëèéí àãåíòëàãèéí 45 ñàÿ òºãðºãèéí áóöàëòã¿é òóñëàìæààð Òàõèéí òàëûí õóó÷èí ýìíýëýãò èæ á¿ðýí çàñâàðûí àæèë õèéëãýæ îð÷íû á¿ñèéí Áèæ, Àëòàíñî¸ìáî áàãèéí äóíä ¿éë÷ëýõ ýìíýëýã, èõ ýì÷ àæèëëàõ áîëîëöîîã õàíãàâ.

2012 оны 06-р сарын 15-аас 7-р сарын 15 хүртэл Говийн Их Дархан цаазат газрын Б хэсэгт Хулангийн уст цэг, баянбүрдийг бүртгэх, баталгаажуулах, мөн хулангийн үржлийн системийг тодорхойлох зорилгоор хээрийн судалгааны ажил хийсэн. Энэхүү судалгааны ажилд Австрийн Венна улсын Зэрлэг Амьтны Экологийн Хүрээлэнгийн ахлах судлаач Доктор Petra Kaczensky-ийн удирдлагаар МУИС-ийн докторант Д.Нандинцэцэг, тус дархан газрын байгаль хамгаалагчид оролцсон. Хээрийн судалгааны ажлын хүрээнд Монгол улсын газрын зурагт тэмдэглэгдсэн уст цэгүүд, хулан байнга ашиглах магадлалтай (хулангийн хүзүүвчний мэдээнд үндэслэсэн) цэгүүдийг шалгаж, улмаар усны дээж авсан. Эдгээр цэгүүдийг шалгах явцад байгаль хамгаалагчид болон нутгийн иргэдэд үл мэдэгдсэн нэг газрыг олж илрүүлсэн нь хулангийн татаал бүхий уст цэг байсан юм. Ýíý óñò öýãèéí íóòãèéí íýð íü Òàõèéí öàâ÷ààë ãýäýã áàéæýý.

ГИДЦГ-ын “Б” хэсэгт тахь сэргээн нутагшуулах òºñëèéí õ¿ðýýíä òàõèéí òîî òîëãîéí íýìýãä¿¿ëýõ, сүргийн бүтцèéã сайжруулахаар çîðèëãîîð Хамгаалалтын захиргаа, ОУТГ, ×åõèéí Ïðàã õîòûí àìüòíû õ¿ðýýëýíòýé хамтран БНХАУ-ын Шинжань-Óйгар ìóæûí Жимсайр сумаас тахийн 4 азаргыг 2012 оны 5 сарын 21 íä, Ïðàã õîòûí àìüòíû õ¿ðýýëýíãýýñ òàõèéí 4 ã¿¿ã тээвэрлэн авч ирæ Òàõü óñíû áàÿíá¿ðä, Òàõèéí òàëèéí ñýðãýýí íóòàãøóóëàëòûí õàøààíä áóóëãàõ àæëûã àìæèëòòàé зохион байгууллаа.

ГИДЦГ-ын А хэсгийн хамгаалалтын захиргаанаас 2012 îíä ÁÎÍÕß-íààñ ãàðãàñàí øèéäâýðèéí äàãóó îð÷íû á¿ñ õàðèóöñàí ìýðãýæèëòíýýð àõëóóëñàí àæëûí õýñýã áàéãóóëæ òàâàí ñóìûí îð÷íû á¿ñèéí ìåíåæìåíò òºëºâëºãººã áîëîâñðóóëàí áàòëóóëàõ àæëûã ñóì îðîí íóòãèéí óäèðäëàãóóäòàé õàìòàð÷ àìæèëòòàé çîõèîí áàéãóóëëàà.

Òóñ ìåíåæìåíò òºëºâëºãººã áîëîâñðóóëàõäàà äàðõàí ãàçðûí 2005 îíä áàòëàãäñàí ìåíåæìåíò òºëºâëºãººòýé óÿëäóóëàí òóõàéí îðîí íóòãèéí îíöëîãò òóëãóóðëàæ 2012-2016 îíûã äóóñòàë 4 æèëèéí õóãàöààíä äàãàæ ìºðäºõººð áîëîâñðóóëàâ.

Îð÷íû á¿ñèéí èðãýäýä ÒÕÃÍ-ûí áîëîí áàéãàëü îð÷íûã õàìãààëàõ õóóëü ä¿ðìèéã òàíèóëàõ çîðèëãîîð ñóðãàëò ñóðòàë÷ëàãààã 3 óäàà çîõèîí áàéãóóëæ ýíý àðãà õýìæýýíä òàâàí ñóìûí 6 áàãèéí 280 èðãýä îðîëöñîí. Ìºí ýäãýýð ñóìóóäûí áàéãàëü õàìãààëàõ õ¿¿õäèéí êëóáèéí ¿éë àæèëëàãààòàé òàíèëöàæ àðãà ç¿éí çºâëºìæèéã òîãòìîë ºã÷ áàéíãà õàðèëöàà õîëáîîòîé àæèëëàâ.

ÃÈÄÖÃ-ûí “А” хэсгийн õàìãààëàëòûí çàõèðãààíààñ ØÓÀ-èéí Áèîëîãèéí õ¿ðýýëýí, Îëîí óëñûí áààâãàéí íèéãýìëýãòýé õàìòðàí íýí õîâîð àìüòàí ìàçààëàéí òàðõàö, áàéðøèë, òîî òîëãîé, øèëæèëò õºäºëãººí, çàí àâèð, àíãèëàë ç¿éã ñóäëàõ çîðèëãî á¿õèé ñóäàëãààíû àæëûã 2008 îíîîñ ýõëýí ¿å øàòòàéãààð õèéñýýð áàéíà.

 2012 îíû 05-ð ñàðäÃÈÄÖÃ-ûí õàìãààëàëòûí çàõèðãàà íü Øèíæëýõ óõààí áèîëîãèéí õ¿ðýýëýí, Îëîí óëñûí áààâãàé õàìãààëàõ íèéãýìëýã, ÌÓÈÑ-èéí Àìüòàí ñóäëàëòûí òýíõèì, Ãåðìàíû Áàâàðè ìóæèéí LBV òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòран гîâèéí /ìàçààëàé/ áààâãàéã Öàãààí áîãä óóëûí ðàéîíä 4 õ¿ðòýëõ áîäãàëü õ¿ç¿¿â÷ëýõ, àâòîìàò êàìåðóóäûí çóðãèéã õóóëæ àâàõ, áàòåðåé ñîëüæ, öýíýãëýõ, Ìàçààëàéí õàâðûí áàéðøèë, í¿¿äýë õºäºëãººí, òºëëºëòèéí áàéäàëä àæèãëàëò ìîíèòîðèíã õèéõ**,** ¿ñíèé äýýæ öóãëóóëàõ çîðèëò òàâèí àæèëëàæ òóñ àæëûí õ¿ðýýíä Öàãààí áîãä óóëûí ðàéîíû Àëòàí òýâøèéí òýæýýëèéí öýãýýñ óðüä áàðèãäàæ áàéãààã¿é 6-8 îð÷èì íàñòàé 2 ýì áààâãàéã áàðüæ ñàíñðûí áîëîí ðàäèî äîõèîëîëòîé õ¿ç¿¿â÷ ç¿¿â.

 Áîäãàëü á¿ðýýð íü òàíèõ áîëîí òîî òîëãîéã íàðèéí ãàðãàõûí òóëä õàíãàëòòàé õýìæýýíèé ¿ñíèé äýýæèéã (ÄÍÕ) öóãëóóëàõ, öààøèä áàÿíá¿ðä, ìºí óñò öýã¿¿äèéí õîîðîíäîõ øèëæèëò õºäºëãººíèéã òîäîðõîéëîõ áîëîí òîî òîëãîéã òîãòîîõ çîðèëãîîð îëîí óäààãèéí äàâòàìæòàéãààð ¿ñíèé äýýæ öóãëóóëàõ àæëûã ã¿éöýòãñýí áºãººä ýíý óäàà çºâõºí Öàãààí áîãäûí ðàéîíû 4 öýãýýñ íèéòäýý 140 ãàðóé ¿ñíèé äýýæ öóãëóóëàâ.

Àëòàéí ºâºð ãîâüä çýðëýãýýð áàéðøèí àìüäàðäàã õàâòãàé òýìýýíèé ºíººãèéí áàéäàëä ¿íýëýëò ä¿ãíýëò ºãºõ òîìîîõîí õýìæýýíèé ñóäàëãààíû àжлыг ØÓÀ-ûí Áèîëîãèéí õ¿ðýýëýí, ÌÓÈÑ-èéí àìüòàí ñóäëàëûí òýíõèì, ÌÓÁÈÑ-èéí áèîëîãèéí òýíõèì, Ëîíäîíãèéí çîîëîãèéí íèéãýìëýã, ÃÈÄÖÃ-ûí õàìãààëàëòûí çàõèðãààíû ìýðãýæèëòýí, áàéãàëü õàìãààëàã÷, Îð÷íû á¿ñèéí ñóìäûí ÁÎÕÓÁ, èäýâõòýí áàéãàëü õàìãààëàã÷ íàðûí íèéò 50 ãàðóé õ¿í îðîëöîæ 09-ð сард çîõèîí áàéãóóëàâ. Ýíýõ¿¿ ñóäàëãààãààð íèéò õàâòãàéí áàéðøèë íóòãèéí 53.5 õóâü áóþó 24652 êì2 òàëáàéí 35 öýãò ñóäàëãàà õèéñíýýñ 21 öýãò 41 ñ¿ðãèéí 303 áîäãàëü áèåýð òîîëîãäæýý. ¯¿íèéã ñòàòèñòèê àíàëèçèéí àðãààð òîîöîí ¿çâýë 1 êì2 òàëáàéä 0.29 áóþó íèéò 815 áîäãàëü áàéíà ãýñýí òîîöîî ãàðñàí áºãººä õýëáýëçëýëèéí äýýä õÿçãààð íü 1194, äîîä õÿçãààð íü 561 òîîíû õàâòãàé òýìýý áàéíà ãýñýí óðüä÷èëñàí ä¿í ãàðëàà.

Тайлант îíä Ìàçààëàéí òýæýýë òàâèõ àæëûã 3,10-ð ñàðä çîõèîí áàéãóóëñàí áºãººä íèéò 6 òí õîðãîëæèí òýæýýëèéã 15 öýãò òàâèëàà. Ýíý æèëèéí òóõàéä Öàãààí áîãäûí ðàéîíû 5 öýãò ãàçðûí ãàðö ñàéí áàéñàí áºãººä 10-ð ñàðä íýìýëò òýæýýë òàâèàã¿é áîëíî. Õàâðûí òàâüñàí òýæýýëèéã 6-ð ñàð ãýõýä èäýæ äóóññàí. Íàìàð òàâüñàí òýæýýëèéí 50%-èéã èäñýí áàéâ. Áèîòåõíèêèéí àæèëä 6000000 òºã çàðöóóëàâ.

Улсын төсвийн хөрөнгөөр ГИДЦГ-ын “А”, “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргаанд биотехникийн арга хэмжээ болон тэмдэгжүүлэлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэхэд шаардагдах 8,0 сая төгрөг òºëºâëºñíèéã бүрэн шилжүүлэн ажилласан.

 ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн тэмдэгжүүлэлтийн ажлын хүрээнд Бугын даваа, Улаан хурууны шил, Шандны хар толгой, Хар үзүүр, Улаан булгийн ам, Овоот, Таван хайрхан, Халтарын толгой, Мандарийн үзүүр, Зээг толгой зэрэг газруудад, Алагхайрхан уулын БНГ болон ДЦГ-ын хил çààãò, байгаль орчны эсрэг хууль журмыг тодорхой самбар дээр бичиж, хориглох тэмдэгүүдийг байршуулсан болно. Мөн Бугат сумын төвөөс 65 км , хамгаалалтын захиргааны төвөөс 25 км Óлаан булгийн хөтөл дээр, Хамгаалалтын захиргаа нь хилийн бүс нутагруу нэвтрэн орж байгаа бүх замын уулзвар дээр хориглох тэмдгүүдийг тус тус байршуулсан áàéíà. Биотехникийн арга хэмжээ авах ажлын хүрээнд өвс тэжээлийг задгайгаар 58 машинаар, 650 пресс бодлоор ангилан татаж бэлтгэсэн байна.

 Õàðèí ÃÈÄÖÃ-ûí “À” хэсгийн тусгай хамгаалалтын газрын хязгаарлалтын á¿ñèéí хил дагуу Өвөр сухайт, Есөн өндөр, Хармагтай, Шивээт улаан, Хүрэн товх, Захын усны хавтгай үржүүлгийн төв áîëîí Ээж хайрхан уулын байгалийн дурсгалт газруудад óõóóëãà ñóðòàë÷èëãààíû ñàìáàðóóäûã áàéðøóóëàõ àæèë õèéâ.

Биотехникийн арга хэмжээнд çîðèóëàí îðîí íóòãààñ 2 ìàøèí áàéãàëèéí õàäëàí õàäàæ áýëòãýñíýýñ ãàäíà, Òºâ àéìãèéí Ë¿í ñóìààñ 3 ìàøèí áóþó íèéò 690 áîîäîë íîãîîí ºâñ òýýâýðëýí àâ÷èðàâ.

 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын

 сайдын 2011 оны 06 сарын 07-ны өдрийн

 А-185 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

**Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх үзүүлэлт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Суурь үзүүлэлт** | **Үнэлгээний үзүүлэлт** | **Тоо хэмжээ** | **Тайлбар**  |
| 1 | Үр дүнгийн гэрээний биелэлт  | Төлөвлөсөн арга хэмжээ /тоо/  | **32** |  |
| гүйцэтгэл | **32** |  |
| Гүйцэтгэл, чанарын хувь  |  **93.7/91.2** | Àéìàãòàãåíòëàãóóäûí àæèë ä¿ãíýõýä “À” ¿íýëãýý àâñàí. |
| Өсөлт, бууралт /хувь/ | **-3.5/+1.4** |  |
| 2 | Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр орон нутгийн төсөв, бусад эх үүсвэрээс гаргасан хөрөнгө зардлын хэмжээ /мян.төг/  | Өмнөх оны гүйцэтгэл/2011/Бүгд:Үүнээс :- Орон нутаг * Төсөл, хөтөлбөр
* Бусад
 | **322.8 сая төгрөг**-Орон нутгийн төсөв -28.4 сая төгрөг -Төсөл, õºòºëáºð- 234.4 сая.төгрөг -Бусад–60 сая.төгрөг  | -Орон нутгийн засаглалыг дэмжих хөтөлбөр төсөл -2.5 сая төг, Тогтвортой амьжиргаа-II төсөл -101.7 сая төг, Монгол бөхөн хамгаалах төсөл -104,2 сая.төг, Байгаль орчин шинэчлэл-II төслөөс 26.0 сая төгрөг) -Жаргалан сумын Эрээн нуурыг сэргээн засварлах àæèëä 60 ñàÿ òºãðºã |
| Тайлант оны төлөвлөгөө/2012/ Бүгд:Үүнээс :- Орон нутаг * Төсөл хөтөлбөр
* Бусад
 | **Нийт төсөвлөсөн хөрөнгө 211 сая төгрөг**- Орон нутаг-30 сая төгрөг- Төсөл хөтөлбөр -180 сая төгрөг- Бусад-1 сая төгрөг | -Îðîí íóòãèéí òºñâººñ áýë÷ýýðèéí ìåíåæìåíòèéí òºëºâëºãººã õýðýãæ¿¿ëýõ àæèëä-ÄÁÕÑ-èéí Ìîíãîë äàõü õºòºëáºðèéí ãàçàð, Орон нутгийн засаглалыг дэмжих хөтөлбөр төсөл, Тогтвортой амжиргаа-II төсөл |
| Тайлант оны гүйцэтгэл: Бүгд:Үүнээс :- Орон нутаг * Төсөл хөтөлбөр
* Бусад
 | **Гүйцэтгэл нийт 239,9 сая төгрөг**- Орон нутгийн төсөв -50,1 сая төгрөг - Төсөл-188.2 сая.төгрөг- Бусад -1,6 сая.төгрөг | *-*Орон нутгийн засаглалыг дэмжих хөтөлбөр төсөл -2,2 сая төг, Тогтвортой амжиргаа-II төсөл -34,0 сая сая төг, НҮХХ-ийн МОН/08-302 төслөөс-15,2 сая.төг, Монгол бөхөн хамгаалах төсөл -136,8 сая.төг |
| Өсөлт, бууралт /хувь/ | **100 хувь** | 28,9 сая төгрөг давуулан биелүүлсэн |
| 3 | Байгаль орчныг хамгаалах, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны үйл ажиллагаа /дэлгэрүүлж тайлагнана/ | Мэдээлэл, сурталчилгааны ажил | **174** | Íèéò 29446 õ¿íèéã õàìðóóëñàí.  |
| Сургалт, семинар | **54** | Àéìàã õîîðîíäûí ÷àíàðòàé 2, àéìàã, îðîí íóòãèéí ÷àíàðòàé 52 |
| Зөвлөлгөөн | **5** | Àéìàã õîîðîíäûí ÷àíàðòàé 1, ñóìäûã á¿ñ÷èëñýí 4 |
| Өдөрлөг, уулзалт | **61** | Àéìàã õîîðîíäûí ÷àíàðòàé 1, àéìàã, îðîí íóòãèéí ÷àíàðòàé 60 |
| 4 | Хяналт шалгалтын ажил, үр дүн  | илрүүлсэн зөрчил, дутагдал | **166** | Èëð¿¿ëñýí 166 õýðýã, çºð÷èëä **7948200** òºãðºãíèé òîðãóóëü òàâüæ, **34560000** òºãðºãíèé íºõºí òºëáºð íîîãäóóëñàí |
| Үүнээс: шаардлагатай арга хэмжээг авч арилгуулсан | Èëð¿¿ëñýí **166** õýðýã çºð÷èëä àðãà õýìæýý àâ÷ **136** çºð÷ëèéã àðèëãóóëñàí. | Çºð÷èë àðèëãóóëñàí õóâü **81.9** болно. |
| 5 | Ашигт малтмалын олборлолт, боловсруулалт, уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны хяналт, тогтоол шийдвэрийн биелэлт | Ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагууд  | **4** | ×àíäìàíü ñóм äàõü “Çýýãò”, Дэлгэр сумын “Хөв булаг” –ийн нүүрсний óóðõàé, Öýýë ñóì äàõü “Òàÿí íóóð” õ¿äðèéí óóðõàé, Áèãýð ñóì äàõü “Õºõ ñýðõ-1” àëòíû шороон ордны óóðõàé  |
| Эдгээрээс байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд хамрагдсан | **3** | Äýëãýð ñóì äàõü “Ìàíäàëõ¿äýð” ÕÕÊ-íèé “Õºâ áóëàã”-èéí í¿¿ðñíèé óóðõàé Áàéãàëü îð÷èíä íºëººëºõ áàéäëûí íàðèéâ÷èëñàí ¿íýëãýý õèéëãýýã¿é áºãººä, ¿íýëãýý õèéëãýæ àæèëëàõ øààðäëàãûã òàâüñàí.  |
| Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр батлуулсан | **3** | Äýëãýð ñóì äàõü “Ìàíäàëõ¿äýð” ÕÕÊ-íèé “Õºâ áóëàã”-èéí í¿¿ðñíèé óóðõàé Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр батлуулààã¿é áºãººä òºëºâëºãºº, õºòºëáºðèéã áàòëóóëæ àæèëëàõ øààðäëàãûã òàâüñàí. |
| Нийт олборлолтонд өртсөн талбайн /га/ | **105,1** | Олборлолт эхэлсэн үеэс , өсөн дүнгээр  |
| Уулын ажлын болон байгаль хамгаалах төлөвлөгөөгөөр олборлолтонд өртсөн талбай /га/  | **102,9** | Олборлолт эхэлсэн үеэс, өссөн дүнгээр  |
| Тухайн жилд уулын ажлын болон байгаль хамгаалах төлөвлөгөөгөөр олборлолтонд өртсөн талбай /га/ | **42,7** | 2012 онд олборлолтонд өртсөн òàëáàé |
| Тухайн жилийн техникийн нөхөн сэргээлт хийх төлөвлөгөө /га/  | **18.3** |  |
| Тухайн жилийн биологийн нөхөн сэргээлт хийх төлөвлөгөө /га/ | **-** |  |
| Нөхөн сэргээсэн талбай: БүгдҮүнээс:- Техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн-Биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн | **23.85** | Бигэр сумын нутаг дэвсгэрт MV-015636 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй “Хөх Сэрх-1” алтны шороон îðäíû уурхай үйл ажиллагааныõàà улмаас эвдрэлд орсон òàëáàéä техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийæ, хүлээëãýí ºãñºí. Áèåëýëò 130.2 õóâü |
| Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилт, нөхөн сэргээлтийн байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөх байнгын ажлын хэсгийн дүгнэлт, акт гаргасан аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо |  **3**  | **3** |
| Хайгуулын тусгай зөвшөөрлөөр үйл ажиллагаа эрхэлж буй ахуйн нэгж, байгууллагууд: Бүгд /тоо/Үүнээс: байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө батлуулсан /тоо/ |  Бүгд: **57** àж ахуйн нэгж ажилласан. Үүнээс: Á¿ãä áóþó **57** àæ àõóéí íýãæ байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө батлуулсан. | **126** тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд хайгуулын эрх бүхий **57** аж ахуйн нэгж àæèëласан. Áèåëýëò 100 õóâü. |
| Ашигт малтмалын тухай хуулийн 38.1.8-д заасны дагуу сум дүүргийн тусгай дансанд төвлөрүүлсэн мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ : /мян. төг/Үүнээс буцаан олгосон  | Аймгийн хэмжээнд нийт 32427.0 ìÿíãàí òºãðºã төвлөрүүлсэн байна.Үүнээс: Одоогийн байдлаар 1300.0 мян төгрөгийг буцаан олгосон байна. |  |
| 6 | Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр хураамж  | Өмнөх оны гүйцэтгэл | **2535200 мян.төгрөг** |  |
| Тайлант оны төлөвлөгөө Бүгд:Үүнээс:- ой -Ус-Агнуур-Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал -Ашигт малтмалын нөөц ашигласны-Бусад  | **Бүгд 2309682.6 ìÿíãàí òºãðºã**Үүнээс :* Ой -4400,0 мян.төгрөг
* Ус-82778,0 мян.төгрөг
* Агнуур – 6000,0 мян. төгрөг
* Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал –54257,7 мян. төгрөг
* Ашигт малтмалын нөөц ашигласны-2096558,8 мян.төгрөг
* Байгалийн ургамал ашигласны – 1180,0 мян.төгрөг
* Газрын төлбөр- 63947,5 мян.төгрөг
* ÀÌÁÁÁÀÎÝÇÕóðààìæ – 560,6 мян.төгрөг
 |  |
| Тайлант оны гүйцэтгэлБүгд:Үүнээс:- ой -Ус-Агнуур-Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал -Ашигт малтмалын нөөц ашигласны-Бусад | **Бүгд 2481111.3 ìÿíãàí òºãðºã**Үүнээс :* Ой – 5098,6 мян.төгрөг
* Ус- 78771,5 мян.төгрөг
* Агнуур – 14045,0 мян. төгрөг
* Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал –40498,6 мян. төгрөг
* Ашигт малтмалын нөөц ашигласны-2259019,7 мян.төгрөг
* Байгалийн ургамал ашигласны – 1911,0 мян.төгрөг
* Газрын төлбөр- 79332,9 мян.төгрөг
* ÀÌÁÁÁÀÎÝÇÕóðààìæ– 2434,0 мян.төгрөг
 | **Áèåëýëò 107.4 õóâü*** Ой – 115.9 õóâü
* Ус- 95.2 õóâü
* Агнуур – 234.1 õóâü
* Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал –74.6 õóâü
* Ашигт малтмалын нөөц ашигласны-107.7 õóâü
* Байгалийн ургамал ашигласны –161.9 õóâü
* Газрын төлбөр-124.1 õóâü
* Бусад – 434.2 õóâü
 |
| 7 | Орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авах үйл ажиллагаа | Орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авсан газар нутаг /тоо/ | **38** | Ашигт малтмалын газрын ГУУК-ын хэлтэст бүртгэгдсэн. |
| -Тэдгээрийн нийт талбай /га/ | **1040224.4** | Аймгийн нутаг дэвсгэрийн 7.3% эзлэж байна.  |
| Тухайн жилд тусгай хамгаалалтанд авсан газар нутаг /тоо/ | **4** | Тайшир сумын Их номгон уул, Түнтгэрийн хад, Хомбогын өвðèéã òóñãàé õàìãààëàëòàíä, “Алмар” чичирхийллийн станцûí òàëáàéã òóñãàé õýðýãöýýíä òóñ òóñ àâñàí. |
| -Тэдгээрийн нийт талбай /га/ | **21786.78** |  |
| 8 | Усны сав газрын зөвлөлийн үйл ажиллагаа | Улсын болон орон нутгийн сав газрын зөвлөл байгуулах шаардалагатай сав газрын тоо | **4** | Õÿðãàñ íóóð, Çàâõàí ãîëûí ñàâ ãàçàð, Àëòàéí ºâºð ãîâèéí ñàâ ãàçàð, Õ¿éñèéí ãîâü-Öýöýã íóóðûí ñàâ ãàçàð, ¯åí÷-Áîäîí÷ûí ñàâ ãàçàð  |
| Одоо ажиллаж буй сав газрын зөвлөлийн тоо | **1** | Õÿðãàñ íóóð-Завхан голын сав газрын зөвлөл àæèëëàæ áàéíà.  |
| Тухайн онд шинээр байгуулагдсан  | - | Байхгүй. |
| 9 | Мэдээллийн сан бүрдүүлэх хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт | Мэдээллийн санд нэгтгэх мэдээ, материалын тоо | **6** | Байгаль орчны статистик мэдээ тайлан, ОМ маягт, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтүүд, Тусгай хамгаалалттай газрын мэдээлэл, Байгаль орчны гэмт хэрэг зөрчилтэй холбогдолтой “Ирвэс” программын мэдээлэл, Аялал жуулчлалын мэдээлýë |
| Мэдээллийн санд нэгтгэсэн мэдээ, материалын тоо | **5** | Байгаль орчны статистик мэдээ тайлан, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтүүд, Тусгай хамгаалалттай газрын мэдээлэл, Байгаль орчны гэмт хэрэг зөрчилтэй холбогдолтой Ирвэс программын мэдээлэл, Аялал жуулчлалын мэдээллүүдèéã íýãòãýí îðóóëñàí. |
| Гүйцэтгэлийн хувь | 83.3 % | ОМ маягт хийгдээгүй хоцорсон. |
| 10 | БОАЖС-ын 2010 оны А-198 дугаар тушаалаар баталсан журмын заалтын хэрэгжилт  | 3.2-р заалт  | 100 % |  |
| 3.4.1-р заалт | 93,6 % |  |
| 3.4.2-р заалт  | 91,7 % |  |
| 3.4.3-р заалт  | 96,6 % |  |
| 3.4.4-р заалт  | 95,55 % |  |
| 3.4.5-р заалт  | 100 % |  |
| 3.4.6-р заалт | 98,1 % |  |
| 3.4.7-р заалт | 94,5 % |  |
| 3.4.8-р заалт | 100 % |  |
| 3.4.9-р заалт | 100 % |  |
| 3.4.10-р заалт | 100 % |  |
| 3.4.11-р заалт | 95 % |  |
| 3.4.12-р заалт  | 100 % |  |
| 11 | Салбарын болон төрийн дээд шагналаар шагнагдсан хүний тоо  | Төрийн дээд шагнал  | **1** | Áàéãóóëëàãûí äàðãà Ë.Ò¿âä “Àëòàí ãàäàñ” îäîíãîîð øàãíóóëñàí. |
| Салбарын шагнал  | **-** |  |
| 12 | Төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин, үр дүнгийн тухайн жилийн гэрээний биелэлт  | Үр дүнгийн гэрээ байгуулсан төрийн албан хаагчид бүгд | **25** |  |
| Үр дүнгийн гэрээ дүгнүүлсэн төрийн албан хаагчид –бүгд | **25** | ¯ð ä¿íãèéí ãýðýý áàéãóóëñàí àæèëòàí, àëáàí õààã÷èä 100 õóâü ãýðýýãýý ä¿ãí¿¿ëñýí.  |
| Үүнээс “А” үнэлгээ авсан | **6** |  |
| Үүнээс “B” үнэлгээ авсан | **7** |  |
| Үүнээс “C” үнэлгээ авсан | **9** |  |
| Үүнээс “D” үнэлгээ авсан | **3** |  |
| Үүнээс “F” үнэлгээ авсан | **0** |  |

ÒÀÉËÀÍ ÁÈЧÑÝÍ:

 АХЛАХ МÝÐÃÝÆÈËÒÝÍ ß.ÆÀÐÃÀËÖÝÖÝÃ

 МЭРГЭЖИЛТЭН Ã.ÎËÎÍÁÀÀÒÀÐ

 Ä.ÌӨÍÃӨÍЧÈÌÝÃ

 Á.ÇÎËÆÀÐÃÀË

 Á.СОДМАА

 ХЯÍÀÑÀÍ:

 ДÀÐÃÀ Ë.ÒҮÂÄ