АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2022 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТОВЧОО

(Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээр)

2022.11.23                                                                                                                                                                                                                                 Алтай хот

| Хяналтад авсан арга хэмжээний тоо | 28 |
| --- | --- |
| Үр дүнтэй | (Арга хэмжээний хүрэх түвшинд бүрэн хүрсэн) | 100 % | 25 |
| Тодорхой үр дүнд хүрсэн | (Арга хэмжээний хүрэх түвшинд бүрэн хүрээгүй боловч зохион байгуулалтын арга хэмжээ бүрэн авагдсан) | 90 % | 1 |
|  | (Өөрсдөөс хамаарах шийдвэрийг гаргасан, санхүүгийн асуудал шийдвэрлэгдсэн, гүйцэтгэл тодорхой хэмжээгээр гарч эхэлж байгаа) | 70 % | 2 |
| Эрчимжүүлэх шаардлагатай | (Тухайн зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх бэлтгэл болон боловсруулалтын шатны ажил бүрэн хийгдсэн, ажил тодорхой хэмжээнд эхэлсэн) | 50 % |  |
|  | (Тухайн зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажил хийгдэж дуусаад боловсруулалтын шатанд байгаа) | 30 % |  |
| Үр дүнгүй | 0 % |  |
| БИЕЛЭЛТИЙН ДУНДАЖ ХУВЬ | 97.5 |

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2022 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

(Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээр)

2022.11.23                                                                                                                                                                                                                          Алтай хот

| АЗДҮАХ-т тусгагдсан зорилт | Дугаар | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Хэрэг жих хугацаа | Үндсэн хэрэгжүү-лэх байгуул-лага | Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр (сая төгрөг) | Зорилтот түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ эх үүсвэр) | Хэрэг-жилтийн хувь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 он |  |
|  |  |  |  |  |  | Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт | Хүрсэн түвшин, үр дүн |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.4. Аялал жуулчлалын чиглэлээр: |
| Байгаль, түүх, соёлын өвд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. |
| 3.4.1. Орон нутгийн онцлогт тохирсон аялал жуулчлалын шинэлэг, брэнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгож жуулчдын тоог нэмэгдүүлнэ. | 92 | Элсний фестиваль арга хэмжээг жил бүр зохион байгуулах, улс, үндэстний хэмжээн дэх брэнд эвент болгож хөгжүүлнэ. | 2021-2024 | БОАЖГ | ОНТ 120.0 | Амрагч, аялагчдын тоо-1500 | Байгалийн үзэсгэлэнт дөргөн нуур Монгол элсний байгалийн цогцолбор газрыг түшиглэн “Алтайн залуус-2022” чуулга уулзалтыг зохион байгууллаа. Уг чуулганд 18 сум, 2 тосгоны нийт 800 гаруй залуус оролцож элсний волейбол, элсний буухиа, олс таталт зэрэг спортын болон урлагийн арга хэмжээг зохион байгууллаа. | 90 |
|  | 93 | Сутай хайрхан уул, Гэгээн нуур орчмын аялал жуулчлалын бүсэд отоглох цэг байгуулна. | 2022-2023 | БОАЖГ | СОНХС 149.8 | Отоглох цэгийн тоо-1 | Сутай хайрхан уулыг түшиглэн аялал жуулчлалын баазыг сумын ОНХС 149.8 сая төгрөгөөр байгуулж, байнгын ашиглалтад орууллаа. Гэгээн нуур орчмын аялал жуулчлалын бүсэд отоглох цэг байгуулах зориулалтаар Тайшир сумын харьяат иргэн Ч.Хосбаярт 2 га газрыг эзэмшүүллээ. Мөн Цогт сумын аялал жуулчлалын гол төв цэг болох Ээж уулыг түшиглэн жуулчдын түр отоглох цэг барих ажлыг улсын төсвийн 100.0 сая төгрөгөөр “Алаг царам” ХХК-тай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж, хүлээж авах комисс ажиллаж байна. | 100 |
|  | 94 | Говийн гайхамшигт 6 амьтад, аялал жуулчлалын 9 гайхамшигт газруудаар богино хэмжээний контент, шторк бэлтгэж сурталчилна. | 2022 | БОАЖГ | Төсөл хөтөлбөр 20.0 | видео шторкын тоо-4 | Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн 20.0 санхүүжилтээр аймгийн аялал жуулчлалын 9 гайхамшигт газар, говийн гайхамшигт 6 амьтны талаарх баримтат киног англи, монгол тайлбартайгаар хийлгэлээ. Мөн нэн ховор амьтан болох монгол бөхөн, цоохор ирвэсийг сурталчилсан 3 шторкыг хийж, олон нийтэд хүргэлээ. Иргэд аялал жуулчлалын нэгдсэн танилцуулга, баримтат кино, шторкын мэдээллийг QR код уншуулан авах боломжтой боллоо. | 100 |
| 3.4.2. Аялал жуулчлалын салбарын чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлж, ур чадварыг нэмэгдүүлнэ. | 95 | Аялал жуулч-лал, зочлох үйлчилгээний салбарын байгууллагын ажилтнуудын ур чадварыг сайжруулах зорилгоор сургалт, туршлага судлах арга хэмжээг зохион байгуулна. | 2021-2024 | БОАЖГ | УТ 1.5 Төсөл хөтөлбөр 5.0 | Сургалтад хамрагдсан хүний тоо-20 | Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ын хүрээнд аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх, бүс нутгийн хөгжлийг сайжруулах сургалтад “Эрээн нуур”, “Гурван гал” жуулчны баазын захирал, менежерүүд зэрэг 6 хүнийг сургаж чадавхжууллаа. НҮБ-ын “Гэр ба байгаль” төсөлтэй хамтран “Орон нутагт нүүдлийн аялал жуулчлалыг тогтвортой хөгжүүлэх” арга хэмжээний хүрээнд Шарга, Жаргалан, Халиун, Цогт, Дэлгэр, Тайшир сумдын нүүдлийн аялал жуулчлал эрхэлж байгаа болон энэ үйл ажиллагааг эрхлэхийг зорьж байгаа 15 малчныг Архангай аймагт нүүдлийн аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулж байгаа газруудад туршлага судлуулж энэ үеэр аялал жуулчлалын холбооноос зохион байгуулсан сургалтад хамруулж дадлагажууллаа. | 100 |
|  | 96 | Аялал жуулчлалын холбоо байгуулж, үйл ажиллагааг нь дэмжиж ажиллана. | 2022 | БОАЖГ | ОНТ 2.0 | Холбоо байгуулагд-сан байна. | Аялал жуулчлалын холбоог шинэчлэн байгуулж удирдах зөвлөлийн гишүүд, гүйцэтгэх захирлыг томилон албан ёсны тамга, гэрчилгээтэй болголоо. Холбоо нь төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, аялал жуулчлал эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүд, иргэдтэй хамтран ажиллах төлөвлөгөө батлан хэрэгжүүлж байна. Олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд аялал жуулчлалын холбоо болон салбарын байгууллагуудын үйл ажиллагааг сурталчлах ажлыг аймгийн Засаг даргаас 2.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж ажиллалаа. | 100 |
| ТАВ.НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО |
| 5.1. Байгаль орчны чиглэлээр |
| Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. |
| 5.1.1. Хүн амын усан хангамжийн эх үүсвэрийн эрэл, хайгуулын ажлыг хийж, нөөцийг тогтоон, бохирдож, хомсдохоос сэргийлж, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдүүлэн ундны усны чанар, хүртээмж, аюулгүй байдлыг хангах бодлогыг олон улсын төсөл, хөтөлбөрийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлнэ. | 159 | Нөлөөлөлд өртөж буй голуудад онцгой хамгаалалтын бүс тогтоож, тэмдэгжүүлэн, загон татаж, дэглэмийг мөрдүүлнэ. | 2021-2024 | БОАЖГ | БХНСАХЗ 42.6 ОНХС 15.0 | Хамгаалалтын бүс тогтоож, тэмдэгжүүл-сэн гол -2 | Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын 42.6 сая, сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн 15.0 сая, нийт 57.6 сая төгрөгөөр Төгрөг, Эрдэнэ, Дарив сумдын 3 голын гадны нөлөөлөлд өртөж буй хэсгүүдэд усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс тогтоон 1067 м тороор хашаа хамгаалалт хийж, 12 ширхэг тэмдэгжүүлэлтийн самбар байршуулан, гадны нөлөөлөлд өртдөг 12 хэсэг газарт загон татах ажлыг “Ком-Алтай” ХХК-аар гүйцэтгүүлж байна. | 70 |
|  | 160 | Хүн амын ундны худаг, эх үүсвэрүүдэд эрүүл ахуйн бүс тогтоож, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн усны нөөцийн савтай болгоно. | 2021-2024 | Сумдын ЗДТГ | ОНТ 31.5 Төсөл хөтөлбөр 104.4 | Эрүүл ахуйн бүс тогтоогдсон ундны худаг-1 | Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны 22 дугаар тогтоолоор 18 сумын усан сан бүхий газрын онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүсийг, мөн унд ахуйд хэрэглэгдэж байгаа Гэгээн нуурт хориглолтын болон хязгаарлалтын бүсийг тогтоолоо. НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн 82.4 сая, орон нутгийн оролцооны 31.5 сая төгрөгөөр Тонхил, Цээл сумдын ундны худагт иж бүрэн тохижилтын ажлыг хийж, эрүүл ахуйн бүс тогтоож дэглэмийг мөрдүүллээ. Мөн Жаргалан, Дарив сумдын сургуулийн худагт 0.5-1 тн багтаамжтай ундны усанд тохирсон ган сав төсөл хөтөлбөрийн 23.0 сая төгрөгөөр байршууллаа. | 100 |
|  | 161 | Усны нөөцийн эрэл, хайгуул, зураглалын ажлыг эхлүүлж 2-оос доошгүй сум, хайгуул ашиглалтын 2-оос доошгүй талбайд нөөц тогтооно. | 2021-2024 | Сумдын ЗДТГ, ААНБ | ХХО 195.0 | Хүн амын усан хангамжийн нөөц тогтоогдсон талбай -1 | Есөнбулаг сумын Наран багийн Улцангийн даваа, Хавчиг ус нэртэй газруудын 6 цэгийн 1 км радиус талбайд газрын доорх усны эрэл-хайгуулын ажлыг “Хан-Алтай” ХХК-ийн 195.0 төгрөгөөр “Засагт ханы өнгө” ХХК хийж гүйцэтгэлээ. Эрэл хайгуулын үр дүнгээр үйлдвэрлэлийн В+С зэргээр 80.0 л/сек буюу 69998.4 м3/хон ашиглах боломжит усны нөөцтэйг тогтоож, Усны газраас баталгаажуулсан байна. | 100 |
|  | 162 | Аймгийн ундны усны чанарын судалгаанд үндэслэн Цогт, Баян-Уул сум-дад хүн амын ундны усны найдвартай эх үүсвэрийг бий болгох зорилгоор цэвэршүүлэх, цэнгэгжүүлэх том оврын төхөөрөмж суурилуулна. | 2022-2023 | Сумдын ЗДТГ | Төсөл хөтөлбөр 17.6 | ундны усны найдвартай эх үүсвэртэй болсон сумын тоо-1 | НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн “Ус хангамж, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн хөтөлбөр”-ийн 17.6 сая төгрөгөөр Бугат, Тайшир сумдад тус бүрт 1 худагт ус зөөлрүүлэх төхөөрөмжийг “Волдер филтер” ХХК-аар гүйцэтгүүлэн ашиглалтад оруулснаар дээрх сумдын 5000 гаруй иргэн ундны усны найдвэртай эх үүсвэрээр хангагдлаа. | 100 |
| 5.1.2. Хөрсний үржил шим, чийгийг ойн зурвас, хөв цөөрөм байгуулах, булаг шандны эхийг хаших замаар хамгаалж, газрын доройтол, цөлжилтөөс сэргийлэн, эвдрэлд орсон газрыг нөхөн сэргээнэ. | 163 | Гадаргын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор булаг шандны эхийг хашиж хамгаална. | 2021-2024 | БОАЖГ | БХНСАХЗ114.5 Төсөл хөтөлбөр 83.5 | Хашиж хамгаалсан булаг шанд -5 | Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын 14.5 сая төгрөгөөр Баян-Уул, Есөнбулаг, Шарга сумдад 3 булгийн эхийг хашиж хамгаалах, тохижуулах ажлыг “Тангууд” ХХК-аар гүйцэтгүүлж, хүлээн авлаа. Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн санхүүжилт 12.5 сая төгрөгөөр Халиун сумд 1 булаг, Ирвэстэй нутгийн ирээдүй төслийн санхүүжилт 71.0 сая төгрөгөөр Шарга сумд 1, Баян-Уул сумд 3, Жаргалан сумд 2, нийт 7 булаг хашиж хамгаалах ажлыг “Хасагтын гоёл” ХХК-тай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж, хүлээн авлаа. 2022 онд нийт 10 булгийн эхийг хашиж хамгаалах ажилд орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 98.0 сая төгрөг зарцуулагдсан байна. Булгийн эхийг хашиж хамгаалах ажлыг хийж гүйцэтгэснээр усны ундарга чөлөөлөгдөж, иргэдийн ундны усны эрүүл ахуйн нөхцөл сайжирлаа. | 100 |
|  | 164 | Хур тунадас, цас, мөсний усыг хуримт-луулах, гол, булаг шандны урсацын тохируулга хийх замаар хөв цөөрөм, усан сан байгуулна. | 2022-2024 | БОАЖГ | Төсөл хөтөлбөр 56.0 | Шинээр байгуулсан хөв цөөрмийн тоо-1 | Тонхил Хөхморьт Дарив, Халиун, Баян-Уул сумдад хашиж хамгаалан урсгал нь нэмэгдсэн 11 булгийг түшиглэн жижиг хэмжээний усан сан байгуулах ажлыг малчидтай хамтран зохион байгууллаа. Тус ажил хийгдсэнээр 8.8 м3 ус нөөцлөгдөн мал болон зэрлэг амьтны усан хангамж сайжирлаа. Мөн Эрдэнэ сумын Буурын хярд байрлах нарны өргүүртэй худгаас шуудуу татаж 30 м3 ус хуримтлуулах хөв байгууллаа. Тус ажлыг ГИДЦГ-ын “А” хэсгийн хамгаалалтын захиргаа, Лондонгийн амьтны хүрээлэн хамтран 56.0 төгрөгөөр хийж гүйцэтгэлээ. | 100 |
|  | 165 | Элсний нүүлт эрчимтэй явагдаж буй сумдад механик хамгаалалтын ажлыг туршиж, үржил шимгүй элсийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг судална. | 202-2023 | БОАЖГ | БХНСАХЗ 4.5 | Элсний механик хаалтын хэмжээ 10 га | Элсний нүүлтэд өртөж буй Хөхморьт сумын Сангийн далай нуурын зүүн хойд талын манханд 1 га, Хөхморьт сумын төвийн зүүн хойт хэсэгт 3 га, нийт 4 га талбайд байгалийн гаралтай материал ашигл ан элсний механик хамгаалалтыг Монгол элсний тусгай хамгаалатын газрын захиргаа 4.5 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэлээ. Цогт сумын Ээж хайрхан уулын өвөрт 5 га талбайг хашиж хамгаалан, 3.0 сая загийн үр тарих ажлыг аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 35.0 сая, төсөл хөтөлбөрийн 68.0 сая төгрөгөөр мэргэжлийн байгууллагууд хийж гүйцэтгэлээ. | 70 |
|  | 166 | Суль, цулхир, хармаг, гоёо, лидэр зэрэг ашигт ургамлыг тарималжуулан, хашиж хамгаалах, нөхөн тарих замаар хөрсний үржил шимийг нэмэг-дүүлэн, эдийн засгийн эргэлтэд оруулна. | 2021-2024 | БОАЖГ | Төсөл хөтөлбөр 67.0 ХХО 23.0 | Ашигт ургамал тариалсан талбай – 4 га | Эрдэнэ сумын Зармангийн говь, Цогт сумын Хаяагийн услалтын системийг түшиглэж 5 га талбайд НҮБ-ийн ENSURE” төслийн санхүүжилтээр “Дэлгэрэх Консалтинг” ХХК, Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэнтэй хамтран хармаг, гоёо, лидэр зэрэг ашиг шимт ургамлыг тарималжуулхаар гэрээ байгуулж лабораторийн нөхцөлд эд өсвөрийн аргаар үржүүлэх судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 2023 онд үржүүлсэн суулгацыг Цогт сумын дээрх газруудад шилжүүлэн суулгаж тарималжуулхаар ажиллаж байна. “Тооройн төгөл” ТББ Халиун сумын Олонбулаг багт 100000 ширхэг хармаг бортогонд үрээр тарих ажлыг хийж 75 хувийн ургалттай ургаж байна . Хөхморьт суманд “Сулин дэнж” хоршоо өөрийн санхүүжилтээр байгалийн сэргэн ургалтыг дэмжих зорилгоор 10 га талбайг хашиж хамгаалан үрээр сулхир тариалах ажлыг хувийн хөрөнгө 10.0 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэсэн. | 100 |
|  | 167 | Уул уурхай, дэд бүтэц, хууль бус ашигт малтмал олборлолтын үйл ажиллагаа-ны улмаас эвдрэлд орсон талбайд нөхөн сэргээлт хийлгэнэ. | 2021-2024 | БОАЖГ | ХХО 146.0 | Нөхөн сэргээсэн талбайн хэмжээ 20 га-гаас доошгүй | Аймгийн хэмжээнд хууль бусаар ашигт малтмал олборлолтын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орж орхигдсон нийт 56 нэгж талбарын 150.83 га талбай байгаа бөгөөд 2022 онд 21.0 га талбайд нөхөн сэргээлт хийлгэхээр төлөвлөлөө. Тайлант хугацаанд бичил уурхайн журмаар 7.0 га, аж ахуйн нэгжээр 5.11 га, нутгийн иргэдээр 3.1 га, нийт 15.21 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийг хийлгэлээ. Мөн "Хан-Алтай ресурс" ХХК нь уул уурхайн үйл ажиллагаанд өртсөн 14.4 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Ингэснээр нийт 28.53 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийг 146.0 сая төгрөгөөр хийлгэлээ. | 100 |
| 5.1.3. Монгол бөхөн, тарвага, Халиун бугыг сэргээн нутагшуулах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна. | 168 | Хантайширын нуруунд Халиун буга нутагшуу-лах үйл ажил-лагааг дэмжиж, хамтран ажиллана. | 2021-2024 | БОАЖГ | БХНСАХЗ 2.0 | Нутагшуул-сан бугын тоо-10-аас доошгүй | Хустайн нуруунаас бугын төл 50 илийг авчирч, Хантайширын нуруунд гаршуулан тэжээж 35 илийг байгальд нь зэрлэгшүүлж нутагшуулах ажлыг хэрэгжүүлж байна. 2022 онд 1 настай 10 буганд сансрын дохиололтой хүзүүвч зүүн, байгальд нь гаргаж зэрлэгшүүлэх, зайн тандалт судалгаа, ажиглалт хийгдэж байна. Жил бүр байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас 100-200 боодол өвсийг зарцуулж, биотехникийн арга хэмжээ авч дэмжиж ажилласан. | 100 |
| 5.1.4. Ойн сан бүхий газарт ой зохион байгуулалтын ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж, байгалийн сэргэн ургалтыг дэмжих ажлыг зохион байгуулна. | 169 | Шинэс болон заган ойн байгалийн сэр-гэн ургалтыг дэмжих ажил зохион байгуулна. | 2021-2024 | БОАЖГ, Сум дундын ойн анги | АОНХС 35.0 Төсөл хөтөлбөр 68.0 | нөхөн сэргээх ойжуулалтын хэмжээ-5 га | Цогт сумын Ээж хайрхан уулын өвөрт 5 га талбайг хашиж хамгаалан, 3.0 сая загийн үр тарих ажлыг аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 35.0 сая, төсөл хөтөлбөрийн 68.0 сая төгрөгөөр мэргэжлийн байгууллагууд хийж гүйцэтгэлээ. Нийт 27 га талбайд заган ойн сэргэн ургалтыг дэмжих ажлыг хийж хэрэгжүүллээ. | 100 |
|  | 170 | Төв суурин болон хадлан бэлчээрийн тал-байг салхинаас хамгаалах ойн зурвас байгуулна. | 2021-2024 | БОАЖГ, Сум дундын ойн анги | СОНХС 120.4 | Байгуул-сан ойн зурвасын хэмжээ-5 га | Цээл сумын шинэ суурьшлын бүсэд 5 га талбайг хашиж хамгаалан, салхинаас хамгаалах ойн зурвас байгуулж 1000 ширхэг улиас тариалж, усалгааны асуудлыг шийдвэрлэн гүн өрмийн худаг гаргалаа. Тус ажилд орон нутгийн хөгжлийн сангийн 120.4 сая төгрөг зарцууллаа. Мөн тус сумын Дэрстэй багт иргэний хувийн хөрөнгө оруулалтаар 2 га талбайд тооройн төгөл байгуулж, 370 ширхэг тоорой тариаллаа. | 100 |
| 5.1.5. “Ногоон-Алтай” арга хэмжээг хэрэгжүүлэн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хот, суурин газрын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, шинэчлэх ажлыг зохион байгуулна. | 171 | “Ногоон-Алтай” хөтөлбөрийн хэмжээнд төв суурин газрын ногоон байгуу-ламжийн арчил-гаа усалгааг сайжруулж амьд-ралтын хувийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | Есөн-булаг сумын ЗДТГ | ОНТ СОНХС ХХО 595.9 | Амьдрал- тын хувь- 80 | "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөн, аймгийн Засаг даргын санаачилсан "Говь-Алтай аймагт 108 сая мод тарьж ургуулах" аян, хавар, намрын мод тарих өдрийг аймгийн хэмжээнд зохион байгууллаа. Хавар, намрын мод тарих үндэсний өдрийн хүрээнд тарьц суулгацын үзэсгэлэн худалдааг Сум дундын ойн анги, иргэн, аж ахуйн нэгжүүд хамтран зохион байгуулж хэвшлээ. Аймгийн хэмжээнд шар хуайс, хайлаас, улиас, бургас, алим, чавга, чацаргана, үхрийн нүд зэрэг 15 төрлийн нийт 76916 ширхэг мод, бут, сөөгийг 86.7 га-д тарьж ургуулах ажлыг зохион байгуулж, 595.9 сая төгрөг зарцууллаа. Аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар нэрэмжит цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж, 1000 ширхэг хайлаас тариаллаа. Чандмань сумд 0.6 га талбайд хувийн хөрөнгө оруулалтын 50.0 сая, сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн 30.0 сая, нийт 80.0 сая төгрөгөөр 1200 ширхэг мод, Төгрөг сумд 0.6 га талбайд сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн 146.4 сая төгрөгөөр 3870 ширхэг мод, бут, сөөг тариалж цэцэрлэгт хүрээлэн байгууллаа. | 100 |
|  | 172 | Төгсөгчдийн нэрэмжит “Амьдралын нахиа” төглийг үүсгэн жил бүр мод тарих аяныг зохион байгуулна. | 2022 | БОАЖГ СДОА | - | Байгуулсан төгөл-1 | Шүтээний өндөрлөгийн урд хэсэгт байрлах хашаалсан хэсэгт "Амьдралын нахиа" төглийг байгуулж, хаврын мод тарих өдрөөр АШУҮИС-ийн Говь-Алтай аймаг дахь салбарын төгсөгч оюутнууд, МСҮТ-ийн төгсөгчдөөс нийт 60 мод тарилаа. Эмэгтэйчүүдийн холбооноос санаачлан “Ээжүүдийн төгөл” байгуулж, 168 ширхэг улиас, хайлаас тарьж ургуулж байна. | 100 |
|  | 173 | Иргэдийг хашаандаа мод тарих аянг өрнүүлнэ. | 2022-2024 | БОАЖГ, СЗДТГ | - | Зохион байгуулсан аяны тоо-1 | Аймгийн хэмжээнд бүх нийтээр мод тарих өдрийн хүрээнд 1584 айл, өрх 49726 ширхэг мод бут сөөг тариалж, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүллээ. | 100 |
| 5.1.6. Хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэр-лэх, хадгалах, сэргээн ашиглах, дахин боловсруулах үйл ажиллагааг төр, хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор гүйцэтгүүлэх, хог хаягдлыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах цогц үйл ажиллагааг шат дараалан авч хэрэгжүүлнэ. | 174 | Дахивар хог хаягдал цуглуулах, дахин боловсруулах үйл ажиллагааа эрхлэх аж ахуйн нэгжийг дэмжин ажиллана. | 2022-2024 | Есөн-булаг сумын ЗДТГ | Төсөл хөтөлбөр 60.0 | Дахин боловс-руулах үйл ажиллагаа эрхэлж буй ААН-ийн тоо-1 | Дахивар хог хаягдлыг цуглуулах, дахин боловсруулах чиглэлээр “Дэолс” ХХК болон “Алтай хотын тохижилт үйлчилгээний газар”, 1 иргэн үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 60.0 сая төгрөгийн дэмжлэгийг үзүүлснээр дээрх 2 аж ахуйн нэгж, 1 иргэн хуванцар хог хаягдлыг дахин боловсруулж хайс хамгаалалтын шон, траншейны таг, хаягдал цаасыг дахин боловсруулж шахмал түлш үйлдвэрлэж байна. | 100 |
|  | 175 | Хог ангилах, нягтаршуулах үйлдвэр байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. | 2022 | Есөн-булаг сумын ЗДТГ | - | хог хаягдлыг нягтар-шуулах үйлдвэрийн тоо-1 | Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр Японы ядуурлыг бууруулах сангийн буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж буй “Хот суурин газрын хатуу хог хаягдлын менежментийг сайжруулах нь” төслийн хүрээнд хог ангилах, нягтаршуулах цех барих ажлыг “Сайн констракшин" ХХК гүйцэтгэлээ. Дахивар хог хаягдлыг цуглуулах 2 контейнерыг Есөнбулаг сумын Жаргалантын хороо болон “Шинэ-Алтай” худалдааны төвийн баруун талд байршуулан, ашиглаж байна.Тус үйлдвэрийн үйл ажиллагааг Алтай хотын тохижилт үйлчилгээний газар хариуцан явуулж 9 ажлын байр шинээр нэмэгдлээ. | 100 |
|  | 176 | Алтай хотод ландфилийн хогийн цэг байгуулна. | 2021-2022 | Есөн-булаг сумын ЗДТГ | Төсөл хөтөлбөр 2200 доллар | Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. | Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр Японы ядуурлыг бууруулах сангийн буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж буй “Хот суурин газрын хатуу хог хаягдлын менежментийг сайжруулах нь” төслийн хүрээнд 397.2 сая төгрөгийн санхүүжилтээр Алтай хотын хатуу хог хаягдлын шинэ хяналттай 2 дугаар зэргийн ландфиллийн байгууламжийн ажлыг “Алтай хотын тохижилт үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ гүйцэтгэж ашиглалтад орууллаа. | 100 |
| 5.1.7. Төв суурин газрын орчны бохирдлыг бууруулах, иргэдийн тав тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор сэргээгдэх эрчим хүч, шинэ техник технологид тулгуурласан төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 177 | Гэр хорооллын зорилтот бүлгийн айл өрхүүдэд эрчим хүчний хэмнэлттэй "Монгол гэрийн дулаалга” шийдлийг нэвтрүүлнэ. | 2021-2024 | БОАЖГ | АОНХС 400.0 СОНХС 357.2 Төсөл хөтөлбөр 323.4 ХХО 436.8 | Монгол гэрийн дулаалга шийдэл нэвтрүүл- сэн өрх 100 | Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжин, агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор “Монгол гэрийн халаалт, дулаалга” агаар сэлгэлтийн шийдэл ЧИП төслийг 520 өрхөд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/126 дугаар захирамжаар баталсан удирдлагын баг, хэрэгжүүлэгч баг, чанарын хяналтын багууд ажиллаж байна. Тус төслийг хэрэгжүүлэхэд аймгийн ОНХС-аас 400.0 сая, сумдын ОНХС-аас 357.2 сая, НҮБ-ын Хүүхдийн сангаас 323.4 сая төгрөгийг батлан зарцуулж, иргэд багцын нийт төсөвт өртгийн 30 хувь буюу 436.8 сая төгрөгийг оролцооны зардлаар гаргаж байна. Одоогийн байдлаар 107 айлд ЧИП багцыг бүрэн суурилуулж, 379 өрхийг дулаалгын багцаар бүрэн дулаалаад байна. | 100 |
|  | 178 | Улсын чанартай авто зам, аялал жуулчлал амралтын бүсэд ангилан ялгах хогийн бункер байршуулна. | 2021-2024 | БОАЖГ | - | Улсын чанартай авто зам дагуу байрлуулах хогийн сав 2 | Жуулчдын ихээр зорин очиж байгаа Дөргөн нуурыг түшиглэн үйл ажиллагаа явуулдаг “Дөргөн хатан” жуулчны бааз нь 4:2 метрийн хэмжээтэй хог хаягдлыг ангилан ялгах 2 ширхэг хогийн бункерийг хийж байршууллаа. Улсын чанартай зам дагуу Шарга сумын Далан түрүү, Баарангийн даваанд энгийн ариун цэврийн байгууламж 2 ширхэг, 1.2:1.6 хэмжээтэй хогийн бункер 4 ширхэгийг Улсын төсвийн 6.0 сая төгрөгөөр “Га-Азза” ТӨХК хийж байршууллаа. | 100 |
| 5.1.8. Экосисте-мийн чухал ач холбогдол бүхий газар нутгуудыг тусгай хамгаалалтад авч, хамгааллын загвар менежментийг бий болгоно. | 179 | Улс, орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөнө. | 2021-2024 | БОАЖГ | - | Тусгай хамгаалалт-тай газар нутгийн эзлэх хувь 58.0 | Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын бүртгэлийн системд 2022 онд Тайшир сумын 2 газрын 35421.03 га талбайг орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын ангилалд бүртгүүлж баталгаажуулснаар нийт газар нутгийн 58.12 хувийг улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалтад аваад байна. | 100 |
|  | 180 | Улсын тусгай хамгаалалттай Сутай хайрхан уулын байгалийн нөөц газрын менеж-ментийн төлөв-лөгөөг боловс-руулан хэрэг-жүүлж, төр, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагын түншлэлийн зарчмаар хамгаална. | 2021-2024 | БОАЖГ | - | Хэрэгжил- тийн хувь- 50 | Сутай хайрхан уулын байгалийн нөөц газрын менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан нутгийн иргэд, сургуулийн сурагчдад тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ач холбогдлыг сурталчлах, нөхөрлөл байгуулах, хяналт шалгалт, мониторинг хийх, мөнх цасны хайлалтын судалгаа, Сутай хайрхан уулын хилийн цэсийг тэмдэгжүүлэх, Сутай хайрхан уулын тухай баримтат кино бүтээх, Сутай хайрхан уулын орчимд аялал жуулчлалын бааз байгуулах зэрэг ажлуудыг орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж, 50 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. | 100 |
|  | 181 | Орон нутгийн тусгай хамгаа-лалттай Зармангийн говьд загвар менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | БОАЖГ | - | Хэрэгжил- тийн хувь- 25 | Эрдэнэ сумын “Зармангийн хоолой” орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг “Луужин” ТББ гүйцэтгэж байна. 12 сард багтаан эцсийн шатны боловсруулалт хийгдэж, Эрдэнэ сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлэхээр ажиллаж байна. | 100 |