**Аймгийн засаг даргын 2014-2016 оны үйл ажиллагааны**

**“Бидний - Алтай” хөтөлбөрийн биелэлт**

**/2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар**/

2015.06.10 Алтай хот

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Засаг даргын 2014-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилт**  | **Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа** |  **хугацаа** | **Биелэлт** | **Хувь**  |
| 69.Хариуцлагатай уул уурхайг бий болгон бичил уурхайг дэмжиж, эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг иргэдийн нөхөрлөлүүдийн оролцоотойгоор хийж гүйцэтгүүлнэ. | 1.Байгалийн нөөц ашиглантомоохон үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж буй Таяннуурын төмрийн хүдрийн уурхай, Хөх сэрхийн алтны уурхай, Зээгт, Хөв булгийн нүүрсний уурхай, Улаанбоомын УЦС-уудад аж ахуйн нэгжүүдэд байгаль орчны аудитыг шат дараатайгаар хийлгэнэ. | 2014-2016 | Байгалийн нөөц ашиглан томоохон үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж буй нэр бүхий 4-н ААН-үүдийн тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг батлахдаа байгаль орчны хуваарьт аудитыг хийлгэх үүрэг чиглэлийг тусгаж өгөхийг хүссэн албан бичгийг БОНХАЖЯ-ны Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газарт хүргүүлсэн. “Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль”- д заасны дагуу байгаль орчны аудитыг хуулийн хугацаанд нь багтаан мэргэжлийн байгууллагаар хийж гүйцэтгүүлэх талаар тус газраас Хөх сэрхийн алтны уурхай, Зээгт, Хөв булгийн нүүрсний уурхай, Улаанбоомын УЦС-уудад албан бичиг хүргүүлээд байна. | 30 |
| 2.Хууль бусаар алт олборлогчдыг зохион байгуулалтад оруулж, эвдрэлд орж орхигдсон нөхөн сэргээлт хийх нэн шаардлагатай Есөнбулаг сумын Шаврын гол, Өлийн гол, Ялаатын гол зэрэг газруудад тенхикийн нөхөн сэргээлтийг хийж гүйцэтгэнэ.  | 2014-2016 | Хувиараа ашигт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орж орхигдсон 5-аас доошгүй га талбайд бичил уурхайн чиглэлээр байгуулагдсан төрийн бус байгууллагуудын оролцоотойгоор техникийн нөхөн сэргээлт хийх ажлыг тайлант онд төлөвлөсөн байсан боловч 2015 оны 03 сарын төсвийн тодотголоор төсөв нь хасагдсан. “Байгаль орчныг хамгаалахад талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь II” төслөөс 2015 онд олон талт зөвлөлөөр дамжуулан Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөг боловсруулан батлаж бичил уурхайчдын зохион байгуулалтыг сайжруулахад аймгийн удирдлагуудтай хамтран ажиллахаар төлөвлөж байна.Мөн Есөнбулаг сумын Шаврын голын Улаан хад нэртэй 1,98 га газарт 52 хүнтэй 5 нөхөрлөлийг, Рашаант багийн Нарийн хөтөл нэртэй 0,3 га газарт 25 хүнтэй 1 нөхөрлөлийг ЗГ-ын 308 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”- журмын дагуу зохион байгуулалтанд оруулж гэрээ байгуулан ажиллуулж байна.Аймгийн хэмжээнд хувиараа ашигт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орж орхигдсон газруудад газрын хэвлийн нөхөн сэргээлтийн тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүд болон нөхөрлөлүүдээр нөхөн сэргээлт хийлгэх зорилгоор аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны “Хөндөгдсөн газарт нөхөн сэргээлт хийхэд хяналт тавих журам” 12 дугаар тогтоол, ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн “Аймгийн зарим газар нутагт нөхөн сэргээлт хийлгэх тухай” 2015 оны 48 дугаар тогтоолыг тус тус батлаад байна.  | 50 |
| 3.Аймгийн төвд болон Уул уурхайн компаниудад ашиглагдаж байгаа гүний худгууыг тоолууржуулна. | 2014-2016 | Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн гүний усны ашиглалт зарцуулалт, тоолууржуулалтын байдалд хяналт шалгалт хийхээр МХГ, Татварын хэлтэс, Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс, сумдын ЗДТГ-тай хамтран 2015.06-09 сарын хугацаанд зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна. | 30 |
| **Дөрөв: Бүтээлч Алтайчууд** |
| 89. Гуулин, Бигэр, Шарга сумын мод үржүүлгийн газруудын үйл ажиллагааг өргөжүүлж, заг болон нутгийн унаган мод бутлаг ургамлын тарьц суулгацыг сонгон тариалж хэрэгцээтэй газарт нийлүүлнэ. | 1.Мод үржүүлгийн газруудад хүлэмж, ил талбайд үрээр болон ногоон мөчрөөр тарьц суулгацын үржүүлэх технологийг нэвтрүүлэн үйл ажиллагааг жигдрүүлнэ | 2014-2016 | Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар Сум дундын ойн анги Бигэр сумын Өөшийн гол, Дэлгэр сумын Гуулин тосгоны мод үржүүлгийн газарт нийт 15000 ширхэг тарьц суулгац үржүүлэх ажлыг гүйцэтгэж байна.Бигэр сумын Өөшийн голын мод үржүүлгийн газарт модлог мөчрөөр улиас 1800 ширхэг, бургас 5400 ширхэг нийт 7200 ширхэг мөчир тарьж, эх ургамлын талбайд алимны мод 25 ширхэг, интоор 28 ширхэг, бөөрөлзгөнө 25 ширхэг нийт 78ш мод тарьсан байна.Мөн Гуулин тосгоны мод үржүүлгийн газрын хүлэмжинд үрээр агч, жигд, хайлаас, буйлс зэрэг тариад байна. | 70 |
| 2.Аймгийн хэмжээнд хийгдэх ойжуулалт, ойн зурвас байгуулах ажлуудад шаардлагатай нийт тарьц суулгацны 30-аас доошгүй хувийг хангаж ажиллана. | 2014-2016 | 2015 онд ГИДЦГ-ийн А хэсгийн хамгаалалтын захиргаа, Гуулин, Шарга сумдын мод үржүүлгийн газрууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагууд нийт 6450 ширхэг тарьц суулгацыг иргэд, байгууллагуудад худалдан нийлүүлсэн. 2016 онд ойжуулалт болон хот суурин газрын ногоон байгууламжид нийт 6800 гаруй тарьц суулгац нийлүүлэхээр төлөвлөж байна. | 70 |
| 90. Улс, орон нутгийн төсөв болон аж ахуйн нэгж байгууллагын хөрөнгөөр жил бүр 20-оос доошгүй га талбайд ойжуулалт хийх замаар Алтай хотын болон сумын төвүүдийн ногоон байгууламжийг 2 дахин нэмэгдүүлнэ | 1.Аймаг, сумын хэмжээнд ойжуулалт цэцэрлэгжүүлэлтийн ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор болзолт уралдаан зарлан дүгнэх, мод тарьж ургуулсан иргэдийг урамшуулах журам гаргаж мөрдөнө. | 2014-2016 | Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй “Нэг сая мод тарих” ажлын хүрээнд БОНХАЖЯ, Монголын ахмад багш нарын холбоотой хамтран “ Орчноо цэцэрлэгжүүлэх, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ” талаар бүх шатны сургууль, цэцэрлэгүүдийн дунд болзолт уралдааныг зарласан бөгөөд болзолыг нийт 18 сумд хүргүүлсэн бөгөөд сургууль, цэцэрлэгүүд орчноо тохижуулан, ногоон байгууламжийн ажлыг хийж эхлүүлээд байна.Аймгийн хэмжээнд мод тарьсан биш тарьж ургуулсан иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн дунд болзолт уралдаан зарлахаар удирдамж боловсруулан батлуулахаар ажиллаж байна. Батлуулсан удирдамж төлөвлөгөөний дагуу жил бүр энэ ажлыг уламжлал болгон зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. | 30 |
| 2.Төв суурин газруудад үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагууд эзэмшиж буй газрынхаа 10-аас доошгүй хувьд ногоон байгууламж бий болгож, өнгө үзэмж, эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулах арга хэмжээ авна. | 2014-2016 | Хаврын мод тарих ажлын хүрээнд аймгийн хэмжээнд төв суурын газрын 176 айл өрх 814 ширхэг мод, аж ахуйн нэгж, албан байгууллагууд нийтийн эзэмшлийн талбай болон байгууллагын гадна тохижилтондоо 4288 ширхэг мод, нэрэмжит төгөл бичил цэцэрлэгт 426 мод, шинээр нийт 7 га талбайд бичил цэцэрлэг байгуулж 2900 мод тарьж нийт 158 аж ахуйн нэгж, албан байгууллага, 2874 иргэн оролцож 8511 мод, бут сөөг тарьж 2930м2 талбай зүлэгжүүлсэн, цэцгийн мандал 26м2 талбайд байгуулж нийт 27360.0 төгрөг зарцуулсан байна.Мөн шинээр баригдаж байгаа барилга байгууламж, шинээр газар олгохдоо тухайн обьектийн 10%-иас доошгүй хувьд ногоон байгууламж байгуулах талаар БОНБЕҮ хийхдээ тусгаж байна. | 50 |
| 3.Цөлжилт эрчимтэй явагдаж буй Хөхморьт, Баян-Уул, Жаргалан, Тайшир, Дэлгэр, Бигэр, Дарив сумдад улс орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөрийн шугамаар ойжуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. | 2014-2016 | Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар Дарив сумд ойжуулалтын ажлыг “Урт салаа” нөхөрлөл, Ногоон хэрэм үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 5 га ойн зурвас байгуулах ажлын гүйцэтгэгчээр Эрүүл-Ус ОНӨААТҮГ шалгарч гэрээ байгуулан ажлыг эхлүүлээд байна. | 30 |
| 91.Хөв цөөрөм байгуулах ажлыг дэмжиж, булаг, рашааныг эхийг хамгаална. | 1. Цогт, Баян-Уул, Эрдэнэ, Төгрөг сумдад хур тунадасны усыг хуримтлуулж хөв цөөрөм, усан сан байгуулах ажлыг улс болон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөрийн шугамаар шийдвэрлэнэ. | 2014-2016 | Зах зээл ба бэлчээрийн менежмент буюу IPAD төслөөр Алтай сумын Индэрийн голын адаг, Алаг овоо, Цогт сумын Баян –Улаан багийн Улаан толгой, Цээл сумын Дэрстэй багийн Их гангат зэрэг газруудад шинээр хөв байгуулах, Цээл сумын Бүрэнжаргалант багийн Гурван цастын оройн хөвийг сэргээн засварлахаар газар дээр нь хэмжилт судалгаа хийж зураг төсвийг боловсруулах ажил хийгдэж байна. | 50 |
| 2.Дарив, Бигэр, Тайшир, Жаргалан, Чандмань, Тонхил, Цээл, Халиун сумдад орон нутгийн төсвөөр, бусад сумдад төсөл хөтөлбөрийн шугамаар рашаан, булаг шандны эхийг хамгаалаж, тохижуулах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. | 2014-2016 | Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар Цээл сумын Дэрстэй багийн Холиохын булаг, Тонхил сумын Бүс уул багийн Хар чулуут булаг, Есөнбулаг сумын Баяншанд багийн Шаврын голын булгийг хамгаалах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахаар ААНБ, ТББ, байгаль хамгаалах нөхөрлөл малчны бүлгүүдэд зар хүргэж ажил тус бүр дээр 3-аас доошгүй төслийг 05 сарын 25-ны дотор хүлээн авч шалгаруулахаар сумдад албан бичиг хүргүүлэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлан ажилласан. Одоогийн байдлаар Есөнбулаг сумын Баяншанд багийн Шаврын голын булгийг хамгаалахаар “Цэргийн булаг” ХХК, Тонхил сумын Бүс уул багийн Хар чулуут булгийн эхийг хамгаалахаар иргэн Ц.Мөнхцэрэн нар төсөл ирүүлээд байна. Мөн “Зах зээл ба бэлчээрийн менежмент” буюу АPD төслөөс Цээл, Цогт, Алтай сумдад тус бүр 2-3 булаг хамгаалах ажил хийгдэнэ.  | 50 |
| 110.Байгаль хамгаалагчдын ажиллах нөхцөл, боломжийг сайжруулан, хэрэг зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлнэ. | 1.Байгаль хамгаалагчдын тоог нормативт хэмжээнд нийцүүлэн нэмэгдүүлнэ. | 2014-2016 | БОАЖГ-аас сумдад 32 байгаль хамгаалагч ажиллах нормативтэй бөгөөд энэ оны байдлаар 18 суманд 23 байгаль хамгаалагч ажиллаж байна. Энэ онд орон тоо нэмэгдээгүй. | 30 |
| 2.Байгаль хамгаалагчдыг техник тоног төхөөрөмж, хамгаалах хэрэгслээр шат дараалан хангана. | 2014-2016 | Батлагдсан төсвийн дагуу 6 сард сумдын байгаль хамгаалагчдыг мотоцикль, цахилгаан бороохой, нормын хувцасаар ханган нийлүүлнэ. Газрын даргын тушаалаар мотоцикль авах ажлын хэсгийг байгуулан аж ахуй нэгж, байгууллагуудад үнийн санал хүргүүлээд байна.  | 50 |
| 67.Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх Говь-Алтай дэд хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж, аймгийн аялал жуулчлалын маршрутыг шинэчлэн тогтоож, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэн, мэдээллийн төв байгуулан ажиллуулна. | 1.Аялал жуулчлалын маршрутыг шинэчлэн тогтоож баталгаажуулна. | 2014-2016 | Говь-Алтай аймгийн аялал жуулчлалын одоогийн маршрут Үзмэр хоорондын зай хол, хүн болгоны мэддэг цөөхөн үзмэрийг онцолсон байдалтай байгаа тул Аялал жуулчлалын үндэсний төв, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаадтай хамтран нарийвчлан боловсруулахаар ажиллаж байна.  | 50 |
| 2.Аялал жуулчлалын маршрутын дагуу авто замыг засварлаж, тэмдэг, тэмдэглэгээ байршуулна. | 2014-2016 | Одоогоор ажил хийгдээгүй байна. |  0 |
| 3.Батлагдсан маршрутын дагуу аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр төрлийг олшруулж, бизнес төлөвлөгөө боловсруулан бизнес эрхлэгчдэд санал болгоно. | 2014-2016 | Аялал жуулчлалын 1-р маршрут Гэгээн нуур-Тайшир УЦС-Нарванчин гэгээний хийдийн туурийг түшиглэн өвлийн улиралд мөсний баяр зохион байгуулах, тэмээн поло, зуны улиралд загасчлах аялал, завиар аялах, морин аялал, явган аялал, Нарванчин хийдийг үзэх, өвөрмөц тогтоцтой үзвэрүүд үзэх Гэгээн нуурыг түшиглэн аялал жуулчлал хөгжүүлэх 2-р маршрутын дагуу Ээж хайрхан ууланд аялал жуулчлалын цогцолбор байгуулах төслийг боловсруулан 3 сард зохион байгуулагддаг “Mongolia ITM-2015” (Mongolia International Tourism Мart-2015) олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд бизнес эрхлэгчдэд танилцуулан ажилласан.  | 50 |
| 4.Аймгийн хэмжээнд явган аялалын маршрутыг тэмдэгжүүлэн тохижуулж дотоодын аялалыг хөгжүүлнэ. | 2014-2016 | Сүүлийн жилүүдэд цэвэр агаар үзэсгэлэнт байгальд явганаар аялах гадаад, дотоодын тоо өссөн үзүүлэлттэй байна. 2014 онд явган аялалын маршрутыг аймгийн хэмжээнд шинэчлэн тогтоосон бөгөөд сум бүр явган аялал аялалын маршрутыг байгалийн үзэсгэлэнт газар, түүх соёлын дурсгалыг дайруулан ойр, дунд, хол гэсэн зайгаар тогтоон аялалыг зохион байгуулан ажиллаж байна. | 70 |
| 68.Аялал жуулчлалын биенес эрхлэгч иргэдэд сургалт хийж, төсөл хөтөлбөрт хамруулах замаар, эхний ээлжинд Эрээн нуур, Ээж Хайрханд жуулчны бааз байгуулна. | 1.Аялал жуулчлалын бизнес эрхлэх сонирхол бүхий иргэд,аж ахуй нэгжүүдэд аялал жуулчлалаас хүртэх ач тус сургалт зохион байгуулна. | 2014-2016 | Аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, аялал жуулчлалын бизнес эрхлэх сонирхол бүхий иргэд, аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх зорилготой “Говь-Алтай аймгийн аялал жуулчлалыг эрчимжүүлэх нь“ сэдэвт сургалтыг Аялал жуулчлалын үндэсний төвтэй хамтран 2015 оны 5 сарын 1-нд зохион байгууллаа. Сургалтанд аж ахуй байгууллагуудын төлөөлөл нийт 25 хүн хамрагдсан бөгөөд Аялал жуулчлалын үндэсний төвийн захирал О.Цоодол, БОАЖГ, МХГ, СХЗХэлтсийн мэргэжилтэн, байцаагчид мэдээлэл хийсэн. Мөн аймгийн аялал жуулчлалын өнөөгийн байдалд нөөцийн үнэлгээ хийж Тайширын УЦС, Гэгээн нуур, Нарванчин гэгээний хийдийн туурь зэрэг зорин очих газруудыг түшиглэсэн аялалыг зохион байгуулж цаашид анхаарах, хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар харилцан санал солилцлоо.  | 90 |
| 2.Аялал жуулчлал, амралт сувилалын газруудад Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа стандартыг мөрдүүлнэ. | 2014-2016 | “Говь-Алтай аймгийн аялал жуулчлалыг эрчимжүүлэх нь” сургалтаар холбогдох байгууллагуудын мэргэжилтнүүд аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагуудын хоолны чанар, аюулгүй байдал эрүүл ахуйн талаар мөн хоолны газрын үйлчилгээ MNS4946:2000 стандартын хэрэгжилт, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн хэрэгжилт болон цаашид анхаарах асуудлууд, стандарт бидний амьдрал, Дэн буудлын ерөнхий шаардлага MNS5738:2007 стандартын талаар тус тус мэдээллийг хүргэсэн Аялал жуулчлалын улирал эхлэх буюу 07 сард үйлчилгээний байгууллагуудад аялал жуулчлалын тухай хууль, холбогдох стандартын хэрэгжилтийн талаар хамтарсан хяналт шалгалтыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хийж гүйцэтгэнэ. | 50 |

Биелэлтийг нэгтгэсэн:

мэргэжилтэн М.НАРАНЦАЦРАЛ

хянасан:

 ахлах мэргэжилтэн я.жаргалцэцэг

танилцсан:

 ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР

 ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ О.ОДГЭРЭЛ