БАТЛАВ

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН

ЗАСАГ ДАРГА Ш.АМГАЛАНБАЯР

2013 оны ....сарын.....өдөр

**БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН**

**2013 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

2013.01.09 Алтай хот

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | | **Хэрэгжүүлэх ажил, үйлчилгээ** | | | **Хугацаа** | **Хариуцах ажилтан** | **Хамтран ажиллах** | **Хүрэх үр дүн** |
| **НЭГ. ГАЗРЫН СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫГ ХАНГАХАД ЧИГЛЭСЭН АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ** | | | | | | | | | |
| **1.1.Усны нөөц ашиглалт, хамгаалалт** | | | | | | | | | |
| 1 | | | Сумуудаас хашиж хамгаалах шаардлагтай булгийн судалгаа авч, булаг шандын эхийг хашиж, хамгаалах ажил зохион байгуулах. | | | 2, 3 -р сард | Б.Содмаа | Байгаль хамгаалагчид,  Үнэлгээний хороо, ААНБ | Судалгаатай болж, баримт бичгийн стандарт хангагдан, булгийн эх хамгаалагдсан байна. |
| 2 | | | Хөв шинээр байгуулах, ажлын зураг төсвийг хийлгэж, гүйцэтгэгчийг шалгаруулж, санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх. | | | 2, 3, 4-р сард | Л.Түвд  Б.Содмаа | Үнэлгээний хороо, ААНБ | Гадаргын усны хуримтлал би болж бэлчээрийн ус хангамж сайжирна. |
| 3 | | | Уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхлэж буй аж ахуй нэгжүүдийн гүний худгийг тоолууржуулж, усны хэрэглээг хянах. | | | Тухай бүр | Б.Содмаа | БОХУБ, Байгаль хамгаалагчид. | Уул уурхайн компаниудад тоолуур бүрэн тавигдсан байна. |
| 4 | | | Усан сан бүхий газрын онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүс, ус хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтын болон эрүүл, ахуйн бүсийг шинэчлэн тогтоож, дэглэмийг мөрдүүлнэ. | | | 6, 7-р сард | Б.Содмаа | Сумдын засаг дарга | Хүн ам эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн усаар хангагдсан байна. |
| 5 | | | Цооног өрөмдөх, худаг гаргах, голоос суваг шуудуу татах ажилд зөвшөөрөл олгож зөвшөөрөлгүй тохиолдолд үйл ажиллагааг зогсоох. | | | Тухай бүр | Б.Содмаа | МХГ, БОХУБ, Байгаль хамгаалагчид. | Усыг зүй зохистой ашиглах боломж бүрдэж хяналтын тогтолцоо сайжирна. |
| 6 | | | Гол мөрөн, нуур цөөрөм, булаг шанд, уст цэгүүдийг ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлаас цэвэрлэх, байгалийн голдрил сэргээх, тохижуулах, хамгаалах арга хэмжээг нийт ард иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг оролцуулан жилд 2 удаа зохион байгуулах. | | | 5, 10- р сард | Б.Содмаа | Сумдын ЗДТГ, БОХУБ, Байгаль хамгаалагчид. | Ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдал багасан, эрүүл ахуйн шаардлага хангагдана. |
| 7 | | | Ус ашиглах эрх хүссэн аж ахуйн нэгжид дүгнэлт гарган, гэрээ байгуулан гэрчилгээжүүлэх. | | | Тухай бүр | Б.Содмаа | Сав газрын захиргаа, Сумдын засаг дарга | Усны зохистой хэрэглээ бий болно. |
| 8 | | | Усны тоо бүртгэлийг явуулж улсын усны мэдээллийн санд оруулах. | | | 6,7,8 - р сард | Б.Содмаа | Аймаг сумдын ЗДТГ, Байгаль хамгаалагчид. | Мэдээллийн сан бүрдэнэ. |
| 9 | | | Хяргас нуур Завхан голын сав газрын захиргаатай хамтран ажиллаж “Усны тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангана. | | | Жилдээ | Б.Содмаа | Сав газрын захиргаа | Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдана. |
| **1.2**. **Газар, газрын хэвлий, ТХГН-ийн асуудлаар** | | | | | | | | | |
| 10 | | | Бэлчээрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төсөл, хөтөлбөр болон ТББ-уудтай хамтарч ажиллах | | | Жилдээ | Д.Мөнгөнчимэг | Бүх шатны Засаг дарга, ХХААЖДҮГ | Бэлчээрийн зүй зохистой ашилалт, хамгаалалтыг сайжруулахад 2-оос доошгүй төсөл хөтөлбөрийг татан оролцуулсан байна. |
| 11 | | | Бэлчээрийг зохистой ашиглахад малчдын хандлагыг зөв төлөвшүүлэх, мэдлэгийг дээшлүүлэх олон талын арга хэмжээг зохион байгуулах | | | Жилдээ | Д.Мөнгөнчимэг | Бүх шатны Засаг дарга, ХХААЖДҮГ | Бэлчээрийг хувиартай ашиглалт сайжирч, хөрсний доройтол багасана. |
| 12 | | | “Гол мөрний урсац бүрэлдэх усан сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох” тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах | | | 2-р улиралд | Д.Мөнгөнчимэг | МХГ, сумдын ЗДТГ, байгаль хамгаалагчид,  БОХ-ын улсын байцаагчид | Хууль хэрэгжинэ. |
| 13 | | | Хувиараа ашигт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагааг бичил уурхайн зохион байгуулалтад оруулаж, эвдэрсэн газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийлгэх ажлыг зохион байгуулах | | | 2,3-р улиралд | Д.Мөнгөнчимэг | МХГ, сумдын ИТХ-ын дарга,  Засаг дарга,  Байгаль хамгаалагчид | Хууль эрхзүйн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж, 10-аас доошгүй га талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн байна. |
| 14 | | | Уул уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газарт нөхөн сэргээлтийг стандартын дагуу хийх үзүүлэх сургалтыг зохион байгуулж, харилцан туршлага судлуулсан байна. | | | 4-р улиралд | Д.Мөнгөнчимэг | Бүх шатны Засаг дарга, ХБХ,МХГ | Үзүүлэх сургалт хийсэн байна. |
| 15 | | | Нөхөн сэргээлтийн зардлын 50 хувийг тусгай дансанд урьдчилан байршуулж, нөхөн сэргээлтийг стандартын дагуу хийсэн эсэхэд хяналт тавьж ажиллах | | | Жилдээ | Д.Мөнгөнчимэг | Бүх сумын ЗДТГ, ААНБ | Хуулийн хэрэгжилт хангагдсан байна. |
| 16 | | | Шинээр улсын болон орон нутгийн чанартай тавигдаж буй авто замуудын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавьж ажиллах | | | Жилдээ | Д.Мөнгөнчимэг | ХБХ,МХГ  Сумын Засаг дарга | Зам тавигдах ажил стандартын дагуу, байгаль орчинд нөлөө багатайгаар хийгдсэн байна. |
| 17 | | | Улсын тусгай хамгаалалттай байгалийн нөөц газруудын хамгаалалтын бүсийг тэмдэгжүүлж, хамгаалалтын дэглэм мөрдүүлэх /Алаг хайрхан, Бурхан буудай, Шарга, Хар азаргын нурууны нөөц газар/ | | | II,III  улиралд | Д.Мөнгөнчимэг | Сумдын ЗДТГ | 4 УТХГ-т хамгаалалтын дэглэм мөрдөгдөж, тэмдэгжүүлэлт хийгдсэн байна. |
| 18 | | | Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаадын менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд аймаг, сум орон нутгийн захиргааны байгууллагуудын хамтын оролцоог нэмэгдүүлэх, хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах | | | Жилдээ | Д.Мөнгөнчимэг | Бүх шатны Засаг дарга, ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаад | Хамгаалалтын захиргаадын үйл ажиллагаа сайжирна |
| 19 | | | ТХГН-т байгаль хамгаалагчийн нэг загварын ажлын байр байгуулан, тохижуулах /Мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны өрөөтэй/ | | | Жилдээ | Д.Мөнгөнчимэг | ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаад | Нэг загварын байртай болсон байна |
| 20 | | | Ховор болон нэн ховор амьтдын судалгаа шинжилгээний ажлыг гадаад, дотоодын шинжлэх ухааны байгууллагуудтай хамтран явуулах | | | Жилдээ | Д.Мөнгөнчимэг | ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаад | Судалгаа, шинжилгээний ажил тогтмол хийгдэнэ |
| 21 | | | Тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалттын захиргаадтай хамтран байгаль орчны талаар сургалт зохион байгуулах, экологийн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр орчны бүсийн сумдын сургуулийн сурагчдад мэдлэг олгох | | | Жилдээ | Д.Мөнгөнчимэг | Хамгаалалтын  захиргаад | Экологийн боловсрол дээшлэнэ. |
| **1.3. Ойн нөөцийн хамгаалалт, нөхөн сэргээлт** | | | | | | | | | |
| 22 | | Байгууллагын харьяанд сум дундын ойн анги байгуулан үйл ажиллагааг эхлүүлэн, жигдрүүлэх | | | | 1-р улиралд | Б.Пүрэвдорж | ЗДТГ, | Ойн анги байгуулагдсан байна. |
| 23 | | “Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 10 га–д, ойн зурвас байгуулах ажил 20 га-д гүйцэтгэтгэгчийг тодруулах, ажлыг эхлүүлэх, хүлээн авах | | | | 1,2,3-р улиралд | Б.Пүрэвдорж | Ойн газар, Үнэлгээний хороо | Ногоон зурвасны хэмжээг нэмэгдүүлнэ. |
| 24 | | Тухайн орон нутагт тарих модны зардлын тооцоог хийж ИТХ-ын Тэргүүлэгчдээр батлуулан Ойн тухай хуулийн дагуу жил бүр мод тариагүй байгууллага, иргэдээс хандив төвлөрүүлэх | | | | 1,2 улиралд | Б.Пүрэвдорж | ИТХ  БОАЖГ  Сумын Засаг дарга | Төвлөрсөн сантай болж, мод тарих, цэцэрлэгжүүлэхэд зарцуулах |
| 25 | | Заган ой бүхий сумдаар заган ойн ашиглалт хамгаалалтын талаар хяналт шалгалт хийх | | | | 3 –р улиралд | Б.Пүрэвдорж | МХГ, БОХУБайцаагчид  Байгаль хамгаалагчид | Заган ойн хамгаалалт сайжирна. |
| 26 | | Мод тарих үндэсний өдрийг олон нийтийг хамруулан зохион байгуулж, мод тарих хөдөлгөөнийг өрнүүлэх | | | | 5,10-р сард | Б.Пүрэвдорж | Ойн газар, аймгийн ЗДТГ, ААНБ, Иргэд | Бүх нийтээр оролцоно. |
| 27 | | Мод үржүүлгийн газрын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх | | | | Жилдээ | Б.Пүрэвдорж | Байгаль хамгаалагч | 20000 тарьц суулгац нэмэгдэнэ. |
| 28 | | Ойн хөнөөлт шавьж, өвчний тархалтын голомтыг хязгаарлах, устгах арга хэмжээг зохион байгуулах | | | | 2,3 улиралд | Б.Пүрэвдорж | Жаргалан сумын ЗДТГ,  Монгол элсний УТХГН-н хамгаалалтын захиргаа | Жаргалан сумын нутагт 10 га талбайд хөнөөлт шавьж, өвчний тархалтыг бүрэн зогсоосон байна |
| **1.4. Амьтны нөөцийн хамгаалалт, нөхөн сэргээлт** | | | | | | | | | |
| 29 | | Тарваганы судалгааны ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх | | | | Жилдээ | Г.Олонбаатар | Улсын болон орон нутгийн төсөл  Төсөл хөтөлбөр | Судалгааны ажил хийгдсэн байна |
| 30 | | Загас агнуур, үржүүлгийн аж ахуй байгуулах асуудлаар мэргэжлийн байгууллагатай хамтран судалгааны ажил хийх | | | | Жилдээ | Г.Олонбаатар | Биологийн хүрээлэн | Судалгаа хийгдсэн байна. |
| 31 | | Хууль бус агнуур, худалдаалалт тэдгээрээс сэргийлэх арга зам сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулах | | | | 1,2 улиралд | Г.Олонбаатар | Цагдаагийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын газар | Байгалийн эсрэг гэмт хэрэг зөрчил буурна. |
| 32 | | Биологийн олон янз байдал, хууль бус агнуур, худалдааны мэдээллийн сан үүсгэх, хэрэгжилтийг хангах, мэдээллийг талуудад хүргэх (Биосан, Ирвэс программ) | | | | Жилдээ | Г.Олонбаатар | Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар | Мэдээллийн сан үүссэн байна |
| 33 | | Цаг агаар хүндэрсэн нөхцөлд ан амьтдад биотехникийн арга хэмжээ авах | | | | Тухай бүр | Г.Олонбаатар | Сумдын ЗДТГ, байгаль хамгаалагчид | Биотехникийн арга хэмжээ авагдсан байна. |
| 34 | | Нэн ховор, ховор ан амьтдын иж бүрэн танилцуулга хийх | | | | 1, 2 улиралд | Г.Олонбаатар | Байгаль хамгаалагчид | Танин мэдэхүйн лавлахтай болно. |
| **1.5. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ, агаар, орчны бохирдлын талаар** | | | | | | | | | |
| 35 | | | Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд БОНБЕҮнэлгээ хийх | | | Жилдээ | Д.Мөнгөнчимэг | ААНБ-ууд | Хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана. |
| 36 | | | Хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, хариуцлагыг өндөржүүлэх | | | 4-р улиралд | Д.Мөнгөнчимэг | Бүх шатны Засаг дарга, ХБХ , МХГ | Хариуцлагатай уул уурхайн бодлого хэрэгжиж эхэлсэн байна. |
| 37 | | | Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийгдсэн газруудын дүгнэлтүүдийг цахим мэдээллийн санд оруулах | | | Жилдээ | Д.Мөнгөнчимэг | - | Цахим мэдээллийн сан үүснэ. |
| 38 | | | Агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тооллого, бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулж, дүн мэдээг БОАЖЯ, ЦУОШГазарт хүргүүлэх | | | 4-р улиралд | Б.Золжаргал | Холбогдох байгууллагуудтай хамтран | Мэдээллийн сан баяжигдана |
| 39 | | | Нийтийн их цэвэрлэгээг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулан тогтмолжуулах | | | Жилийн турш | Б.Золжаргал | сумдын БОХ-ын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчид | Нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн хог хаягдал багасна. |
| 40 | | | Алтай хотын зүүн урд талд байрлалтай хогийн цэгийг дарж булах, ажлыг бүрэн дуусгаж, хогийн цэгийг бүрэн хаах | | | Жилдээ | Б.Золжаргал | Есөнбулаг сумын ЗДТГ, Алтайн жавхлан ОНӨҮГ | Хог хаягдлын цэг хаагдаж, хүн амын эрүүл орчинд амьдрах нөхцөл сайжирсан байна. |
| 41 | | | Хуримтлагдсан хур хог болон эзэнгүй хог хаягдлыг цэвэрлэх, устгах ажлыг зохион байгуулах | | | Жилийн турш | Б.Золжаргал | Сумын ЗДТГ, сумдын БОХ-ын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчид | Эзэнгүй хог хаягдлын хэмжээ багасна. |
| 42 | | | Хог хаягдлын талаар иргэдийн дунд зөв дадал зуршил, ухамсар төлөвшүүлэх сургалт, сурталчилгаа хийх | | | Жилийн турш | Б.Золжаргал | Сумын ЗДТГ, сумдын БОХ-ын улсын байцаагч,  байгаль хамгаалагчид | Ухамсар төлөвшүүлнэ. |
| 43 | | | Цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэх | | | 2-р улиралд | Б.Золжаргал | УЦУОШТөв | Цөлжилт, уур амьсгалын хуурайшилтаас урьдчилан сэргийлнэ. |
| 44 | | | УЗОБ-ын улсын тоо бүртгэлийн ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах | | | 1, 2-р улиралд | Б.Золжаргал | Сумын ЗДТГ, холбогдох байгууллагууд | УЗОБ-ын нэгдсэн тоо бүртгэлтэй болно. |
| **1.6. Аялал жуулчлалын талаар** | | | | | | | | | |
| 45 | | | Аялал жуулчлалын мэдээллийн санг баяжуулж, салбарын статистик бүртгэлийг сайжруулна. | | | Жилдээ | Я.Жаргалцэцэг | ААНБ | Аялал жуулчлалын мэдээллийн сантай болно. |
| 46 | | | Олон улсын болон дотоодын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд оролцох | | | 03 сард | Я.Жаргалцэцэг | Аймгийн ЗДТГ, ААНБ, Төсөл хөтөлбөр | Сурталчлах, гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах, аялал жуулчлалын чиглэлээр хамтран ажиллах түнштэй холбоо тогтоох |
| 47 | | | Аялал жуулчлалын үндэсний чуулганд оролцох | | | 01 сард | Я.Жаргалцэцэг | ААНБ, Төсөл хөтөлбөр |  |
| 48 | | | Аялал жуулчлалын бизнес эрхлэх сонирхол бүхий иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудад мэдээлэл өгөх, сургалт зохион байгуулах | | | Байнга | Я.Жаргалцэцэг | ААНБ, Төсөл хөтөлбөр | Бизнес эрхлэгчдийн тоо нэмэгдэнэ. |
| 49 | | | Аймгийн онцлог дүр төрх бүхий танилцуулга, нугалбар, сэтгүүл, ном, товхимол гаргах, түгээх | | | 1,2 улиралд | Я.Жаргалцэцэг | ХБХ, | Сурталчилгааны материал гарна |
| 50 | | | АЖ-ын төрийн бус байгууллагуудтай харилцаа холбоо тогтоож “Жуулчны мэдээллийн” төв байгуулахад хөрөнгө оруулах, хамтран ажиллах газрыг судлаж сонгох | | | Жилдээ | Я.Жаргалцэцэг | ХБХ, нисэх буудал | Мэдээллийн төв байгуулагдах санхүүгийн асуудал шийдэгдсэн байна. |
| **1.7. Хяналт шалгалтын үр нөлөөг сайжруулах талаар** | | | | | | | | | |
| 51 | | | Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй ШТС болон бусад үйлчилгээний байгууллагуудад “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг шалгаж үнэлэлт дүгнэлт өгөх. | | | III, IV улирал | Д.Мөнгөнчимэг | Мэргэжлийн хяналтын газар, Онцгой байдлын хэлтэс | Хяналт шалгалт хийж үнэлэлт дүгнэлт өгсөн байна. |
| 52 | | | Уул уурхайн ашиглалт явуулж буй компаниудын үйл ажиллагаанд шалгалт хийх. | | | III, IV улирал | Д.Мөнгөнчимэг  Б.Содмаа  Б.Золжаргал | Мэргэжлийн хяналтын газар, Тагнуулын хэлтэс | “Таяннуур” –ын хүдрийн уурхай, “Зээгт”, “Хөв-булаг”-ийн нүүрсний уурхай, “Хөх-Сэрх-1” алтны шороон ордны уурхайд хийгдсэн байна. |
| 53 | | | Ус ашиглагч ААН, албан байгууллагуудын ус ашиглах зөвшөөрөл, гэрээ гэрчилгээ болон ус ашиглалт зарцуулалтын байдалд хяналт тавьх. | | | 9, 10 – р сард | Б.Содмаа | Аймаг сумдын ЗДТГ, Байгаль хамгаалагчид. | Усны бодит хэрэглээг тогтоож, орон нутгийн төсөвт орох орлогыг нэмэгдүүлэх. |
| 54 | | | Зөвшөөрөлгүйгээр цооног өрөмдөж худаг гаргах, суваг шуудуу татах зэрэг хууль бус үйл ажиллагаанд хяналт тавих | | | II, III улиралд | Б.Содмаа | Мэргэжлийн хяналтын газар, сумдын байцаагч, байгаль хамгаалагч нар. | Усны нөөц хаамгаалагдаж усан орчин нөхөн сэргэх нөхцөл бүрдэнэ. |
| 55 | | | Уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийг гүний усны ашиглалт зарцуулалт, тоолууржуулалтанд шалгалт хийх. | | | III, IV улиралд | Б.Содмаа  Д.Мөнгөнчимэг | Мэргэжлийн хяналтын газар, сумдын байцаагч, байгаль хамгаалагч нар. | Усыг зүй зохистой ашиглах боломж бүрдэж хяналтын тогтолцоо сайжирна. |
| 56 | | | Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээнд хяналт тавих, хүлээн авах | | | II, IV улиралд | Б.Пүрэвдорж | Аймгийн ЗДТГ, Мэргэжлийн хяналтын газар | Хяналт сайжирна |
| 57 | | | Заг бүхий сумдын айл өрх, албан байгууллага, аж ахуйн нэгж болон хилийн цэргийн ангиийн түлшний хэрэгцээнд заг болон говийн бүсийн бутлаг ургамлыг түүж ашиглахыг хориглох тухай БОАЖ-ын Сайдын 2011 оны А-269 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх. | | | III, IV улиралд | Б.Пүрэвдорж | Мэргэжлийн хяналтын газар, говийн их дархан газрын “А”, “Б” хэсгүүдийн хамгаалалтын захиргаад | Тушаалын хэрэгжилт хангагдсан байна. |
| 58 | | | Шинэсэн ой бүхий сумдын цэвэрлэгээний журмаар хэрэглээний түлш бэлтгэлд хяналт тавих, сумдын төр захиргааны байгууллагуудтай хамтран шийдвэр гаргах | | | III, IV улиралд | Б.Пүрэвдорж | Мэргэжлийн хяналтын газар | Ойн төлөв байдад сөргөөр нөлөөлж байгаа мод бут цэвэрлэгдэж ой ургах тааламжтай нөхцөл бүрдсэн байна. |
| 59 | | | Агнуурын зарим амьтныг агнах барихыг хориглох, ан амьтны хууль бус агналт, ашиглалтанд тавих хяналтыг чангатгах тухай БОАЖ-ын Сайдын 2012 оны А-06 тоот тушаалыг хэрэгжүүлэх. | | | III, IV улиралд | Г.Олонбаатар | Мэргэжлийн хяналтын газар,сумдын байцаагч, байгаль хамгаалагч нар. | Тушаалын хэрэгжилт хангагдсан байна. |
| 60 | | | Тарваган тахалын гоц халдварт өвчнөөс сэргийлэх зорилгоор төв суурин газруудад тарваганы гаралтай түүхий эд зүйлсийг нэвтрүүлэхгүй байх, илрүүлж устгах үйл ажиллагаа явуулах. | | | III, IV улиралд | Г.Олонбаатар | Онцгой байдлын хэлтэс, БГХӨТГазар, Мэргэжлийн хяналтын газар | Хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдан тарваган тахал өвчнөөс уридчилан сэргийлэгдэнэ. |
| 61 | | | Хууль хяналтын байгууллагуудын хамтран ажиллах санамж бичгийн дагуу хууль бус ангийн хэрэг гарч болзошгүй газар нутгуудад хамтарсан хяналт шалгалтын төлөвлөгөөт болон мэдээллийн мөрөөр авч хэрэгжүүлэх. | | | Улирал тутам | Г.Олонбаатар | Цагдаагийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын газар, | Байгалийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлнэ. |
| 62 | | | Уурын болон нам даралтын зуухнуудын үйл ажиллагаанд шалгалт хийж, хяналт тавих | | | Жилдээ | Б.Золжаргал | МХГ, БОАЖГ, сумын БОХ-ын Улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчид | Хяналт шалгалт хийж үнэлэлт дүгнэлт өгсөн байна. |
| 63 | | | “Хог хаягдлын тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангах шалгалтыг хийх | | | Улирал тутам | Б.Золжаргал | Сумын БОХ-ын Улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчид | Хяналт шалгалт хийж үнэлэлт дүгнэлт өгсөн байна. |
| **1.8. Сургалт, мэдээ, мэдээллийг нэмэгдүүлэх талаар** | | | | | | | | | |
| 64 | | | Эко клубуудын туршлага солилцох бүсчилсэн уулзалтыг зохион байгуулах | | | Жилдээ | Б.Золжаргал | БСГ, ХГБХХ | Эко клубуудын хамтын ажиллагаа сайжирна |
| 65 | | | Сургуулийн багш, сурагчдын дунд уралдаан тэмцээн зохион байгуулах | | | Жилдээ | Б.Золжаргал | БСГ, ХГБХХ | Үйл ажиллагаа нь идэвхижинэ |
| 66 | | | Эко клуб, идэвхитэн байгаль хамгаалагчид байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөл, ТББ-руу чиглэсэн олон талт арга хэмжээ авах | | | Жилдээ | Б.Золжаргал | Сумын ЗДТГ, холбогдох гарууд | Үйл ажиллагаа нь идэвхижинэ |
| 67 | | | Уур амьсгалын өөрчлөлт, дэлхийн дулаарлыг сааруулахад олон нийтийн оролцоог бий болгох зорилгын хүрээнд “Эх дэлхийн цаг” хөтөлбөрийг зохион байгуулах | | | 1-р улиралд | Б.Золжаргал | Мэргэжилтнүүд | Уур амьсгалын өөрчлөлт, дэлхийн дулаарлыг сааруулахад олон нийтийн оролцоо чухал болохыг иргэдэд таниулсан байна. |
| 68 | | | Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах | | | Жилийн турш | Б.Золжаргал | Миний нутаг ТV, зэрэглээт Алтай, Алтай радио болон бусад | Иргэдэд хүргэх мэдээ мэдээлэл нэмэгдэнэ. |
| 69 | | | Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, аудитын эрхзүйн орчны шинэчлэлийн талаар болон ус, хөрс, агаарын бохирдлыг бууруулах талаар ард иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх сургалт зохион байгуулах | | | 2,3-р улиралд | Я.Жаргалцэцэг  Б.Золжаргал | Сумдын ЗДТГ | Иргэдийн байгальд хандах хандлагад эерэг өөрчлөлт гарна. |
| 70 | | | Байгууллагын “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулах | | | Жилдээ | Б.Золжаргал | Мэргэжилтнүүд | Иргэдэд ажлаа сурталчлан ажиллана. |
| 71 | | | Байгууллагын блог, фэйс бүүк-г ажиллуулах, байнгын мэдээллээр баяжуулах | | | Жилдээ | Б.Золжаргал | Мэргэжилтнүүд | Мэдээллийг шуурхай солилцоно. |
| 72 | | | Байгууллагын үйл ажиллагааны талаар иргэдээс санал асуулга авч, дүнг нэгтгэх /онлайнаар, хуудсаар/ мониторинг | | | Жилдээ | Я.Жаргалцэцэг  Б.Золжаргал | Мэргэжилтнүүд | Байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт хийгдэж ажлын үр дүнд нэмэр болно. |
| **ХОЁР. ДОТООД АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ** | | | | | | | | | |
| **2.1. Удирдлага зохион байгуулалтын ажил** | | | | | | | | | |
| 73 | Монгол Улсын хууль тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан журам, Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Засгийн газрын 2013 оны Үндсэн чиглэл, Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн эдийн засаг, нийгмийн үндсэн чиглэлийн биелэлтийг хангуулах, хэрэгжилтийг тооцох | | | | | Улирал тутам | Л.Түвд  Я.Жаргалцэцэг | Мэргэжилтнүүд | Хэрэгжилтийг аймагт ханган ажиллана. |
| 74 | Мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчидтай “Үр дүнгийн гэрээ”, үйлчилгээний ажилчидтай “Хөдөлмөрийн гэрээ” байгуулах, дүгнэх | | | | | 1, 6, 12-р сард | Л.Түвд  Я.Жаргалцэцэг | Мэргэжилтнүүд  Байгаль хамгаалагчид, ажилчид | Байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилго зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд төрийн албан хаагч бүрийн оруулсан хувь нэмэр, мэргэшлийн түвшинг дүгнэнэ. |
| 75 | Аймгийн Засаг даргатай “Үр дүнгийн гэрээ” байгуулах, хэрэгжилт, үр дүнг тооцох | | | | | 1-р сард | Л.Түвд  Я.Жаргалцэцэг | - | - |
| 76 | Байгаль хамгаалагч, мэргэжилтнүүдийн ажлын тайланг хэлэлцэн, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх ирэх оны зорилтыг тодорхойлох | | | | | 12-р сард | Я.Жаргалцэцэг | Мэргэжилтнүүд  Байгаль хамгаалагчид | Ажлын хариуцлага, хяналтын тогтолцоо сайжирна. |
| 77 | Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг авах | | | | | 1-р сард | Я.Жаргалцэцэг | Мэргэжилтнүүд  Байгаль хамгаалагчид | Авилгаас урьдчилан сэргийлнэ. |
| 78 | Төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдийн газраас зохион байгуулж буй урт, богино хугацааны сургалтанд ажилтнуудыг хамруулах | | | | | Жилдээ | Я.Жаргалцэцэг | Мэргэжилтнүүд  Байгаль хамгаалагчид | Ажилтнуудын чадавхи сайжирч, мэдлэг, ур чадвар нэмэгдэнэ. |
| 79 | Байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар шаардлагатай асуудлуудыг цаг тухай бүрд нь хэлэлцэж, шийдвэрлэх | | | | | Жилдээ | Даргын дэргэдэх зөвлөл | - | Шаардлагатай асуудлуудыг цаг тухай бүрд нь шийдвэрлэнэ. |
| 80 | 2013 онд ашиглах байгалийн баялгийн нөөцийн дээд хэмжээг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар батлуулах, хэрэгжилтийг хангах | | | | | 1 улиралд | Г.Олонбаатар | ХБХ  ИТХ-н ажлын алба | Тогтоолыг батлуулан, хэрэгжилт хангагдсан байна. |
| 81 | Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг ханган ажиллаж самбар, цахим хуудас ажилуулах, байнга шинэчлэх | | | | | Жилдээ | Я.Жаргалцэцэг | Мэргэжилтнүүд | Байгууллагын үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод болсон байна. |
| 82 | Жил, улирлын санхүүгийн тайланг стандартын дагуу гаргаж холбогдох газруудад тушаах, татвар ,нийгмийн даатгалын тайланг онлайнаар гаргах,төрийн өмчийн ТӨ,ТӨХ маягтыг гаргах | | | | | Улирал, хагас жил, жил | А.Энх-Амгалан |  | Санхүүгийн тайлан хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах |
| 83 | Батлагдсан төсвийг зориулалтаар зарцуулах,зардал хямдруулах, төсөв хэмнэх арга хэмжээг авч ажиллах  2014 оны төсвийн төсөл,2015-2016 оны төсвийн төсөөлөл хийх | | | | | жил | А.Энх-Амгалан |  | Төсөв үр ашигтай зарцуулах боломж нээгдэнэ. |
| 84 | Анхан шатны болон НББ-ыг бүрэн ,үнэн зөв хөтөлж,хөрөнгийн хадгалалт, ашиглалт, мөнгөн хөрөнгө, материалын зүйлсэд хяналт тавьж ажиллах | | | | | жил | А.Энх-Амгалан |  | Мөнгөн хөрөнгө , бараа материалын хяналт сайжирна |
| 85 | Төлбөр тооцооны барагдуулалт, харилцагч аж ахуйн нэгжүүдтэй тооцоо нийлж, өр, авлага гаргахгүй ажиллах | | | | | Байнга | А.Энх-Амгалан | Б.Энхмөнх | Өр авлага гарахгүй |
| 86 | Гүйцэтгэлийн аудитын бэлтгэл ажлыг хангана. | | | | | 2-6 сард | А.Энх-Амгалан | Аудитын газар | Санхүүгийн хяналт шалгалтаар зөрчилгүй гарах |
| 87 | Байгууллагын эд аж ахуйн нэгдсэн тооллогыг явуулах | | | | | 1-р сард | Б.Энхмөнх | Томилогдсон комисс | Байгууллагын нэгдсэн бүртгэлтэй болно. |
| 88 | Бүх ажиллагсадад хариуцах эд аж ахуй, тоног төхөөрөмжийг картаар хүлээлгэн өгөх | | | | | 1-р сард | Б.Энхмөнх | Мэргэжилтэн | Эд аж ахуй, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт хамгаалалт сайжирна. |
| 89 | Галын булан байгуулах | | | | | 1 сард | Б.Энхмөнх | Харуулууд | Гарч болзошгүй галын аюулаас сэргийлнэ |
| 90 | Гадна тохижилтын ажлыг хийж ногоон байгууламжийн арчилгаа усалгааг тогтмол хийх | | | | | Жилдээ | Б.Энхмөнх | Харуулууд | Ногоон байгууламж |
| **6.1. Хүний нөөц, сургалтын чиглэлээр** | | | | | | | | | |
| 91 | Сумдын байгаль хамгаалагчид, байцаагчдын зөвлөгөөн, сургалт семинарыг зохион байгуулах | | | | | 3 сард | Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд | Аймгийн ЗДТГ, МХГ, Цагдаагийн хэлтэс | 2011 оны ажлаа дүгнэж, 2012 оны ажлаа төлөвлөнө. Шинээр гарсан хууль, дүрэм журамтай танилцах |
| 92 | Архив, бичиг хэргийн ажилтныг сургалтанд хамруулах | | | | | Тухай бүр | Я.Жаргалцэцэг | Архивын тасаг | Архив, бичиг хэргийн стандартыг мөрдүүлэнэ. |
| 93 | Байгууллагын ажилтнуудын дунд албан хэрэг хөтлөлтийн талаар сургалт зохион байгуулах | | | | | 2 сард | Я.Жаргалцэцэг  М.Наранцацрал | Архивын тасаг | Архив, бичиг хэргийн стандартыг мөрдүүлэнэ |
| 94 | Төрийн болон төрийн бус байгууллага, төсөл хөтөлбөрийн газраас зохион байгуулж буй сургалтанд ажилтнуудыг хамруулах | | | | | Тухай бүр | Я.Жаргалцэцэг | Төсөл хөтөлбөр | Ажилтнуудын мэдлэг, ур чадвар дээшлэнэ |
| 95 | Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журмын талаар сургалт зохион байгуулах | | | | | 01 сард | Я.Жаргалцэцэг | Төрийн албаны салбар зөвлөл | Үр дүнгийн гэрээ байгуулах шинэ журмын мэдлэгтэй болно. |
| 96 | Байгаль хамгаалагчдыг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамруулах | | | | | Жилдээ |  |  |  |
| **6.2. Нийгмийн асуудлын талаар** | | | | | | | | | |
| 97 | | | | Цагаан сараар ажиллагсдад сүү, тос өгөх | | 2 сард | Я.Жаргалцэцэг | Удирдлага санхүү | - |
| 98 | | | | Хүүхдийн баяраар хүүхдүүдэд бэлэг гардуулах | | 6 сард | Я.Жаргалцэцэг | Удирдлага санхүү | - |
| 99 | | | | Байгууллагын дотоод журамд зааснаар түлээ нүүрсний хөнгөлөлт үзүүлэх | | 4 улиралд | Я.Жаргалцэцэг | Удирдлага санхүү | - |
| 100 | | | | Ажиллагсадын хөдөлгөөн, эрүүл мэндэд анхаарч биеийн тамирын зааланд тоглуулах, уралдаан тэмцээнд оролцуулах | | Байнга | Я.Жаргалцэцэг | Хамтран ажиллагч байгууллага, Спорт заал |  |
| 101 | | | | Ажиллагсадыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах | | 2 улиралд | Я.Жаргалцэцэг | Нэгдсэн эмнэлэг |  |
| 102 | | | | Байгууллагын эцэг, эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх | | Жилдээ | Я.Жаргалцэцэг | Эцэг эхийн зөвлөл  Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс |  |
| **6.3. Мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэх талаар** | | | | | | | | | |
| 103 | | | | | Байгууллагын блог ажиллуулах, байнгын мэдээллээр хангах, иргэд, олон нийтэд мэдээ мэдээллийг онлайнаар хүргэх | Жилдээ | Б.Золжаргал | Мэргэжилтнүүд | Мэдээллийг шуурхай солилцоно. |
| 104 | | | | | Байгууллагын үйл ажиллагааны талаар иргэдээс санал асуулга авч, дүнг нэгтгэх /онлайнаар, хуудсаар/ мониторинг хийх | Жилдээ | Я.Жаргалцэцэг  Б.Золжаргал | Мэргэжилтнүүд | Байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөгийн хяналт хийгдэж ажлын үр дүнд нэмэр болно. |
| 105 | | | | | Цаг үеийн шаардлагаар БОАЖЯ, аймгийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухай бүрд нь биелүүлж, биелэлтийг цахим хэлбэрээр шуурхай хүргэн ажиллах | Жилдээ | Я.Жаргалцэцэг | Мэргэжилтнүүд | Үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг шуурхай хангана. |
| 106 | | | | | Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх мэдээ судалгааг гаргах, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу архивын баримтанд жагсаалт бүртгэл үйлдэн хадгаламжийн нэгж бүрдүүлж ажиллах | Жилдээ | М.Наранцацрал | Мэргэжилтнүүд | Бичиг хэргийн эмх цэгц сайжирч, стандартын шаардлага бүрэн хангагдана. |
| 107 | | | | | Ирсэн, явсан бичгийн бүртгэл хөтлөх, хяналт тавих, бичиг баримт боловсруулах стандартын хэрэгжилтийг хангуулах ажил зохион байгуулах | Жилдээ | М.Наранцацрал | Мэргэжилтнүүд | Стандартын шаардлага хангагдана. |
| 108 | | | | | Байгаль орчны төлөв байдлын тайлан гаргах, статистик мэдээг нэгтгэж хугацаанд нь БОАЖЯаманд онлайнаар хүргэж ажиллах | 1-р сард | Г.Олонбаатар | Мэргэжилтнүүд | Байгаль орчны төлөв байдлын нэгдсэн мэдээллийн сүлжээнд холбогдоно. |
| 109 | | | | | Байгаль орчны мэдээллийн санг стандартын дагуу бүрдүүлэх | Жилдээ | Г.Олонбаатар | Мэргэжилтнүүд | Байгаль орчны нэгдсэн мэдээллийн сантай болно. |

Боловсруулсан:

Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг

Хянасан:

Дарга Л.Түвд