ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

(Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар )

2022-10-03

| Д/д | Зорилт | Арга хэмжээ | Хэрэгжих хугацаа | Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр (сая төгрөг) | 2022 оны зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт | Хүрсэн түвшин, үр дүн | Хэрэгжилтийн хувь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАВ. НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО |
| 1 | 5.1.4. Гэр хороолол болон аялал жуулчлалын бүсэд "Эко жорлон" арга хэмжээг хэрэгжүүлж, хөрсний бохирдлыг бууруулна. | 1. Гэр хорооллын нүхэн жорлонг үе шаттайгаар стандартын шаардлагад нийцүүлнэ. | 2020 - 2024 |  | Улаанбаатар хот болон төв суурин газрын 2000- аас доошгүй жорлонг үе шаттайгаар стандартын шаардлагад нийцүүлсэн байна. | БОАЖ-ын сайдын Хогны хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах 02 дугаар албан даалгаврын хүрээнд нүхэн жорлонгийн тоог бууруулах арга хэмжээ авч ажиллахыг чиглэл болгосны дагуу аймгийн хэмжээнд хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар аймгийн хэмжээнд стандартын жорлон 8-р нэмэгдэж 88, сайжруулсан 25-р нэмэгдэж 640, энгийн 5562 жорлон байна. Иргэдийн оролцоотойггор нүхэн жорлонгийн тоог багасгах, хөрсний бохирдлыг бууруулах зорилгоор НҮБ-ын Хүүхдийн сан, “Ус орчин-Эрүүл ахуйн” зөвлөл хамтран “Цэвэр орчин-Эрүүл Алтай-3” аяныг аймгийн хэмжээнд зарлаж сумдад удирдамж, чиглэлийг өгч хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Аяны хүрээнд сумдад хийгдсэн ажил арга хэмжээг 11 дүгээр сард дүгнэх урамшуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллахаар бэлтгэгдэж байна. Мөн аймгийн нутаг дэвсгэрт газрын тосны бүтээгдэхүүний жижиглэн худалдааны үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хөрсний бохирдол үүсгэгч нүхэн жорлонгийн хэрэглээг зогсоож, стандартын шаардлагад нийцсэн ариун цэврийн байгууламжтай болгох үүрэг чиглэлийг сурталчилан таниулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Шалгалтад 1 иргэн 11 аж ахуйн нэгжийн 33 шатахуун түгээх станц хамрагдаж хугацаатай албан шаардлыг өгч хэрэгжилтийг хангуулан ажиллахаар зорилт тавин ажиллаж байна. | 70 |
| 2 | 5.1.8. Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрч, олон жил орхигдсон 8 мянган га талбайг нөхөн сэргээнэ. | 1. Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээнэ. | 2020 - 2024 |  | Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн 2000 га талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн байна. | Аймгийн хэмжээнд эвдрэлд орж орхигдсон нийт 56 нэгж талбарын 151.4 га талбай тоологдсон бөгөөд үүнээс “Алтайн бичил уурхайчдын эв нэгдлийн холбоо” бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журамд заасан гурвалсан гэрээний хүрээнд 7 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийг хийн сумын Засаг даргын тамгын газарт хүлээлгэн өгч, “Хан-Алтай ресурс” ХХК дүйцүүлэн хамгааллын хүрээнд Есөнбулаг сумын Баяншанд багт хууль бусаар ашиг малтмал олборлолтын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орж орхигдсон Суваргын ар сайр, Жамбий нэртэй газруудын 5.11 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж байна. Ингэснээр эвдрэлд орж эзэнгүй орхигдсон нийт 12.11 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийг хийлгээд байна. | 70 |
| 3 | 5.1.11. "Хөх морь" төслийн хүрээнд гадаргын усны хуримтлал бий болгон усан хангамжийг нэмэгдүүлэх Орхон-Онги, Хэрлэн-Тоонот төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төслийг боловсруулан төслийн байгууламжийн ажлыг эхлүүлнэ. | 2. Гол, горхи, булаг, шанд, рашааны ундаргын эхийг хамгаалах ажлыг эрчимжүүлж, гол мөрний болон хур бороо, цас, мөсний усыг хуримтлуулах, усан сан, хөв, цөөрөм байгуулна. | 2020 - 2024 | БХНСАХЗ 57,195.0 ОНХС 15,000.0 төсөл хөтөлбөр 83,500.0 | Хөв цөөрмийг 3-аас доошгүй газарт шинээр байгуулах, 120-аас доошгүй булаг шандны эхийг хашиж хамгаалсан байна. | Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал 14,520.0 төгрөгөөр Баян-Уул, Есөнбулаг, Шарга сумд 3 булгийн эхийг хашиж хамгаалах, тохижуулах ажил гүйцэтгүүлэхээр “Тангууд” ХХК-иар гүйцэтгүүлэн хүлээн авлаа. Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн санхүүжилт 12,500,0 төгрөгөөр Халиун сумд 1 булаг, Ирвэстэй нутгийн ирээдүй төслийн санхүүжилт 71,000,0 төгрөгөөр Шарга-1, Баян-Уул-3, Жаргалан-2 нийт 6 булаг хашиж хамгаалахаар “Хасагтын гоёл” ХХК -тай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж хүлээж авснаар нийт 2022 онд 10 булгийн эхийг хашиж хамгаалах ажилд орон нутаг, төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалт нийт 98.0 сая төгрөг зарцуулагдсан байна. Мөн байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал 42,675.0, Төгрөг сумын ОНХС 15,000.0, нийт 57,675.0 төгрөгөөр Төгрөг, Эрдэнэ, Дарив сумын 3 голын гадны нөлөөлөлд өртөж буй хэсгүүдэд Усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс тогтоон 1067 м тороор хашаа хамгаалалт хийж, 12 ширхэг тэмдэгжүүлэлтийн самбар байршуулан, гадны нөлөөлөлд өртдөг 12 хэсэг газарт загон татаж дэглэмийг мөрдүүлэхээр “Ком-Алтай” ХХК-тай гэрээ байгуулан ажлыг гүйцэтгүүлж хяналт тавин ажиллаж байна | 70 |
| ЗУРГАА. НИЙСЛЭЛ БА БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО |
| 4 | 6.2.10. Аймаг, сумын төвүүдийн хог хаягдлын асуудлыг шийдвэрлэж, хог боловсруулах үйлдвэрийг үе шаттайгаар байгуулна. | 1. Аймаг, сумын төвүүдийн хог хаягдлын асуудлыг шийдвэрлэж, хог боловсруулах үйлдвэрийг үе шаттайгаар байгуулна. | 2021 - 2024 |  | Холбогдох судалгаа хийнэ. | Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр “Хатуу хог хаягдлын менежмент” төсөл 2020-2022 онд тус аймагт хэрэгжиж байгаа.Төслийн хүрээнд ll-р зэргийн ландфилын хогийн цэгийг нийт 397,000.0 төгрөгийн өртөгтэйгөөр Алтай хотын тохижилт үйлчилгээний газар гүйцэтгэж улсын комисс хүлээж авсан. Уг төслийн хүрээнд хог ангилах, нягтаршуулах цехийг “Сайн констракшин ХХК” гүйцэтгэн, хүлээлгэж өгөхөд бэлэн болсон.Мөн дахивар хог хаягдлын цуглуулах 2 контейнерыг Жаргалантын хороо болон Захын дээд талын Шунхлайн урд талд байршуулаад байна. | 90 |

ХЯНАСАН:

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ

ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                               Г.БОЛДБААТАР

НЭГТГЭСЭН:

МЭРГЭЖИЛТЭН                           М.НАРАНЦАЦРАЛ