БАТЛАВ: АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Г.БЯМБАЖАВ

**Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын газрын**

**2009 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын**

**төлөвлөгөө**

**2009.01.03 Алтай хот**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Д/Д** | **Хийгдэх ажлууд** | **Хугацаа** | **Хариуцах албан тушаалтан, хамтран ажиллах байгууллага** |
| **Нэг: Зохион байгуулалт** | | | |
| 1 | Байгаль хамгаалагч,мэргэжилтнүүдийн 2008 оны ажлыг дүгнэх | I  улиралд | Л.Түвд |
| 2 | Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай Байгаль орчны талаар 2009 онд бүтээгдэхүүн нийлүүлэлт, санхүүжилтийн талаар гэрээ байгуулах | I  улиралд | Л.Түвд |
| 3 | Мэргэжилтнүүд болон байгаль хамгаалагч нартай 2009 онд хйих ажлын үр дүнгийн гэрээ байгуулах | I  улиралд | Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд байгаль хамгаалагч |
| 4 | Жил, улирлаар ажлаа төлөвлөн батлуулж хэрэгжүүлэх | I,II,III,IV улиралд | ХБХэлтэс,  БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |
| 5 | Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, үндсэн чиглэлүүдийн биелэлтийг улирал бүр гаргаж мэдээлэх | Улирал бүр | ХБХэлтэс, БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |
| 6 | Сум ИТХ, багийн Иргэдийн Нийтийн Хурал, нийтийн цуглаан, зэрэг зохион байгуулалттай ажлуудын үеэр байгаль орчны хууль тогтоомжийн талаар сурталчилгаа тогтмол хийж хэвших | Жилийн турш | Мэргэжилтнүүд  Байгаль хамгаалагчид |
| 7 | Аймгийн нутаг дэвсгэрт байгаа ой, ус, ургамал, ан амьтан зэрэг байгалийн нөөц баялаг, түүнээс ашиглаж болох тоо хэмжээг нарийвчлан тогтоож, Байгалийн баялагийн ашиглах дээд хэмжээг Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлаар батлуулж сумдад мөрдүүлэх. | I улиралд | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  ХБХ-ын түшмэл А.Мөнхтөр |
| 8 | Сум, байгуулагуудаас байгаль орчны талаар хийсэн ажлын мэдээллийг улирал бүр нэгтгэн БОЯ, аймгийн Засаг дарга, ИТХТ-ийн даргад мэдээлэх | Жилдээ | ХБХэлтэс, МХГазар, БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Д.Мөнгөнчимэг |
| 9 | Байгалийн нөөцийн менежментийн шинэ тогтолцоог нэвтрүүлж, байгаль орчныг хамгаалах ажлыг нутгийн иргэдэд түшиглэн явуулах зорилгоор байгалийн, тодорхой, зарим нөөцийг иргэдийн нөхөрлөлд эзэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Жилдээ | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг, Сумдын ЗДТГ, БОХУБайцаагч |
| 10 | МБОХХ-ны аймгийн зөвлөл, “Салхин Сандаг” холбоо зэрэг идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа ТББ болон иргэд, иргэдийн нөхөрлөлийн санал, санаачлага үйл ажиллагааг хөхүүлэн дэмжин хамтран ажиллана. | Жилдээ | Л.Түвд мэргэжилтнүүд |
| 11 | Байгалийн эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх үйл ажиллагааг хууль хяналтын байгуулгуудтай хамтран зохион байгуудлах | I,II Улиралд | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн хэлтэс, Тагнуулын хэлтэс |
| 12 | Байгаль орчны мэдээллийн санг баяжуулан ажиллах | Байнга | Хөгжлийн бодлогын хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын газар,БОАЖГ-ын мэргэжилтэнүүд |
| **Хоёр.Ойжуулалт, ойн арга хэмжээний талаар** | | | |
| 13 | “Ногоон хэрэм”, “Ойжуулалт”-ын ажлын тендерийг зохион байгуулаж, шалгарсан ААН-тэй, гэрээ байгуулж ажиллах. | I, II улиралд | Хөгжлийн бодлогын хэлтэс,  Үнэлгээний хороо, БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэн Г.Олонбаатар |
| 14 | Дэлхийн байгаль хамгаалах өдрийг угтаж бүх нийтээр мод тарих хөдөлгөөнийг сум, байгууллага бүрээр зохион байгуулж 18 хүрсэн иргэн бүрийг нэг мод тариулах “Ойн тухай” хуулийн заалтыг хэрэгжүүлнэ. | II улиралд | БОАЖГ-ын мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж, Сумдын ЗДТГ, ААН байгууллага |
| 15 | Ойн зурвас байгуулах заг, бутлаг ургамлыг үрээр тарималжуулах, төв суурин газрын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, цэцэрлэгжүүлэхэд байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн санаачлагыг дэмжин гадаад, дотоодын төсөл, хөтөлбөрүүдэд хамруулна | II, III улиралд | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж |
| 16 | Санаачлагаараа мод тарьсан иргэдийн тарьсан модыг нь худалдан авах журам хэрэгжүүлнэ | 9 сараас хойш | Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж |
| 17 | Ойн хамгаалалт, нөхөн сэргээх арга хэмжээний хэрэгжилтэд тавих хяналтыг тогтмолжуулж зөрчил гаргуулахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлэх, | 5,6 сард | Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж Байгаль хамгаалагчид |
| 18 | Мод үржүүлгийн газар байгуулах замаар тарьц, суулгац, үрийн нөөц бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж, нутгийн сайн чанарын үр, тарьц, суулгацтай болох. | I,II улиралд | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж |
| 19 | “Ногоон хэрэм” хөтөлбөр болон ойжуулалтын ажлын хүрээнд тарьсан модны амьдралт, ургалтыг шалган хүлээн авч, үнэлэлт өгнө. | 9, 10 сард | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж, Намрын тооллогын комисс |
| **Гурав. Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах** | | | |
| 20 | Байгаль орчны сайдын 2008 оны 11 сарын 22 өдрийн 46 дугаар тушаалын дагуу 2009 онд ахуйн болон үйлдвэрийн зориулалтаар тарвага агналтыг “тэг” байхаар тогтоосныг сумдад мэдээллэх , хэрэгжилтэнд хяналт тавих, | I улиралд | Мэргэжилтэн Г.Олонбаатар |
| 21 | Монгол бөхөн хамгаалахад чиглэгдсэн сурталчилгааг өргөжүүлэх замаар иргэд, холбогдох талуудыг мэдээллээр хангах | Жилдээ | Мэргэжилтэн Г.Олонбаатар  Байгаль хамгаалагчид |
| 22 | Байгалийн эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар иргэдийн дунд сургалт сурталчилагааны ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтарч хийнэ. | Улирал бүр | МХГ, БОАЖГ-ын мэргэжилтэн Г.Олонбаатар  Байгаль хамгаалагчид |
| 23 | Бэлчээрийн мэрэгч ихтэй болон үнэг, хярс ховордсон сумдад үнэг хярс агнахыг тодорхой хугацаагаар хориглосон шийдвэрүүдийг санал тавьж гаргуулах, | Жилдээ | Г.Олонбаатар  Байгаль хамгаалагчид |
| 24 | Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудын хамгаалалтын байдалд үзлэг явуулж, дүнг БОАЖЯ, ТХГНУГ болон Аймгийн Засаг даргад танилцуулан шаардагдах арга хэмжээг авна. | IV улиралд | ХБХ, МХГ, БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Д.Мөнгөнчимэг |
| **Дөрөв: Газар, газрын хэвлийн ашиглалт хамгаалалт** | | | |
| 25 | Гар аргаар алт болон бусад ашигт малтмал олборлосон газрын нөхөн сэргээлтийг иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлэх | Жилдээ | ХБХ, МХГ,БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |
| 26 | Ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгуулагуудын нөхөн сэргээлтийн байдалд шалгалт хийж холбогдох арга хэмжээ авна | II улиралд | ХБХ, МХГ, БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд, мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |
| 27 | Хайгуул болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас нөхөн сэргээлтийн зардлын 50 хувийг тусгай дансанд урьдчилан байршуулна. | Жилдээ | Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг, Сумдын ЗДТГ, БОХУБайцаагч |
| 28 | Уул уурхайн холбогдох мэдээллүүдийг нэгтгэн цахим мэдээллийн сан үүсгэнэ | Жилдээ | Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг  Г.Олонбаатар |
| 29 | Цөлжилттэй тэмцэх аймгийн дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлнэ. | II улиралд | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж |
| 30 | Гадаргуугийн урсац, хур тунадасны ус хуримтлуулах хөв, цөөрөм, усан сан байгуулах замаар усны нөөцийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг дэмжин хэрэгжүүлнэ. | II, III улиралд | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |
| 31 | Рашаан, булгийн эхийг хашиж хамгаалах ажлыг зохион байгуулна | II, III улиралд | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |
| 32 | Холбогдох байгууллагуудтай хамтран нар, салхины эрчим хүчээр худаг гаргах болоцоотой газрын хайгуул судалгааг хийнэ. | II, III улиралд | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |
| 33 | Хөхморьт, Баян-Уул, Жаргалан сумын нутгийг хамарсан Монгол элс, Халиун сумын Хар Азаргын нуруу, Эрдэнэ сумын Суман Хайрхан уул зэрэг газруудыг Улсын тусгай хамгаалалттай газарт хамруулах талаар холбогдох байгууллагад санал хүргүүлнэ. | III улиралд | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |
| 34 | Байгалийн үзэсгэлэнт зарим газар нутгуудыг орон нутгийн тусгай хамгаалтанд авна. | II улиралд | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |
| **­Тав. Орчны бохирдол бууруулах талаар** | | | |
| 35 | Байгальд халгүй технологиор байгалийн баялаг ашигласан байгууллага, аж ахуй нэгжийг шагнаж урамшуулах болзлын дагуу БОАЖ-д тодорхойлох | Жилийн турш | Л.Түвд  Я.Жаргалцэцэг |
| 36 | Химийн хорт бодисоор бохирдсон газар, хөрс, усыг хоргүйжүүлэх арга хэмжээг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна. / Чандмань, Дэлгэр сумын нутагт орших 5 худийн орчмын газар г.м/ | II  Улиралд | Л.Түвд  Я.Жаргалцэцэг |
| 37 | Байгаль хамгаалах өдөрт зориулан өдөрлөг зохион байгуулах | II улиралд | Мэргэжилтнүүд |
| 38 | Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, заавар зөвөлгөө өгч ажиллах | III улиралд | Я.Жаргалцэцэг |
| 39 | Усны ундаргыг хамгаалах, булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах , хөв байгуулах / булаг- 15, хөв-3/ | II,III улиралд | Албаны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид |
| 40 | Аймгийн төвийн болон Сумдын хогийн цэгийг түрж талбайг багасган овоолго хийж зарим хэсгийг хөрсжүүлэх арга хэмжээ авна. | II,III улирал | Л.Түвд  Я.Жаргалцэцэг |
| 41 | Байгальд удаан задарч бохирдуулж байдаг гялгар уутны хэрэглээг багасгах арга хэмжээ авна | II, III  Улиралд | Л.Түвд  Я.Жаргалцэцэг |
| 42 | Агаарын чанарын харуулын байрыг ашиглалтанд оруулж, сорьц шинжилгээг тогтмол хийж, мэдээллийн сан үүсгэнэ. | III  Улиралд | мэргэжилтэн,УЦУОШАлба |
| **Зургаа: Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний талаар** | | | |
| 43 | Шинээр баригдаж байгаа болон одоо ажиллаж байгаа барилга, объектод байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийнэ | Тухайн үед | Мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг |
| 44 | Төсөл, объектод байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагаар  хийлгэх. | Жилийн турш | Мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг |
| 45 | БОНБЕрөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих | Жилийн турш | Мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг |
| Долоо: Байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх талаар | | | |
| 46 | Гар аргаар хууль бусаар алт болон бусад баялагийг олборлогчийн үйл ажиллагааг журамлаж хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтарч эргүүл, хяналт шалгалт хийж нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулна. | Жилийн турш | Дарга  Мэргэжилтнүүд, МХГ, ЦХ |
| 47 | Ахуй болон үйлдвэрийн зориулалтаар тарвага агналтыг 2009 онд “Тэг”-сэнтэй холбогдуулан хяналт, шалгалт эргүүл хийх нэгдсэн график гарган мөрдөх | 07-11 сар | Мэргэжилтнүүд  Байгаль хамгаалагчид, МХГ, ЦХ |
| 48 | Аймгийн төвийн Нэгдсэн зах, түүхий эдийн цэг, салбаруудад амьтан ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг зарж борлуулах үйл ажиллагааг таслан зогсоох, илрүүлэх. | Жилийн турш | Мэргэжилтнүүд  Байгаль хамгаалагчид |
| 49 | Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, байгаль орчныг хамгаалах ажиллагааны талаар хөдөлмөрчдөөс санал, асуулга авч түүний мөрөөр тодорхой ажыг төлөвлөн хэрэгжүүлнэ. | Жилийн турш | Мэргэжилтнүүд |
| 50 | Хууль бус агнуур, худалдааг таслан зогсоох хяналт шалгалтын ажлыг тогтмолжуулах. | Жилийн турш | Холбогдох газруудтай хамтран, МХГ, ЦХ, ТГ |
| **Найм. Экологийн боловсрол, мэдээлэл сурталчилгаа** | | | |
| 51 | Иргэдэд байгаль орчны бодлого чиглэлийн талаар үнэн зөв мэдээлэл өгч, тэдний экологийн мэдлэгийг дээшлүүлэх суртчилгаа явуулах | Байнга | Мэргэжилтнүүд |
| 52 | Оюутан, сурагчдын байгаль хамгаалах эко клубүүдийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана. | Хичээлийн жилд | Я.Жаргалцэцэг  Д.Мөнгөнчимэг  Г.Олонбаатар |
| 53 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын дунд экологийн боловсроын чиглэлээр уралдаан тэмцээн зохион байгуулна. | Хичээлийн жилд | Я.Жаргалцэцэг Д.Мөнгөнчимэг  Г.Олонбаатар |
| 54 | Байгаль орчны төлөв байдал, цаг үеийн асуудлаар төв орон нутгийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан иргэд хөдөлмөрчдөд мэдээлэх, сурталчлах | Цаг тухай бүр | Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |
| 55 | Байгаль хамгаалах үйл ажиллагаанд идэвхи санаачлагатай оролцогсодыг урамшуулна. | Жилдээ | Л.Түвд |
| **Ес. Байгууль хамгаалагчдыг чадавхижуулах талаар** | | | |
| 56 | Орон тооны байгаль хамгаалагчдын тоог 10-аар нэмэгдүүлж, шаардлагатай газар нутагт томилон ажиллуулна | I,II улиралд | Дарга Л.Түвд |
| 57 | Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчдад зориулсан сургалт семинарыг зохион байгуулна. | I  улиралд | МХГ-ын дарга , байцаагчид  БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |
| 58 | Байгаль хамгаалагчдыг чадвахижуулах сургалт семинар зохион байгуулна | II улиралд | БОАЖЯ-ны ТЗУГ-ын мэргэжилтэн  БОАЖГ-ын дарга, мэргэжилтнүүд |
| 59 | Байгаль хамгаалагчдыг бие хамгаалах хэрэгслийн хангамж болон ажиллах нөхцлийг сайжруулах талаар цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх | Жилдээ | Дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэнүүд |
| 60 | Байгаль хамгаалагчдыг чадвахижуулах ажилд гадаад орон, олон улсын байгууллагуудын төсөл хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг чиглүүлж санхүүгийн дэмжлэгийг авч ажиллах ажлыг зохион байгуулах | I улиралд | Дарга Л.Түвд , мэргэжилтнүүд |
| 61 | Байгаль хамгаалагчдыг гарын авлага , сурталчилгааны материалаар хангаж ажиллах | II  улиралд | Дарга Л.Түвд |
| 62 | Байгаль хамгаалагчийн ажлын тайланг тавиулж ажил хэргийн байдалд үнэлгээ дүгнэлт өгнө | IV улиралд | Дарга Л.Түвд |
| 63. | Орон нутгийн хэмжээнд байгаль хамгаалагчдын үйл ажиллагаанд нэгдсэн дүгнэлт хийж холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ | Жилдээ | Дарга Л.Түвд Мэргэжилтнүүд |
| 64 | Байгаль хамгаалагчийн ажлын байрын тодорхойлолт ажил үүргийн хуваарийг шинчлэн боловсруулж мөрдүүлэх | II улиралд | Л.Дарга  Мэргэжилтнүүд |
| 65 | Байгаль хамгаалагчдыг тодорхой хугацаагаар сум хооронд сэлгүүлэн ажиллуулах журам боловсруулан мөрдүүлэх | II улиралд | Дарга Л.Түвд |
| 66 | Орон нутгийн байгаль хамгаалагчдын үйл ажиллагаа ажлын хариуцлагын байдалд иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтарсан хяналт шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах | III улиралд | Л.Түвд  Мэрэжилтнүүд |
| **Арав. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар** | | | |
| 67 | Байгалийн аялал жуулчлал хөгжүүлэх үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана | Жилдээ | Л.Түвд  Мэргэжилтэнүүд |
| 68 | Аялал жуулчлалын салбарт дотоод гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжинэ. | Жилдээ | Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |
| 69 | Аялал жуулчлал хөгжүүлэх аймгийн бодлогыг хэрэгжүүлж, төлөвлөгөөг боловсруулан мөрдөж ажиллана. /Аялал жуулчлалын нэгдсэн сүлжээнд аймгийг хамруулах, аялал жуулчлалын шинэ бааз байгуулах/ | Жилдээ | Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |
| 70 | Аймгийн байгалийн үзэсгэлэнт түүх соёлын газруудын хамгаалалтыг сайжруулж, анхаарал татахуйц зурагт самбар байгуулах.  мэдээлэлийг аймгийн вэб сайтад нэмэлтээр оруулна. | II, III улиралд | Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |
| 71 | Аялал жуулчлалын цогцолбор, бааз байгуулах байгууллага, иргэдийн санаачлагыг дэмжин, одоо ажиллаж байгаа зочид буудал, бааз, амралтын газруудын үйлчилгээг сайжруулан үйл ажиллагааг нь идэвхижүүлнэ. | Жилдээ | Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |
| 72 | “ Ээж хайрхан уулын ” БДГазрыг монголын 9 гайхамшигт оруулан тодруулах асуудлыг холбогдох байгууллагад хүргүүлэх / материал хүргүүлэх/ | I улиралд | Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |
| 73 | Тайширийн усан цахилгаан станцийг түшиглэн аялал жуулчлалын бааз байгуулах ажлуудыг дэмжих | Жилдээ | Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |

Төлөвлөгөө боловсруулсан: Мэргэжилтэн Г.Олонбаатар

Я.Жаргалцэцэг

Д.Мөнгөнчимэг

Б.Пүрэвдорж

М.Энэбиш

Хянаж зөвшөөрсөн: Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын газрын дарга Л.Түвд

БАТЛАВ: АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ХБХ-ИЙН

ДАРГА Д.ТУУЛ

**Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас**

**2009 оны I улиралд хийж хэрэгжүүлэх**

**ажлын төлөвлөгөө**

2008.02.10 Алтай хот

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | Хийх ажлын агуулга | Хугацаа | Хариуцах албан тушаалтан |
| 1 | Байгаль хамгаалагч,мэргэжилтнүүдийн 2008 оны ажлыг дүгнэх | 1 сард | Газрын дарга Л.Түвд |
| 2 | Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай Байгаль орчны талаар 2009 онд бүтээгдэхүүн нийлүүлэлт, санхүүжилтийн талаар гэрээ байгуулах | 2 сард | Газрын дарга  Л.Түвд |
| 3 | Мэргэжилтнүүд болон байгаль хамгаалагч нартай 2009 онд хйих ажлын үр дүнгийн гэрээ байгуулах | 2 сард | Газрын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд байгаль хамгаалагч |
| 4 | Жил, улирлаар ажлаа төлөвлөн батлуулж хэрэгжүүлэх | 1 сард | Газрын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |
| 5 | Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, үндсэн чиглэлүүдийн биелэлтийг улирал бүр гаргаж мэдээлэх | 3 сарын 25 | Газрын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |
| 6 | Байгалийн баялагийн ашиглаж болох дээд хэмжээг сум бүрээр тогтоож Аймгийн ИТХТ-ийн хурлаар батлуулж мөрдүүлэх. | 2 сард | Газрын дарга  Л.Түвд  Мэргэжилтэн Г.Олонбаатар |
| 7 | Байгалийн эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх үйл ажиллагааг тогтворжуулна. Орон тооны байгаль хамгаалагчдын тоог 10-аар нэмэгдүүлнэ. | 2 сард | Газрын дарга Л.Түвд |
| 8 | Байгаль хамгаалагчдын бие хамгаалах хэрэгслийн хангамж болон ажиллах нөхцлийг сайжруулах талаар цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх | 3 сард | Газрын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэнүүд |
| 9 | Байгаль хамгаалагчдыг чадвахижуулах ажилд гадаад орон, олон улсын байгууллагуудын төсөл хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг чиглүүлж санхүүгийн дэмжлэгийг авч ажиллах ажлыг зохион байгуулах | 2 сард | Газрын дарга Л.Түвд |
| 10 | “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдаж авах тухай” Монгол улсын хуулийг үндэслэн “Ногоон хэрэм”, “Ойжуулалт”-ын ажлын тендерийг зохион байгуулах | 3 сард | Газрын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж |
| 11 | Сум, байгууллагуудаас байгаль орчны талаар хийсэн ажлын мэдээллийг улирал бүр нэгтгэн БОЯ, аймгийн Засаг дарга, ИТХТ-ийн даргад мэдээлэх | Улиралд | Газрын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэн  Д.Мөнгөнчимэг |
| 12 | Байгалийн эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх үйл ажиллагааг хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах | Улиралд | Газрын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд  Байгаль хамгаалагчид |
| 13 | Байгаль орчны мэдээллийн санг баяжуулан ажиллах | Байнга | Мэргэжилтнүүд |
| 14 | Монгол бөхөн хамгаалахад чиглэгдсэн сурталчилгааг өргөжүүлэх замаар иргэд, холбогдох талуудыг мэдээллээр хангах | Улиралд | Г.Олонбаатар  Байгаль хамгаалагчид |
| 15 | 2008 оны 11 сарын 22 өдрийн 46 дугаар тушаалын дагуу 2009 онд тарвага агналтыг “тэг” байхаар тогтоосныг сумдад мэдээллэх , хэрэгжилтэнд хяналт тавих | 1 сард | Мэргэжилтэн Г.Олонбаатар  Байгаль хамгаалагч М.Энэбиш |
| 16 | Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн 2009 оны байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх баталгааны мөнгөн хөрөнгийг сумдад тусгай данс нээж төвлөрүүлж ажиллах | Улиралд | Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |
| 17 | Гар аргаар хууль бусаар алт болон бусад баялагийг олборлогчийн үйл ажиллагааг журамлаж, МХГ, Цагдаагийн байгууллагтай хамтарч эргүүл, хяналт шалгалт хийн нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулна. | Улиралд | Дарга Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд  Байгаль хамгаалагчид |
| 18 | Булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах , хөв байгуулах ажлыг сумын удирдлагуудтай санал солилцон тогтоож шийдвэрлэх./15 булаг, 3 хөв/ | Улиралд | Дарга Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |
| 19 | Сум ИТХ, багийн Иргэдийн Нийтийн Хурал, нийтийн цуглаан, зэрэг зохион байгуулалттай ажлуудын үеэр байгаль орчны хууль тогтоомжийн талаар сурталчилгаа тогтмол хийж хэвших | Жилийн турш | Мэргэжилтнүүд  Байгаль хамгаалагчид |
| 20 | Радио, телевиз, сонин хэвлэлээр байгаль орчныг хамгаалах талаар хийж байгаа ажлыг сурталчлах арга хэмжээг авах | Улиралд | Дарга Л.Түвд |
| 21 | Сурагчдад экологийн боловсрол олгох ажлыг эрчимжүүлэх, / уралдаан тэмцээн зохиох, / | Хичээлийн жилд | Мэргэжилтэн Г.Олонбаатар  Д.Мөнгөнчимэг |
| 22 | Иргэдэд байгаль орчны бодлого чиглэлийн талаар үнэн зөв мэдээлэл өгч, тэдний экологийн мэдлэгийг дээшлүүлэх | Байнга | Мэргэжилтнүүд |
| 23 | Шинээр баригдаж байгаа болон одоо ажиллаж байгаа барилга, объектод байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийх. | Тухайн үед | Дарга Л.Түвд мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |
| 24 | Төсөл, объектод байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх. | Улиралд | Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |

Төлөвлөгөө боловсруулсан: Мэргэжилтэн Г.Олонбаатар

Д.Мөнгөнчимэг

Б.Пүрэвдорж

М.Энэбиш

Хянаж зөвшөөрсөн: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын

газрын дарга Л.Түвд

**Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас**

**2009 оны I улиралд хийж хэрэгжүүлэх**

**ажлын төлөвлөгөөны биелэлт**

2008.03.31 Алтай хот

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | Хийх ажлын агуулга | Хугацаа | Биелэлт |
| 1 | Байгаль хамгаалагч,мэргэжилтнүүдийн 2008 оны ажлыг дүгнэх | 1 сард | Байгаь хамгаалалгч болон мэргэжилтнүүдийн үр дүнгийн гэрээний илтгэх хуудастай танилцан дүгнэн ажилласан. |
| 2 | Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай Байгаль орчны талаар 2009 онд бүтээгдэхүүн нийлүүлэлт, санхүүжилтийн талаар гэрээ байгуулах | 2 сард | Гэрээ байгуулсан ажиллаж байна. |
| 3 | Мэргэжилтнүүд болон байгаль хамгаалагч нартай 2009 онд хйих ажлын үр дүнгийн гэрээ байгуулах | 2 сард | 2009 онд хийх ажлын үр дүнгийн гэрээг байгаль хамгаалагч болон мэргэжилтнүүдтэй байгуулан ажиллаж байна. |
| 4 | Жил, улирлаар ажлаа төлөвлөн батлуулж хэрэгжүүлэх | 1 сард | 2009 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг Аймгийн Засаг даргаар, 1-р улиралд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг ХБХ-ын даргаар тус тус батлуулан ажиллалаа. |
| 5 | Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, үндсэн чиглэлүүдийн биелэлтийг улирал бүр гаргаж мэдээлэх | 3 сарын 25 | Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийг 2009.03.25- ны 30 тоотоор, үндсэн чиглэлүүдийн биелэлтийг 2009.03.30-ны 33 тоотоор тус тус гаргаж хүргүүлэн ажилласан. |
| 6 | Байгалийн баялагийн ашиглаж болох дээд хэмжээг сум бүрээр тогтоож Аймгийн ИТХТ-ийн хурлаар батлуулж мөрдүүлэх. | 2 сард | Байгалийн баялаг ашиглах дээд хэмжээг 2009.02.09-ны өдөр Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар оруулан 13 тоот тогтоолоор батлуулж сумдад мөрдүүлэхээр хүргүүлээд байна. |
| 7 | Байгалийн эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх үйл ажиллагааг тогтворжуулна. Орон тооны байгаль хамгаалагчдын тоог 10-аар нэмэгдүүлнэ. | 2 сард | Тонхил, Есөнбулаг, Хөхморьт, Баян-Уул, Тайшир, Цогт,Эрдэнэ, Алтай сумдад нийт 10-н орон тооны байгаль хамгаалагч аван ажиллуулж байна. |
| 8 | Байгаль хамгаалагчдын бие хамгаалах хэрэгслийн хангамж болон ажиллах нөхцлийг сайжруулах талаар цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх | 3 сард | Шинээр орсон орон тооны байгаль хамгаалагчдад “Байгаль орчны багц хуулийн эмхтгэл” болон бусад гарын авлага, дүрэмт хувцас, энгэрийн тэмдэг, үнэмлэхийг тараан өгсөн. |
| 9 | Байгаль хамгаалагчдыг чадвахижуулах ажилд гадаад орон, олон улсын байгууллагуудын төсөл хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг чиглүүлж санхүүгийн дэмжлэгийг авч ажиллах ажлыг зохион байгуулах | 2 сард | Нидерландын ван улсын Засгийн газрын “Итгэл”-ийн сан, Дэлхийн банк болон Монгол улсын БОАЖЯамтай хамтран Байгаль орчин “Шинэчлэл-2” төслийн хүрээнд заралсан төсөлийн шалгаруулалтанд тус газраас “Байгаль хамгаалгчдыг чадвахижуулах нь” төсөлийг бичиж явуулсан. |
| 10 | “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдаж авах тухай” Монгол улсын хуулийг үндэслэн “Ногоон хэрэм”, “Ойжуулалт”-ын ажлын тендерийг зохион байгуулах | 3 сард | 4 сард хийгдэхээр болсон. |
| 11 | Сум, байгууллагуудаас байгаль орчны талаар хийсэн ажлын мэдээллийг улирал бүр нэгтгэн БОАЖЯ, аймгийн Засаг дарга, ИТХТ-ийн даргад мэдээлэх | Улиралд | Сумдын байгаль хамгаалагчдаас улиралд хийсэн ажлын тайланг хүлээн авч нэгтгэн холбогдох газуудад хүргүүлэн ажиллаж байна. |
| 12 | Байгалийн эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх үйл ажиллагааг хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах | Улиралд | Сумдын байгаль БОХУБ, хамгаалагчид эргүүл хяналт шалгалтын маршрут гарган хуваарын дагуу ажиллаж байна. |
| 13 | Байгаль орчны мэдээллийн санг баяжуулан ажиллах | Байнга | БОХ-1-9 маяг шинэчлэгдэн гарсантай холбогдуулан мэдээллийн санг интернетийн орчинд /туршилтаар/ үүсгэн холбогдох мэдээллийг улирал бүр нэгтгэн БОАЖЯ-нд хүргүүлж байна. |
| 14 | Монгол бөхөн хамгаалахад чиглэгдсэн сурталчилгааг өргөжүүлэх замаар иргэд, холбогдох талуудыг мэдээллээр хангах | Улиралд | Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн монгол дахь хөтөлбөрийн газрын Монгол Бөхөн хамгаалах төсөлтэй хамтран 2009.02.05- наас 7-ыг хүртэл 3 өдрийн сургалт зохион байгуулсан . Уг сургалтанд бөхөн хамгаалагч, мөн сумдын байгаль хамгаалагч, нөхөрлөлийн гишүүдэд хамрагдсан ба ”Амжилттай боловсрол” , “Зөв хүн байх талаар”, “Зөв амьдралын тухай”, “Төсөл хэрхэн бичих вэ” гэсэн сэдвүүдээр хичээл заасан. |
| 15 | 2008 оны 11 сарын 22 өдрийн 46 дугаар тушаалын дагуу 2009 онд тарвага агналтыг “тэг” байхаар тогтоосныг сумдад мэдээллэх , хэрэгжилтэнд хяналт тавих | 1 сард | Сумдад албан тоотын хамт хувилан тараасан. |
| 16 | Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн 2009 оны байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх баталгааны мөнгөн хөрөнгийг сумдад тусгай данс нээж төвлөрүүлж ажиллах | Улиралд | Сумдын Засаг дарга, БОХУБайцаагч нарт өөрийн нутгагт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд баталгааны мөнгөн хөрөнгийг сумын дансандаа байршуулсан эсэхэд хяналт тавин ажиллах тухай албан тоотыг хүргүүлэн ажилласан. |
| 17 | Гар аргаар хууль бусаар алт болон бусад баялагийг олборлогчийн үйл ажиллагааг журамлаж, МХГ, Цагдаагийн байгууллагтай хамтарч эргүүл, хяналт шалгалт хийн нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулна. | Улиралд | Шарга сумын Шар хоолой гэдэг газар гар аргаар алт олборлож байсан 300-гаад иргэнийг 2009.02.10-ны өдөр Сумдын байгаль хамгаалагч , БОХУБайцаагч, хамтран хөөх арга хэмжээ авсан. Мөн Есөнбулаг сумын Шаврын голд байсан 50 иргэнд Засгийн газрын 71,72-р тушаалыг сурталчилан нөхөрлөл байгуулан ажиллах зөвлөгөө өгсөн. |
| 18 | Булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах , хөв байгуулах ажлыг сумын удирдлагуудтай санал солилцон тогтоож шийдвэрлэх./15 булаг, 3 хөв/ | Улиралд | Сумдаас төсөл хүлээн авч байгаа бөгөөд 1-р улирлын байдлаар 6 сумын 13 булгийн төсөлийг хүлээн аваад байна. |
| 19 | Сум ИТХ, багийн Иргэдийн Нийтийн Хурал, нийтийн цуглаан, зэрэг зохион байгуулалттай ажлуудын үеэр байгаль орчны хууль тогтоомжийн талаар сурталчилгаа тогтмол хийж хэвших | Жилийн турш | Сумдын байгаль хамгаалгчид олон нийтийг хамарсан хурал цуглаанаар мэдээ мэдээлэл, ухуулга сурталчилгааны ажлыг тогтмол хийж байна. |
| 20 | Радио, телевиз, сонин хэвлэлээр байгаль орчныг хамгаалах талаар хийж байгаа ажлыг сурталчлах арга хэмжээг авах | Улиралд | 2009.02.05-нд Алтай радиод “Байгаль орчны тулгамдсан асуудлууд, цаг үеийн байдал” сэдэвээр 5 минутын ярилцлага өглөө. |
| 21 | Сурагчдад экологийн боловсрол олгох ажлыг эрчимжүүлэх, / уралдаан тэмцээн зохиох, / | Хичээлийн жилд | 2009.03.30-нд Хаврын байгаль хамгаалах сарын аяны хүрээнд ЕБСургуулиудын сурагчдын дунд байгаль хамгаалах сэдвээр гар зугийн болон эссэ, зохион бичлэгийн уралдааны болзлыг хүргүүлэн ажиллалаа. |
| 22 | Иргэдэд байгаль орчны бодлого чиглэлийн талаар үнэн зөв мэдээлэл өгч, тэдний экологийн мэдлэгийг дээшлүүлэх | Байнга | 7 хоног бүр хийсэн ажлын мэдээг “Миний нутаг телевизээр ” мэдээллэж байна. |
| 23 | Шинээр баригдаж байгаа болон одоо ажиллаж байгаа барилга, объектод байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийх. | Тухайн үед | 4 аж ахуйн нэгжийн төсөл объектод байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийснээс нэг төсөлд нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх шаардлагыг өгсөн. |
| 24 | Төсөл, объектод байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх. | Улиралд | Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын Орон нутгийн өмчийн Ханийн материалын үйлдвэрийн зүүн урд талд Эрчимжсэн аргаар хонь, үхэрийн мах бэлтгэн боловсруулах ”Алтайн хүнс” махны үйлдвэр барих төсөлд мэргэжлийн байгууллагаар нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх шаардлага өгсөн. |

Биелэлтийг гаргасан:Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг

БАТЛАВ: АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ХБХ-ИЙН

ДАРГА Ц.БАТЗОРИГ

**Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас**

**2009 оны II улиралд хийж хэрэгжүүлэх**

**ажлын төлөвлөгөө**

2009.04.06 Алтай хот

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | Хийх ажлын агуулга | Хугацаа | Хариуцах албан тушаалтан |
| 1 | Улирлаар ажлаа төлөвлөн батлуулж хэрэгжүүлэх | 3 сард | Газрын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |
| 2 | Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, үндсэн чиглэлүүдийн биелэлтийг гаргаж мэдээлэх | 6 сарын 25 | Газрын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |
| 3 | Сум, байгуулагуудаас байгаль орчны талаар хийсэн ажлын мэдээллийг улирал бүр нэгтгэн БОЯ, аймгийн Засаг даргын тамгын газар, ИТХТ-ийн даргад мэдээлэх | Улиралдаа | ХБХэлтэс, МХГазар, БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Д.Мөнгөнчимэг |
| 4 | Байгалийн нөөцийн менежментийн шинэ тогтолцоог нэвтрүүлж, байгаль орчныг хамгаалах ажлыг нутгийн иргэдэд түшиглэн явуулах зорилгоор байгалийн, тодорхой, зарим нөөцийг иргэдийн нөхөрлөлд эзэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Улиралдаа | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг, Сумдын ЗДТГ, БОХУБайцаагч |
| 5 | МБОХХ-ны аймгийн зөвлөл, “Салхин Сандаг” холбоо зэрэг идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа ТББ болон иргэд, иргэдийн нөхөрлөлийн санал, санаачлага үйл ажиллагааг хөхүүлэн дэмжин хамтран ажиллана. | Улиралдаа | Л.Түвд мэргэжилтнүүд |
| 6 | МБОХХолбооны Говь-Алтай аймаг дахь салбар зөвлөлтэй хамтран байгаль орчин хамгаалах нөхрлөлийн сургалт зохион байгуулна. | 3 сард | МБОХХолбооны Говь-Алтай аймаг дахь салбар зөвлөл, аймгийн БОАЖГазар |
| 7 | Байгаль хамгаалагчдыг чадвахижуулах сургалт семинар зохион байгуулна | 5 сард | БОАЖЯ-ны ТЗУГ-ын мэргэжилтэн  БОАЖГ-ын дарга, мэргэжилтнүүд |
| 8 | Байгаль хамгаалагчдыг бие хамгаалах хэрэгслийн хангамж болон ажиллах нөхцлийг сайжруулах талаар цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх | 4 сард | Дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэнүүд |
| 9 | Байгаль хамгаалагчдыг гарын авлага , сурталчилгааны материалаар хангаж ажиллах | 5 сард | Дарга Л.Түвд |
| 10 | Байгаль хамгаалагчийн ажлын байрын тодорхойлолт ажил үүргийн хуваарийг шинчлэн боловсруулж мөрдүүлэх | 5 сард | Л.Дарга  Мэргэжилтнүүд |
| 11 | Байгаль хамгаалагчдыг тодорхой хугацаагаар сум хооронд хамтран ажиллуулах ажлыг зохион байгуулах | II,III улиралд | Дарга Л.Түвд |
| 12 | “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдаж авах тухай” Монгол улсын хуулийг үндэслэн “Ногоон хэрэм”, “Ойжуулалт”-ын ажлын тендерийг зохион байгуулах | 4 сард | Газрын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж |
| 13 | “Ногоон хэрэм”, “Ойжуулалт”-ын ажлын тендерт шалгарсан ААН-тэй, гэрээ байгуулж ажиллах. | 4-р сард | Хөгжлийн бодлогын хэлтэс,  Үнэлгээний хороо, БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэн Г.Олонбаатар |
| 14 | Ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлт хийх ААНэгж, байгууллагуудад тарьц, суулгац, үр олж нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулах. | 4 сард | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж |
| 15 | Дэлхийн байгаль хамгаалах өдрийг угтаж өдөрлөг зохион байгуулах. Мөн бүх нийтээр мод тарих хөдөлгөөнийг сум, байгууллага бүрээр зохион байгуулж 18 хүрсэн иргэн бүрийг нэг мод тариулах “Ойн тухай” хуулийн заалтыг хэрэгжүүлнэ. | II улиралд | БОАЖГ-ын мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж, Сумдын ЗДТГ, ААН байгууллага |
| 16 | Мод үржүүлгийн газар байгуулах замаар тарьц, суулгац, үрийн нөөц бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж, нутгийн сайн чанарын үр, тарьц, суулгацтай болох. | II улиралд | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж |
| 17 | Ойн хамгаалалт, нөхөн сэргээх арга хэмжээний хэрэгжилтэд тавих хяналтыг тогтмолжуулж зөрчил гаргуулахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлэх, | 5,6 сард | Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж Байгаль хамгаалагчид |
| 18 | Цөлжилттэй тэмцэх аймгийн дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлнэ. | II улиралд | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж |
| 19 | Булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах , хөв байгуулах ажлыг сумын удирдлагуудтай санал солилцон тогтоож шийдвэрлэх./15 булаг, 3 хөв/ | Улиралд | Дарга Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |
| 20 | Холбогдох байгууллагуудтай хамтран нар, салхины эрчим хүчээр худаг гаргах болоцоотой газрын хайгуул судалгааг хийнэ. | II улиралд | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |
| 21 | Халиун сумын Хар Азаргын нурууг улсын тусгай хамгаалалттай газарт хамруулах талаар Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар оруулж шийдвэр гаргуулах. | II улиралд | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |
| 22 | Монгол бөхөн хамгаалахад чиглэгдсэн сурталчилгааг өргөжүүлэх замаар иргэд, холбогдох талуудыг мэдээллээр хангах | Улиралд | Г.Олонбаатар  Байгаль хамгаалагчид |
| 23 | Аймгийн төвийн Нэгдсэн зах, түүхий эдийн цэг, салбаруудад амьтан ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг зарж борлуулах үйл ажиллагааг таслан зогсоох, илрүүлэх. | Жилийн турш | Мэргэжилтнүүд  Байгаль хамгаалагчид |
| 24 | Хууль бус агнуур, худалдааг таслан зогсоох хяналт шалгалтын ажлыг тогтмолжуулах. | Жилийн турш | Холбогдох газруудтай хамтран, МХГ, ЦХ, ТГ |
| 25 | Бэлчээрийн мэрэгч ихтэй болон үнэг, хярс ховордсон сумдад үнэг хярс агнахыг тодорхой хугацаагаар хориглосон шийдвэрүүдийг санал тавьж гаргуулах, | 5 сард | Г.Олонбаатар  Байгаль хамгаалагчид |
| 26 | Ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгуулагуудын нөхөн сэргээлтийн байдалд шалгалт хийж холбогдох арга хэмжээ авна | II улиралд | ХБХ, МХГ, БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд, мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |
| 27 | Хайгуул болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас нөхөн сэргээлтийн зардлын 50 хувийг тусгай дансанд урьдчилан байршуулна. | Жилдээ | Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг, Сумдын ЗДТГ, БОХУБайцаагч |
| 28 | Хууль бусаар гар аргаар алт олборлогчдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж журамлах | Улиралдаа | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн хэлтэс, Тагнуулын хэлтэс |
| 29 | Химийн хорт бодисоор бохирдсон газар, хөрс, усыг хоргүйжүүлэх арга хэмжээг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна. / Чандмань, Дэлгэр сумын нутагт орших 5 худийн орчмын газар г.м/ | II  Улиралд | Л.Түвд  Я.Жаргалцэцэг |
| 30 | Байгальд удаан задарч бохирдуулж байдаг гялгар уутны хэрэглээг багасгах арга хэмжээ авна | II Улиралд | Л.Түвд Д.Мөнгөнчимэг |
| 31 | Радио, телевиз, сонин хэвлэлээр байгаль орчныг хамгаалах талаар хийж байгаа ажлыг сурталчлах арга хэмжээг авах | Улиралд | Дарга Л.Түвд |
| 32 | Сурагчдад экологийн боловсрол олгох ажлыг эрчимжүүлэх, / Болзолт уралдаан тэмцээн зохиох, / | Хичээлийн жилд | Мэргэжилтэн Г.Олонбаатар  Д.Мөнгөнчимэг |
| 33 | Иргэдэд байгаль орчны бодлого чиглэлийн талаар үнэн зөв мэдээлэл өгч, тэдний экологийн мэдлэгийг дээшлүүлэх | Байнга | Мэргэжилтнүүд |
| 34 | Байгаль хамгаалах үйл ажиллагаанд идэвхи санаачлагатай оролцогсодыг урамшуулна. | Улиралдаа | Л.Түвд |
| 35 | Аймгийнхаа “Аялал жуулчлалын 9 гайхамшиг”-аа тодруулах. | II улиралд | Л.Түвд Мэргэжилтнүүд |
| 36 | Аялал жуулчлал хөгжүүлэх аймгийн бодлогыг хэрэгжүүлж, төлөвлөгөөг боловсруулан мөрдөж ажиллана. /Аялал жуулчлалын нэгдсэн сүлжээнд аймгийг хамруулах, аялал жуулчлалын шинэ бааз байгуулах/ | Улиралдаа | Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |
| 37 | Шинээр баригдаж байгаа болон одоо ажиллаж байгаа барилга, объектод байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийх. | Тухайн үед | Дарга Л.Түвд мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |
| 38 | Төсөл, объектод байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх. | Улиралд | Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |

Төлөвлөгөө боловсруулсан: Мэргэжилтэн Г.Олонбаатар

Д.Мөнгөнчимэг

Б.Пүрэвдорж

М.Энэбиш

Хянаж зөвшөөрсөн: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын

газрын дарга Л.Түвд

**Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас**

**2009 оны II улиралд хийж хэрэгжүүлсэн**

**ажлын төлөвлөгөөний биелэлт**

2009.06.30 Алтай хот

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | Хийх ажлын агуулга | Хугацаа | Биелэлт |
| 1 | Улирлаар ажлаа төлөвлөн батлуулж хэрэгжүүлэх | 3 сард | Улиралын төлөвлөгөөг ХБХ-ын даргаар батлуулан ажиллалаа. |
| 2 | Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, үндсэн чиглэлүүдийн биелэлтийг гаргаж мэдээлэх | 6 сарын 25 | Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, иргэдийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 2009.06.25- ны 57 тоотоор, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт, үндсэн чиглэлүүдийн биелэлтийг 2009.06.23-ны 56 тоотоор тус тус гаргаж хүргүүлэн ажилласан. |
| 3 | Сум, байгуулагуудаас байгаль орчны талаар хийсэн ажлын мэдээллийг улирал бүр нэгтгэн БОЯ, аймгийн Засаг даргын тамгын газар, ИТХТ-ийн даргад мэдээлэх | Улиралд | Сумдын байгаль хамгаалагчдаас сар бүр мэдээ авч нэгтгэн БОАЖЯанд хүргүүлэн ажиллаж байна.Мөн аймгийн ЗДТГ-т улирлын мэдээнүүдийг гаргаж хүргүүлсэн. |
| 4 | Байгалийн нөөцийн менежментийн шинэ тогтолцоог нэвтрүүлж, байгаль орчныг хамгаалах ажлыг нутгийн иргэдэд түшиглэн явуулах зорилгоор байгалийн, тодорхой, зарим нөөцийг иргэдийн нөхөрлөлд эзэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Улиралд | Тодорхой ажил хийгдээгүй. |
| 5 | МБОХХ-ны аймгийн зөвлөл, “Салхин Сандаг” холбоо зэрэг идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа ТББ болон иргэд, иргэдийн нөхөрлөлийн санал, санаачлага үйл ажиллагааг хөхүүлэн дэмжин хамтран ажиллана. | Улиралд | МБОХХ-ны аймгийн зөвлөлтэй хамтран “Идэвхитэн байгаль хамгаалагчдыг чадавхижуулах нь” сэдэвт сургалт семинарыг зохион байгууллаа. Мөн “Салхин Сандаг” ТББ –д биотехникийн арга хэмжээ авхад зарцуулагдах 300.000 төгрөгийг өгч Завхан Тайшир, Гуулингийн заагт орших Аргаль, янгирт өвс тэжээл тавьж өгөх ажлыг зохион байгууллаа. |
| 6 | МБОХХолбооны Говь-Алтай аймаг дахь салбар зөвлөлтэй хамтран байгаль орчин хамгаалах нөхрлөлийн сургалт зохион байгуулна. | 3 сард | 2009.04.17-18-ны өдрүүдэд Говь-Алтай аймгийн МБОХХ-ны салбар зөвлөлийн дарга, Мерси кор олон улсын байгууллагийн салбартай хамтран “Байгаль орчны төрийн бус байгууллагын орон нутгийн салбар зөвлөлүүдийн чадавхийг дээшлүүлэх нь” сэдэвт Сургалт- ярилцлагийг зохион байгуулсан. |
| 7 | Байгаль хамгаалагчдыг чадвахижуулах сургалт семинар зохион байгуулна | 5 сард | 2009.05.03,04-нд Байгаль орчны салбарын ажилтнуудын зөвлөгөөн болон байгаль хамгаалагчдын сургалт семинарыг зохион байгууллаа. |
| 8 | Байгаль хамгаалагчдыг бие хамгаалах хэрэгслийн хангамж болон ажиллах нөхцлийг сайжруулах талаар цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх | 4 сард | Мөн байгаль хамгаалагчдад цахилгаан бороохой 5 , байгаль хамгаалагчийн зуны формын хувцас 5, Эрдэнэ сум ,Алтай сумын байгаль хамгаалагчид тус бүрт нь мотоцикль олгов. |
| 9 | Байгаль хамгаалагчдыг гарын авлага , сурталчилгааны материалаар хангаж ажиллах | 5 сард | Семинар сургалтын үеэр байгаль хамгаалагч хүн тус бүрт байгаль хамгаалагчын цүнх ,Байгаль орчны хуулиудын эмхэтгэл ,Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын дүрэм журмууд, Байгаль орчны ажиглалт судалгааны дэвтэр болон заагдсан бүх хичээлийг бичсэн СD зэрэг гарын авлагаар хангасан. |
| 10 | Байгаль хамгаалагчийн ажлын байрын тодорхойлолт ажил үүргийн хуваарийг шинчлэн боловсруулж мөрдүүлэх | 5 сард | БОАЖСайдын 2009 оны 71 дүгээр тушаалын хавсралт “Байгаль хамгаалагчийн ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт”-ын дагуу байгаль хамгаалагчдын ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулан мэрдэж байна. |
| 11 | Байгаль хамгаалагчдыг тодорхой хугацаагаар сум хооронд хамтран ажиллуулах ажлыг зохион байгуулах | II,III улиралд | Байгаль хамгаалагчид бүс нутагтаа хамтран эргүүл хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулсан болно. |
| 12 | “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдаж авах тухай” Монгол улсын хуулийг үндэслэн “Ногоон хэрэм”, “Ойжуулалт”-ын ажлын тендерийг зохион байгуулах | 4 сард | “Ногоон хэрэм” хөтөлбөрийн хүрэээнд 10га-д ойжуулалт хийхээр аж ахуйн нэгжүүдийн хооронд тендер зарлаж хоёр аж ажуйн нэгж шалгаруулах ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавин 50 хувийн санхүүжилтийг олгон ажиллаж байна. |
| 13 | “Ногоон хэрэм”, “Ойжуулалт”-ын ажлын тендерт шалгарсан ААН-тэй, гэрээ байгуулж ажиллах. | 4-р сард | Мөн 2009 онд хийгдэх “Ойжуулалтын” ажлын хүрээнд 40 га-д ойжуулалт хийхээр шалгарсан 6 аж ахуйн нэгж, “”Ногоон хэрэм” хөтөлбөрийн хүрээнд 10 га-д ойжуулалт хийхээр шалгарсан 2 аж ахуйн нэгжтэй тус тус гэрээ байгуулан ажиллаж 50 хувийн санхүүжилтийг олгосон байна. |
| 14 | Ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлт хийх ААНэгж, байгууллагуудад тарьц, суулгац, үр олж нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулах. | 4 сард | 2009 оны ногоон хэрэм болон ойжуулалтын ажлын хүрээнд тарьц суулгац бэлтгэх зорилгоор Баянтооройн тосгоны ГИДЦГ-ын мод үржүүлгийн газраас Шар хуайс, Улиас , Хайлаас, Жигэд зэрэг суулгацыг бэлтгэн ирж Шарга сумын дунд шарын аманд байгуулах гэж буй “Ногоон хаалга”ХХК мод үржүүлгийн газарт нийлүүлсэн.  Мөн УБ хотоос 100 ш хайлас авчран иргэдэд нийлүүлсэн. |
| 15 | Дэлхийн байгаль хамгаалах өдрийг угтаж өдөрлөг зохион байгуулах. Мөн бүх нийтээр мод тарих хөдөлгөөнийг сум, байгууллага бүрээр зохион байгуулж 18 хүрсэн иргэн бүрийг нэг мод тариулах “Ойн тухай” хуулийн заалтыг хэрэгжүүлнэ. | II улиралд | Бүх нийтээр мод тарих сарын аяныг 2009.04.25-аас 2009.05.25-ыг хүртэл хугацаанд өргнүүлж аймгийн хэмжээнд нийт 10802 мод тарьж, 60 гаруй цэцгийн мандал, 1.38га-д зүлэгжүүлэлт хийсэн бөгөөд нийт 1141 хүн оролцож 6680,4 мянган төгрөг зарцуулсан байна |
| 16 | Мод үржүүлгийн газар байгуулах замаар тарьц, суулгац, үрийн нөөц бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж, нутгийн сайн чанарын үр, тарьц, суулгацтай болох. | II улиралд | Аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газраас Шарга сумын Дунд шарын ам гэгдэх газар мод үржүүлгийн газар байгуулан ажиллаж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд тарьц суулгац бэлтгэх зорилгоор Баянтооройн тосгоны ГИДЦГ-ын мод үржүүлгийн газраас Шар хуайс, Улиас , Хайлаас, Жигэд зэрэг суулгацыг бэлтгэн ирж суулгаад байна.  Мөн Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас Цагаан хуайс гэгдэх модны суулгацыг туршилтын журамаар тариулахаар явуулсан хүлээн авч Шарга сумын Дунд шарын аман дахь мод үржүүлгийн газар тариалаад байна. |
| 17 | Ойн хамгаалалт, нөхөн сэргээх арга хэмжээний хэрэгжилтэд тавих хяналтыг тогтмолжуулж зөрчил гаргуулахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлэх, | 5, 6 сард | Ой бүхий сумдын байгаль хамгаалагчидыг ойн хамгаалалт, нөхөн сэргээх арга хэмжээний хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавин ажиллуулж байна. |
| 18 | Цөлжилттэй тэмцэх аймгийн дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлнэ. | II улиралд | Хийгдээгүй. |
| 19 | Булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах , хөв байгуулах ажлыг сумын удирдлагуудтай санал солилцон тогтоож шийдвэрлэх /15 булаг, 3 хөв/ | Улиралд | булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах ажлын хүрээнд Бигэр сумын Уртын булаг, Халиун сумын Голын эхний хойд булаг, Урд бул, Чандмань сумын Шүрэн булаг, Шарга сумын Харганатын ам булаг, Цогт сумын Сухайтын булаг , Тайшир сумын Мөрөнгийн ам , Шар булаг, Тонхил сумын Тахилгатын булаг, Есөнбулаг сумын Олон нуур, Дөрөө булаг, Дарив сумын Усны эх булаг, Бугат сумын Майхан толгой, Төгрөг сумын Тахилгатын булаг , Дэлгэр сумын Хажидын рашаан булийг тус тус хашиж хамгаалахаар гэрээ байгуулагдаад байгаа бөгөөд бэлтгэлийн үе шатандаа байна. |
| 20 | Холбогдох байгууллагуудтай хамтран нар, салхины эрчим хүчээр худаг гаргах болоцоотой газрын хайгуул судалгааг хийнэ. | II улиралд | Хийгдээгүй |
| 21 | Халиун сумын Хар Азаргын нурууг улсын тусгай хамгаалалттай газарт хамруулах талаар Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар оруулж шийдвэр гаргуулах. | II улиралд | Говь-Алтай аймгийн Халиун сумын нутагт орших Хар Азаргын нуруу түүний орчмын нийт 151200 га газрыг улсын тусгай хамгаалалтанд авах саналыг 2009.04.20-ны өдөр аймгийн ИТХТ-ийн хуралаар оруулан батлуулан БОАЖЯ-нд хүргүүллээ. |
| 22 | Монгол бөхөн хамгаалахад чиглэгдсэн сурталчилгааг өргөжүүлэх замаар иргэд, холбогдох талуудыг мэдээллээр хангах | Улиралд | 2009.05.01-02-ны өдөр Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Бөхөн төсөлтэй хамтран Бөхөн бүхий нутгийн төвлөрсөн замын гуанзуудад эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хоол хүнсээр жолоочдод үйлчлэх хоолны сургалт мөн бөхөн хамгаалалын үйл ажиллагаанд жолоочдыг датан оролцуулах ухуулга сурталчилгааг давхар явуулж гарын авлага сурталчилгааны материалыг тараасан байна. |
| 23 | Аймгийн төвийн Нэгдсэн зах, түүхий эдийн цэг, салбаруудад амьтан ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг зарж борлуулах үйл ажиллагааг таслан зогсоох, илрүүлэх. | Жилийн турш | Хийгдээгүй. |
| 24 | Хууль бус агнуур, худалдааг таслан зогсоох хяналт шалгалтын ажлыг тогтмолжуулах. | Жилийн турш | Аймгийн МХГ, БОАЖГ,ЦХ,ТХ-тэй хамтарсан эргүүл хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг батлан ажиллаж байна. Төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд Тохнил сумд Гарсан 6 бөхөнгийн хэргийн эзэн холбогдогчийг олж тогтоон хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэн шалгагдаж байна.  Мөн Шарга, Дарив сумын заагт хууль бусаар агнагдсан 7 бөхөнгийн хэргийн эздүүдийг тогтоон хяналт шалгах ажил үргэлжилж байна. |
| 25 | Бэлчээрийн мэрэгч ихтэй болон үнэг, хярс ховордсон сумдад үнэг хярс агнахыг тодорхой хугацаагаар хориглосон шийдвэрүүдийг санал тавьж гаргуулах, | 5 сард | Хийгдээгүй |
| 26 | Ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгуулагуудын нөхөн сэргээлтийн байдалд шалгалт хийж холбогдох арга хэмжээ авна | II улиралд | Хийгдээгүй |
| 27 | Хайгуул болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас нөхөн сэргээлтийн зардлын 50 хувийг тусгай дансанд урьдчилан байршуулна. | Жилдээ | Хайгуул болон ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд сум орон нутгийн тусгай дансанд нөхөн сэргээлтийн 50 хувийг хийж байршуулан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. |
| 28 | Хууль бусаар гар аргаар алт олборлогчдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж журамлах | Улиралд | Аймгийн МХГ, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар , Есөнбулаг сумын БОХУБайцаагч, Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран Есөнбулаг сумын Шаврын гол, Ялаатад хууль бусаар алт олборлож буй иргэдийн үйл ажиллагааг таслан зогсоох зорилгоор 4 удаа явж зохион байгуулалтын арга хэмжээ авлаа.  Мөн Шарга сумын Дунд шарын аманд хууль бусаар алт олборлож байгаа иргэдийг хөөн гаргах ажлаар явж 500-гаад иргэн хөөн 31 мотор, 7 металл хайгчийг хураан авсан байна. |
| 29 | Химийн хорт бодисоор бохирдсон газар, хөрс, усыг хоргүйжүүлэх арга хэмжээг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна. / Чандмань, Дэлгэр сумын нутагт орших 5 худийн орчмын газар г.м/ | II  Улиралд | Хийгдээгүй . |
| 30 | Байгальд удаан задарч бохирдуулж байдаг гялгар уутны хэрэглээг багасгах арга хэмжээ авна | II Улиралд | “Хотын хөгжилд- иргэдийн оролцоо” бүх нийтийн их цэвэрлэгээг аймгийн хэмжээнд 2009.04.10,11-нд зохион байгуулж 210 золбин нохой устгаж, 260 га газрын 209 тн хогийг цэвэрлэж нэгдсэн хогийн цэгт хүргүүллээ. Цэвэрлэгээнд нийт 70 орчим ААН байгууллага, оюутан сурагчид хамтран 7000 хүн оролцсон байна |
| 31 | Радио, телевиз, сонин хэвлэлээр байгаль орчныг хамгаалах талаар хийж байгаа ажлыг сурталчлах арга хэмжээг авах | Улиралд | 2009.05.06 өдөр аймгийн БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд нь “ Байгаль орчны салбарын ажилтнуудын зөвлөлгөөн, семинар”-ын талаарх мэдээллийг аймгийн радиод ярилцлагаар өгсөн байна.  Хууль бус ангийн зөрчлийн талаар “Миний нутаг ” телевизээр Ирвэс-3 багийн гишүүн, Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Б.Батсайхан, МХГ-ын БОХУБайцаагч Г.Билэгсайхан нар мэдээлэл хийсэн. |
| 32 | Сурагчдад экологийн боловсрол олгох ажлыг эрчимжүүлэх, / Болзолт уралдаан тэмцээн зохиох, / | Хичээлийн жилд | Байгаль хамгаалах сарын аяны хүрээнд Есөнбулаг сумын 11-н жилийн 3-р сургуулийн 70 сурагчдыг хамруулан АХА тэмцээнийг зохион байгуулаж шалгарсан 2 хүүхэд өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар урамшуулсан.  Мөн аймгийн хэмжээнд Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд Байгаль орчны чөлөөт сэдэвт Гар зургийн уралдаан болон Эссэ бичлэгийн уралдааны урирдамжийн дагуу ирсэн зураг, зохион бичлэг, эссэ бичлэгийг хүлээн авч шалгаруулан 9 хүүхдийг өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнасан. |
| 33 | Иргэдэд байгаль орчны бодлого чиглэлийн талаар үнэн зөв мэдээлэл өгч, тэдний экологийн мэдлэгийг дээшлүүлэх | Байнга | Сарын аяны хүрээнд “Хотын хөгжилд-иргэдийн оролцоо” сэдэвт зөвөлгөөн, семинарт оролцож иргэдэд ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын ангилал, байгаль орчныг хамгаалах талаар холбогдолтой хууль тогтоомж, хууль зөрчсөн тохиолдолд авах арга хэмжээний талаар сурталчилсан.  Мөн Төгрөг сумын 5 багийн байгаль хамгаалах эко клубуудын уулзалт ярилцлага 2009.06.19-нд болсон бөгөөд нийт 130 гаруй хүүхэд хамрагдсан байна.  Сурагчдад “Монгол орны ховор амьтад” сэдэвт танин мэдэххүй киног үзүүлэн холбогдох гарын авлагыг тараан өгсөн. |
| 34 | Байгаль хамгаалах үйл ажиллагаанд идэвхи санаачлагатай оролцогсодыг урамшуулна. | Улиралд | Хийгдээгүй . |
| 35 | Аймгийнхаа “Аялал жуулчлалын 9 гайхамшиг”-аа тодруулах. | II улиралд | Сумдаас “Аялал жуулчлалын 9 гайхамшиг” –т нэр дэвшүүлж буй үзэсгэлэнт газруудын судалгааг авч нэгтгэлийн шатандаа явж байна. |
| 36 | Аялал жуулчлал хөгжүүлэх аймгийн бодлогыг хэрэгжүүлж, төлөвлөгөөг боловсруулан мөрдөж ажиллана. /Аялал жуулчлалын нэгдсэн сүлжээнд аймгийг хамруулах, аялал жуулчлалын шинэ бааз байгуулах/ | Улиралд | Хийгдээгүй . |
| 37 | Шинээр баригдаж байгаа болон одоо ажиллаж байгаа барилга, объектод байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийх. | Тухайн үед | 5 аж ахуйн нэгжийн төсөл объектод байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийснээс 3 төсөлд нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх шаардлагыг өгсөн. |
| 38 | Төсөл, объектод байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх. | Улиралд | Говь-Алтай аймгийн Петровис ХХК, НИК ХК-ний говь-Алтай аймаг дахь салбар ШТС, Бигэр шим хоршоо Мянгай услалтын системийн шинэчлэлт, Ундрам- Оюу “ ХХК“Ундрам-Оюу” ХХК-ний дулааны эрчим хүчний станц, уурийн зуухны төслүүдэд мэргэжлийн байгууллагаар нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх шаардлага өгсөн. |

Биелэлтийг гаргасан: Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг

БАТЛАВ: АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ХБХ-ИЙН

ДАРГА Ц.БАТЗОРИГ

**Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас**

**2009 оны III улиралд хийж хэрэгжүүлэх**

**ажлын төлөвлөгөө**

2009.04.06 Алтай хот

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | Хийх ажлын агуулга | Хугацаа | Хариуцах албан тушаалтан |
| 2 | Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, үндсэн чиглэлүүдийн биелэлтийг гаргаж мэдээлэх | 6 сарын 25 | Газрын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |
|  | Сумдын ИТХ, багийн иргэдийн нийтийн хурал, нийтийн цуглаан зэрэг зохион байгуулалттай ажлуудын үеэр байгаль орчны хууль тогтоомжийн талаар сурталчилгаа тогтмол хийж хэвших |  |  |
| 3 | Сум, байгуулагуудаас байгаль орчны талаар хийсэн ажлын мэдээллийг улирал бүр нэгтгэн БОЯ, аймгийн Засаг даргын тамгын газар, ИТХТ-ийн даргад мэдээлэх | Улиралдаа | ХБХэлтэс, МХГазар, БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Д.Мөнгөнчимэг |
| 4 | Байгалийн нөөцийн менежментийн шинэ тогтолцоог нэвтрүүлж, байгаль орчныг хамгаалах ажлыг нутгийн иргэдэд түшиглэн явуулах зорилгоор байгалийн, тодорхой, зарим нөөцийг иргэдийн нөхөрлөлд эзэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Улиралдаа | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг, Сумдын ЗДТГ, БОХУБайцаагч |
| **Хоёр. Ойжуулалт, ойн арга хэмжээний талаар** | | | |
| 5 | Ойн зурвас байгуулах заг, бутлаг ургамлыг үрээр тарималжуулах, төв суурийн газрын ногоон байгууламжийг нэмгэдүүлэх, цэцэрлэгжүүлэхэд байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн саначлагыг дэмжин гадаад, дотоодын төсөл, хөтөлбөрүүдэд хамруулна | 3 улиралд | Л.Түвд  Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж |
| 6 | Санаачлагаар мод тарьсан иргэдийн тарьсан модыг нь худалдан авах журам хэрэгжүүлнэ. | 9 сард | Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж |
| 7 | Ногоон хэрэм хөтөлбөр болон ойжуулалтын ажлын хүрээнд тарьсан модны амьдралт, ургалтыг шалган хүлээн авч, үнэлэлт өгнө. | 9 сард | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж, Намрын тооллогын комисс |
| **Гурав. Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах** | | | |
| 9 | Монгол бөхөн хамгаалахад чиглэсэн сурталчилгааг өргөжүүлэх замаар иргэд, холбогдох талуудыг мэдээллээр хангах | 3 улирал | Мэргэжилтэн  Г. Олонбаатар  Байгаль хамгаалагчид |
| 10 | Байгалийн эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар иргэдийн дунд сургалт сурталчилгааны ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтарч хийнэ. | Улирал бүр | МХГ, БОАЖГ-ын мэргэжилтэн Г.Олонбаатар Байгаль хамгаалагчид |
| 11 | Бэлчээрийн мэрэгч ихтэй болон үнэг, хярс ховордсон сумдад үнэг хярс агнахыг тодорхой хугацаагаар хориглосон ишийдвэрүүдийг санал тавьж гаргуулах | III улиралд | Г,Олонбаатар  Байгаль хамгаалагчид |
| **Дөрөв. Газар, газрын хэвлийн ашиглалт хамгаалалт** | | | |
| 12 | Гар аргаар алт болон бусад ашигт малтмал олборлосон газрын нөхөн сэргээлтийг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлэх | 3 улиралд | ХБХ,МХГ, БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |
| 13 | Уул уурхайн холбогдох мэдээллүүдийг нэгтгэн цахим мэдээллийн сан үүсгэнэ. | 3 Улиралд | Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг  Г.Олонбаатар |
| 14 | Гадаргуугийн урсац хур тунадасны ус хуримтлуулах хөв, цөөрөм, усан сан байгуулах замаар усны нөөцийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг дэмжин хэрэгжүүлнэ | 3 улиралд | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |
| 15 | Рашаан булгийн эхийг хашиж хамгаалах ажлыг зохион байгуулна. | 3 лиралд | БОАЖГ-ын мэргэжилтнүүд |
| 16 | Холбогдох байгуулагуудтай хамтран нар, салхины эрчим хүчээр худаг гаргах бололцоотой газрын хайгуул судалгааг хийнэ. | 3 улиралд | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд Мэргэжилтнүүд |
| 17 | Хөхморьт, Баян-Уул, Жаргалансумын нутгийг хамарсан Монгол элс, халиун сумын ХарАзаргын нуруу , Эрдэнэ сумын Суман хайрхан уул зэрэг газруудыг улсын тусгай хамгаалалттай газарт хамруулах талаар холбогдох байгууллагад санал хүргүүнэ. | 3 улиарлд | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |
| **Тав. Орчны бохирдол бууруулах талаар** | | | |
| 18 | Ахуйни болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, заавар зөвлөгөө өгч ажиллах | 3 улиралд | Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |
| 19 | Усны ундаргыг хамгаалах, булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах, хөв байгуулах /15 булаг 3 хөв / | 3 улиралд | Мэргэжилтнүүд байгаль хамгаалагчид |
| 20 | Аймгийн төвийн болон Сумдын хогийг цэгийг түрж талбайг багасган овоолго хийж зарим хэсгийг хөрсжүүлэх арга хэмжээ авна. | 3 улиралд | Дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |
| 21 | Агаарын чанарын харуулын бйрыг ашиглалтанд оруулж, сорьц шинэжилгээг тогтмол хийж, мэдээллийн сан үүсгэнэ. | 3 улиралд | Мэргэжилтнүүд  УЦУОШАлба |
| **Зургаа. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний талаар** | | | |
| 23 | Шинээр баригдаж байгаа болон одоо ажиллаж байгаа барилга, объектод байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийх. | Тухайн үед | Дарга Л.Түвд мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |
| 24 | Төсөл, объектод байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх. | Улиралд | Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |
| 25 | БОНБЕрөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих | Улиралд | Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |
| **Долоо. Байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх талаар** | | | |
|  | Гар аргаар хууль бусаар алт болон бусад баялгийг олборлогчийн үйл ажиллагааг журамлаж хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтарч эргүүл, хяналт шалгалт хийж нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулна. | Жилийн турш | Дарга Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд, МХГ, ЦХ |
|  | Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тарвага агнах 2009 онд “Тэг”-сэнтэй холбогдуулан хяналт, шалгалт эргүүл хийх нэгдсэн график гарган мөрдөх | 7-11 сар | Мэргэжилтнүүд байгаль хамгаалагчид, МХГ, ЦХ |
|  | Аймгийн төвийн нэгдсэн зах, түүхий эдийн цэг, салбаруудад амьтан ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг зарж борлуулах үйл ажиллагааг таслан зогсоох, илрүүлэх | Улиралд |  |
| **Найм . Экологийн боловсрол, мэдээлэл сурталчилгаа** | | | |
| 27 | Иргэдэд байгаль орчны бодлого чиглэлийн талаар үнэн зөв мэдээлэл өгч, тэдний экологийн мэдлэгийг дээшлүүлэх сурталчилгаа явуулах | Байнга | Мэргэжилтнүүд |
| 28 | Оюутан, сурагчдын байгаль хамгаалах эко клубуудийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана. | Хичээлийн жилд | Мэргэжилтэ Д.Мөнгөнчимэг  Г.Олонбаатар |
| 29 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын дунд эколоийн боловсролын чиглэлээр уралдаан тэмцээн зохион байгуулна. | Хичээлийн жилд | Мэргэжилтнүүд |
| 30 | Байгаль орчны төлөв байдал, цаг үеийн асуудлаар төв орон нутгийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан иргэд хөдөлмөрчдөд мэдээллэх, сурталчлах | Цаг тухай бүрд | Дарга Л.Түвд Мэргэжилтнүүд |
| **Ес. Байгаль хамгаалагчдыг чадвахжуулах талаар** | | | |
| 32 | Байгаль хамгаалагчдыг бие хамгаалах хэрэгслийн хангамж болон ажиллах нөхцлийг сайжруулах талаар цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх | 3 улиралд | Дарга Л.Түвд Мэргэжилтнүүд |
| 33 | Орон нутгийн байгаль хамгаалагчдын үйл ажиллагаа ажлын хариуцлагын байдалд иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтарсан хяналт шинжилгээ хйиж дүгнэлт гаргах | 3 улиралд | Дарга Л.Түвд Мэргэжилтнүүд |
| **Арав. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар** | | | |
| 35 | Байгалийн аялал жуулчлал хөгжүүлэх үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана. | Улирал бүр | Дарга Л.Түвд Мэргэжилтнүүд |
| 36 | Аялал жуулчлалын салбарт дотоод гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжинэ. | Тухайн үед | Дарга Л.Түвд Мэргэжилтнүүд |
| 37 | Аймгийн байгалийн үзэсгэлэнт түүх соёлын газруудын хамгаалалтыг сайжруулж, анхаарал татахуйц зурагт самбар байгуулах мэдээлэлийг аймгийн вэб сайтад нэмэлтээр оруулна. | 3 улиралд | Дарга Л.Түвд Мэргэжилтнүүд |

Төлөвлөгөө боловсруулсан: Мэргэжилтэн Г.Олонбаатар

Д.Мөнгөнчимэг

Б.Пүрэвдорж

М.Энэбиш

Хянаж зөвшөөрсөн: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын

газрын дарга Л.Түвд

**Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас**

**2009 оны III улиралд хийж хэрэгжүүлсэн**

**ажлын төлөвлөгөөний биелэлт**

2009.09.06 Алтай хот

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | Хийх ажлын агуулга | Биелэлт | | Хувь |
| 1 | Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, үндсэн чиглэлүүдийн биелэлтийг гаргаж мэдээлэх | Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, иргэдийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт, үндсэн чиглэлүүдийн биелэлтийг 25-ний дотор тус тус гаргаж хүргүүлэн ажилласан. | | 100 |
| 2 | Сумдын ИТХ, багийн иргэдийн нийтийн хурал, нийтийн цуглаан зэрэг зохион байгуулалттай ажлуудын үеэр байгаль орчны хууль тогтоомжийн талаар сурталчилгаа тогтмол хийж хэвших | Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, иргэдийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт, үндсэн чиглэлүүдийн биелэлтийг 12.25-ний дотор тус тус гаргаж хүргүүлэн ажилласан. | | 100 |
| 3 | Сум, байгуулагуудаас байгаль орчны талаар хийсэн ажлын мэдээллийг улирал бүр нэгтгэн БОЯ, аймгийн Засаг даргын тамгын газар, ИТХТ-ийн даргад мэдээлэх | Сумдын байгаль хамгаалагчдаас сар бүр мэдээ авч нэгтгэн БОАЖЯаманд хүргүүлэн ажиллаж байна.Мөн аймгийн ЗДТГ-т улирлын мэдээ тайланг хүргүүлэн ажилсан. | | 100 |
| 4 | Байгалийн нөөцийн менежментийн шинэ тогтолцоог нэвтрүүлж, байгаль орчныг хамгаалах ажлыг нутгийн иргэдэд түшиглэн явуулах зорилгоор байгалийн, тодорхой, зарим нөөцийг иргэдийн нөхөрлөлд эзэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Хийгдээгүй | | 0 |
| **Хоёр. Ойжуулалт, ойн арга хэмжээний талаар** | | | | |
| 5 | Ойн зурвас байгуулах заг, бутлаг ургамлыг үрээр тарималжуулах, төв суурийн газрын ногоон байгууламжийг нэмгэдүүлэх, цэцэрлэгжүүлэхэд байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн саначлагыг дэмжин гадаад, дотоодын төсөл, хөтөлбөрүүдэд хамруулна | Бүх нийтээр мод тарих сарын аяныг 2009.04.25-аас 2009.05.25-ыг хүртэл хугацаанд өргнүүлж аймгийн хэмжээнд нийт 10802 мод тарьж, 60 гаруй цэцгийн мандал, 1.38га-д зүлэгжүүлэлт хийсэн нийт 1141 хүн оролцож 6680,4 мянган төгрөг зарцуулсан байна. Мөн 06 сарын 17-нд Тайшир сумын Хуримтад Байгаль орчин Аялал жуулчлалын яамны цөлжилтийг сааруулах хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж буй ойжуулалтын ажлыг шалгаж ирсэн. Хуримтын услалтын системийг түшиглэн чацаргана, бургас, шар хуайс зэрэг 1400 мод тариалсанаас амьдралтын хувь 95 хувьтай чанар сайн гарсан | 100 | |
| 6 | Санаачлагаар мод тарьсан иргэдийн тарьсан модыг нь худалдан авах журам хэрэгжүүлнэ. | Дарив сумын 2-р багийн малчин О.Даш нь Харгана түрүү услалтын системийг түшиглэн өөрийн санаачлагаараа 125 ширхэг хайлаас, бургас, чацарганы суулгацыг тарьж ургуулж байгааг урамшуулан суулгацыг үнэгүй олгосон болно. | 90 | |
| 7 | Ногоон хэрэм хөтөлбөр болон ойжуулалтын ажлын хүрээнд тарьсан модны амьдралт, ургалтыг шалган хүлээн авч, үнэлэлт өгнө. | Ногоон хэрэм, ойжуулалтын ажлын явцтай танилцаж цэнэг усалгаа хийх үүрэг даалгавар өгсөн. | 90 | |
| **Гурав. Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах** | | | | |
| 9 | Монгол бөхөн хамгаалахад чиглэсэн сурталчилгааг өргөжүүлэх замаар иргэд, холбогдох талуудыг мэдээллээр хангах | Монгол бөхөн хамгаалахад чиглэсэн сургалт сурталчилгааг бөхөн бүхий сумдын байгаль хамгаалагчид тогтмол явуулж байна. | 100 | |
| 10 | Байгалийн эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар иргэдийн дунд сургалт сурталчилгааны ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтарч хийнэ. | Байгалийн эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар иргэдийн дунд сургалт сурталчилгааны ажлыг тогтмол өрнүүлж байна. | 100 | |
| 11 | Бэлчээрийн мэрэгч ихтэй болон үнэг, хярс ховордсон сумдад үнэг хярс агнахыг тодорхой хугацаагаар хориглосон ишийдвэрүүдийг санал тавьж гаргуулах | Хийгдээгүй. | 0 | |
| **Дөрөв. Газар, газрын хэвлийн ашиглалт хамгаалалт** | | | | |
| 12 | Гар аргаар алт болон бусад ашигт малтмал олборлосон газрын нөхөн сэргээлтийг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлэх | Хууль бус ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг зогсоож ,хяналт тавих тухай 2009 оны 07 сарын 17-нд аймгийн Засаг даргын 204 тоот захирамжийн дагуу нийт 15 удаа явж зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан. | 100 | |
| 13 | Уул уурхайн холбогдох мэдээллүүдийг нэгтгэн цахим мэдээллийн сан үүсгэнэ. | Хийгдээгүй | 0 | |
| 14 | Гадаргуугийн урсац хур тунадасны ус хуримтлуулах хөв, цөөрөм, усан сан байгуулах замаар усны нөөцийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг дэмжин хэрэгжүүлнэ | Бигэр сумын Сэрхийн нурууны өвөр талд Хярын нуурын Босго гэдэг газарт 15 сая төгрөгөөр “Оргил-Алтай” ХХК бороо, цасны усыг хуримтлуулах хөвийг байгуулсан. Уг хөв нь 4-5 м өндөртэй 2000-3000 м3 усыг хуримтлуулах хүчин чадалтай юм. | 80 | |
| 15 | Рашаан булгийн эхийг хашиж хамгаалах ажлыг зохион байгуулна. | Булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах ажлын хүрээнд 13 сумын 15 булгийн эхийг хашиж хамгаалсан ажлыг аймгийн Засаг даргын 2009 оны 286 дугаар захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг хүлээн авч сумын ЗДТГазарт актаар хүлээлгэн өгсөн. | 100 | |
| 16 | Холбогдох байгуулагуудтай хамтран нар, салхины эрчим хүчээр худаг гаргах бололцоотой газрын хайгуул судалгааг хийнэ. | Хийгдээгүй. | 0 | |
| 17 | Хөхморьт, Баян-Уул, Жаргалансумын нутгийг хамарсан Монгол элс, халиун сумын ХарАзаргын нуруу , Эрдэнэ сумын Суман хайрхан уул зэрэг газруудыг улсын тусгай хамгаалалттай газарт хамруулах талаар холбогдох байгууллагад санал хүргүүнэ. | Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Халиун сумын нутагт орших Хар Азаргын нуруу түүний орчмын нийт 151200 га газрыг улсын тусгай хамгаалалтанд авах саналыг аймгийн ИТХТ-ийн 2009.04.20-ны өдрийн 37 дугаар тоот тогтоолоор гарган БОАЖЯаманд хүргүүлэв. | 90 | |
| **Тав. Орчны бохирдол бууруулах талаар** | | | | |
| 18 | Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, заавар зөвлөгөө өгч ажиллах | Есөнбулаг сумын ЗДТГ-тай хамтран аймгийн төвд 6 удаагийн нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгууллаа. Цэвэрлэгээнд 122 аж ахуйн нэгж байгууллага, 10587 иргэн оролцож 780 га талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэн 277 тн хогийг хогийн цэгт хүргүүлсэн байна.  Сумдын БОХУБайцаагч, байгаль хамгаалагчид сар бүр орон нутагтаа нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулж нийт 924 ширхэг эзэнгүй нохой устгаж 1451 тн хогийг хогийн цэгт хүргүүлсэн. | 100 | |
| 19 | Усны ундаргыг хамгаалах, булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах, хөв байгуулах /15 булаг 3 хөв / | Булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах ажлын хүрээнд 13 сумын 15 булгийн эхийг хашиж хамгаалсан ажлыг аймгийн Засаг даргын 2009 оны 286 дугаар захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг хүлээн авч сумын ЗДТГазарт актаар хүлээлгэн өгсөн. Бигэр сумын Сэрхийн нурууны өвөр талд Хярын нуурын Босго гэдэг газарт бороо, цасны усыг хуримтлуулах хөвийг байгуулсан. | 100 | |
| 20 | Аймгийн төвийн болон Сумдын хогийг цэгийг түрж талбайг багасган овоолго хийж зарим хэсгийг хөрсжүүлэх арга хэмжээ авна. | Орон нутгийн засаглалыг дэмжих төсөл хөтөлбөртэй хамтаран Дэлгэр, Чандмань, Эрдэнэ, Цогт, Бигэр зэрэг сумдууд орчны бохирдолыг багасгах хог хаягдлын цэгийн талбайг багасгаж загон ажлыг хийсэн байна. | 80 | |
| 21 | Агаарын чанарын харуулын байрыг ашиглалтанд оруулж, сорьц шинэжилгээг тогтмол хийж, мэдээллийн сан үүсгэнэ. | 2008.10.01-нд агаарын чанарын харуулыг байгуулан УЦУОШАлбаны хашаанд ажиглалт хийж эхэлсэн бөгөөд 2009.05.01-ний өдрөөс эхлэн агаарын чанарын харуулын стандартын путкийг аймгийн төвд буюу МХГ-ны хашаанд суурилуулан ажиглалт хэмжилт хийж байна. | 100 | |
| **Зургаа. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний талаар** | | | | |
| 23 | Шинээр баригдаж байгаа болон одоо ажиллаж байгаа барилга, объектод байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийх. | 2 аж ахуйн нэгжийн төсөл объектод байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийснээс нэг төсөлд нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх шаардлагыг өгсөн. | 100 | |
| 24 | Төсөл, объектод байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх. | Цөм сүргийн үржлийн төвийн “Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, өндөг”-үйлдвэрлэл, газар тариалан, мал аж ахуй хосолсон загвар ферем” байгуулах газар, “Шадар туслагч” ХХК-ний Үслэг эдлэлийн үйлдвэрт мэргэжлийн байгууллагаар нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх шаардлага өгсөн. | 100 | |
| 25 | БОНБЕрөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих | Хяналт тавин ажиллаж байна. | 80 | |
| **Найм . Экологийн боловсрол, мэдээлэл сурталчилгаа** | | | | |
| 27 | Иргэдэд байгаль орчны бодлого чиглэлийн талаар үнэн зөв мэдээлэл өгч, тэдний экологийн мэдлэгийг дээшлүүлэх сурталчилгаа явуулах | Иргэдэд байгаль орчны хууль тогтоомжийн талаар сурталчилгаа тогтмол явуулж байна. | 100 | |
| 28 | Оюутан, сурагчдын байгаль хамгаалах эко клубуудийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана. | БОАЖГазраас ерөнхий боловсролын сургуулийн “Эко-клуб”-уудын сурагчдын хооронд уулзалт ярилцлагыг зохион байгууллаа. Уулзалтанд 4 сургуулийн 25 хүүхэд хамрагдаж клубын танилцуулга, явуулж буй үйл ажиллагаа, тулгарч буй бэрхээшлийнхээ талаар харилцан ярилцаж туршлага солилцлоо | 100 | |
| 29 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын дунд эколоийн боловсролын чиглэлээр уралдаан тэмцээн зохион байгуулна. | Хийгдээгүй . | 0 | |
| 30 | Байгаль орчны төлөв байдал, цаг үеийн асуудлаар төв орон нутгийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан иргэд хөдөлмөрчдөд мэдээллэх, сурталчлах | 7 хоног бүр хийсэн ажлын мэдээг “Миний нутаг телевизээр ” мэдээллэж байна. | 100 | |
| **Ес. Байгаль хамгаалагчдыг чадвахжуулах талаар** | | | | |
| 32 | Байгаль хамгаалагчдыг бие хамгаалах хэрэгслийн хангамж болон ажиллах нөхцлийг сайжруулах талаар цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх |  | 90 | |
| 33 | Орон нутгийн байгаль хамгаалагчдын үйл ажиллагаа ажлын хариуцлагын байдалд иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтарсан хяналт шинжилгээ хйиж дүгнэлт гаргах | МХГ-ын БОХУБайцаагчтай хамтран сумдын байгаль хамгаалагчдад хөндлөнгийн хяналт тавьсан. | 70 | |
| **Арав. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар** | | | | |
| 35 | Байгалийн аялал жуулчлал хөгжүүлэх үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана. | МХЕГ-ын дэд даргын баталсан Улсын үзлэгийн удирдамжийн дагуу Аймгийн МХГ, Тагнуулын хэлтэс, тус газар хамтран хяналт шалгалтын удирдамж гарган Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа амралт сувилал, аялал жуулчлалын баазуудын стандарт, үйлчилгээний чанар зэрэглэлд хяналт шалгалт хийж нэгдсэн дүгнэлт гарган цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулах, мэдээ судалгаа гаргах, мэргэжлийн арга зөвлөгөө өгөх ажлаар 2009 оны 6 сард “Хүнхэр зуслан-аялал жуулчлалын цогцолбор” ,”Эрээн нуур” амралт-аялал жуучлалын бааз, “Хөгжилтэй- Андууд” хүүхдийн зуслан, “Дуган хад” амралтын газар, “Жуулчин—Алтай “ аялал жуулчлалын бааз, аймгийн Хөдөлмөр халамжийн дэргэдэх Ахмадын сувилалд тус тус ажиллаа. Энэхүү хяналт шалгалтын нэгдсэн дүнг Аймгийн МХГ-ын даргын зөвлөлийн хурлаар танилцуулан Улсын МХЕГазарт явуулаад байна. | 70 | |
| 36 | Аялал жуулчлалын салбарт дотоод гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжинэ. | Хийгдээгүй | 0 | |
| 37 | Аймгийн байгалийн үзэсгэлэнт түүх соёлын газруудын хамгаалалтыг сайжруулж, анхаарал татахуйц зурагт самбар байгуулах мэдээлэлийг аймгийн вэб сайтад нэмэлтээр оруулна. | “Аялал жуулчлалын 9 гайхамшиг”-аа тодруулах болсонтой холбогдуулан сумаасаа нэр дэвшүүлэх үзэсгэлэнт газар болон хүний гараар бүтээгдсэн дахин давтагдашгүй өвөрмөц бүтээлүүдийн талаар фото зураг, түүх домог, дэлгэрэнгүй танилцуулгыг авч аймгийн веб сайтад оруулсан байна. | 70 | |

Төлөвлөгөө боловсруулсан: Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг

БАТЛАВ: АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ХБХ-ИЙН

ДАРГА Ц.БАТЗОРИГ

**Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас**

**2009 оны IV улиралд хийж хэрэгжүүлэх**

**ажлын төлөвлөгөө**

2009.10.20 Алтай хот

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | Хийх ажлын агуулга | Хугацаа | Хариуцах албан тушаалтан |
| 1 | Улирлаар ажлаа төлөвлөн батлуулж хэрэгжүүлэх | 10 сард | Газрын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |
| 2 | Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, үндсэн чиглэлүүдийн биелэлтийг гаргаж мэдээлэх | 12.25-нд | Газрын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг Д.Мөнгөнчимэг |
| 3 | Сум, байгуулагуудаас байгаль орчны талаар хийсэн ажлын тайлан, мэдээллийг нэгтгэн БОАЖЯам , аймгийн Засаг даргын тамгын газарт хүргүүлэх | 12 сард | ХБХэлтэс, МХГазар, БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |
| 4 | Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургалтанд байгууллагаар оролцох, “Гамшгийн бэлэн байдлын төлөвлөгөө” боловсруулах, штаб байгуулах | 10.23-29 | Газрын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |
| 5 | “Идэвхтэн байгаль хамгаалагч”-ийн сургалтыг зохион байгуулах | 10.05-06-нд | Газрын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |
| 6 | Иргэдэд байгаль орчны бодлого чиглэлийн талаар үнэн зөв мэдээлэл өгч, тэдний экологийн мэдлэгийг дээшлүүлэх “Нээлттэй хаалганы өдөр”- ийг зохион байгуулах | 10.20-нд | Мэргэжилтнүүд |
| 7 | Шинэсэн ой бүхий сумдын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах | 10.19-22-нд | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж |
| 8 | “Ногоон хэрэм” хөтөлбөр болон ойжуулалтын ажлын хүрээнд тарьсан модны амьдралт, ургалтыг шалган хүлээн авч, үнэлэлт өгнө. | 10 сард | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж, Намрын тооллогын комисс |
| 9 | Усны тооллогын дүн мэдээг нэгтгэн Усны газарт явуулах | 11.06-11.15 | Газрын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |
| 10 | Булаг шандны эхийг хашиж хамгаалсан ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж, хүлээн авах | 10 .29-11.03 | Дарга Л.Түвд  Засаг даргын захирамжаар томилогдсон Ажлын хэсэг |
| 11 | Мод үржүүлгийн газарт сайн чанарын үр, тарьц суулгах | 10 сард | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж |
| 12 | Ойн хамгаалалт, нөхөн сэргээх арга хэмжээний хэрэгжилтэд тавих хяналтыг тогтмолжуулж зөрчил гаргуулахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлэх, | Улиралдаа | Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж Байгаль хамгаалагчид |
| 13 | Аймгийн төвийн Нэгдсэн зах, түүхий эдийн цэг, салбаруудад амьтан ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг зарж борлуулах үйл ажиллагааг таслан зогсоох, илрүүлэх. | Улиралдаа | Мэргэжилтнүүд  Байгаль хамгаалагчид |
| 14 | ГИДЦГазартай хамтран эргүүл хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулах | 11.15-19 | ГИДЦГ-ын хамгаалалтн захиргаа, БОАЖГазар |
| 15 | Хууль бус агнуур, худалдааг таслан зогсоох хяналт шалгалтын ажлыг тогтмолжуулах. | Улиралдаа | Холбогдох газруудтай хамтран, МХГ, ЦХ, ТГ |
| 16 | Хууль бусаар гар аргаар алт олборлогчдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж журамлах | Улиралдаа | БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн хэлтэс, Тагнуулын хэлтэс |
| 17 | Ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгуулагуудын нөхөн сэргээлтийн байдалд шалгалт хийж холбогдох арга хэмжээ авна | 10 сард | ХБХ, МХГ, БОАЖГ-ын дарга Л.Түвд, мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |
| 18 | Радио, телевиз, сонин хэвлэлээр байгаль орчныг хамгаалах талаар хийж байгаа ажлыг сурталчлах арга хэмжээг авах | Улиралд | Дарга Л.Түвд |
| 19 | Аймгийнхаа “Аялал жуулчлалын 9 гайхамшиг”-аа тодруулах. | 11 сард | Л.Түвд Мэргэжилтнүүд |
| 20 | “Mongolia ITF-2009” олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд оролцож өөрийн аймгийг сурталчлах | 12.4-06-нд | Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд |
| 21 | “Mongolia ITF-2009” олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд оролцох бэлтгэл ажлыг хангах | 11.20-12.01 | Л.Түвд  Я.Жаргалцэцэг |
| 22 | Шинээр баригдаж байгаа болон одоо ажиллаж байгаа барилга, объектод байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийх. | Тухайн үед | Дарга Л.Түвд мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |
| 23 | Төсөл, объектод байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх. | Улиралд | Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг |

Төлөвлөгөө боловсруулсан: Мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг

Д.Мөнгөнчимэг

Б.Пүрэвдорж

Хянаж зөвшөөрсөн: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын

газрын дарга Л.Түвд

**Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас**

**2009 оны IV улиралд хийж хэрэгжүүлсэн**

**ажлын төлөвлөгөөнимй биелэлт**

2009.12.30 Алтай хот

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | Хийх ажлын агуулга | Биелэлт | Хувь |
| 1 | Улирлаар ажлаа төлөвлөн батлуулж хэрэгжүүлэх | Улиралын төлөвлөгөөг ХБХ-ын даргаар батлуулан ажиллалаа. | 100 |
| 2 | Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, үндсэн чиглэлүүдийн биелэлтийг гаргаж мэдээлэх | Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, иргэдийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт, үндсэн чиглэлүүдийн биелэлтийг 12.25-ний дотор тус тус гаргаж хүргүүлэн ажилласан. | 100 |
| 3 | Сум, байгуулагуудаас байгаль орчны талаар хийсэн ажлын тайлан, мэдээллийг нэгтгэн БОАЖЯам , аймгийн Засаг даргын тамгын газарт хүргүүлэх | Сумдын байгаль хамгаалагчдаас сар бүр мэдээ авч нэгтгэн БОАЖЯаманд хүргүүлэн ажиллаж байна.Мөн аймгийн ЗДТГ-т улирлын мэдээ тайланг хүргүүлэн ажилсан. | 100 |
| 4 | Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургалтанд байгууллагаар оролцох, “Гамшгийн бэлэн байдлын төлөвлөгөө” боловсруулах, штаб байгуулах | Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургалтанд байгууллагаар оролцож, “Гамшгийн бэлэн байдлын төлөвлөгөө ”, “Гамшгийн үеийн харилцан ажиллагааны төлөвлөгөө”г тус тус гарган штаб байгуулан ажилласан. | 100 |
| 5 | “Идэвхтэн байгаль хамгаалагч”-ийн сургалтыг зохион байгуулах | Идэвхитэн байгаль хамгаалагчдын сургалт семинарыг 11.23,24-ний өдөр зохион байгууллаа. Нийт 40 идэвхитэн байгаль хамгаалагч хамрагдлаа. | 100 |
| 6 | Иргэдэд байгаль орчны бодлого чиглэлийн талаар үнэн зөв мэдээлэл өгч, тэдний экологийн мэдлэгийг дээшлүүлэх “Нээлттэй хаалганы өдөр”- ийг зохион байгуулах | Нээлттэй хаалганы өдрийг 10.20-ний өдөр зохион байгуулж нийт 60 хүнээс санал асуулга авч, 350 хүнд хууль эрх зүйн болон хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаархи мэдээ мэдээллийг хүргэлээ. | 100 |
| 7 | Шинэсэн ой бүхий сумдын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах | Шинэсэн ой бүхий 5 сумын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан гаргасан. | 100 |
| 8 | “Ногоон хэрэм” хөтөлбөр болон ойжуулалтын ажлын хүрээнд тарьсан модны амьдралт, ургалтыг шалган хүлээн авч, үнэлэлт өгнө. | “Ногоон хэрэм ” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдсэн 10 га талбайн ойжуулалтын ажлын гүйцэтгэлийг аймгийн Засаг даргын 2009 оны 286 дугаар захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг 10 дугаар сарын 13-аас 15 хооронд явуулж амьдралтын хувийг дунджаар 85 хувьтай авсан байна.  Ойжуулалтын ажлын хүрээнд хийгдэх 40 га-ийн ажлыг  аймгийн ажлын хэсэг намрын тооллогоор хүлээн авч дунджаар амьдралт 79.6 хувьтай хүлээж авсан байна. Зарим байгууллагад намрын нөхөн тариалалтыг хийх, хайс хамгаалалтыг сайжруулах, цэнэг усалгаа хийх үүрэг өгөв. | 100 |
| 9 | Усны тооллогын дүн мэдээг нэгтгэн Усны газарт явуулах | Сумдаас уст цэгийн тооллогын дүн авч нэгтгэлийн шатандаа явж байна. | 50 |
| 10 | Булаг шандны эхийг хашиж хамгаалсан ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж, хүлээн авах | Булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах ажлын хүрээнд 13 сумын 15 булгийн эхийг хашиж хамгаалсан ажлыг хүлээн авч Сумын Засаг даргын тамгын газарт актаар хүлээлгэн өгөв. | 100 |
| 11 | Мод үржүүлгийн газарт сайн чанарын үр, тарьц суулгах | Тус аймагт мод үржүүлгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Ногоон хаалга” ХХК, Говийн их ДЦГ-ын “А” хэсгийн хамгаалалтын захиргааны ботаникийн цэцэрлэг,“Айсуй-Алтай ” ХХК, бигэр сумын иргэн н.Оросоо нар тус тус нийт 12.7 га-д 26450 ширхэг суулгацыг тарьж ургуулж байна. | 100 |
| 12 | Ойн хамгаалалт, нөхөн сэргээх арга хэмжээний хэрэгжилтэд тавих хяналтыг тогтмолжуулж зөрчил гаргуулахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлэх, | Шинэсэн болон заган ойн бүхий сумдын байгаль хамгаалагчид эргүүл хяналт шалгалтыг тогтмол хийн ажиллаж байна. Нийт 5 зөрчил илрүүлж 85 мянган төгрөгний торгууль, нөхөн төлбөр тавьсан байна. | 70 |
| 13 | Аймгийн төвийн Нэгдсэн зах, түүхий эдийн цэг, салбаруудад амьтан ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг зарж борлуулах үйл ажиллагааг таслан зогсоох, илрүүлэх. | Эргүүл хяналт шалгалтын ажлыг тогтмол явуулж гарсан хэрэг зөрчлийг тухай бүрт нь арилгуулж байна. | 100 |
| 14 | ГИДЦГазартай хамтран эргүүл хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулах | Цогт, Цээл сумдын байгаль хамгаалагчид ГИДЦГазартай хамтран эргүүл хяналт шалгалтын хувиар гарган ажилласан байна. /Дутуу/ | 70 |
| 15 | Хууль бус агнуур, худалдааг таслан зогсоох хяналт шалгалтын ажлыг тогтмолжуулах. | 4 байгуулагын хамтарсан төлөвлөгөөний дагуу эргүүл хяналт шалгалтын ажлыг 17 удаа зохион байгуулан ажилласан. | 100 |
| 16 | Хууль бусаар гар аргаар алт олборлогчдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж журамлах | аймгийн Засаг даргын 204 дүгээр захирамжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Есөнбулаг сумын Шаврын гол, Рашаант, Ялаат, Халиун сумын Чацран, Тайшир сумын Мөрөн, Далан, Бигэр сумын Сэрхийн нуруу зэрэг газруудад хууль бусаар алт олборлож буй иргэдийн үйл ажиллагааг таслан зогсоох арга хэмжээг аймгийн МХГ, Цагдаагийн хэлтэс, Тагнуулын хэлтэс, Онцгой байдлын алба зэрэг хууль хяналтын болон хүчний байгууллагуудтай хамтран 10 удаа зохион байгуулсан бөгөөд давхардсан тоогоор 65000 хүнийг хөөн тарааж мотор помп 326 ширхэг , металл эрэгч буюу мэдрэгч 49 ширхэгийг хураан аваад байна.  Уг хяналт шалгалтаар хууль бусаар алт олборлогчид химийн хорт бодис ашигласан зөрчил илрээгүй болно.  Гар аргаар алт олборлосны улмаас эвдрэлд орсон газрын нөхөн сэргээлт хийх ажлын хүрээнд Алтай сумын Шувуутайн сайрд 2 га-д Есөнбулаг сумын нутаг Шаврын голд 0.5 га-д , Ялаатад 0.56 га-д, Эрдэнэ сумын Оймын нуруу гэдэг газар 0.8 га-д, Чандмань сумын Самдандамба ууланд 1.5 га–д, Тонхил сумын Шар хоолойд 4.5 га-д нийт 9.86 га-д техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байна. | 90 |
| 17 | Ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгуулагуудын нөхөн сэргээлтийн байдалд шалгалт хийж холбогдох арга хэмжээ авна | “Гоби коулд энержи” ХХК-ний хайгуулын ажлын явцад эвдэгдсэн газар болох 3.8 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийж, биологийн нөхөн сэргээлтийг хэрхэн хийж байгаа байдал, Зээгтийн уурхайн өнөөгийн байдалд сургалтанд оролцогчид газар дээр нь танилцаж ажиллав. | 70 |
| 18 | Радио, телевиз, сонин хэвлэлээр байгаль орчныг хамгаалах талаар хийж байгаа ажлыг сурталчлах арга хэмжээг авах | Алтай радио, МНТЗ-ээр цаг үеийн талаархи мэдээллийг тогтмол мэдээллэж байна. | 100 |
| 19 | Аймгийнхаа “Аялал жуулчлалын 9 гайхамшиг”-аа тодруулах. | 9 гайхамшигаа тодруулаад байна. | 100 |
| 20 | “Mongolia ITF-2009” олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд оролцож өөрийн аймгийг сурталчлах | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Аялал жуулчлалын үндэсний төв хамтран 12 сарын 4-6 нд “Mongolia ITF-2009 ” олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнг зохион байгуулж байгаа билээ. Энэ арга хэмжээнд оролцон өөрийн аймгийг сурталчлах зорилгоор БОАЖГазраас 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг ,тус аймгийн нутагт аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүд, аймгийн орон нутгийг судлах музейтэй хамтран оролцлоо. | 100 |
| 21 | “Mongolia ITF-2009” олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд оролцох бэлтгэл ажлыг хангах | 100 |
| 22 | Шинээр баригдаж байгаа болон одоо ажиллаж байгаа барилга, объектод байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийх. | 1 аж ахуйн нэгжийн төсөл объектод байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийснээс нэг төсөлд нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх шаардлагыг өгсөн. | 100 |
| 23 | Төсөл, объектод байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх. | 100 |

Төлөвлөгөө боловсруулсан: Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг