 БАТЛАВ

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ

ДАРГА Ш.АМГАЛАНБАЯР

20 …... он ….. сар …... өдөр

**БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН**

**2012 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

2012.01.09 Алтай хот

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Хэрэгжүүлэх ажил, үйлчилгээ** | | **Хугацаа** | | **Хариуцах ажилтан** | **Хамтран ажиллах** | | **Хүрэх үр дүн** |
| *Дэвшүүлсэн зорилт*:***Агаарын бохирдол, орчны доройтолтой тэмцэх*** | | | | | | | | |
| **1.Удирдлагын менежментийг боловсронгуй болгох талаар** | | | | | | | | |
| 1 | Монгол Улсын хууль тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан журам, Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Засгийн газрын 2012 оны Үндсэн чиглэл, Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн эдийн засаг, нийгмийн үндсэн чиглэлийн биелэлтийг хангуулах, хэрэгжилтийг тооцох | | Улирал тутам | | Л.Түвд  Я.Жаргалцэцэг | Мэргэжилтнүүд | | Хэрэгжилтийг аймагт ханган ажиллана. |
| 2 | Мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчидтай “Үр дүнгийн гэрээ”, үйлчилгээний ажилчидтай “Хөдөлмөрийн гэрээ” байгуулах, дүгнэх | | 1, 6, 12-р сард | | Л.Түвд  Я.Жаргалцэцэг | Мэргэжилтнүүд  Байгаль хамгаалагчид, ажилчид | | Байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилго зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд төрийн албан хаагч бүрийн оруулсан хувь нэмэр, мэргэшлийн түвшинг дүгнэнэ, |
| 3 | Аймгийн Засаг даргатай “Үр дүнгийн гэрээ” байгуулах, хэрэгжилт, үр дүнг тооцох | | 1-р сард | | Л.Түвд  Я.Жаргалцэцэг | - | | - |
| 4 | Байгаль хамгаалагч, мэргэжилтнүүдийн ажлын тайланг хэлэлцэн, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх ирэх оны зорилтыг тодорхойлох | | 12-р сард | | Я.Жаргалцэцэг | Мэргэжилтнүүд  Байгаль хамгаалагчид | | Ажлын хариуцлага, хяналтын тогтолцоо сайжирна. |
| 5 | Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг авах | | 1-р сард | | Я.Жаргалцэцэг | Мэргэжилтнүүд  Байгаль хамгаалагчид | | Авилгаас урьдчилан сэргийлнэ. |
| 6 | Төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдийн газраас зохион байгуулж буй урт, богино хугацааны сургалтанд ажилтнуудыг хамруулах | | Жилдээ | | Я.Жаргалцэцэг | Мэргэжилтнүүд  Байгаль хамгаалагчид | | Ажилтнуудын чадавхи сайжирч, мэдлэг, ур чадвар нэмэгдэнэ. |
| 7 | Хууль хяналтын байгууллагуудтай байгуулах хамтын ажиллагааны санамж бичгийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах | | Жилдээ | | Л.Түвд | Мэргэжилтнүүд | | Хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, ажлын үр дүнд ахиц гарна. |
| 8 | Сумдад “Байгаль орчны тогтвортой хөгжлийн тасаг” байгуулж байгаль орчны чиглэлийн ажилтнуудыг нэгдсэн удирдлагад оруулах, тэдний үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг ханган ажиллах | | Жилдээ | | Л.Түвд  Я.Жаргалцэцэг | Сумдын Засаг дарга, ЗДТГ | | Байгаль орчны чиглэлийн ажилтнууд нэгдсэн удирдлагад орно |
| 9 | Байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар шаардлагатай асуудлуудыг цаг тухай бүрд нь хэлэлцэж, шийдвэрлэх | | Жилдээ | | Даргын зөвлөл | Мэргэжилтнүүд | | Шаардлагатай асуудлуудыг цаг тухай бүрд нь шийдвэрлэнэ. |
| **2. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, зохистой ашиглуулах талаар**  **2.1.Ус, газар, газрын хэвлий, ТХГН-ийн асуудлаар** | | | | | | | | |
| 10 | Завхан голын сав газрын зөвлөлтэй хамтран ажиллах төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжүүлнэ | | Жилдээ | | Г.Олонбаатар | Сав газрын зөвлөл | | Завхан гол хамгаалагдана. |
| 11 | Усны чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагын эрх хүссэн аж ахуйн нэгж байгууллагад дүгнэлт гаргаж өгөх | | Тухай бүр | | Г.Олонбаатар | Байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэд | | Хөв, цөөрөм, далан байгуулах мэргэжлийн байгууллагын тоо нэмэгдэнэ. |
| 12 | Аж ахуй нэгж, байгууллагатай ус ашиглах гэрээг байгуулж хэрэгжилтэнд хяналт тавих | | Тухай бүр | | Г.Олонбаатар | Байгаль хамгаалагч, аж ахуй нэгж байгууллага | | Усны зохистой хэрэглээ бий болно. |
| 13 | Ус ашиглагч байгууллага, аж ахуй нэгжүүдийг гэрчилгээжүүлэх | | 2, 3-р улиралд | | Г.Олонбаатар | Аймгийн ЗДТГ, МХГ, Ундарга Алтай ОНӨҮГазар | | Усны бодит хэрэглээг тогтоож, орон нутгийн төсөвт орох орлогыг нэмэгдүүлэх |
| 14 | Булаг шандын эхийг хашиж, хамгаалах | | 2, 3 улиралд | | Г.Олонбаатар | Үнэлгээний хороо, ААНБ | | Булгийн эх хамгаалагдана. |
| 15 | Хөв шинээр байгуулах, сэргээн засварлах ажлын зураг төсвийг хийлгэж, гүйцэтгэгчийг шалгаруулж, санхүүжилтийг шийдвэрлэх | | 2, 3 улиралд | | Г.Олонбаатар | Үнэлгээний хороо, ААНБ | | Бэлчээрийн ус хангамж сайжирна |
| 16 | Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах,үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг холбогдох байгууллагуудтай хамтран гаргаж, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах | | Жилдээ | | Д.Мөнгөнчимэг | Аймгийн ЗДТГ, ХХААЖДҮГ, | | Бэлчээрийн нэгдсэн бодлоготой болно. |
| 17 | Бэлчээрийн менежментийн талаархи мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулах | | Жилдээ | | Д.Мөнгөнчимэг | Орон нутгийн удирдлага, мэргэжилтэнүүд, малчид | | Сургагч багш бэлтгэгдэн гарна. |
| 18 | Орон нутагтаа уул уурхайн үйл ажиллагааг нөлөө багатайгаар төлөвлөх, говийн экологийн бүс нутгийн үнэлгээг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар уулзалт зохион байгуулах | | 2-р улиралд | | Д.Мөнгөнчимэг | “Монгол орны говийн экологийн бүс нутагт уул уурхайг нөлөө багатай төлөвлөх” төслийн баг,  сумдын ЗДТГ | | Арга туршлага нэмэгдэнэ. |
| 19 | “Гол мөрний урсац бүрэлдэх усан сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох” тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах | | 2-р улиралд | | Д.Мөнгөнчимэг | МХГ, сумдын ЗДТГ, байгаль хамгаалагчид,  БОХ-ын улсын байцаагчид | | Хууль хэрэгжинэ. |
| 20 | Гар аргаар алт олборлогчдын үйл ажиллагааг бичил уурхайн зохион байгуулалтад оруулах, газрыг нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулах | | 2,3-р улиралд | | Д.Мөнгөнчимэг | МХГ, сумдын ИТХ-ын дарга,  Засаг дарга,  Байгаль хамгаалагчид | | Бичил уурхайн зохион байгуулалтанд орно |
| 21 | Нөхөн сэргээлтийн зардлын 50 хувийг тусгай дансанд урьдчилан байршуулж, нөхөн сэргээлтийг стандартын дагуу хийсэн эсэхэд хяналт тавьж ажиллах | | Жилдээ | | Д.Мөнгөнчимэг | ААНБ | |  |
| 22 | Уул уурхайн олборлолтын улмаас эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийн тайланг БОХ-3 сумдаас авч цахим мэдээллийн санд оруулах | | 4-р улиралд | | Д.Мөнгөнчимэг | БОХ-ын улсын байцаагч,  Байгаль хамгаалагч,  ААНБ | | Мэдээллийн санг баяжуулна. |
| 23 | Хайгуул, ашиглалтын лиценз эзэмшиж байгаа нэг аж ахуйн нэгжийг сонгон авч нөхөн сэргээлтийн үзүүлэх сургууль зохион байгуулах | | 4-р улиралд | | Д.Мөнгөнчимэг | МХГ, ААНБ | | Арга туршлага солилцоно. |
| 24 | Жилд олборлох болон экспортод гаргах нүүрсний дээд хэмжээг тогтоож, хяналт тавих. | | Жилдээ | | Д.Мөнгөнчимэг | Хөгжлийн бодлогын хэлтэс | |  |
| 25 | экологийн сургалт, сурталчилгааны танхимд танилцуулга, самбар хийж байршуулах | | Жилдээ | | Д.Мөнгөнчимэг | Хамгаалалтын захиргаад | | Мэдээлэл олгоно. |
| 26 | Тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалттын захиргаадтай хамтран байгаль орчны талаар сургалт зохион байгуулах, экологийн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр орчны бүсийн сумдын сургуулийн сурагчдад мэдлэг олгох | | Жилдээ | | Д.Мөнгөнчимэг | Хамгаалалты  захиргаад | | Экологийн боловсрол дээшлэнэ. |
| 27 | Говийн ДЦГ-ын А,Б тэмдэгжүүлэлт хийх | | 2,3 улиралд | | Д.Мөнгөнчимэг | Хамгаалалтын захиргаа | | Тэмдэгжүүлэлт хийгдэнэ. |
| **2.2.Ой, ургамал, ангийн асуудлаар** | | | | | | | | |
| 28 | Ойн үндэсний хөтөлбөр, Ойн дэд хөтөлбөр, “Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөр, Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Байгалийн гамшгийн аюулыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. | | Жилдээ | | Б.Пүрэвдорж  Г.Олонбаатар  Б.Золжаргал | Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ойн газар | | Хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг аймагт ханган ажиллана. |
| 29 | Цөлжилтийн дэд хөтөлбөр боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах | | 1-р улиралд | | Л.Түвд  Б.Пүрэвдорж | ИТХ, ЗДТГ, сумдын ИТХ, засаг дарга | | Цөлжилтийг сааруулна. |
| 30 | Ойн мэдээллийн сан бүрдүүлж, төр захиргааны байгууллагуудыг холбогдох мэдээллээр хангах | | Жилдээ | | Б.Пүрэвдорж | Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ойн газар | | Нэгдсэн ойн мэдээллийн сантай болно. |
| 31 | Амьтан, ургамлын /биологийн төрөл, зүйл/ тархалт, нөөцийн төлөв байдлын судалгааг хийлгэж, мэдээллийн санг бүрдүүлэх | | 2,3-р улиралд | | Г.Олонбаатар  Байгаль хамгаалагч нар | Биологийн хүрээлэн  Эрх бүхий байгууллага | | Нэгдсэн сан, баазтай болно. |
| 32 | “Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 10 га–д, ойн зурвас байгуулах ажил 20 га-д, ойжуулалтын арчилгааны ажил 20 га-д гүйцэтгэтгэгчийг тодруулах, ажлыг эхлүүлэх, хүлээн авах | | 1,2,3-р улиралд | | Б.Пүрэвдорж | Ойн газар, Үнэлгээний хороо | | Ногоон зурвасны хэмжээг нэмэгдүүлнэ. |
| 33 | Заган ой бүхий сумдаар заган ойн ашиглалт хамгаалалтын талаар хяналт шалгалт хийх | | 3 –р улиралд | | Б.Пүрэвдорж | МХГ, БОХУБайцаагчид,Байгаль хамгаалагчид | | Заган ойн хамгаалалт сайжирна. |
| 34 | Ойн нөхөрлөлүүдийн судалгаа гаргах, гэрчилгээ олгох, ойн менежментийн төлөвлөгөөг батлах, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих | | 2,3-р улиралд | | Б.Пүрэвдорж, Б.Золжаргал | байгаль хамгаалагчид | | Хуулийн хэрэгжилт хангагдаж, ойн сангийн хамгаалалтын менежмент сайжирна. |
| 35 | Мод тарих үндэсний өдрийг олон нийтийг хамруулан зохион байгуулж, мод тарих хөдөлгөөнийг өрнүүлэх | | 5,10-р сард | | Я.Жаргалцэцэг  Б.Пүрэвдорж | Ойн газар, аймгийн ЗДТГ, ААНБ, Иргэд | | Бүх нийтээр оролцоно. |
| 36 | Мод, бут сөөг тарих аргачилсан зөвлөмж гарган иргэдэд тарааж, сурталчлах, аргазүйн зөвлөгөө өгөх | | Жилдээ | | Б.Пүрэвдорж | Байгаль хамгаалагчид | | Иргэдийн мэдлэг дээшлэнэ. |
| 37 | Монгол бөхөнгийн хяналтын тооллого явуулах | | 1 улиралд | | Г.Олонбаатар | Дэлхийн байгаль хамгаалах Монгол дахь хөтөлбөрийн газар , байгаль хамгаалагчид | | Нэгдсэн тоо баримт гарна. |
| 38 | Хууль бус агнуур, худалдаалалт тэдгээрээс сэргийлэх арга зам сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулах | | 1 улиралд | | Г.Олонбаатар | Цагдаагийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын газар | | Байгалийн эсрэг гэмт хэрэг зөрчил буурна. |
| 39 | Саарал чонын нөөц судалгааг зохион байгуулах | | 2,3-р улиралд | | Г.Олонбаатар | Биологийн хүрээлэн | | Нөөц тогтооно. |
| 40 | Тарвага сэргээн нутагшуулна. | | 2 улиралд | | Г.Олонбаатар | Байгаль хамгаалагчид | | Тарвагагүй бүс нутагт тарвагатай болно. |
| 41 | Нэн ховор, ховор ан амьтдын иж бүрэн танилцуулга хийх | | 2, 3 улиралд | | Г.Олонбаатар | Байгаль хамгаалагчид | | Танин мэдэхүйн лавлахтай болно. |
| 42 | Цаг агаар хүндэрсэн нөхцөлд ан амьтдад биотехникийн арга хэмжээ авах | | Тухай бүр | | Г.Олонбаатар | Сумдын ЗДТГ, байгаль хамгаалагчид | |  |
| **2.3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ, агаар, орчны бохирдлын талаар** | | | | | | | | |
| 43 | Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд БОНБЕҮнэлгээ хийх | | Жилдээ | | Д.Мөнгөнчимэг | ААНБ-ууд | | Хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана. |
| 44 | Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, дүгнэлтийг хүргүүлэх. | | 4-р улиралд | | Д.Мөнгөнчимэг | ААНБ, БОАЖЯ | |  |
| 45 | Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийгдсэн газруудын дүгнэлтүүдийг цахим мэдээллийн санд оруулах | | Жилдээ | | Д.Мөнгөнчимэг |  | | Цахим мэдээллийн сан үүснэ. |
| 46 | Агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тооллого, бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулж, дүн мэдээг БОАЖЯ, ЦУОШГазарт хүргүүлэх | | 3-р улиралд | | Б.Золжаргал | Холбогдох байгууллагуудтай хамтран | | Мэдээллийн санг үүснэ. |
| 47 | Тарваган тахлын нянгийн өсгөвөр бүхий газруудад хяналт шалгалт хийх, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах | | 2, 3-р улиралд | | Б.Золжаргал | БГХӨТГ, ОБХ, сумдын БОХУБ, байцаагч, байгаль хамгаалагчид, | | Тахлын нянгийн өсгөвөр бүхий нутгийг тогтооно. |
| 48 | Алтай хотын хогийн цэгийг ландфилын аргаар тохижуулах ажлыг чанартай гүйцэтгүүлж дуусгах | |  | |  |  | |  |
|  | 2-р улиралд | | Б.Золжаргал | МХГазар, ГХБХБГазар | | Эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн төвлөрсөн хогийн цэгтэй болсон байна. |
| 49 | Нийтийн их цэвэрлэгээг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулан тогтмолжуулах | | Жилийн турш | | Б.Золжаргал | сумдын БОХ-ын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчид, | | Нийтийг хамруулан зохион байгуулна. |
| 50 | Аймгийн нутаг дэвсгэрт мөрдөх хог хаягдлын норматив, “Хог хаягдлыг буруулах мастер төлөвлөгөө”-г аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулах | | 3-р улиралд | | Б.Золжаргал | Сумын Засаг дарга нар, холбогдох газрууд, | | Норматив батлуулан мөрдүүлсэн байна. |
| 51 | Химийн хорт болон аюултай бодисын бодлого хариуцсан зөвлөлийг аймгийн Засаг даргын дэргэд байгуулах | | 1-р улиралд | | Б.Золжаргал | Холбогдох байгууллагуудтай хамтран | | Зөвлөл байгуулагдана. |
| 52 | Сум бүрт “Хог хаягдлыг дарж булах аргачлал”-ыг батлуулах | | Жилдээ | | Б.Золжаргал | Сумын Засаг дарга нар | | Аргачлал мөрдөгдөнө. |
| 53 | Алтай хотын зүүн урд талд байрлалтай хогийн цэгийг дарж булах ажлын хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэж, үйл ажиллагааг эхлүүлэх. | | Жилдээ | | Б.Золжаргал | Есөнбулаг сумын ЗДТГ, Алтайн жавхлан ОНӨҮГ | | Хог хаягдлын цэг тохижно |
| 54 | Агаар, хөрс, усны бохирдлын шинжилгээний лабортори байгуулах | | 1,2 –р улиралд | | Б.Золжаргал | УЦУОШТөв | | Бохирдлын түвшин тогтоосноор тохирсон шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. |
| 55 | Хөрсний доройтолд орсон газрын нарийвчилсан судалгаа гаргах | | Жилдээ | | Б.Пүрэвдорж | Сумдын засаг дарга  УЦУОШТөв | | Цөлжилтөөс сэргийлэх арга хэмжээний суурь тавигдана |
| 56 | Цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэх газрын генераторыг шинээр нэмж байгуулан үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ. | | Жилдээ | | Б.Золжаргал | УЦУОШТөв | | Цөлжилт, уур амьсгалын хуурайшилтаас урьдчилан сэргийлнэ. |
| 57 | Хог хяагдлын талаар иргэдийн дунд зөв дадал зуршил ухамсар төлөвшүүлэх сургалт сурталчилгаа хийх | | Жилдээ | | Б.Золжаргал | Сумын ЗДТГ  Байгаль хамгаалагчид | | Ухамсар төлөвшүүлнэ. |
| **3.Аялал жуулчлалын талаар** | | | | | | | | |
| 58 | Түүх соёлын болон адал явдалт, тусгай сонирхолын аялал жуулчлалыг дэмжиж ажиллах | | Жилдээ | | Я.Жаргалцэцэг | АЖГ, Жуулчны баазууд | |  |
| 59 | Аялал жуучлалыг хөгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлэх | | 1-р улиралд | | Л.Түвд  Я.Жаргалцэцэг | ИТХ, Аймгийн ЗДТГ | | Хөтөлбөр батлагдан аялал жуулчлалын салбар тогтвортой хөгжих суурь нөхцөл бүрдэнэ. |
| 60 | Аялал жуулчлалын мэдээллийн санг баяжуулж, салбарын статистик бүртгэлийг сайжруулна. | | Жилдээ | | Я.Жаргалцэцэг | ААНБ | | Аялал жуулчлалын мэдээллийн сантай болно. |
| 61 | Аймгийн аялал жуулчлалын вэбсайт байгуулах ажлыг шийдвэрлэх, эхлүүлэх | | Жилдээ | | Л.Түвд  Я.Жаргалцэцэг | Аймгийн ЗДТГ, Төсөл хөтөлбөр, ААН | | Мэдээлэл , сурталчилгаа боловсронгуй болно. |
| 62 | Эко клубын сурагчдын дунд Ээж хайрхан уулруу аялал зохион байгуулах | | 3 улиралд | | Я.Жаргалцэцэг | Төсөл хөтөлбөр, ерөнхий боловсролын сургуулиуд | | Сурагчдын экологийн боловсрол нэмэгдэж эх орноо хайрлах үзэл төлөвшинө. |
| 63 | Олон улсын болон дотоодын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд оролцох | | 12 сард | | Я.Жаргалцэцэг | Аймгийн ЗДТГ, ААНБ, Төсөл хөтөлбөр | | Сурталчлах, гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах, аялал жуулчлалын чиглэлээр хамтран ажиллах түнштэй холбоо тогтоох |
| 64 | Аялал жуулчлалын бизнес эрхлэх сонирхол бүхий иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудад мэдээлэл өгөх, сургалт зохион байгуулах | | Байнга | | Я.Жаргалцэцэг | ААНБ, Төсөл хөтөлбөр | | Бизнес эрхлэгчдийн тоо нэмэгдэнэ. |
| **4.Хяналт шалгалтын үр нөлөөг сайжруулах талаар** | | | | | | | | |
| 65 | Байгалийн эсрэг гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох талаар холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтийг ханган ажиллах | | Жилдээ | | Г.Олонбаатар  Б.Пүрэвдорж | МХГ, Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс | | Байгалийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлнэ. |
| 66 | Хууль бусаар мод бэлтгэх, тарвага, тарваганы арьс тээвэрлэн орж ирэх орц замууд дээр хяналтын пост ажиллуулах | | Жилдээ | | Г.Олонбаатар  Б.Пүрэвдорж | МХГ, Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс | | Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчил буурна. |
| 67 | Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлодог аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, нөхөн сэргээлт хийлгүүлэх | | II, III улиралд | | Д.Мөнгөнчимэг | МХГ, аж ахуйн нэгж байгууллагууд | | Техникийн болон биологийн сэргээлт хийгдэж, хөрс нөхөн сэргээгдэнэ. |
| 68 | Химийн хорт болон аюултай бодис ашигладаг байгууллагуудад холбогдох байгууллагуудтай хамтран шалгалт хийх, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах | | 2-р улиралд | | Мэргэжилтэн Б.Золжаргал | Холбогдох хууль хяналтын байгууллагууд | | Хуулийн хэрэгжилт хангагдана. |
| 69 | Аюултай хог хаягдлын хадгалалт, хамгаалалт, устгалын үйл ажиллагаанд мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран шалгалт хийх | | 2-р улиралд | | Мэргэжилтэн Б.Золжаргал | Холбогдох хууль хяналтын байгууллагууд | | Аюултай хог хаягдлын бүртгэлтэй болсон байна. |
| 70 | Ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын нөхөн сэргээлтийн байдалд хяналт шалгалтыг хийж холбогдох арга хэмжээ авах | | 3,4-р улирал | | Д.Мөнгөнчимэг | МХГ, ААНБ | | Нөхөн сэргээлт бүрэн хийгдэнэ. |
| 71 | Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуй нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагаанд шалгалт хийх | | 6 сард | | Я.Жаргалцэцэг | МХГ, | | Стандартыг мөрдүүлнэ. |
| 72 | Байгаль хамгаалагч нараас сар бүр хийсэн хяналт, шалгалт, илрүүлсэн зөрчлийн мэдээг авч, мониторинг хийх, хариуцлага тооцож ажиллах | | Жилдээ | | Г.Олонбаатар |  | | Байгалийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлнэ. |
| 73 | Идэвхитэн байгаль хамгаалагчдыг томилон ажиллуулах, тэдний дэмжлэгийг авч ажиллах, урамшууллын систем нэвтрүүлэх арга замыг тодорхойлох | | Жилдээ | | Б.Золжаргал |  | | Зөрчил буурна.  Байгаль хамгаалах ажилд иргэдийн оролцоо нэмэгдэнэ. |
| 74 | Байгаль хамгаалагч нартай үнэт цаасны тооцоо хийж, дүн мэдээг гаргах | | Жилдээ | | Ж.Ганбат | Байгаль хамгаалагчид | | Санхүүгийн сахилга батыг чанд мөрдөн ажиллана. |
| 75 | Байгалийн эсрэг гэмт хэрэг зөрчлийн талаархи мэдээллийн дагуух гэнэтийн шалгалтууд зохион байгуулах | | Тухай бүр | | Мэргэжилтнүүд | МХГ, байцаагчид, байгаль хамгаалагчид | | Байгалийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлнэ. |
| **5.Сургалт, мэдээ, мэдээллийг нэмэгдүүлэх талаар** | | | | | | | | |
| 76 | | Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, ажлаа сурталчлах | Жилдээ | | Мэргэжилтнүүд | Миний нутаг ТV, зэрэглээт Алтай, Алтай радио болон бусад | | Иргэдэд хүргэх мэдээ мэдээлэл нэмэгдэнэ. |
| 77 | | Мэдээлэл сурталчилгааны чиглэлээр олон талт арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх | Жилдээ | | Б.Золжаргал | Мэргэжилтнүүд | | Иргэдийн байгальд хандах хандлагад эерэг өөрчлөлт гарна. |
| 78 | | Байгууллагын “Ажлаа танилцуулах өдөр”-ийг зохион байгуулах | Жилдээ | | Б.Золжаргал | Мэргэжилтнүүд | | Иргэдэд ажлаа сурталчлан ажиллана. |
| 79 | | Иргэд оршин суугчдын экологийн боловсролыг дээшлүүлэх, нутгийн иргэдтэй ажиллаж, байгаль орчинд хандах эерэг хандлагыг нэмэгдүүлэх олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах | Жилдээ | | Мэргэжилтнүүд | иргэд | | Иргэдийн байгаль орчныг хамгаалах үйлсэд оролцох оролцоо нэмэгдэнэ. |
| 80 | | Байгаль хамгаалагчдыг цаг үеийн мэдээ мэдээллээр хангах, уулзалт, ярилцлага, сургалт семинар зохион байгуулах | Жилдээ | | Я.Жаргалцэцэг | Мэргэжилтнүүд  Холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд | | Байгаль хамгаалагчдын мэдлэг, ур чадвар нэмэгдэнэ. |
| 81 | | Байгууллагын гадаад харилцааг өргөжүүлэхэд анхаарч, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх | Жилдээ | | Л.Түвд | - | | Гадаад хамтын ажиллагааны эхлэл тавигдана. |
| **6. Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд** | | | | | | | | |
| 82 | | Байгууллагын гадаад тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэх | 3, 4, 5-р сард | | Ж.Ганбат | Харуул, үйлчлэгч, ААНБ | | Байгууллагын орчин сайжирна |
| 83 | | Экологийн сургалт, сурталчилгааны төв, танхимыг тохижуулах | 1-р улиралд | | Мэргэжилтнүүд | Харуул, үйлчлэгч | | Сургалтын орчин бүрдэнэ. |
| 84 | | Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг ханган ажиллаж самбар, цахим хуудас ажилуулах, байнга шинэчлэх | Жилдээ | | Я.Жаргалцэцэг | Мэргэжилтнүүд | | Байгууллагын үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод болсон байна. |
| 85 | | Байгууллагын эд аж ахуйн нэгдсэн тооллогыг явуулах | 1-р сард | | Ж.Ганбат |  | | Байгууллагын нэгдсэн бүртгэлтэй болно. |
| 86 | | Бүх ажиллагсадад хариуцах эд аж ахуй, тоног төхөөрөмжийг картаар хүлээлгэн өгөх | 1-р сард | | Ж.Ганбат | Мэргэжилтэн | | Эд аж ахуй, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт хамгаалалт сайжирна. |
| 87 | | Галын булан, бүлгэм байгуулах | 1 сард | | Ж.Ганбат | Мэргэжилтэн, харуулууд | | Болзошгүй аюулаас сэрэмжилнэ. |
| 88 | | Байгууллагын өрөө тасалгаануудыг цэцэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах | 2, 3 сард | | Ж.Ганбат | Ажиллагсад | | Цэцэгжүүлнэ |
| **6.1. Хүний нөөц, сургалтын чиглэлээр** | | | | | | | | |
| 89 | | Сумдын байгаль хамгаалагчид, байцаагчдын зөвлөгөөн, сургалт семинарыг зохион байгуулах | 3 сард | | Л.Түвд  Мэргэжилтнүүд | Аймгийн ЗДТГ, МХГ, Цагдаагийн хэлтэс | 2011 оны ажлаа дүгнэж, 2012 оны ажлаа төлөвлөнө. Шинээр гарсан хууль, дүрэм журамтай танилцах | |
| 90 | | Төрийн албан хаагчийн хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах талаар сургалт зохион байгуулах | 1 сард | | Я.Жаргалцэцэг | Хууль зүйн хэлтэс | Авилгаас урьдчилан сэргийлнэ | |
| 91 | | Төрийн албан хаагчийн ажлын байрны тодорхойлолт гаргах, үр дүнгийн гэрээ байгуулах талаар сургалт хийх | 1 сард | | Я.Жаргалцэцэг | Мэргэжилтнүүд | Байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилго зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд төрийн албан хаагч бүрийн оруулах үүрэг ажлыг тодорхой болгох | |
| 92 | | Архив, бичиг хэргийн ажилтныг сургалтанд хамруулах | Тухай бүр | | Я.Жаргалцэцэг | Архивын тасаг | Архив, бичиг хэргийн стандартыг мөрдүүлэнэ. | |
| 93 | | Байгууллагын ажилтнуудын дунд албан хэрэг хөтлөлтийн талаар сургалт зохион байгуулах | 2 сард | | Я.Жаргалцэцэг | Архивын тасаг | Архив, бичиг хэргийн стандартыг мөрдүүлэнэ | |
| 94 | | Харуул хамгаалалтын ажилтнуудыг сургалтанд хамруулах | 2 сард | | Я.Жаргалцэцэг | Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс | Байгууллагын аюулгүй байдал хангагдана. | |
| 95 | | Төрийн болон төрийн бус байгууллага, төсөл хөтөлбөрийн газраас зохион байгуулж буй сургалтанд ажилтнуудыг хамруулах | Тухай бүр | | Я.Жаргалцэцэг | Төсөл хөтөлбөр | Ажилтнуудын мэдлэг, ур чадвар дээшлэнэ | |
| 96 | | Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг сурталчилах, хэрэгжүүлэх | Байнга | | Я.Жаргалцэцэг | Төрийн албаны салбар зөвлөл | Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг мөрдөнө. | |
| 97 | | Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9 зүйлийг сурталчилах | Байнга | | Я.Жаргалцэцэг | Төрийн албаны салбар зөвлөл | Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахина. | |
| **6.2. Нийгмийн асуудлын талаар** | | | | | | | | |
| 98 | | Байгууллагын өндөр настанд, ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх | 2,10-р сард | | Я.Жаргалцэцэг | Удирдлага санхүү | - | |
| 99 | | Цагаан сараар ажиллагсдад сүү тосоор өгөх | 2 сард | | Я.Жаргалцэцэг | Удирдлага санхүү | - | |
| 100 | | Хүүхдийн баяраар хүүхдүүдэд бэлэг гардуулах | 6 сард | | Я.Жаргалцэцэг | Удирдлага санхүү | - | |
| 101 | | Байгууллагын дотоод журамд зааснаар түлээ нүүрсний хөнгөлөлт үзүүлэх | 4 улиралд | | Я.Жаргалцэцэг | Удирдлага санхүү |  | |
| 102 | | Ажиллагсадын хөдөлгөөн, эрүүл мэндэд анхаарч биеийн тамирын зааланд тоглуулах, уралдаан тэмцээнд оролцуулах | Байнга | | Я.Жаргалцэцэг | Хамтран ажиллагч байгууллага, Спорт заал |  | |
| 103 | | Ажиллагсадыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах | 2 улиралд | | Я.Жаргалцэцэг | Нэгдсэн эмнэлэг |  | |
| **6.3. Мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэх талаар** | | | | | | | | |
| 104 | | Байгууллагын блог ажиллуулах, байнгын мэдээллээр хангах, иргэд, олон нийтэд мэдээ мэдээллийг онлайнаар хүргэх | Жилдээ | Б.Золжаргал | | Мэргэжилтнүүд | Мэдээллийг шуурхай солилцоно. | |
| 105 | | Байгууллагын үйл ажиллагааны талаар иргэдээс санал асуулга авч, дүнг нэгтгэх /онлайнаар, хуудсаар/ мониторинг хийх | Жилдээ | Я.Жаргалцэцэг  Б.Золжаргал | | Мэргэжилтнүүд | Байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөгийн хяналт хийгдэж ажлын үр дүнд нэмэр болно. | |
| 106 | | Цаг үеийн шаардлагаар БОАЖЯ, аймгийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухай бүрд нь биелүүлж, биелэлтийг цахим хэлбэрээр шуурхай хүргэн ажиллах | Жилдээ | Я.Жаргалцэцэг | | Мэргэжилтнүүд | Үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг шуурхай хангана. | |
| 107 | | Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх мэдээ судалгааг гаргах, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу архивын баримтанд жагсаалт бүртгэл үйлдэн хадгаламжийн нэгж бүрдүүлж ажиллах | Жилдээ | М.Наранцацрал | | Мэргэжилтнүүд | Бичиг хэргийн эмх цэгц сайжирч, стандартын шаардлага бүрэн хангагдана. | |
| 108 | | Ирсэн, явсан бичгийн бүртгэл хөтлөх, хяналт тавих, бичиг баримт боловсруулах стандартын хэрэгжилтийг хангуулах ажил зохион байгуулах | Жилдээ | М.Наранцацрал | | Мэргэжилтнүүд | Стандартын шаардлага хангагдана. | |
| 109 | | Байгаль орчны төлөв байдлын тайлан гаргах, статистик мэдээг нэгтгэж хугацаанд нь БОАЖЯаманд онлайнаар хүргэж ажиллах | 1-р сард | Г.Олонбаатар | | Мэргэжилтнүүд | Байгаль орчны төлөв байдлын нэгдсэн мэдээллийн сүлжээнд холбогдоно. | |
| 110 | | Байгаль орчны мэдээллийн санг стандартын дагуу бүрдүүлэх | Жилдээ | Г.Олонбаатар | | Мэргэжилтнүүд | Байгаль орчны нэгдсэн мэдээллийн сантай болно. | |

Боловсруулсан: Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг

Хянасан: Дарга Л.Түвд

**БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН** **2012 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТ**

2012.12.28 Алтай хот

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Хэрэгжүүлэх ажил, үйлчилгээ** | **Хэрэгжилт** | **Хэрэгжилтийн хувь** |
| *Дэвшүүлсэн зорилт*:***Агаарын бохирдол, орчны доройтолтой тэмцэх*** | | | | |
| **1.Удирдлагын менежментийг боловсронгуй болгох талаар** | | | | |
| 1 | | Монгол Улсын хууль тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан журам, Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Засгийн газрын 2012 оны Үндсэн чиглэл, Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн эдийн засаг, нийгмийн үндсэн чиглэлийн биелэлтийг хангуулах, хэрэгжилтийг тооцох | Үндэсний хөтөлбөрийн биелэлтийг 03 сарын 25-ны дотор, Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтийг 05 сарын 20, 10 сарын 22-нд, 2012 оны үндсэн чиглэлийн биелэлтийг 11 сарын 09-нд, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлт, Засгийн газрын газрын мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтийг 06 сарын 20, 09 сарын 24ны өдрүүдэд тус тус хугацаанд нь гаргаж хүргүүлсэн.  Мөн аймгийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөний хэрэгжилтийг 10 удаа хугацаанд нь гарган хүргүүлсэн.  БОАЖЯаманд 01 сарын 05-нд жилийн ажлын тайланг хүргүүлсэн. Мөн БОАЖЯ-нд 7 хоног, сар, улирал бүр мэдээ хүргүүлэн ажиллаж байна.  Нийтийн албан нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан 2012 оны 02 сард хүлээлгэн өгсөн төрийн захиргааны ажилтнуудын хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг нэгтгэн Хууль зүйн хэлтэст хүлээлгэн өгсөн. | 100 |
| 2 | | Мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчидтай “Үр дүнгийн гэрээ”, үйлчилгээний ажилчидтай “Хөдөлмөрийн гэрээ” байгуулах, дүгнэх | Байгууллагын мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид нийт 25 хүнтэй үр дүнгийн гэрээ, үйлчилгээний ажилчтан нийт 9 хүнтэй хөдөлмөрийн гэрээг 2012 оны 01 дүгээр сард байгуулан хагас бүтэн жилээр дүгнэн ажиллалаа. Үр дүнгийн гэрээг бүтэн жилээр дүгнэхэд 6 албан хаагч “А” үнэлгээтэй, 7 албан хаагч “В” үнэлгээтэй, 9 албан хаагч “С” үнэлгээтэй, 3 албан хаагч “D” үнэлгээтэй дүнэгдлээ. | 100 |
| 3 | | Аймгийн Засаг даргатай “Үр дүнгийн гэрээ” байгуулах, хэрэгжилт, үр дүнг тооцох | Аймгийн Засаг даргатай Газрын дарга 2012 оны үр дүнгийн гэрээгээ 02 сарын 13-ны өдөр байгуулсан. 2012 оны үр дүнгийн гэрээнд нийт захиалгат бүтээгдэхүүн 17, тусгай захиалгат бүтээгдэхүүн 7, Өмчлөгчийн эрхийг хэрэгжүүлэх талаар байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан мөнгөн болон биет хөрөнгийн нөөцийг зүй зохистой ашиглах, хамгаалах, боловсон хүчний чадавхийг дээшлүүлэхтэй холбоотой 5 зорилт, манлайлах, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх 3 зорилт тус тус дэвшүүлсэн ба хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, хагас бүтэн жилээр дүгнүүлсэн. Гэрээ бүтэн жилээр 93.6 хувьтай дүгнэгдлээ. | 100 |
| 4 | | Байгаль хамгаалагч, мэргэжилтнүүдийн ажлын тайланг хэлэлцэн, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх ирэх оны зорилтыг тодорхойлох | Байгаль хамгаалагч, мэргэжилтнүүдийн ажлын тайланг 2012 оны 12 сарын 25-ны өдөр хэлэлцэн, үнэлэлт, дүгнэлт өгч, 2013 онд анхаарах асуудлуудыг хүн тус бүрээр хэлэлцлээ. | 100 |
| 5 | | Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг авах | 2012 оны 01 сарын 01-ээс 01 сарын 30-ны хооронд төрийн албан хаагчдын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хүлээн авсан ба нэгтгэн 02 дугаар сарын 01нд Хууль зүйн хэлтэст хүлээлгэн өгсөн. | 100 |
| 6 | | Төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдийн газраас зохион байгуулж буй урт, богино хугацааны сургалтанд ажилтнуудыг хамруулах | МХГ, Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран байгаль орчны салбарын ажилтнуудын сургалт, семинарыг 03 сард зохион байгуулж бүх сумдын БОХУБ, байгаль хамгаалагчдыг хамруулсан.  Мөн тус газрын усны нөөц ашиглалт хамгаалалт хариуцсан мэргэжилтэн Солонгос улсад 1, УБ хотод 1 сургалтанд, Ойн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн УБ хотод 2 удаа, ТХГНутаг, уул уурхай хариуцсан мэргэжилтэн аймагт 10 хоногийн сургалтанд 1 удаа, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн УБ хотод 2 удаа, Сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн Ховд аймагт 2 удаа, нягтлан бодогч УБ хотод 2 удаа, Эрдэнэ, Тонхил сумын байгаль хамгаалагчид хотод 1 удаа буюу нийт давхардсан тоогоор 12 удаа сургалтанд хамруулсан. | 100 |
| 7 | | Хууль хяналтын байгууллагуудтай байгуулах хамтын ажиллагааны санамж бичгийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах | Хууль хяналтын байгууллага /Шүүх, Прокурор, Цагдаагийн хэлтэс, МХГ /-уудтай хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулан ажиллаж, хамтарсан эргүүл, хяналт шалгалтын ажлыг 3 удаа зохион байгуулав. Мөн Төгрөг сумын нутагт хууль бусаар 2 хар сүүлт зээр агнасан 5 иргэний хэргийг хуулийн байгууллагад шилжүүлж ажилласнаар сум дундын шүүх, давж заалдах шатны шүүхээс гэм буруутайд тооцож төрд учирсан 8.0 сая төгрөгийн хохиролыг орон нутгийн төсвийн орлогод оруулсан. Тус хэргийн анхан шатны шүүх хурлыг хүсэлт тавьсны үндсэн дээр хэрэг гарсан сумд нь зохион байгуулсан бөгөөд энэ нь иргэдэд сургамжтай ажил боллоо. | 100 |
| 8 | | Сумдад “Байгаль орчны тогтвортой хөгжлийн тасаг” байгуулж байгаль орчны чиглэлийн ажилтнуудыг нэгдсэн удирдлагад оруулах, тэдний үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг ханган ажиллах | Байгаль орчны тогтвортой хөгжлийн тасаг байгуулан ажиллах тухай албан бичгийг 02 сард төлөвлөн сумдад хүргүүлсэн. 13 сумаас байгаль орчны тогтвортой хөгжлийн тасаг байгуулах тухай захирамжаа ирүүлээд байна.  Байцаагч, байгаль хамгаалагчдын сургалтын үеэр тасгийн үйл ажиллагааны тухай 30 минутын хичээл заасан.  Хөхморьт, Баян-Уул сумдын байгаль орчны тогтвортой хөгжлийн тасгийн жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 2-3 үйл ажиллагааг дэмжин Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газарт хүргүүлэн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэн ажилласан.  Сумдын байгаль орчны тасгууд энэ онд нийт давхардсан тоогоор 18220 иргэнд хууль сурталчилан, иргэд, хүүхэд залуучуудыг хамасан АХА тэмцээн, өдөрлөг зохион байгуулсан байна. Мөн сумын төвийн хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулжээ. Шарга сумын БОТХТасаг нь “гялгар уут цэцэг биш” төслийг боловсруулан Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газраас дэмжлэг авахаар болоод байна.  “Байгаль орчны тогтвортой хөгжлийн тасаг” гарын авлагыг бүх тасагт хүргүүлсэн. | 100 |
| 9 | | Байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар шаардлагатай асуудлуудыг цаг тухай бүрд нь хэлэлцэж, шийдвэрлэх | Байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлыг 16 удаа хийж, шаардлагатай асуудлуудыг цаг тухай бүрд нь хэлэлцэж, шийдвэрлэлээ. | 100 |
| **2. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, зохистой ашиглуулах талаар**  **2.1.Ус, газар, газрын хэвлий, ТХГН-ийн асуудлаар** | | | |  |
| 10 | | Завхан голын сав газрын зөвлөлтэй хамтран ажиллах төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжүүлнэ | Азийн сангийн санхүүжилтээр Усны хэрэг эрхлэх газартай хамтран 2011 онд Тайширын УЦС дахь “Гэгээн нуур” жуулчны баазад “Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын усны нэгдсэн менежмент” зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгууллаа. Тус уулзалтаар сав газрын усны менежмент, гүний усны нөөц, цаашдын хандлагын талаар хэлэлцүүлж, хийх ажлын төлөвлөгөөг төсөл хэлбэрээр боловсруулан гаргасан билээ.  Гэвч 2012 оны 5 дугаар сард шинэчлэгдэн найруулсан “Усны тухай” хуулинд сав газрын захиргаа байгуулагдсаны дараа “Сав газрын менежментийн төлөвлөгөө”-г боловсруулж хэрэгжүүлэхээр хуульчлагдсаны дагуу тус ажил хүлээгдэж байна. | 90 |
| 11 | | Усны чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагын эрх хүссэн аж ахуйн нэгж байгууллагад дүгнэлт гаргаж өгөх | Ус ашиглах хүсэлт гаргасан “Алтай хүдэр” ХХК, “Ундарга-Алтай” ОНӨААТҮГ-ын ашиглаж буй харзатын худаг ундраггүй болсон тул мэргэжилийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулхаар санал ирсэнийг хуульд заасаны дагуу /хоногт 100 шоо метрээс дээш ус ашигладаг тул/ хуучнаар Усны газарт дүгнэлт гаргуулахаар уламжилсан болно. | 100 |
| 12 | | Аж ахуй нэгж, байгууллагатай ус ашиглах гэрээг байгуулж хэрэгжилтэнд хяналт тавих | Есөнбулаг сумд үйл ажиллагаа явуулдаг ус хангагч байгууллага “Ундарга-Алтай” ОНӨААТҮГ-ын шугам хоолойгоор дамжуулан ус ашиглагладаг байгууллага -29, бусад сумуудад ус ашигалагч байгууллага аж ахуйн нэгж - 18 нийт 47 Аж ахуйн нэгж, албан байгууллагын 18 аж ахуйн нэгж тухай сумын Засаг даргаас ус ашиглах зөвшөөрөл авч гэрээг хуулийн дагуу сумын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчтай хийж гэрээнд зааснаар ус рашаан ашигласны төлбөрөө төсөвт төвлөрүүлдэг билээ. Усны тухай шинэ хууль гарсантай холбогдуулан дагаж гарах дүрэм, журам, зааврын дагуу ус ашиглах гэрээ шинэчлэгдэнэ. | 90 |
| 13 | | Ус ашиглагч байгууллага, аж ахуй нэгжүүдийг гэрчилгээжүүлэх | Монгол улсын Усны тухай хуулийн 27, 28 дугаар зүйлийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор ус хэрэглэгч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагат зөвшөөрөл, дүгнэлт, эрхийн бичиг олгох, гэрээ байгуулах зэрэг ажлууд үе шаттайгаар хийхээр газрын даргын албан тоот хүргүүлэн сум орон нутгуудаас ус хэрэглэгч, ашиглагч байгууллагуудын судалгаа авч нэгтгэлээ. 18 сумаас 10 сум судалгаа ирүүлж ус хэрэглэгч байгууллага аж ахуйн нэгж-179, ус ашигалагч байгууллага аж ахуйн нэгж - 45 байна гэсэн уридчилсан дүн гарлаа. Гэвч 2012 оны 5 дугаар сард шинэчлэгдэн найруулсан “Усны тухай” хуулинд өөрчлөлт орсоноор тус ажил хүлээгдэж байна. | 70 |
| 14 | | Булаг шандын эхийг хашиж, хамгаалах | Булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах ажлын хүрээнд 2012 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр 3 сумын 3 булаг /Шарга сумын Рашаан булаг, Төгрөг сумын Тал булаг, Дэлгэр сумын Гуулин тосгонд Авдрантын булаг/, НҮБХХ-ийн ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмжийг сайжруулах МОН \08\302 төслөөр 4 сумын 8 булаг /Баян-Уул сумын Ар могойн булаг,Холбоогийн булаг, Нарангийн булаг, Бигэр сумын Элэгний булаг, Сүүжийн булаг, Ар булаг, Тонхил сумын Орой гардаг булаг, Төгрөг сумын Хөх хошуу булаг / , Тогтвортой амжиргаа-2 төслөөр 2 сумын 2 булаг /Халиун сумын Хуримт булаг, Есөнбулаг сумын Цагаан голын булаг/, хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй “Анир дэлхий”ХХК-иар 1 булаг / Есөнбулаг сумын Дөтийн булаг/, нийт 10 сумын 14 булгийн эхийг хашиж хамгаалан 26,8 сая төгрөг зарцуулсан болно.  Тус ажлыг Аймгийн Засаг даргын 308 тоот захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2012 оны 10 дугаар сарын 8-наас 25-ны хооронд хүлээн авч сумын Тамгын газарт хүлээлгэн өглөө. | 100 |
| 15 | | Хөв шинээр байгуулах, сэргээн засварлах ажлын зураг төсвийг хийлгэж, гүйцэтгэгчийг шалгаруулж, санхүүжилтийг шийдвэрлэх | Цөлжилттэй тэмцэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд хөв, цөөрөм, усан сан байгуулах газруудын байршлыг нарийвчлан тогтоох хайгуул судалгааны ажлыг усны барилгын зураг төсөл хийх тусгай зөвшөөрөл бүхий “Экос” ХХК гүйцэтгэж шинээр хөв байгуулах бололцоотой 9, сэргээн засварлах 17 хөв байгааг тогтоон БОНХЯаманд хүргүүлсэн билээ.  Судалгаа хийгдсэн газруудаас Эрдэнэ сумын “Буянт”, Баян-Уул сумын “Намын салаа”-нд шинээр хөв байгуулах, Төгрөг сумын “Хөшөөт”-ийн хөвийг сэргээн засварлах шаардлагатай гэж дүгнэн зураг төсвийг “Экос” ХХК-аар хийлгэхээр гэрээ байгуулж, аймгийн төсвөөс зураг төсвийн зардлын 50%-ийг урьдчилан гаргахаар шийдвэрлэсэн байна.  Дээрх хөвүүдийг шинээр байгуулах сэргээн засварлах асуудлыг яамны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, төсөвт тусгаж өгөхийг хүссэн хүсэлтээ уламжилсаны дагуу 2013 онд улсын төсвөөр Эрдэнэ, Цогт, Баян-Уул сумд хөв байгуулахаар шийдвэрлэгдээд байна. | 100 |
| 16 | | Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах,үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг холбогдох байгууллагуудтай хамтран гаргаж, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах | Говь-Алтай аймгийн бэлчээрийн менежментийн *х*өтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийн эхний үе шат буюу 2012-2013 онд аймгийн бүх сумдыг бэлчээрийн менежментийн батлагдсан төлөвлөгөөтэй болгох ажлын хүрээнд аймгийн ЗДТГ, ХХААЖДҮГ, ДБХСан, Мерси кор ОУ Байгууллагуудтай хамтран “Сумдын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсгийг чадавхжуулах" , “Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх” сургалтыг 2012 оны 03, 05 дугаар саруудад 15 хоногийн хугацаатай зохион байгууллаа. Тус сургалтанд ХААИС-ийн доктор Ж.Ундармаа багш, ДБХСангийн нөхөрлөлийн сургагч багш, хөдөөгийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн Д.Байгалмаа, Д.Санжмятав нарыг урьж авчран хичээл заалгаснаас гадна сумдын газрын даамал, ХАА-н бэлчээр, жижиг дунд үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид хамрууллаа.  Аймгийн бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 15 сумаас “2012-2013 оны Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө”-гөө боловсруулж аймгийн ажлын хэсэгт ирүүлснийг нэгтгэн ажлын хэсгийн ахлагчид хүргүүлээд байна. | 100 |
| 17 | | Бэлчээрийн менежментийн талаархи мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулах | Говь-Алтай аймгийн бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөр”-ийн танилцуулга, “Хөдөөг хоршоолох аян”-ын хүрээнд ноосны урамшуулал, хоршоо, биржийн тухай хуулийн ойлголтыг мал бүхий иргэдэд танилцуулах, сурталчлах, тэдэнтэй харилцан ярилцах зорилгоор бүх сумдад малчдын уулзалт зөвлөгөөнийг ЗДТГ, ХХААЖДҮГ, ДБХСан, Мерси кор ОУ Байгууллагуудтай хамтран 2012.05.01- ээс 15-ны хооронд зохион байгууллаа. Уулзалт зөвлөгөөнд нийт 1200 орчим мал бүхий иргэн хамрагдаж бэлчээрийн талаар тулгамдаж буй асуудал, түүнийг зүй зохистой ашиглах, хамгаалахад тэдний үүрэг оролцооны талаар ярилцаж, санал бодлоо солилцлоо.  Мөн сум, аймгийн бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсгийг чадавхижуулах үйл ажиллагааны хүрээнд Баян-Өлгий аймгийн Алтай сумын бэлчээрийн менежментэд орон нутгийн зөв бодлого шийдвэр хэрхэн үр дүнд хүрсэнийг судлаж өөрийн орон нутагтаа нэврүүлэх аялалыг 2012 оны 06 дугаар сарын 15-наас 20-ны хооронд ДБХСантай хамтран зохион байгууллаа. Тус аялалд аймгийн бэлчээрийн хэсгийн 3 мэргэжилтэн, Бугат, Чандмань, Эрдэнэ, Дэлгэр, Тонхил, Есөнбулаг, Дарив, Тайшир сумдын бэлчээр хариуцсан мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.  Аймгийн ХХААЖДҮГазар болон Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран ”НОГООН БИЗНЕС- Бэлчээр сайн бол малчин баян” нөхөрлөл хөгжлийн VIII бага наадмыг 06-07 ны хооронд зохион байгуулж ажиллаа.Уг наадамд Ховд, Завхан, Говь-Алтай аймгийн 18 нөхөрлөлийн 45 гишүүн оролцсон бөгөөд “Говь-Алтай аймгийн бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөр”-ийн танилцууллагыг хийлээ. | 100 |
| 18 | | Орон нутагтаа уул уурхайн үйл ажиллагааг нөлөө багатайгаар төлөвлөх, говийн экологийн бүс нутгийн үнэлгээг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар уулзалт зохион байгуулах | “Уул уурхай болон дэд бүтцийн хөгжлөөс биологийн орон янзын байдал, экосистемд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, байгаль орчинд нөлөө багатайгаар төлөвлөх, говийн экологийн бүс нутгийн үнэлгээг орон нутгийн засаг, захиргааны байгууллагатай хэрхэн хамтарч хэрэгжүүлэх талаарх уулзалт”-ыг 2012 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр зохион байгууллаа. Тус уулзалтанд “Дэ Нэйче Консерванси”(TNC) төслийн хамтын ажиллагаан менежер болон төслийн ажилтныг урьж оролцуулсанаас гадна 18 сумын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид, байгаль хамгаалагчид, бөхөн хамгаалагчид, Говийн их ДЦГ-ын “А”, “Б” хэсэг, Монгол Элсний УТХГН-ийн хамгаалалтын захиргааны дарга мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид, БОАЖГ, ГХБХБГ-ын мэргэжилтнүүд нийт 60 хүн оролцож орон нутагтаа тулгамдаж буй асуудал болон цаашид улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах шаардлагатай газруудын судалгааг гаргаж өглөө. | 100 |
| 19 | | “Гол мөрний урсац бүрэлдэх усан сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох” тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах | Хувиараа ашигт малтмал олборлогч иргэдийг ЗГ-ын 308 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын дагуу нөхөрлөлийн зохион байгуулалтанд оруулж, хууль эрх зүйн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулах, улмаар нөхөн сэргээлтийн ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор 18 сумын БОХ-ын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч болон 120 ХАМО-ыг хамруулсан сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж ном, гарын авлага тараалаа.  Есөнбулаг сумд бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох зорилгоор 23 нөхөрлөл байгуулагдсан боловч тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа нөхөрлөл байхгүй байна. Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Тогтвортой бичил уурхай төсөл”-өөс зарлагдсан богино хугацаатай жижиг төслийн уралдаанд “Газрын өгөөж” нөхөрлөл”, “Газар шороо ард түмний баялаг” ТББ нар нь ХАМО нарт сургалт сурталчилгаа явуулах чиглэлээр тус төсөл авч 2 удаагийн томоохон сургалт сурталчилгааны ажлыг хамтран зохион байгуулсан.  Бигэр сумын нутаг дэвсгэрт MV-015636 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй Хөх Сэрх-1 алтны шороон уурхай нь үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон нийт 23,85 га-д техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөөд байна.  Есөнбулаг сумын Рашаант багийн Өлд ХАМО-дын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон 3,2 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийлгэх гэрээг сумын ЗДТГ-тай байгуулан ажилласан нь үр дүнтэй ажил боллоо. | 90 |
| 20 | | Гар аргаар алт олборлогчдын үйл ажиллагааг бичил уурхайн зохион байгуулалтад оруулах, газрыг нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулах | ХАМО-ын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газрын нөхөн сэргээлтийн асуудалд улс болон орон нутгийн төсвөөс хөрөнгө мөнгө тусгаж өгөөгүй тул нөхөн сэргээлтийн ажлыг хувийн ААН-ээр хийлгээгүй байна.  Чандмань сумын ИТХ-ын 16-р тогтоолын дагуу сумын Засаг даргатай “Тулга жаргалант”ХХК нь “Нөхөн сэргээлтийн” гэрээ байгуулан гар аргаар алт олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон “Элстэйн ам”-ны талбайд техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр ажиллаж байсан хууль бус үйл ажиллагааг аймгийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний хамт очиж таслан зогсоосон.  Мөн XV-014028 хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй “Анирдэлхий” ХХК-нь Есөнбулаг, Тайшир сумын нутгийг хамарсан дөтийн даваа түүний орчмын газарт гар аргаар ашигт малтамал олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас эвдэгдсэн газарт нөхөн сэргээлт хийхээр карер ухсан хууль бус хэргийг таслан зогсоосон.  Харин 308 дугаар тогтоолын дагуу “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын хүрээнд Есөнбулаг сумын Рашаант багийн Өлд ХАМО-дын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон 3,2 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийлгэх гэрээг сумын ЗДТГ-тай байгуулан ажилласан нь үр дүнтэй ажил боллоо.  Нөхөн сэргээлтийн ажлыг цаашид анхааралдаа авч шийдвэрлэж өгөхийг хүссэн саналыг Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд Говь-Алтай аймгаас тусгах бодлогын зорилт, арга хэмжээний матрицийн төсөлд болон холбогдох яам, тамгын газарт хүргүүлээд байна. | 100 |
| 21 | | Нөхөн сэргээлтийн зардлын 50 хувийг тусгай дансанд урьдчилан байршуулж, нөхөн сэргээлтийг стандартын дагуу хийсэн эсэхэд хяналт тавьж ажиллах | Аймгийн нутаг дэвсгэрт хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас сумдын Төрийн сан банкинд байрших тусгай дансанд нөхөн сэргээлтийн зардлын 50 хувийг урьдчилан байршуулсны үндсэн дээр хайгуулын ажлын үйл ажиллагааг явуулж хэвшүүлээд байна.  2012 оны байдлаар хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй 174 талбайн 126-д нь эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулж нийт нөхөн сэргээлтийн дансанд 32427.0 мянган төгрөг байршуулснаас 1300.0 мянган төгрөгийг буцаан олгосон байна. | 100 |
| 22 | | Уул уурхайн олборлолтын улмаас эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийн тайланг БОХ-3 сумдаас авч цахим мэдээллийн санд оруулах | Уул уурхайн олборлолтын улмаас эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийн тайлан БОХ-3 маягтийг сумдаас авч хагас, бүтэн жилээр нэгтгэн БОНХЯ-ний цахим мэдээллийн санд оруулсан болно | 100 |
| 23 | | Хайгуул, ашиглалтын лиценз эзэмшиж байгаа нэг аж ахуйн нэгжийг сонгон авч нөхөн сэргээлтийн үзүүлэх сургууль зохион байгуулах | Төгрөг сумын Хүрэн гол багт хайгуулын ХV-010429 тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Хүннү ресурс ” ХХК болон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран 2012 оны 9 дүгээр сарын 14,15-ний өдрүүдэд уул уурхайн үйлдвэрлэлийн явцад эвдэгдсэн газарт нөхөн сэргээлтийг хэрхэн хийх болон хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны үзүүлэх сургуулийг зохион байгууллаа.  Үзүүлэх сургууллалтанд аймгийн ЗДТГ-ын уул уурхай, байгаль орчны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн, сумдын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид, аймгийн ҮЭХ, Ажил олгогч эздийн холбоо, үйлдвэрийн газруудын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа хариуцсан ажилтнууд, Төгрөг сумын ЗДТГ-ын холбогдох албан тушаалтнууд зэрэг нийт 40 хүнийг оролцууллаа. | 100 |
| 24 | | Жилд олборлох болон экспортод гаргах нүүрсний дээд хэмжээг тогтоож, хяналт тавих. | Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2012 оны 04 дүгээр сарын 16-ний 28 дугаар тогтоолоор “Аймгийн хэмжээнд 2012 онд ашиглах зарим байгалийн баялагийн дээд хэмжээг” батлуулаад байна. Үүнд аймгийн хэмжээнд жилд ашиглах нүүрсний хэмжээг 45000 тн-оор тооцож тусгасан болно. | 100 |
| 25 | | экологийн сургалт, сурталчилгааны танхимд танилцуулга, самбар хийж байршуулах | Байгууллагын экологийн сургалт, сурталчилгааны танхимд өсгөгч 1ш, чанга яригч 2 ш, утасгүй микропон 2ш, индэрийн микропон 1ш, мэдээллийн самбар 6 ш, индэр 1ш, поректорын самбар 1 ш-ийг байршуулан тохижуулсан. Энэ ажлын дүнд салбарын ажилтнууд, эко клубын сурагчид, сонирхсон иргэдэд сургалт, сурталчилгаа явуулах бүрэн боломжтой болсон. | 100 |
| 26 | | Тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалттын захиргаадтай хамтран байгаль орчны талаар сургалт зохион байгуулах, экологийн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр орчны бүсийн сумдын сургуулийн сурагчдад мэдлэг олгох | Тус аймагт ГИДЦГ-ын “А” болон “Б” бүсийн хамгаалалтын захиргаа, Монгол элсний УТХГН-ын хамгаалалтын захиргаа гэсэн 3 хамгаалалтын захиргаа үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд тэдгээртэй байнга холбоотой хамтран ажиллаж байна. Тухайлбал иргэдийн байгаль орчны талаарх мэдлэг хандлагыг тодорхойлох фокус ярилцлагын судалгааны ажлыг 7 сумд, байгаль орчны журмын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, орчны бохирдол, хог хаягдлын талаар иргэдэд зөв ухамсар, сэтгэлгээг төлөвшүүлэх ухуулга сурталчилгааны ажлыг бүх сумд,нөхөрлөл, эко клубуудын үйл ажиллагааг дэмжих уулзалт болон сургалтыг 7 сумд зохион байгуулж, хамтарсан хяналт шалгалтын ажил 3-г хийсэн. | 100 |
| 27 | | Говийн ДЦГ-ын А,Б тэмдэгжүүлэлт хийх | ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн тэмдэгжүүлэлтийн ажлын хүрээнд Бугын даваа, Улаан хурууны шил, Шандны хар толгой, Хар үзүүр, Улаан булгийн ам, Овоот, Таван хайрхан, Халтарын толгой, Мандарийн үзүүр, Зээг толгой зэрэг газруудад, Алагхайрхан уулын БНГ болон ДЦГ-ын хил заагт, байгаль орчны эсрэг хууль журмыг тодорхой самбар дээр бичиж, хориглох тэмдэгүүдийг байршуулсан болно. Мөн Бугат сумын төвөөс 65 км , хамгаалалтын захиргааны төвөөс 25 км Улаан булгийн хөтөл дээр, Хамгаалалтын захиргаа нь хилийн бүс нутагруу нэвтрэн орж байгаа бүх замын уулзвар дээр хориглох тэмдгүүдийг тус тус байршуулсан байна.  Харин ГИДЦГ-ын “А” хэсгийн тусгай хамгаалалтын газрын хязгаарлалтын бүсийн хил дагуу Өвөр сухайт, Есөн өндөр, Хармагтай, Шивээт улаан, Хүрэн товх, Захын усны хавтгай үржүүлгийн төв болон Ээж хайрхан уулын байгалийн дурсгалт газруудад ухуулга сурталчилгааны самбаруудыг байршуулах ажил хийв. | 100 |
| **2.2.Ой, ургамал, ангийн асуудлаар** | | | |  |
| 28 | | Ойн үндэсний хөтөлбөр, Ойн дэд хөтөлбөр, “Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөр, Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Байгалийн гамшгийн аюулыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. | Аймгийн ойн асуудал болон ойжуулалтын ажлыг хариуцах сум дундын ойн ангийг байгуулсан. 2012 онд Бигэр сумын Өөшийн голд 3 га талбайд нутгийн унаган ургамал болох загийн үрээр ургуулах, сухайг мөчрөөр үржүүлэх, мод үржүүлгийн газар байгуулж, Шарга сумын Дунд шарын амны БОАЖГ-ын дэргэдэх мод үржүүлгийн газрыг тус ойн ангид хүлээлгэж өглөв.  Шарга сумын Дунд шарын гол дахь мод үржүүлгийн газарт чацаргана 1800 ш, улиас, шар хуайс 300 ширхэгийг 3 дахь жилдээ тарьж, байнгын сахиул арчилгаа тордолтыг хийн ажиллуулж, байгаа бөгөөд Бигэр сумын Өөшийн голд байгуулсан мод үржүүлгийн газар 2000 гаруй ширхэг модны нүх ухаж, хавар мод тарихад бэлэн болголоо. Мод үржүүлгийн газрын үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор улсын төсвийн хөрөнгөөс бага оврын трактор, усалгааны систем олгосон.  Ногоон хэрэм үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 10 га талбайн ойжуулалтын ажлаас Хөхморьт сумын “Элсний яргуй” нөхөрлөл 5 га, Гуулин тосгоны иргэн Д.Энэбиш 5 га, “Ойн зурвас” байгуулах 20 га талбайн ажлаас Бигэр сумын Өөшийн гол иргэн Д.Чүлтэм 5 га, Цогт сумын “Жаргалант” нөхөрлөл 5 га, Есөнбулаг сумын “Ногоон нөхөрлөл” 5 га, Есөнбулаг сумын иргэн Ө.Наранбаатар 5 га талбайд тус тус ойн зурвас байгуулах, цэцэрлэгжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Ногоон хэрмийн ойжуулалт 12 сая, Ойжуулалт ойн зурвас байгуулах ажилд 24 сая нийт 36 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн.  Аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг дунджаар 81,1 хувийн амьдралттай хүлээн авлаа.  Мөн 2011 онд Шарга сумын “Дунд шарын гол” ХХК 10 га, Дарив сумын н.Цэемаа 5 га, Бигэр сумын иргэн Б.Нэргүй нарын 5 га талбайд хийгдсэн ойжуулалтын ажлын арчилгааны зардалд улсын төсвөөс 1600,0 төгрөг санхүүжилт хийгдсэн. Хавар намрын мод тарих өдрийг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж, “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийг төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулах тухай албан бичгийг сум, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлэн, тарьц, суулгацны захиалга авч Ховд аймгаас нэгдсэн журмаар 6000 гаруй тарьц суулгац худалдан авч нийлүүлсэн.  Мөн 2012 оны 05 сарын 08-нд “Мод, цэцэг тарихын ач холбогдол, мод, зүлэг, цэцэг тарих, арчлах талаар сургалт”, 05 сарын 09-нд Алтай хотын төв талбай /Жанчив баатрын талбай/-д мод тарих гарын авлага, ном, модны тарьц суулгац, мандалын цэцэг, зүлэгний үр, тасалгааны цэцгийн үзэсгэлэн худалдааг тус тус зохион байгуулсан.  Аймгийн ИТХ-тай хамтран Шүтээний өндөрлөг цогцолборт 62 байгууллагын 550 ажилтан, албан хаагч оролцож, 500 мод тарьсан. Уг үйл ажиллагааг ХААН банк, Хадгаламж банк, Мандал-Голомт ХХК, Бүрэн-Дуулга-Алтай ХХК зэрэг байгууллагууд санхүүгийн хувьд дэмжиж ажиллалаа.  2012 оны хавар, намрын мод тарих өдөрт нийт 220 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 2928 иргэн оролцон 23785 мод тарьж, 15360.5 мянган төгрөг зарцуулсан байна. Түүнчлэн Цээл сум дахь “Таян нуур” хүдрийн уурхай 4140 ширхэг мод тарьж, 1435.4 м2 талбайг зүлэгжүүлэн, Бигэр сум дахь “Хөх сэрх-1” алтны шороон ордны уурхай нь 300 ш улиас, чацаргана тариалсан болно.  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ ашигласны төлбөрийн орлого 2012 онд нийт 732.5 мянган төгрөгийг төсөвт төвлөрүүллээ.  Цагдаагийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран аймгийн төв, бусад төв суурин газруудад хяналт шалгалтын ажлыг тогтмол хугацаанд хийж гүйцэтгэв. Аймгийн хэмжээнд ойд цэвэрлэгээний огтлолт хийдэг мэргэжлийн байгууллага байхгүй бөгөөд түлш, хэрэглээний мод зарж борлуулдаг Түлшний зах дээр байнгын хяналт тавин ажилласнаар зохих эрхийн бичиг гарал үүслийн гэрчилгээгүй мод зарж байсан 1 иргэний зөрчлийг илрүүлэн 100.0 мянган төгрөгний торгууль ноогдуулж 2.5 м3 модыг хураан авч 150.0 мянган төгрөгийг улсын орлогод оруулаад байна. Сумын байгаль хамгаалагчид хууль бусаар заг бэлтгэсэн 3 иргэний 2 зөрчлийг илрүүлж нийт 149,0 мянган төгрөгийн торгууль ноогдуулан барагдуулсан байна.  Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний албаны Ус судлалын 4 харуулын ажиглалтын мэдээгээр хур бороо, шар усны болон уруйн үер болоогүй бөгөөд ой хээрийн түймэр болон бусад байгалийн гамшиг болоогүй байна.  Цаг агаарын урьдчилсан мэдээг 5,7 хоногийн төлөв, 10 хоног, сарын цаг агаарын тойм, хоногийн прогнозыг гарган УЦУХ-ийн Вэб сайт болон орон нутгийн телевизээр мэдээлэн ажиллаж байна. 2012 онд анхааруулах сэрэмжлүүлэг мэдээ 17–г гаргаж УЦУХ-ийн <http://www.icc.mn/aimag/GoviAltai/?q=node/add/story> сайт болон Онцгой байдлын хэлтсийн шуурхай утас 105, бүх сумдын өртөө харуулын ажиглагч нараар дамжуулан нийт иргэд хөдөлмөрчдөд хүргэж ажиллалаа. Байгалийн гамшигт болоод аюултай үзэгдлээс сэрэмжлүүлэх мэдээг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр болон аймгийн ОБХ, хамтран иргэд, олон нийтэд мэдээлэн ажиллаж байна. Мөн байгалийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах, газар хөдлөлтийн үед хэрхэн ажиллах талаар зохион байгуулсан 2 өдрийн сургалтанд холбогдох мэргэжилтнээ хамрууллаа. | 100 |
| 29 | | Цөлжилтийн дэд хөтөлбөр боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах | “Цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөр”-ийг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна. | 100 |
| 30 | | Ойн мэдээллийн сан бүрдүүлж, төр захиргааны байгууллагуудыг холбогдох мэдээллээр хангах | Заган болон шинэсэн ой бүхий сумдын БОХ-ын улсын байцаагчдаас БОХ маягтаар мэдээлэл авч мэдээллийн санд нэгтгэсэн. | 100 |
| 31 | | Амьтан, ургамлын /биологийн төрөл, зүйл/ тархалт, нөөцийн төлөв байдлын судалгааг хийлгэж, мэдээллийн санг бүрдүүлэх | Сумын БОХ-ын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчдаар амьтан, ургамалын тархалт, нөөцийн судалгааг хийлгэж, мэдээллийн санг үүсгэн, баяжуулсан. | 90 |
| 32 | | “Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 10 га–д, ойн зурвас байгуулах ажил 20 га-д, ойжуулалтын арчилгааны ажил 20 га-д гүйцэтгэтгэгчийг тодруулах, ажлыг эхлүүлэх, хүлээн авах | Ногоон хэрэм үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 10 га талбайн ойжуулалтын ажлаас Хөхморьт сумын “Элсний яргуй” нөхөрлөл 5 га, Гуулин тосгоны иргэн Д.Энэбиш 5 га, “Ойн зурвас” байгуулах 20 га талбайн ажлаас Бигэр сумын Өөшийн гол иргэн Д.Чүлтэм 5 га, Цогт сумын “Жаргалант” нөхөрлөл 5 га, Есөнбулаг сумын “Ногоон нөхөрлөл” 5 га, Есөнбулаг сумын иргэн Ө.Наранбаатар 5 га талбайд тус тус ойн зурвас байгуулах, цэцэрлэгжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Ногоон хэрмийн ойжуулалт 22 сая, Ойжуулалт ойн зурвас байгуулах ажилд 11 сая нийт 33 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн.  Аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг дунджаар 81,1 хувийн амьдралттай хүлээн авлаа. | 100 |
| 33 | | Заган ой бүхий сумдаар заган ойн ашиглалт хамгаалалтын талаар хяналт шалгалт хийх | Цагдаагийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран аймгийн төв, бусад төв суурин газруудад хяналт шалгалтын ажлыг тогтмол хугацаанд хийж гүйцэтгэв. Аймгийн хэмжээнд ойд цэвэрлэгээний огтлолт хийдэг мэргэжлийн байгууллага байхгүй бөгөөд түлш, хэрэглээний мод зарж борлуулдаг Түлшний зах дээр байнгын хяналт тавин ажилласнаар зохих эрхийн бичиг гарал үүслийн гэрчилгээгүй мод зарж байсан 1 иргэний зөрчлийг илрүүлэн 100.0 мянган төгрөгний торгууль ноогдуулж 2.5 м3 модыг хураан авч 150.0 мянган төгрөгийг улсын орлогод оруулаад байна. Сумын байгаль хамгаалагчид хууль бусаар заг бэлтгэсэн 3 иргэний 2 зөрчлийг илрүүлж нийт 149,0 мянган төгрөгийн торгууль ноогдуулан барагдуулсан байна. | 100 |
| 34 | | Ойн нөхөрлөлүүдийн судалгаа гаргах, гэрчилгээ олгох, ойн менежментийн төлөвлөгөөг батлах, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих | Тус аймагт ойн нөхөрлөл байгуулагдаагүй байгаа бөгөөд байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөлийн нарийвчилсан мэдээллийн сан үүсгэлээ. Мэдээллийн сангаар байгаль хамгаалах 39 нөхөрлөлийн 343 өрхөд 723 хүн хамрагдаж, 119906.9 га талбайд байгалийн баялгийг зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулж байна. Мөн нөхөрлөлийн шинэчилсэн гэрчилгээний захиалгыг БОНХЯ-нд хүргүүлсэн болно. | 100 |
| 35 | | Мод тарих үндэсний өдрийг олон нийтийг хамруулан зохион байгуулж, мод тарих хөдөлгөөнийг өрнүүлэх | Хавар намрын мод тарих өдрийг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж, “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийг төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулах тухай албан бичгийг сум, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлэн, тарьц, суулгацны захиалга авч Ховд аймгаас нэгдсэн журмаар 6000 гаруй тарьц суулгац худалдан авч нийлүүлсэн.  Мөн 2012 оны 05 сарын 08-нд “Мод, цэцэг тарихын ач холбогдол, мод, зүлэг, цэцэг тарих, арчлах талаар сургалт”, 05 сарын 09-нд Алтай хотын төв талбай /Жанчив баатрын талбай/-д мод тарих гарын авлага, ном, модны тарьц суулгац, мандалын цэцэг, зүлэгний үр, тасалгааны цэцгийн үзэсгэлэн худалдааг тус тус зохион байгуулсан.  Аймгийн ИТХ-тай хамтран Шүтээний өндөрлөг цогцолборт 62 байгууллагын 550 ажилтан, албан хаагч оролцож, 500 мод тарьсан. Уг үйл ажиллагааг ХААН банк, Хадгаламж банк, Мандал-Голомт ХХК, Бүрэн-Дуулга-Алтай ХХК зэрэг байгууллагууд санхүүгийн хувьд дэмжиж ажиллалаа.  2012 оны хавар, намрын мод тарих өдөрт нийт 220 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 2928 иргэн оролцон 23785 мод тарьж, 15360.5 мянган төгрөг зарцуулсан байна. Түүнчлэн Цээл сум дахь “Таян нуур” хүдрийн уурхай 4140 ширхэг мод тарьж, 1435.4 м2 талбайг зүлэгжүүлэн, Бигэр сум дахь “Хөх сэрх-1” алтны шороон ордны уурхай нь 300 ш улиас, чацаргана тариалсан болно | 100 |
| 36 | | Мод, бут сөөг тарих аргачилсан зөвлөмж гарган иргэдэд тарааж, сурталчлах, аргазүйн зөвлөгөө өгөх | 2012 оны 05 сарын 08-нд “Мод, цэцэг тарихын ач холбогдол, мод, зүлэг, цэцэг тарих, арчлах талаар сургалт”, 05 сарын 09-нд Алтай хотын төв талбай /Жанчив баатрын талбай/-д мод тарих гарын авлага, ном, модны тарьц суулгац, мандалын цэцэг, зүлэгний үр, тасалгааны цэцгийн үзэсгэлэн худалдааг тус тус зохион байгуулсан. | 100 |
| 37 | | Монгол бөхөнгийн хяналтын тооллого явуулах | Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас хэрэгжүүлж буй “Монгол бөхөн” төслийн хүрээнд бөхөнгийн байршил нутаг бүхий 7 сумд байгаль хамгаалалын уламжлалт аргууд болон хууль эрх зүй сургалт сурталчилгаа, танин мэдэхүйн чиглэлийн томоохон тэмцээн уралдаануудыг орон нутгийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, монгол бөхөнгийн тооллогыг 2012 онд 4 удаа хийсэн. Тооллогоор 6846 тоо толгой бөхөн тоологдсон нь 2008 оны дүнтэй харьцуулахад 3606 тоо толгойгоор өссөн дүнтэй байна. | 100 |
| 38 | | Хууль бус агнуур, худалдаалалт тэдгээрээс сэргийлэх арга зам сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулах | Байгаль орчны журмын эсрэг хэрэг зөрчлийг бууруулах чиглэлээр хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран 2 удаа хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. Тухайлбал ДБХС-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын санхүүжилтээр 2012 оны 3 дугаар сард Ховд аймгийн Үенч сум дахь 0130-р хилийн цэргийн анги дээр “Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргийг бууруулахад хууль хяналтын байгууллагуудын хамтын оролцоо” сэдэвт уулзалт, зөвлөгөөнийг анх удаа өргөн цар хүрээтэйгээр зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд Ховд, Говь-Алтай аймгийн Хууль зүйн хэлтэс, БОАЖГ, МХГ, Шүүх, Прокурор, Цагдаа, Хилийн цэрэг, Тагнуул, УТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаад, ДБХС, байгаль орчны ноцтой зөрчилтэй тэмцэх “Ирвэс-3” багийн удирдлага, мэргэжилтэн зэрэг 54 төлөөлөл оролцлоо. Зөвлөгөөнөөс аймаг, сумын ИТХ, бүх шатны Засаг дарга нарт, хууль хяналтын байгууллагад, байгаль орчныг хамгаалах төрийн байгууллагуудад, иргэний нийгмийн байгууллага, ард иргэдэд хандсанзөвлөмж гарган, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг аймгийн ИТХ-ын дарга, ГХУС-х ажлыг зохицуулах зөвлөлийн дарга Ш.Эрдэнэбатаар батлуулан хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр гаргаж ажиллалав. | 100 |
| 39 | | Саарал чонын нөөц судалгааг зохион байгуулах | Монголын шим мандал экологийн нийгэмлэгээс зохион байгуулж саарал чонын тооллогыг 7 сард бүх сумын байцаагч нартай хамтран зохион байгууллаа. Уг тооллогын тайлан мэдээг мэдээллийн санд хавсарган, биологийн хүрээлэнгийн хяналтаар хүлээн авсан болно. | 100 |
| 40 | | Тарвага сэргээн нутагшуулна. | 2012 онд Эрдэнэ сумд 18 тарвагыг сэргээн нутагшуулах ажлыг зохион байгууллаа. | 100 |
| 41 | | Нэн ховор, ховор ан амьтдын иж бүрэн танилцуулга хийх | Нэн ховор, ховор ан амьтдын иж бүрэн танилцуулгын эхийг бэлтгэж, хэвлэлтэнд өөгөхөд бэлэн болсон байна. | 70 |
| 42 | | Цаг агаар хүндэрсэн нөхцөлд ан амьтдад биотехникийн арга хэмжээ авах | Цогт сумын Улаан бургасны хөндийд нутагших янгир ямаанд 300 кг хужир шүүг тавьж, 2012-2013 онд шилжих өвөлжилтийн байдал хүндрэх төлөвтэй байгааг үндэслэн биотехникийн арга хэмжээ авах ажлын хүрээнд тэжээл задгайгаар 58 машин, өвс 650 пресс бодлоор татаж бэлтгээд байна. | 100 |
| **2.3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ, агаар, орчны бохирдлын талаар** | | | |  |
| 43 | | Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд БОНБЕҮнэлгээ хийх | Нийт 37 төсөлд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийж өгөхийг хүссэн албан бичиг ирүүлснийг хүлээн авч танилцан шууд хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл 2, нөхцөл бололцоотойгоор хэрэгжүүлэх төсөл 31, нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх үүрэг даалгавар өгсөн 4 төсөлд дүгнэлтүүдийг тус тус гаргаж хүргүүллээ. | 100 |
| 44 | | Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, дүгнэлтийг хүргүүлэх. | 2012 онд ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбай 2-оор нэмэгдэж /Тайшир сумын нутагт MV-017077 дугаартай Тайширын хүдэр ХХК, Бигэр сумын нутагт MV-017117 дугаартай “Маркополо” ХХК/ аймгийн хэмжээнд 15 болоод байна. Үүнээс өнөөдрийн байдлаар Цээл сумын “Таян нуур”-ын төмрийн хүдрийн уурхай , Бигэр сумын “Хөх Сэрх-1” алтны шороон уурхай, Чандмань сумын “Зээгт”-ийн нүүрсний уурхай, Дэлгэр сумын “Хөв булаг”-ийн нүүрсний уурхай тус тус үйл ажиллагаа явуулсан бөгөөд эдгээрээс 3 аж ахуйн нэгжийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, дүгнэлтийг хүргүүллсэн. | 90 |
| 45 | | Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийгдсэн газруудын дүгнэлтүүдийг цахим мэдээллийн санд оруулах | Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийгдсэн газруудын дүгнэлтүүдийг цахим мэдээллийн санд оруулсан байна. | 100 |
| 46 | | Агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тооллого, бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулж, дүн мэдээг БОАЖЯ, ЦУОШГазарт хүргүүлэх | Аймгийн хэмжээнд агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тооллого бүртгэлийн ажлыг БОАЖ-ын сайдын 2011 оны А-131 тоот тушаалаар батлагдсан журмын дагуу зохион байгуулансан. Уг тооллого бүртгэлийн ажлаар аймгийн хэмжээнд агаар бохирдуулах хөдөлгөөнт эх үүсвэр 11043, дулааны цахилгаан станц, дулааны станцын уурын ба ус халаах зуух 180, технологийн болон тусгай зориулалтын зуух 7, агаар бохирдуулагч бусад эх үүсвэр 37, гэрийн зуух төв сууринд 2209, хөдөөд 8379 бүртгэгдлээ.  Мөн аймагт нүүрс түлдэг гэрийн зуух ашиглагч айл өрхийн дэлгэрэнгүй судалгааны ажлыг хийж, дүнг БОНХЯ-нд хүргүүллээ. Уг судалгаагаар 2011 онд 5406 айл өрх 10422.48 тн нүүрс хэрэглсэн гэсэн дүн гарлаа. | 100 |
| 47 | | Тарваган тахлын нянгийн өсгөвөр бүхий газруудад хяналт шалгалт хийх, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах | Аймгийн хэмжээнд Эрдэнэ, Чандмань, Цогт, Алтай сумд тарваган тахлын нянгын өсгөвөртэй гэсэн судалгаа гарсан бөгөөд 2012 онд тахлын нянгийн өсгөвөр идэвхижээгүй байна. | 90 |
| 48 | | Алтай хотын хогийн цэгийг ландфилын аргаар тохижуулах ажлыг чанартай гүйцэтгүүлж дуусгах | Алтай хотын төвлөрсөн хогийн цэгийг ландфиллийн аргаар тохижуулах ажлыг 2011 оны 10 дугаар сараас 2012 оны 11 дүгээр сарын хооронд “Чавгын шанд” ХХК-тай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж ЗГ-ын 2009 оны 72 дугаар тогтоолын дагуу техникийн комисс байгуулагдан 2012 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр нөхцөл болзолтойгоор хүлээж аваад байна. Ландфиллийн ажлын явцад ГХБХБГазар нь захиалагчийн хяналтыг тавьж ажилласан бөгөөд БОНХЯамнаас 2012 оны 10 дугаар сард 2 мэргэжилтэн ирж мэргэжлийн заавар зөвлөгөө өгсөн. | 90 |
|  | |
| 49 | | Нийтийн их цэвэрлэгээг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулан тогтмолжуулах | Аймгийн Засаг даргын захирамжаар долоо хоног бүрийн бямба гаригийг “Бүх нийтийн бүтээлч өдөр” болгон нийтийн их цэвэрлэгээний хуваарийг батлуулсан бөгөөд бүтээлч өдөр иргэд, ААН, байгууллагууд өөрийн байгууллагын гадаад тохижилтыг сайжруулж, ойр орчмын нийтийн эзэмшлийн талбайд их цэвэрлэгээ хийж байна. Тус ажилд 5598 иргэд оролцож, 618.2 га талбайн 1758.5 тн хогийг цэвэрлэн хогийн цэгт хүргэлээ. | 100 |
| 50 | | Аймгийн нутаг дэвсгэрт мөрдөх хог хаягдлын норматив, “Хог хаягдлыг буруулах мастер төлөвлөгөө”-г аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулах | Аймгийн “Байгаль орчны мастер төлөвлөгөө”-нд хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, орчны бохирдлыг бууруулах асуудлыг нэг дэд бүлэг болгон оруулж аймгийн ИТХ-аар хэлэлцүүлэн батлууллаа.  Аймгийн нутаг дэвсгэрт мөрдөх хог хаягдлын норматив батлуулах ажлын хэсэг ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор томилогдсон боловч тодорхой ажил хийгээгүй болно. | 70 |
| 51 | | Химийн хорт болон аюултай бодисын бодлого хариуцсан зөвлөлийг аймгийн Засаг даргын дэргэд байгуулах | “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт, “Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай” хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь заалтыг үндэслэн аймгийн хэмжээнд химийн хорт болон аюултай бодисын бодлого, зохицуулалтын асуудал хариуцах салбар зөвлөлийг аймгийн Засаг даргын дэргэд 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, дүрмийг батлууллаа. | 100 |
| 52 | | Сум бүрт “Хог хаягдлыг дарж булах аргачлал”-ыг батлуулах | “Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасныг үндэслэн иргэдийн хог хаягдал булах аргачлалыг сум, орон нутгийн онцлогт тохируулан боловсруулан баталж, мөрдөж ажиллах тухай албан тоотыг бүх сумд 05 дугаар сарын 07-ны өдөр хүргүүлсэн боловч 2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр **“ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ” хуулийг шинэчлэн баталсан байна. Тус шинэчилсэн хуулиар уг аргачлалыг орон нутагт батлахгүй болсон байна.** | 70 |
| 53 | | Алтай хотын зүүн урд талд байрлалтай хогийн цэгийг дарж булах ажлын хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэж, үйл ажиллагааг эхлүүлэх. | Хур хог хаягдал буюу Алтай хотын зүүн урд талд байрлалтай хогийн цэгийг дарж булах ажлын хүрээнд 2012 онд орон нутгийн төсвөөс 8 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлэн нийт 22 га талбайн хог хаягдлыг түрж багасган, отвалдсан бөгөөд ирэх жил үлдсэн 8 га талбайн хогийг түрж булан тус хогийн цэгийг бүр хаахаар төлөвлөөд байна. | 90 |
| 54 | | Агаар, хөрс, усны бохирдлын шинжилгээний лабортори байгуулах | Орчны хяналт шинжилгээний лаборторийг байгуулан, ажилтныг сургаж дадлагажуулсан бөгөөд 08 сард тоног төхөөрөмжийг угсарч шинжилгээний ажлыг эхлүүлсэн. Швейцарын хөгжлийн агентлагийн цөлжилтийг сааруулах төслөөс нийтдээ 33,969,788 төгрөгийн багаж тоног төхөөрөмжөөр ханган ажиллаж байна.  Есөнбулаг, Дэлгэр, Гуулин, Тайшир, Баян-Уул, Жаргалан, Баянтоорой, Бигэр, сумдын 30 цэгээс хөрсний, 1 цэгээс усны дээж авч шинжилсэн. | 100 |
| 55 | | Хөрсний доройтолд орсон газрын нарийвчилсан судалгаа гаргах | Говь-Алтай аймгийн нийт бэлчээрийн 14.4% буюу 1556127.4 га бэлчээр дунд зэрэг, 0.82% буюу 88385.6 га нь хүчтэй доройтсоны дотор 40016 га бэлчээр автогений нөлөөнд, 62843 га нь техногений нөлөөнд тус тус өртөж, 297719.1 га бэлчээрт хортон мэрэгчид тархаж, 230 га бэлчээр ахуйн хог хаягдалд бохирдож, үлдсэн хэсэг нь бэлчээрийг зохисгүй ашигласны улмаас доройтолд орсон байна.  Бэлчээрийн доройтлын хэмжээг сумдаар авч үзвэл, Халиун, Цээл, Алтай, Бугат, Жаргалан сумдын нийт бэлчээрийн 10 хүртэл хувь нь дунд зэрэг доройтсон байгаа бол Есөнбулаг, Тайшир, Төгрөг, Чандмань сумын нийт бэлчээрийн 20 хүртэл хувь, Тонхил, Цогт, Дэлгэр, Дарви, Шарга, Эрдэнэ сумын бэлчээрийн 20-25%, Баян-Уул, Бигэр сумын нийт бэлчээрийн 40-50% нь тус тус дунд болон хүчтэй доройтсон байна. | 90 |
| 56 | | Цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэх газрын генераторыг шинээр нэмж байгуулан үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ. | Алтай бороо экспедиц 2012 онд 7 удаа үйл ажиллагаа явуулж 12 удаагийн харвалтаар 34 пуужин зарцуулж нийт нутгийг хамруулан хур тунадас оруулсан байна. Алтай сумын Аж богдод байрлах газрын генераторыг 1 удаа ажиллуулж, 9 түлш шатаасан нь Алтай сумын зуншлагын байдалд зохих нөлөө үзүүллээ. | 100 |
| 57 | | Хог хяагдлын талаар иргэдийн дунд зөв дадал зуршил ухамсар төлөвшүүлэх сургалт сурталчилгаа хийх | “Хог хаягдлын талаар иргэдийн дунд зөв дадал зуршил, ухамсар сэтгэлгээг төлөвшүүлэх сурталчилгаа”–г өргөн цар хүрээтэйгээр зохион байгуулж, орон нутгийн телевизээр 2, радиогоор 1 нэвтрүүлэг явуулан, аймгийн хэмжээнд нийт 11034 иргэнд ухуулга сурталчилгаа , 523 сурагч, 690 төрийн албан хаагчид сургалт хийлээ. | 100 |
| **3.Аялал жуулчлалын талаар** | | | |  |
| 58 | | Түүх соёлын болон адал явдалт, тусгай сонирхолын аялал жуулчлалыг дэмжиж ажиллах | Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах зорилгоор аймгийн нутаг дэвсгэрт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа амралт, сувилал, жуулчны бааз, зочид буудлуудын үйл ажиллагаанд Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтарсан төлөвлөгөөт шалгалтыг явуулж заавар зөвлөгөө өгч ажиллаа.  БОАЖЯам, АЖҮТөвөөс Монгол Улсын аялал жуулчлалын нэгдсэн мэдээллийн санг үүсгэн /www.mongoliatourism.gov.mn/ ажиллуулж байгаа бөгөөд тус газрын аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн нэвтрэх эрхийг авч Говь-Алтай аймгийн мэдээллийг оруулаад байна. Цаашид байнга шинэчлэн ажиллана.  2012 оны 05 сараас Говь-Алтай аймгийн аялал жуулчлалын вэбсайт /www.gobi-altaitourism.com/-ыг Энхтайваны корпусын сайн дурын ажилтнуудтай хамтран гүйцэтгэн, ажиллуулж эхэллээ. Уг вэб сайтад аймаг, сумдын танилцуулга, зочид буудлууд, жуулчны бааз, байгалийн үзэсгэлэнт газрууд, түүх соёлын дурсгалт зүйлс зэрэг бүх талын мэдээллийг багтаасан болно. Цаашид бүх материалыг орчуулан Монгол, Англи хэл дээр олон нийтэд хүрэх юм | 90 |
| 59 | | Аялал жуучлалыг хөгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлэх | Говь-Алтай аймагт аялал жуулчлал хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийг боловсруулан 2012 оны 04 сарын 16-ны өдрийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулсан.  Дэд хөтөлбөрийг боловсруулахад МУ-ын аялал жуулчлалын үндэсний хөтөлбөрийн төсөл, бусад аймгуудын аялал жуулчлалын хөтөлбөр, Говь-Алтай аймгийн хөгжлийн цогц бодлого зэрэгтэй уялдуулан боловсруулсан. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. | 100 |
| 60 | | Аялал жуулчлалын мэдээллийн санг баяжуулж, салбарын статистик бүртгэлийг сайжруулна. | Аялал жуулчлалын үндэсний төвөөс Монгол улсын аялал жуулчлалын нэгдсэн мэдээллийн сан /www.mongoliatourism.gov.mn/ ажиллуулж байгаа бөгөөд нэвтрэх эрх авч аймгийн мэдээллүүдийг нэгтгэн оруулж дуусаад байна.  2012 оны байдлаар Говь-Алтай аймагт аялагч, жуулчдыг хүлээн авч байршуулах үйлчилгээ үзүүлж буй жуулчны бааз 5, сувиллын газар 2, ресторан 6, хүүхдийн зуслан 1, ангийн отог 1 тус тус үйл ажиллагаа явуулж байна.  Энэ онд 13043 дотоод, гадаадын амрагч, жуулчин, сувилуулагчид ирсэн бөгөөд үүнээс гадаадын жуулчдын тоо 492 байна. | 100 |
| 61 | | Аймгийн аялал жуулчлалын вэбсайт байгуулах ажлыг шийдвэрлэх, эхлүүлэх | 2012 оны 05 сараас Говь-Алтай аймгийн аялал жуулчлалын вэбсайт /**www.gobi-altaitourism.com**/-ыг Энхтайваны корпусын сайн дурын ажилтнуудтай хамтран гүйцэтгэн, ажиллуулж эхэлсэн.  Хувь хүн, аж ахуйн нэгжүүдээр нэг вэбсайт хийлгэхэд 300,0-500,0 мянган төгрөг төлбөртэй байдаг ба сайн дурын ажилтнуудтай хамтарч өөрийн биеэр үнэ төлбөргүй хийж гүйцэтгэсэн. Вэбсайт хийх ажилд суралцаж байна.  Энхтайваны корпусын ажилтан Бритнейтэй хамтран орчуулах ажил хийгдэж байна. Цаашид Англи-Монгол хэлээр олон нийтэд хүрэх юм. | 100 |
| 62 | | Эко клубын сурагчдын дунд Ээж хайрхан уулруу аялал зохион байгуулах | Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай 2012 онд хамтран ажиллах гэрээ, төлөвлөгөөнд тусгагдсан бөгөөд 2012 оны 09 сард зохион байгуулахаар удирдамж, хөтөлбөр төлөвлөгөөг батлуулан хүргүүлсэн боловч санхүүгийн асуудал шийдэгдээгүй тул зохион байгуулагдаагүй болно.  Монголоороо бахархсан, байгальд ээлтэй, бүтээх, хөрвөх чадвартай, дэлхийн хэмжээнд сэтгэсэн иргэдийг төрүүлэхэд хувь нэмэр оруулж аймгийнхаа түүхийн дурсгалт болон байгалийн үзэсгэлэнт газруудаар байгаль хамгаалах эко клубын сурагчдыг аялуулж, тэдний дунд туршлага судлах уулзалт зохион байгуулах, эх орноороо бахархах, хайрлах, хамгаалах, танин мэдэх үзлийг төлөвшүүлэхэд чиглэгдсэн юм. | 50 |
| 63 | | Олон улсын болон дотоодын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд оролцох | 2012 онд аялал жуулчлалын олон улсын болон дотоодын үзэсгэлэн зохион байгуулагдаагүй бөгөөд “Алтай түншлэл-2012 үзэсгэлэн худалдаа”-нд байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөлүүдийг оролцуулан бүтээгдэхүүнүүдийг нь сурталчилсан бөгөөд ДБХС-ийн “Монгол дахь хөтөлбөрийн газар”-ын дэмжлэгээр “Шилдэг үйлдвэрлэгч байгаль хамгаалах нөхөрлөл”, “Экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн” номинацаар 2 нөхөрлөлийг шалгаруулан тус бүр 100000 төгрөгөөр шагнасан. | 90 |
| 64 | | Аялал жуулчлалын бизнес эрхлэх сонирхол бүхий иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудад мэдээлэл өгөх, сургалт зохион байгуулах | Алтай хотод 02 сарын 15-нд зохион байгуулагдсан “Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчид, хоршоологчдын аймгийн зөвлөгөөн”-д газрын дарга Л.Түвд “Говь-Алтай аймагт аялал жуулчлалын бизнесийг хөгжүүлэх боломж” илтгэлийг тавьж хэлэлцүүлсэн.  Зөвлөгөөнд оролцогчдод төрөлжсөн сургалт, семинар явагдаж “Аялал жуулчлалын бизнес шинээр эрхлэгчдэд зөвлөмж” сэдвээр иргэдэд сургалт явууллаа. Зөвлөмж, гарын авлага материал тараасан.  Мөн Бигэр сумын Таван элсийг түшиглэн сувилал байгуулах, Цогт сумын Баянтооройд Ээж уулыг түшиглэн, Хөхморьт сумд Монгол элсийг түшиглэн жуулчны бааз байгуулахаар хүсэлт тавьсан иргэдэд зориулан мэдээлэл өгсөн. | 100 |
| **4.Хяналт шалгалтын үр нөлөөг сайжруулах талаар** | | | |  |
| 65 | | Байгалийн эсрэг гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох талаар холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтийг ханган ажиллах | Байгаль орчны журмын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийг таслан зогсоох зорилгоор холбогдох хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран төлөвлөгөө боловсруулж, хууль бус мод бэлтгэлт болон тарвага агналтын үед аймагруу орох гарах төв замуудад байнгын постыг ажиллууллаа.  Цагдаагийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран аймгийн төв, бусад төв суурин газруудад хяналт шалгалтын ажлыг тогтмол хугацаанд хийж гүйцэтгэв. Аймгийн хэмжээнд ойд цэвэрлэгээний огтлолт хийдэг мэргэжлийн байгууллага байхгүй бөгөөд түлш, хэрэглээний мод зарж борлуулдаг Түлшний зах дээр байнгын хяналт тавин ажилласнаар зохих эрхийн бичиг гарал үүслийн гэрчилгээгүй мод зарж байсан 1 иргэний зөрчлийг илрүүлэн 100.0 мянган төгрөгний торгууль ноогдуулж 2.5 м3 модыг хураан авч 150.0 мянган төгрөгийг улсын орлогод оруулаад байна. Сумын байгаль хамгаалагчид хууль бусаар заг бэлтгэсэн 3 иргэний 2 зөрчлийг илрүүлж нийт 149,0 мянган төгрөгийн торгууль ноогдуулан барагдуулсан байна.  Хууль бус агнуураас урьдчилан сэргийлэх, түүнийг таслан зогсоох зорилгоор хяналт шалгалтын ажлыг тогтмолжуулж, 16 зөрчил илрүүлэн, нийт 1333200 төгрөгний торгууль шийтгэвэр, 29250000 төгрөгний нөхөн төлбөр оногдуулж, 135 ширхэг тарваганы арьсыг хурааж 78 ширхэг түүхий нойтон мах, арьсыг аймгийн Байгалийн голомтот халдварт өвчнийг судлах төвд шилжүүлэн ариутгал, халдаргүйжүүлэлт хийлгэн устгах арга хэмжээ авч ажилласны зэрэгцээ 3 дүгнэлт, 2 актыг тус тус гаргалаа. Сумдын байгаль хамгаалагчид нийт 72 зөрчил илрүүлэн холбогдох албан тушаалтан, газарт шилжүүлэн өгч 5865000 төгрөгний торгууль шийтгэвэр, 5310000 төгрөгний нөхөн төлбөрийн арга хэмжээ авхуулсан байна. Дээрх зөрчлүүдээс ховор амьтан болох янгир ямаа болон тарвага хууль бусаар агнасан 3 иргэний үйлдэл нь эрүүгийн хэрэг үүсэх нөхцөл бүрдсэн тул цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэн шалгуулж байна.  Төгрөг сумын нутагт хууль бусаар 2 хар сүүлт зээр агнасан 5 иргэний хэргийг хуулийн байгууллагад шилжүүлж ажилласнаар сум дундын шүүх, давж заалдах шатны шүүхээс гэм буруутайд тооцож төрд учирсан 8.0 сая төгрөгийн хохиролыг орон нутгийн төсвийн орлогод оруулсан. Тус хэргийн анхан шатны шүүх хурлыг хүсэлт тавьсны үндсэн дээр хэрэг гарсан сумд нь зохион байгуулсан бөгөөд энэ нь иргэдэд сургамжтай ажил боллоо.  **2012 онд нийт 166 хэрэг зөрчил илрүүлэн, 7948200 төгрөгний торгууль тавьж, 34560000 төгрөгний нөхөн төлбөр ноогдуулсан бөгөөд 136 зөрчил буюу 81.9 хувийг аригуулсан байна.** | 100 |
| 66 | | Хууль бусаар мод бэлтгэх, тарвага, тарваганы арьс тээвэрлэн орж ирэх орц замууд дээр хяналтын пост ажиллуулах | 100 |
| 67 | | Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлодог аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, нөхөн сэргээлт хийлгүүлэх | Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47.1.2 дахь заалтанд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг 2011 онд шинээр батлагдсан “Төсвийн тухай” хуультай уялдуулан хэрэгжүүлэх үүднээс аймгийн нутаг дэсгэрт ашиглаж буй түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг боловсруулан гаргаж аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар оруулан аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 11-р хуралаар батлуулан сумдад хүргүүлж ажиллалаа. | 90 |
| 68 | | Химийн хорт болон аюултай бодис ашигладаг байгууллагуудад холбогдох байгууллагуудтай хамтран шалгалт хийх, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах | Химийн хорт болон тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл ашиглаж /хэрэглэж/ байгаа иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагуудын хүрээнд Монгол улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Үндэсний аюулгүй байдлын тухай, Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай, Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай, Терроризмтой тэмцэх тухай хуулиуд болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг шалгах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор химийн хорт болон тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, аюултай хог хаягдлын ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, устгал болон тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд аймгийн Засаг даргын орлогчийн баталсан удирдамжийн дагуу 6 байгууллагын хамтарсан хяналт, шалгалтын ажлыг зохион байгууллаа. Шалгалтанд аймгийн төв буюу Есөнбулаг сумын 35 аж ахуй нэгж, байгууллага, уул уурхайн ашиглалт явуулж буй 5 аж ахуй нэгж, хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж буй 2 аж ахуй нэгжтэй холбоотой 47 нэгж обект хамрагдсанаас тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл ашиглаж байгаа 1, туршилтын үйл ажиллагаа явуулдаг 5, химийн бодис ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байгаа 7, ашигладаггүй 6, үйл ажиллагаа явуулаагүй 3, химийн бодис хадгалдаг 1, Нефьтийн бүтээгдэхүүн борлуулдаг 5 аж ахуйн нэгж, байгууллага байна. Шалгалтын явцад химийн болон тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, тооллого бүртгэлийн ажлыг хийхэд онцгой хортой химийн бодис 54, хортой химийн бодис 75, бага хортой химийн бодис 59, онцгой шатамхай химийн бодис 41, онцгой тэсрэмтгий химийн бодис 3, онцгой исэлдүүлэгч бодис 12, онцгой идэмхий химийн бодис 11, ахуйн шавь, мэрэгч амьтдыг устгах, халдваргүйжүүлэх зориулалтын химийн бодис 6, удаан хугацаанд хадгалагдаж хордуулах үйлчилгээтэй химийн бодис 4, Монгол улсад хэрэглэхийг хязгаарласан хиймийн бодис 1, тэсрэх бодис-2, нийт 266 төрлийн хиймийн бодис, 2 төрлийн тэсрэх бодис бүртгэгдсэн байна. Шалгалтаар 14 нэгж обекттой холбоотой 52 давхардсан тоогоор илэрснээс7 байгууллагад зөрчил аригах тухай хугацаатай албан шаардлага, 7 газар зөвлөмж хүргүүлж, “SSBM” ХХК-ний хүнс, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний сорилтын лаборторид 250.0 мянган төгрөгний, Цээл сум дахь “Таян нуур” хүдрийн уурхайд 500.0 мянган төгрөгний торгуулийн арга хэмжээг авлаа. | 100 |
| 69 | | Аюултай хог хаягдлын хадгалалт, хамгаалалт, устгалын үйл ажиллагаанд мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран шалгалт хийх | Химийн хорт болон тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл ашиглаж /хэрэглэж/ байгаа иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагуудын хүрээнд Монгол улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Үндэсний аюулгүй байдлын тухай, Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай, Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай, Терроризмтой тэмцэх тухай хуулиуд болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг шалгах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор химийн хорт болон тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, аюултай хог хаягдлын ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, устгал болон тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд аймгийн Засаг даргын орлогчийн баталсан удирдамжийн дагуу 6 байгууллагын хамтарсан хяналт, шалгалтын ажлыг зохион байгууллаа. Тус шалгалтаар аймгийн хэмжээнд аюултай хог хагядлыг устгах 7 байгууламж, 2 устгалын яам ажиллаж байгаагаас Нэгдсэн эмнэлгийн устгалын яам нь цоожгүй, ам нь задгай, стандартын шаардлага хангахгүй байгааг илрүүлж, хугацаатай албан шаардлага өглөө. | 90 |
| 70 | | Ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын нөхөн сэргээлтийн байдалд хяналт шалгалтыг хийж холбогдох арга хэмжээ авах | Чандмань сумын “Элстэйн ам”, Есөнбулаг, Тайшир сумын Дөтийн даваанд гар аргаар ашигт малтамал олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас эвдэгдсэн газарт нөхөн сэргээлт хийхээр карер ухсан “Тулга жаргалант”ХХК, “Анир дэлхий” ХХК-иудын хууль бус хэргийг таслан зогсоосон. Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 32, 22 тогтоол, Сумын ИТХ-ын 13 дугаар тогтоолын дагуу Тонхил сумын Шар хоолойн 11,1 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн “Алтайн жаргалант” ХХК-ний үйл ажиллагаанд Аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг хяналт, шалтгалт хийж цаашид уг үйл ажиллагааг зогсоох дүгнэлтийг гарган ажилласан. | 100 |
| 71 | | Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуй нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагаанд шалгалт хийх | МХГ-н даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2012 оны 06 сарын 20-ний өдрөөс аймгийн МХГ-ын даргын батласан удирдамжийн дагуу аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулж буй амралт, сувиллын газар, жуулчны бааз, зочид буудлуудад шалгалт хийгдсэн.  МХЕГ-ын даргын баталсан улсын үзлэгийн удирдамжийн дагуу МХГ, Тагнуулын хэлтэс, БОАЖГ хамтран хяналт шалгалтын удирдамж гарган аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа амралт сувилал, аялал жуулчлалын баазуудын стандарт, үйлчилгээний чанар зэрэглэлд хяналт шалгалт хийж, нэгдсэн дүгнэлт гарган цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулах, мэдээ судалгаа гаргах, мэргэжлийн арга зөвлөгөө өгөх ажлаар 6-7 сард жуулчны бааз 5, амралт сувиллын газар 3, зочид буудал 4 хамрагдсан. Энэхүү хяналт шалгалтын нэгдсэн дүнг аймгийн МХГ-ын даргын зөвлөлийн хурлаар танилцуулан улсын МХЕГ-т хүргүүлсэн.  Жуулчны баазуудад хамтарч ажиллаагүй бөгөөд зочид буудлуудад хийгдсэн шалгалтанд хамтарч оролцсон болно. | 90 |
| 72 | | Байгаль хамгаалагч нараас сар бүр хийсэн хяналт, шалгалт, илрүүлсэн зөрчлийн мэдээг авч, мониторинг хийх, хариуцлага тооцож ажиллах | Энэ онд байгаль хамгаалгчид байгаль орчны багц хууль тогтоомжийн хэрэгжилт ялангуяа агнуурын нөөцийг зохистой ашиглах, хамгаалах өсгөн үржүүлэх зорилгоор агнуурын зарим амьтдыг агнах, барихыг хориглосон тухай БОАЖ Сайдын 411 тоот тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах, хууль бусаар мод бэлтгэх, тээвэрлэх, худалдах, худалдан авах зэрэг үйл ажиллагаанд эргүүл хяналт шалгалтын ажлыг холбогдох хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран 284 удаа хийж, 189 зөрчлийг илрүүлснээс 146 зөрчлийг арилгуулан, 5310.0 төгрөгний торгууль шийтгэвэр ногдуулан. Үүнээс: 4 хэргийг хуулийн байгууллагад шилжүүлэн өгснөөс 1 хэрэг шүүхээр гэм буруутай нь тогтоогдон шийдвэрлэгдсэн байна.  Хог хаягдлын чиглэлээр хяналт шалгалтыг 18 удаа хийж нийт 23 зөрчил илрүүлснээс 12 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж, 11 иргэн, аж ахуйн нэгжид албан шаардлага хүргүүлсэн байна. | 100 |
| 73 | | Идэвхтэн байгаль хамгаалагчдыг томилон ажиллуулах, тэдний дэмжлэгийг авч ажиллах, урамшууллын систем нэвтрүүлэх арга замыг тодорхойлох | Байгаль хамгаалагч, БОХ-ын улсын байцаагчдын санал болгосноор тайлант онд “Идэвхтэн байгаль хамгаалагч ажиллуулах, ажлын үр дүнгээр нь урамшуулах” журмын дагуу 12 идэвхитэнг шинээр нэмж томилсноор нийт 95 идэвхитэн байгаль хамгаалагчтай ажиллах боллоо. Түүнчлэн хуучин үнэмлэхтэй болон хугацаа нь дууссан үнэмлэхтэй идэвхитэн байгаль хамгаалагчдад шинэ үнэмлэх олгож, бүх идэвхитэн байгаль хамгаалагчдын дэлгэрэнгүй судалгааг гаргав. | 90 |
| 74 | | Байгаль хамгаалагч нартай үнэт цаасны тооцоо хийж, дүн мэдээг гаргах | Байгаль хамгаалагч нартай үнэт цаасны тооцоо хийж, дүн мэдээг аймгийн МХГ-т хүргүүлсэн. | 100 |
| 75 | | Байгалийн эсрэг гэмт хэрэг зөрчлийн талаархи мэдээллийн дагуух гэнэтийн шалгалтууд зохион байгуулах | Иргэдийн мэдээллийн мөрөөр гэнэтийн шалгалтын ажлыг 3 удаа зохион байгуулж, Алтай сумын Уртын баг, Баянцагаан, Ажын нуруу, Бигэр сумын 3-р баг, Бурхан буудай, Тайшир сумын Далан баг, Шарга сумын Хамтын хүч, Улаан туг багууд, Есөнбулаг сумын хойт, урд даваанууд, төв замуудад эргүүл хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж нийтдээ 14 зөрчил илрүүлэн 1123.200 төгрөгний торгууль шийтгэвэр, 28920.000 мянган төгрөгний нөхөн төлбөр оногдуулж 79 ширхэг тарваганы арьсыг хурааж 57 ширхэг түүхий нойтон махыг ариутгал халдаргүйжүүлэлт хийлгэн устгах арга хэмжээ авч хууль бусаар ховор амьтан 1 тооны янгир агнасан иргэний хэргийг илрүүлэн цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэн эрүү үүсгэн шалгаж байна. | 100 |
| **5.Сургалт, мэдээ, мэдээллийг нэмэгдүүлэх талаар** | | | |  |
| 76 | | Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, ажлаа сурталчлах | Хууль хяналтын байгууллагуудын хамтын уулзалт зөвлөгөөн, эко клубтай холбоотой 3 нэвтрүүлэг хийлгэж, орон нутгийн телевизээр 6 удаа, радиогоор 4 удаа мэдээлэл хийн, сонин хэвлэл болон телевиз, радиод 8 удаа мэдээлэл бэлтгэж өгсөн. ДБХС-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын санхүүжилт болон захиалгаар байгаль орчны талаарх мэдээ, мэдээлэл, тулгамдаад байгаа асуудал, иргэдийн санаа бодлыг орон нутгийн "Миний нутаг" телевизээр 7 хоногт 1 удаа нэвтрүүлэг болгон цацлаа. | 100 |
| 77 | | Мэдээлэл сурталчилгааны чиглэлээр олон талт арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын талаархи төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгоор байгууллагын үйл ажиллагаа болон байгаль орчны салбарын мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд хүргэх <http://www.gobi-altaitourism.com/>, [www.goa-boajg.blog.banjig.net](http://www.goa-boajg.blog.banjig.net), <http://www.facebook.com/gobi.altai.baigali.orchin> сайтуудыг нээн ажиллуулж, хууль хяналтын байгууллагуудын хамтын уулзалт зөвлөгөөн, эко клубтай холбоотой 3 нэвтрүүлэг хийлгэж, орон нутгийн телевизээр 6 удаа, радиогоор 4 удаа мэдээлэл хийн, сонин хэвлэл болон телевиз, радиод 8 удаа мэдээлэл бэлтгэж өгсөн бөгөөд мэдээллийн 8, байгууллагын танилцуулга, ил тод байдлыг илтгэсэн 1 самбарыг хийлээ. Түүнчлэн өдөрлөг, уулзалт 61, сургалт, семинар 54, зөвлөгөөн 5, тэмцээн, уралдаан 8-г зохион байгуулснаас гадна байгаль орчны журмын эсрэг хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нэгдсэн ойлголтод хурэх, иргэдэд экологийн боловсрол олгох, байгаль орчинд хандах зөв хандлагыг төлөвшүүлэх зорилгын хүрээнд хууль хяналтын байгууллагуудын уулзалт, зөвлөгөөн, иргэдийн дуу хоолойг сонсох, тэдэнд төрийн үйлчилгээг газар дээр нь хүргэх, мөн шинээр гарсан хууль тогтоомж, аймгийн бодлого, үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг хүргэх сурталчилгааны ажил 174, иргэдээс мэдлэг хандлагын судалгаа авах, фокус групп ярилцлагын ажлыг бөхөн бүхий 7 сумд 2-г зохион байгуулж нийт 29446 иргэнийг хамруулсан байна. | 100 |
| 78 | | Байгууллагын “Ажлаа танилцуулах өдөр”-ийг зохион байгуулах | Аймгийн Засаг даргын батласан “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг тэмдэглэх ажлын удирдамжийн дагуу Алтай хотын төв талбайд зохион байгууллаа. Нээлттэй хаалганы өдрийн үеэр аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан “Байгаль орчин, аялал жуулчлалын талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилт”-ийн /2009-2012 он/ талаар иргэд, олон нийтэд танилцууллаа. Мөн 4 жилийн ажлыг тоо баримттайгаар график, үзүүлэлт, зураг хэлбэрээр бэлтгэн 3 самбар гаргаж, иргэдэд 4 жилийн ажлыг харуулсан мэдээлэл, сонин, Байгаль эх дэлхий сонин, Экологи сэтгүүл, Бөхөн сэтгүүл, Панда мэдээ сонин, Бэлчээрийн менежмент сонин, Усны тухай ярьж өгөөч, Модны үнэ цэнэ, Усны үнэ цэнэ, Ой модоор аялцгаая, Discover Mongolia сэтгүүл, Эрүүл мэнд-Эрүүл байгаль зэрэг 13 төрлийн ном, тараах материал, нийт 1100 ш тараалаа. Арга хэмжээний үеэр сурагчдын дунд АХА, усны тухай “Дусал хүү” тэмцээнүүдийг зохион байгуулж нийт 60 хүүхэд оролцов. Тэмцээнд амжилттай оролцсон хүүхдүүдийг гарын авлага, материалаар урамшууллаа. | 100 |
| 79 | | Иргэд оршин суугчдын экологийн боловсролыг дээшлүүлэх, нутгийн иргэдтэй ажиллаж, байгаль орчинд хандах эерэг хандлагыг нэмэгдүүлэх олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах | Байгаль орчны журмын эсрэг хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нэгдсэн ойлголтод хурэх, иргэдэд экологийн боловсрол олгох, байгаль орчинд хандах зөв хандлагыг төлөвшүүлэх зорилгын хүрээнд хууль хяналтын байгууллагуудын уулзалт, зөвлөгөөн, иргэдийн дуу хоолойг сонсох, тэдэнд төрийн үйлчилгээг газар дээр нь хүргэх, мөн шинээр гарсан хууль тогтоомж, аймгийн бодлого, үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг хүргэх сурталчилгааны ажил 174, иргэдээс мэдлэг хандлагын судалгаа авах, фокус групп ярилцлагын ажлыг бөхөн бүхий 7 сумд 2-г зохион байгуулж нийт 29446 иргэнийг хамруулсан байна. | 100 |
| 80 | | Байгаль хамгаалагчдыг цаг үеийн мэдээ мэдээллээр хангах, уулзалт, ярилцлага, сургалт семинар зохион байгуулах | Байгаль орчны салбарын ажилтнуудын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх дунд хугацааны /2012-2016/ сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  МХГ, Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран байгаль орчны салбарын ажилтнуудын сургалт, семинарыг 03 сард, “Байгаль орчны шинэчилсэн багц хууль”-ийн сургалтыг 10 сард, байгалийн ургамлын үндэсний хөтөлбөрийн сургалт, хэлэлцүүлгийг тус тус зохион байгуулж бүх сумдын БОХУБ, байгаль хамгаалагчид, ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргааны дарга, мэргэжилтнүүдийг хамруулсан.  Мөн 2012 оны 01 сард орон нутгийн байгаль хамгаалагчид “Тогтвортой хөгжил-байгаль орчны засаглал” улсын чуулганд оролцсон | 100 |
| 81 | | Байгууллагын гадаад харилцааг өргөжүүлэхэд анхаарч, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх | Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Говь-Алтай аймгийн бөхөн бүхий сумдад хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг орон нутагт хариуцан зохион байгуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, гарсан үр дүнг нэгтгэх зорилгоор хамтран ажиллахаар гэрээ байгуулан, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажилласан.  Мөн аймгийн байгаль орчны салбарт буюу Говийн их дархан цаазат газрын “А”, “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргаадад гадаад хамтын ажиллагаа, гадаадын төсөл хөтөлбөрийн шугмаар томоохон 6 ажлыг хамтран хэргжүүллээ. | 100 |
| **6. Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд** | | | |  |
| 82 | | Байгууллагын гадаад тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэх | Байгууллагын дотоод ажлын хүрээнд байгууллагын дотоод болон гадаад тохижилтыг төсөл хөтөлбөарийн дэмжлэгтэйгээр өөрсдийн хүчээр хийж гүйцэтгэн 2012 оны аймгийн шилдэг тохижилттой багууллагаар шалгарлаа. Гадна тохижилтонд зориулж 450 гаруй шар хуайс, гоёлын хайлаас, улиас тарьж, 350 м2 талбайг зүлэгжүүлэн, 132 м урттай хашаа ахйс хийлээ. | 100 |
| 83 | | Экологийн сургалт, сурталчилгааны төв, танхимыг тохижуулах | Байгууллагын экологийн сургалт, сурталчилгааны танхимд өсгөгч 1ш, чанга яригч 2 ш, утасгүй микропон 2ш, индэрийн микропон 1ш, мэдээллийн самбар 6 ш, индэр 1ш, поректорын самбар 1 ш-ийг байршуулан тохижуулсан. Энэ ажлын дүнд салбарын ажилтнууд, эко клубын сурагчид, сонирхсон иргэдэд сургалт, сурталчилгаа явуулах бүрэн боломжтой болсон. Түүнчлэн экологийн сургалтын танхимыг төслийн санхүүжилтээр техник, тоног төхөөрөмж болон ширээ сандлаар бүрэн хангаж, байгаль орчны номын сан байгуулан 350 ширхэг номтой болж, данслан карталлаа. | 100 |
| 84 | | Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг ханган ажиллаж самбар, цахим хуудас ажилуулах, байнга шинэчлэх | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын талаархи төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгоор байгууллагын үйл ажиллагаа болон байгаль орчны салбарын мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд хүргэх <http://www.gobi-altaitourism.com/>, [www.goa-boajg.blog.banjig.net](http://www.goa-boajg.blog.banjig.net), <http://www.facebook.com/gobi.altai.baigali.orchin> сайтууд болон төсвийн ил тод байдлын самбар 1, байгууллагын ил тод байдлыг илтгэсэн самбар 1-г ажиллуулж байна. | 100 |
| 85 | | Байгууллагын эд аж ахуйн нэгдсэн тооллогыг явуулах | Байгууллагын эд аж ахуйн нэгдсэн тооллогыг улирал тутам явуулсан бөгөөд жилийн эцсийн тооллогоор нийт 303631000 төгрөгний үнэтэй барилга байгууламж 3 ширхэг, 44617770 төгрөгний үнэтэй авто тээврийн хэрэгсэл 26 ширхэг, 39863529.48 төгрөгний үнэтэй машин тоног төхөөрөмж 61 ширхэг, 8964200 төгрөгний тавилга эд хогшил 91 ширхэг, 1103560 төгрөгний бичиг хэргийн материал 297 ширхэг, 16607931.99 төгрөгний үнэтэй аж ахуйн бараа материал 382 ширхэг тоологдлоо. Үүнээс авто тээврийн хэрэгслээс 2 мотоцикль, машин тоног төхөөрөмжөөс лазер принтер 1 ширхэг, тавилга эд хогшилоос дрож 1 ширхэг, жижиг ширээ 1 ширхэг, бичгийн ширээ 2 ширхэг, босс сандал 1 ширхэг, 2 нүдний дуран 1 ширхэг нийт 10 ширхэг эд хөрөнгийг актлах саналыг Төрийн өмчийн хороонд хүргүүлж, аж ахуйн бараа материалаас 2998690.15 төгрөгний 51 ширхэг эд хөрөнгийг байгууллагын өмч хамгаалах зөвлөл болон байгууллагын даргад актлах санал оруулсан байна. | 100 |
| 86 | | Бүх ажиллагсадад хариуцах эд аж ахуй, тоног төхөөрөмжийг картаар хүлээлгэн өгөх | Байгууллагын бүх ажилтан, албан хаагчдад эд хөрөнгийг хариуцуулан өгч картлан, улирал утам бүрэн бүтэн бабйдлыг шалгасан тооллогын ажлыг хийсэн. | 100 |
| 87 | | Галын булан, бүлгэм байгуулах | Байгууллагын галын буланг хийж, бүлгэмийг 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. | 90 |
| 88 | | Байгууллагын өрөө тасалгаануудыг цэцэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Байгууллагын дотоод ажлын хүрээнд байгууллагын дотоод болон гадаад тохижилтыг төсөл хөтөлбөарийн дэмжлэгтэйгээр өөрсдийн хүчээр хийж гүйцэтгэн 2012 оны аймгийн шилдэг тохижилттой багууллагаар шалгарлаа. Гадна тохижилтонд зориулж 450 гаруй шар хуайс, гоёлын хайлаас, улиас тарьж, 350 м2 талбайг зүлэгжүүлэн, 132 м урттай хашаа ахйс хийлээ. Дотор тохижилтонд зориулж байгууллагын ажилчдын дунд цэцэг тарих уралдаан зарлаж 23 төрлийн 100 гаруй цэцэг тарив. | 100 |
| **6.1. Хүний нөөц, сургалтын чиглэлээр** | | | |  |
| 89 | | Сумдын байгаль хамгаалагчид, байцаагчдын зөвлөгөөн, сургалт семинарыг зохион байгуулах | МХГ, Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран байгаль орчны салбарын ажилтнуудын сургалт, семинарыг 03 сард, “Байгаль орчны шинэчилсэн багц хууль”-ийн сургалтыг 10 сард, байгалийн ургамлын үндэсний хөтөлбөрийн сургалт, хэлэлцүүлгийг тус тус зохион байгуулж бүх сумдын БОХУБ, байгаль хамгаалагчид, ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргааны дарга, мэргэжилтнүүдийг хамруулсан. | 100 |
| 90 | | Төрийн албан хаагчийн хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах талаар сургалт зохион байгуулах | 02 сард тус газрын төрийн захиргааны 32 албан хаагчийн 2011 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хүлээн авч нэгтгэн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтэст хүлээлгэн өгсөн.  Нийтийн албан нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан 2012 оны 02 сард хүлээлгэн өгсөн бүх төрийн захиргааны ажилтнуудын хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг нэгтгэн Хууль зүйн хэлтэст 2012 оны 06 сарын 25-нд хүлээлгэн өгсөн. | 100 |
| 91 | | Төрийн албан хаагчийн ажлын байрны тодорхойлолт гаргах, үр дүнгийн гэрээ байгуулах талаар сургалт хийх | Байгаль орчны салбарын ажилчдыг чадавхижуулах сургалт семинар дээр Төрийн албан хаагчийн ажлын байрны тодорхойлолт гаргах, үр дүнгийн гэрээ байгуулах талаар хичээл зааж, байгууллагын 6 мэргэжилтэний ажлын байрны тодорхойлолтыг БОАЖЯ-аас ирсэн шинэ загварын дагуу дахин боловсруулж, газрын даргаар батлуулсан.  Одоо мэргэжилтнүүд тус ажлын байрны тодорхойлолтыг мөрдөн ажиллаж байна. 2012 онд нийт 25 албан хаагчтай үр дүнгийн гэрээ байгуулж, хагас, бүтэн жилээр дүгнэж ажилласан. | 100 |
| 92 | | Архив, бичиг хэргийн ажилтныг сургалтанд хамруулах | Архив, бичиг хэрэг хариуцсан ажилтныг аймгийн Архивын газраас зохион байгуулсан сургалтанд хамруулсан бөгөөд 2013 онд Улаанбаатар хотлуу байгууллагаас төлбөрийг даан сургалтанд хамруулахаар төлөвлөлөө. | 90 |
| 93 | | Байгууллагын ажилтнуудын дунд албан хэрэг хөтлөлтийн талаар сургалт зохион байгуулах | Байгаль орчны салбарын ажилчдыг чадавхижуулах сургалт семинар дээр албан хэрэг хөтлөлтийн талаар хичээл орж, жилийн эцэст ажил дүгнэхэд нэг үзүүлэлт болголоо. | 90 |
| 94 | | Харуул хамгаалалтын ажилтнуудыг сургалтанд хамруулах | Аймгийн Цагдаагийн хэолтэстэ хамтран байгууллагын 4 харуулыг сургалтанд хамрууллаа. | 90 |
| 95 | | Төрийн болон төрийн бус байгууллага, төсөл хөтөлбөрийн газраас зохион байгуулж буй сургалтанд ажилтнуудыг хамруулах | 2012 оны 01 сард орон нутгийн байгаль хамгаалагчид “Тогтвортой хөгжил-байгаль орчны засаглал” улсын чуулганд оролцсон.  Ахлах мэргэжилтэн БНХАУлсад 1, УБ хотод 2 удаа, орон нутагт 1 удаа, Усны нөөц ашиглалт хамгаалалт хариуцсан мэргэжилтэн Солонгос улсад 1, УБ хотод 1 сургалтанд, Ойн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн УБ хотод 2 удаа, ТХГНутаг, уул уурхай хариуцсан мэргэжилтэн УБ хотод 1 удаа, аймагт 2 удаа, Орчны бохирдол, сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн УБ хотод 1, Ховд аймагт 2 удаа, нягтлан бодогч УБ хотод 2 удаа, Эрдэнэ, Тонхил сумын байгаль хамгаалагчид хотод 1 удаа, бичиг хэрэг аймагт 2 удаа буюу нийт давхардсан тоогоор 20 удаа тус тус сургалтанд хамрагдсан.  Төсөл хөтөлбөрийн шугамаар сумдад зохион байгуулсан сургалтанд байгаль хамгаалагчид цаг тухай бүр хамрагдсан. | 100 |
| 96 | | Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг сурталчилах, хэрэгжүүлэх | Тус газрын “Ёс зүйн хороо”-ны даргын албыг хашиж байгаа ба 03 сард болсон байгаль хамгаалагчдын сургалтын үеэр Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, эрхэмлэх 9 зүйлийг танилцуулж, гарын авлага, тараах материал олгосон.  Мөн байгууллагын үүдэнд Ёс зүйн хорооны самбарыг ажиллуулж байна. Самбарт эрхэмлэх есөн зүйл, ёс зүйн дүрэм, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам зэргийг байрлуулсан. Одоогоор төрийн захиргааны албан хаагчтай холбоотой ёс зүйн зөрчлийн мэдээ ирүүлээгүй байна. | 100 |
| 97 | | Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9 зүйлийг сурталчилах | 100 |
| **6.2. Нийгмийн асуудлын талаар** | | | |  |
| 98 | Байгууллагын өндөр настанд, ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх | | Бүх нийтээр тэмдэглэдэг цагаан сар болон ахмадуудын баяраар байгууллагын ахмад настан С.Бархаад хүндэтгэл үзүүлж нийт 100.0 мянган төгрөгийн тусламж олгосон. | 100 |
| 99 | Цагаан сараар ажиллагсдад сүү тос өгөх | | Цагаан сараар төвийн ажилтан албан хаагчид нийт 16 хүнд сүү, тосыг олгож, нийт 200.0 мянган төгрөг зарцуулсан байна. | 100 |
| 100 | Хүүхдийн баяраар хүүхдүүдэд бэлэг гардуулах | | Байгууллагын төвийн ажилтан албан хаагчдын нийт 20 хүүхдэд бэлэг өгч, 300.0 мянган төгрөг зарцууллаа. | 100 |
| 101 | Байгууллагын дотоод журамд зааснаар түлээ нүүрсний хөнгөлөлт үзүүлэх | | Хуулинд заасан дагуу гэр хороололд амьдарч буй 20 ажилтан албан хаагчдад түлээ нүүрний хөнгөлөлт олгож, 1554.0 мянган төгрөг зарцуулсан байна. | 100 |
| 102 | Ажиллагсадын хөдөлгөөн, эрүүл мэндэд анхаарч биеийн тамирын зааланд тоглуулах, уралдаан тэмцээнд оролцуулах | | Ажилтан, албан хаагчдын стрессийг тайлах амралтын өрөөг тохижуулан ашиглалтанд оруулж, аймгийн хэмжээнд зохион байгуулсан биеийн тамирын 2 уралдаанд оролцлоо. | 90 |
| 103 | Ажиллагсадыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах | | Ажиллагсадыг эрүүл мэндийн үзлэгт хагас, бүтэн жилээр хамруулж, эрүүл мэндийн доголтой гарсан ажилчдад эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүргүүлж ажилласан. | 90 |
| **6.3. Мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэх талаар** | | | |  |
| 104 | Байгууллагын блог ажиллуулах, байнгын мэдээллээр хангах, иргэд, олон нийтэд мэдээ мэдээллийг онлайнаар хүргэх | | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын талаархи төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгоор байгууллагын үйл ажиллагаа болон байгаль орчны салбарын мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд хүргэх <http://www.gobi-altaitourism.com/>, [www.goa-boajg.blog.banjig.net](http://www.goa-boajg.blog.banjig.net), <http://www.facebook.com/gobi.altai.baigali.orchin> сайтуудыг нээн ажиллуулж байна. | 100 |
| 105 | Байгууллагын үйл ажиллагааны талаар иргэдээс санал асуулга авч, дүнг нэгтгэх /онлайнаар, хуудсаар/ мониторинг хийх | | Байгууллагын үйл ажиллагааны талаар [www.goa-boajg.blog.banjig.net](http://www.goa-boajg.blog.banjig.net) сайтаар авч, дүгнэлт хийн ажиллаж байна. Тус санал асуулгаар байгууллагын үйл ажиллагааг 10 хувь нь хангалттай сайн, 53 хувь нь сайн, 30 хувь нь дунд, 7 хувь нь муу гэж үнэлсэн байна. | 90 |
| 106 | Цаг үеийн шаардлагаар БОАЖЯ, аймгийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухай бүрд нь биелүүлж, биелэлтийг цахим хэлбэрээр шуурхай хүргэн ажиллах | | Аймгийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаварыг тухай бүр нь биелүүлж, хэрэгжилтийг Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэст хүргүүлэн ажилласан. | 100 |
| 107 | Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх мэдээ судалгааг гаргах, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу архивын баримтанд жагсаалт бүртгэл үйлдэн хадгаламжийн нэгж бүрдүүлж ажиллах | | 2012 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг батлуулан, түүний дагуу ажилчдаас архивын баримтыг бүрдүүлэн авч, байнга болон түр хадгалах, хадгаламжийн нэгж үүсгэлээ. | 90 |
| 108 | Ирсэн, явсан бичгийн бүртгэл хөтлөх, хяналт тавих, бичиг баримт боловсруулах стандартын хэрэгжилтийг хангуулах ажил зохион байгуулах | | Байгууллагын дотоод хяналт, шалгалтын ажлыг зохион байгуулах журмыг боловсруулан газрын даргын тушаалаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, 2012 оны ирсэн, /хариутай/ бичгийн шийдвэрлэлт, явсан бичгийн боловсруулалт, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд аудитыг хийж гүйцэтгэн зөвлөмжийг дарга, холбогдох ажилтнуудад хүргүүлсэн. | 100 |
| 109 | Байгаль орчны төлөв байдлын тайлан гаргах, статистик мэдээг нэгтгэж хугацаанд нь БОАЖЯаманд онлайнаар хүргэж ажиллах | | Байгаль орчны статистик мэдээ тайлан, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтүүд, Тусгай хамгаалалттай газрын мэдээлэл, Байгаль орчны гэмт хэрэг зөрчилтэй холбогдолтой Ирвэс программын мэдээлэл, Аялал жуулчлалын мэдээллүүдийг нэгтгэн оруулсан. | 90 |
| 110 | Байгаль орчны мэдээллийн санг стандартын дагуу бүрдүүлэх | | 90 |

Төлөвлөгөөний биелэлт гаргасан: Мэргэжилтэн

Б.Золжаргал

Хянасан: Дарга Л.Түвд